## 自评表
绩效目标自评表 （2021年度）
项目名称 | 2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 李稳照 13935887410
主管部门 | 曹家垣乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 下庄村委
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 200 |  | 167.24 | 10 | 84% | 8.4
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 200 |  | 167.24 | - | 84% | -
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.曹家坡沟修水库1座。 2.建成蓄水后蓄水量可达20500立方米。。 |  |  |  |  | 1.曹家坡沟修水库1座。 2.建成蓄水后蓄水量可达20500立方米。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 品 指 标 （50分） | 数量指标 | 曹家坡修建水库 |  | 10 | 1座 | 1座 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 80% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021.9.15 | 2021.9.15 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2021.10.6 |  | 0
|  |  | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 85% | 8.5
|  | 成本指标 | 水库建设补助标注 |  | 10 | 0.00976万元/立方米 | 0.00976万元/立方米 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  | 10 | 516人 | 516人 | 10
|  |  | 受益脱贫户 |  | 10 | 359人 | 359人 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥8年 | ≥8年 | 10
......
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 受益建档立卡脱贫户满意度 |  | 5 | 100% | 100% | 5
......
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 89.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。