## 申报表
绩效目标申报表 （2022度）
项目名称 |  | 2021年石楼县西山至坪底农村公路建设项目 |  | 项目负责人联系电话 |  | 李直海 13835823232
主管部门 |  | 石楼县交通运输局 |  | 实施单位 |  | 石楼县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 710
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 596
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产品指标 | 数量指标 | 贫困村改建公路里程 |  |  |  | ≥8.426公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | ≥95%
|  | 时效指标 | 项目开工时限 |  |  |  | ≤6个月
|  | 成本指标 | 平均每公里造价 |  |  |  | ≤84.5万元/公里
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 沿线农民收入增减情况 |  |  |  | 增加
|  | 社会效益 指标 | 农村公路优良路况保障率 |  |  |  | ≥70%
|  | 生态效益 指标 | 施工过程符合安全环保部门的要求 |  |  |  | 100%
|  | 可持续影响 | 公路使用年限 |  |  |  | ≥6年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  |  | ≥95%
填报单位盖章签字
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填表，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。

## 附件1-2
绩效目标执行监控表 监控部门：（盖章） （2021年度)
项目名称 |  |  | 2021年石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李直海 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13835823232
主管部门 |  |  | 石楼县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 石楼县交通运输局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
其他资金
年度总 体目标 | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不不可能
| 产品指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | ≥3.024公里 | ≥3.024公里 | ≥3.024公里 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 平均每公里造价 | ≤108.8万元/公里 | ≤108.8万元/公里 | ≤108.8万元/公里 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升运输能力，促进经济区域发展 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  |  | 带动周边居民增收 | ≥2万元 | ≥2万元 | ≥2万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 提高道路通行能力 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 施工过程符合环保部门的要求 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 完工后有制度规定后期养护 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
绩效目标自评表 （2021年度）
项目名称 | 2021年石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 李直海 13835823232
主管部门 | 石楼县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 | 石楼县交通运输局
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 290 |  | 290 | 10 | 100% | 10
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 290 |  | 290 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为光伏发电站工程设施管理维护提供交通便利保障； |  |  |  |  | 为光伏发电站工程设施管理维护提供交通便利保障；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 品 指 标 （50分） | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  | 10 | ≥3.024公里 | ≥3.024公里 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 平均每公里造价 |  | 10 | ≤108.8万元/公里 | ≤108.8万元/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 提升运输能力，促进经济区域发展 |  | 5 | ≥80% | ≥80% | 5
|  |  | 带动周边居民增收 |  | 5 | ≥2万元 | ≥2万元 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提高公路通行能力 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
|  | 生态效益 指标 | 施工过程符合安全环保部门的要求 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响 指标 | 完工后有制度规定后期养护 |  | 10 | 100% | 90% | 7
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 10 | ≥95% | 90% | 7
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
项目实施单位盖章签字
项目主管单位盖章签字
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。