## Sheet3
绩效目标自评表 （2021年度）
项目名称 | 黄河一号旅游公路石楼段工程建设项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 李直海 | 13835823232
主管部门 | 石楼县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 | 石楼县交通运输局
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 121180.68万元 |  | 33814.7万元 | 10 | 38% | 3
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 33814.7 |  | 33814.7万元 | 10 | 100% | 10
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 优化区域路网结构，提高公路通行能力。 |  |  |  |  | 优化区域路网结构，提高公路通行能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 品 指 标 （50分） | 数量指标 | 新建改建公路里程 |  | 10 | 75.23公里 | 75.23公里 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 15 | ≥95% | ≥95% | 15
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 成本指标 | 平均每公里造价 |  | 10 | 1610.8万元/公里 | 1610.8万元/公里 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 提升运输能力，促进经济区域发展 |  | 10 | 促进 | 促进 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高公路通行能力 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
|  | 生态效益 指标 | 施工过程符合安全环保部门的要求 |  | 5 | 符合 | 符合 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 公路使用年限 |  | 5 | ≥6年 | ≥6年 | 5
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 10 | ≥96% | ≥96% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。