2021年农村义务段学生

营养餐绩效评价汇报

一、工程根本情况：

石楼县教育科技局2021年农村营养餐工程项目共涉及9个乡镇的学校11所，学生春季803人，秋季611人，涉及资金81万元。县教育科技局认真制定了“营养改善方案实施方案”，成立了营养改善方案工作领导小组、营养餐发放、数据统计和档案治理。领导小组和监督小组负责营养餐工程实施治理，努力把各个环节的平安监管责任分解落实到人。

二、工程单位绩效汇报情况：

1、营养改善方案实施以来学生的整体素养得到大幅度提高。小学、初中学生身高都有大幅度增加。

2、通过实施营养改善方案，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养改善方案较中意。

三、绩效自评情况：

通过对比农村义务教育学生营养改善方案补助资金绩效评价指标体系的三个一级指标、七个二级指标及二个三级指标进行逐项打分，应得分100分，实际综合得分96分，具体详细得分情况如下：

〔一)资金、产出指标：此项得56分。

- 资金方面：2021年秋季由于初中学生集中在县城上学，使用资金大幅度减少，

- 学生情况：学生流动比较大，整体呈流出状态。

- 天数方面，预计全年实施200天，受在校天数的变化，实际在校天数为187天。

- 效益指标：此项得30分。

- 全年减轻农民家庭负担49.8万元，适当提高了学生身体健康水平。

- 营养膳食传单的宣传让家长认识到对学生身体营养健康的到重视。

- 满意度指标：此项得10分。

- 营养餐实施以来，一直得到学生家家长的好评，但由于学生的认识浅显，出现腻食现象。

四、具体做法及经验：

主要经验及做法为了认真贯彻落实《山西省教育厅关于实施农村义务教育学生营养改善方案的意见》，我县高度重视，努力改善学生营养餐状况，切实提高学生营养水平。

(1)认真学习，大力宣传。首先在全校范围内通过播送、报栏、黑板报、周一国旗下发言等形式广泛宣传，让每一位学生都了解国家营养餐方面的每一点要求，其次，通过印发“致家长的一封信”，把这一喜讯通知到每一位家长，做到了家喻户晓，让党的惠民政策深刻家长之心。

(2)健全机构，严谨治理。营养餐工程的实施是一项艰巨而浩繁的工作。治理不善，就会适得其反，造成国家财力物力的流失和浪费。为确保学校营养餐工作的正常开展，督促学校成立了以校长为组长、副校长和总务主任为副组长的学校领导组，严格落实上级政策。

五、存在的问题

1、学生由于长期信用营养餐，出现腻食、厌食等现象，可能造成浪费。

2、农村学生逐年减少，学校分散，营养餐配送成本高，造成招标困难、运输困难。

六、今后的打算

加大从业人员的培训力度，加强对管理工作人员的安全意识和管理经验的培训。为以后营养餐的实施提出更好的管理水平，保障营养餐实施的食品安全和资金安全。

石楼县教育科技局

2021年12月31日