## 附件1-3
绩效目标自评表 （2021年度）
项目名称 | 2021年石楼县义牒镇留村河道治理项目 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 薛辰雨 5733032
主管部门 | 义牒镇 |  |  |  |  | 实施单位 | 留村
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 380 |  | 380 | 10 | 100% | 10
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 380 |  | 380 | 10 | 100% | 10
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对留村义牒河修建护堤、蓄水坝，增建护栏，增强防洪作用。 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 品 指 标 （50分） | 数量指标 | 蓄水坝 |  | 9 | ≥1处 | 1处 | 9
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 8 | ≥96% | 96% | 8
|  | 时效指标 | 项目自2021.7.15—2021.12.15完成 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 及时完成率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 成本指标 | 护坝、蓄水坝、护栏 |  | 8 | ≤380万元/处 | 380万元/处 | 8
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 保证农作物灌溉 |  | 10 | ≥123亩 | 123亩 | 10
|  | 社会效益 指标 | 收益益脱贫户人口数 |  | 15 | ≥547人 | 547人 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | 20 | ≥20年 | 20年 | 14
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 脱贫户满意度 |  | 5 | ≥95% | 90% | 3
|  |  | 农户满意度 |  | 5 | ≥95% | 90% | 3
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
项目实施单位盖章签字
项目主管单位盖章签字
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。