石楼县统筹整合使用财政涉农资金项目

管理办法(试行)

第一章  总　　则

第一条 按照中央、省、市关于统筹整合使用财政涉农资金的工作部署，为进一步优化财政涉农资金投入机制，充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应，规范统筹整合项目和资金管理，提高资金使用效率，树立“抓脱贫就是抓项目、抓民生就是抓项目”的理念，加快建立项目入库、落地、开工、建设、投产、见效“六位一体”推进机制，结合我县实际，制定本办法。

第二条 统筹整合资金是指根据中央、省、市有关文件精神，以脱贫攻坚为目标，改革现有财政涉农资金管理使用体制机制，按照实际需要，由县级自主使用统筹整合的财政涉农资金。

统筹整合使用的财政资金范围包括：1.中央财政资金18项；省级财政资金7大类56项资金，包括扶贫专项资金（共2项）、农林水资金（共47项）、教育资金(共2项）、住房保障资金（共1项）、国土资金（共2项)、交通运输资金（共1项）、金融扶贫资金（共1项）；市级安排用于统筹整合使用的4大类10项涉农资金；上级切块专项资金、其它专项资金、县本级财力和盘活资金。

第三条 统筹整合资金的使用必须严格遵循客观公正、突出民生、保障重点、管理规范、力求实效的原则。

第四条 统筹整合财政涉农资金项目（以下简称“项目”）是指统筹整合范围内的中央、自治区、市县财政涉农资金支持的项目。

第五条 项目安排要围绕脱贫攻坚，主要用于解决制约贫困村生产、生活和发展的瓶颈问题，增强贫困人口自我发展能力，实现精准扶贫、精准脱贫。

中央财政专项扶贫资金应按照国家扶贫开发政策要求，结合当地扶贫开发工作实际情况，围绕培育和壮大贫困地区特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面，因户施策、因地制宜确定中央财政专项扶贫资金使用范围。扶贫资金主要用于贫困地区特色产业发展、壮大集体经济、资产收益扶贫、光伏扶贫、生态扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、新型经营主体贷款贴息、小额贷款贴息和风险补偿金、改善小型公益性生产生活设施条件、雨露计划、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等。教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出原则上从现有资金渠道安排。

第六条 统筹整合后的资金用于项目建设，可以按该建设项目现行资金管理办法执行。

第七条 坚持按项目进度报帐制度。县直主管部门负责实施的项目，纳入县级财政国库集中支付；由项目实施单位负责报帐资料的审核把关，乡(镇)主管实施的项目，纳入乡级财政国库集中支付，由乡(镇)负责报帐资金的审核把关。同时，项目实施单位和乡(镇)每月30日向县整合办报送资金报帐进度表。

第二章 部门职责

第八条  县脱贫攻坚领导组对涉农资金统筹整合负总责，以规划为引领，按照项目跟随规划走、资金跟随项目走的原则，领导组负责审定年度项目计划和整合实施方案，审批年度资金整合额度和实施项目。解决涉农资金整合工作中的重大问题。

第九条  县脱贫攻坚领导组办公室职责：制定我县脱贫攻坚总体规划和年度实施计划；根据部门或乡镇的申报汇总形成脱贫攻坚项目库，并提交县脱贫攻坚领导组审定当年可实施的项目。

第十条  财政部门职责：具体负责资金统筹整合、拨付工作。根据全县脱贫攻坚计划，对上级拨付的整合范围内的资金和县级安排的专项扶贫资金进行统筹整合，纳入预算管理，并根据县脱贫攻坚领导组的统一安排，根据项目库的项目情况，及时安排拨付资金。

第十一条  审计部门职责：要正确处理好资金统筹整合与原有各专项资金管理制度的关系，对根据资金统筹整合规划和方案，将各级财政涉农资金进行统筹整合使用的，要以资金统筹整合规划和方案作为界定资金投向和使用是否合规的依据，不能以原有的各项专项资金管理规定作为衡量标准，不得将跨科目调剂预算、跨部门或项目拨付资金等打通使用资金的举措，作为预算执行不严格或挤占挪用资金进行定性或处理；不得将统筹整合中调整资金投向、变更实施项目的行为，作为违纪违规问题进行定性和处理；不得以统筹整合前各项专项资金的绩效目标对统筹整合后的资金进行绩效审计评价。

第十二条  县纪委、监委部门职责：县纪委、监委部门要加强对统筹整合资金的监督监管。按规定统筹整合使用财政专项资金的，不再视为挤占、挪用资金等问题进行处理。

第十三条  各相关部门和乡镇职责：

（一）项目主管部门或乡镇职责：

1、项目乡(镇)、村负责辖区脱贫规划的编制、组织项目实施和验收，对资金使用安全承担责任。

2、项目主管部门或乡镇负责项目的目标绩效评价及项目上报，报县脱贫攻坚领导组审定后，统一纳入脱贫攻坚项目库；参与统筹整合使用方案编制，业务指导、项目实施监管和绩效考评。

3、项目实施部门或乡镇按县政府的批复及时实施工程并建立建全项目档案。

基础设施、重点项目要严格执行预算编制、投资评审（200万元以上）、招标、签订合同、完工决算、组织验收、工程结算、目标绩效评价等流程进行，既要符合流程，又要高效完成项目。

4、项目竣工后，项目主管单位及乡镇及时组织验收。

（二）其它部门职责：

各相关部门要及时为项目办理项目申报、绩效评价、立项、土地、环保、招投标和政府采购等相关手续。

第三章  项目入库

第十三条 编制内容

（一）基本内容。进入项目库的项目应有以下基本内容：项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和带贫减贫机制等情况。绩效目标审核不合格的的项目不得纳入县级脱贫攻坚项目库。

未进入项目库的项目原则上不得安排使用财政专项扶贫资金，确需支持的项目，要按规定程序入库后再批准实施。鼓励贫困县统筹整合使用财政涉农资金和其他用于脱贫攻坚的各级各类财政资金，从项目库中选择项目。

（二）项目更新。纳入项目库的项目要根据贫困人口需求、政策调整变化、脱贫攻坚进度等情况进行动态调整，做到有进有出。根据项目进展、项目效果等情况，及时更新调整相关项目内容。

项目库纳入全国扶贫开发信息系统管理。要及时采集项目实施情况、项目竣工后扶贫效果和跟踪情况等信息。

第十四条  编报程序

（一）村申报。村两委和驻村工作队在认真分析本村致贫原因、资源禀赋、资金保障和脱贫需求的基础上，组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见，提出立项意见，确定村级申报项目，并在村内予以公示后上报。

（二）乡审核。乡镇要对申报项目的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、预期效益、贫困群众参与情况和带贫机制等进行审核，审核后在乡镇公示。

（三）县审定。县级行业主管部门要对乡镇报送项目的科学性、合规性、可行性、绩效目标进行论证，县脱贫办结合脱贫攻坚规划及资金计划，汇总后合理确定项目库储备规模。县脱贫攻坚领导组负责本县脱贫攻坚项目库的审定，经公开公示无异议后，将符合条件的项目纳入项目库并予公告。

公示公告时间不少于10天，让入库项目接受社会监督。

未按照要求设定绩效目标的项目，不得纳入扶贫项目库。

扶贫办组织相关部门对乡镇和部门编报的扶贫项目资金绩效目标进行审核，具体包括项目的必要性和可行性、绩效目标与脱贫目标的相关性、绩效指标的合理性和可衡量性、与资金的匹配性等内容。审核未通过的，不得安排相关预算。

（四）备案。项目下达乡（镇）或部门后，责任乡（镇）或部门按要求向纪检委备案。

第四章  项目公开、公告、公示

第十五条 公开、公告、公示

（一）县级公开。县脱贫办在新闻媒体、政府门户网站上对审定项目进行公开。

（二）乡镇和村级公告、公示。项目所在乡镇和行政村通过政务公开栏、村务公开栏，对项目进行公告、公示，并留存实景化影像资料。

1、对初步审议情况公告。

2、对项目审定情况公告。

3、项目启动实施后，项目村及时对扶贫项目的实施进度和资金使用情况进行动态公告、公示。

4、项目建成后，项目建设单位在项目实施地点树立项目公示牌，明确项目名称、总投资、项目投资及资金来源、建设规模、建设内容、实施单位、施工单位、监理单位、开工日期、竣工日期等内容。

第十六条 公开、公告、公示内容

（一）本区域内整合资金使用计划。

（二）相关政策、资金来源、项目名称、建设性质、建设类别、建设地点、建设规模、建设内容、建设年限（周期）、项目总投资及来源结构、项目补助标准、受益人口数、效益目标、项目主管单位、项目建设单位，有其它需要说明的事项可备注说明。

第五章  项目实施

第十七条  涉及需办理土地、环评、立项、规划等手续的项目，有关乡镇和部门要实行并联审批。

第十八条 结合我县实际，为简便、快捷、高效完成任务，50万元以下零星、分散、小型的工程项目，由项目实施单位自行选择建设方，签订合同，组织实施；50万元（含50万元）以上、400万元以下的项目，实行议标；400万元（含400万元）以上的项目必须公开招标。

第十九条 项目实施单位应早安排、早部署、早动手，简便快捷合理的组织实施项目，加快资金支出进度，不得以任何理由迟缓、牵制实施项目、沉淀资金。

项目进展中，根据工程进度付款。项目完工验收决算前，工程款支付不得超过70%。

第二十条 项目实施单位要严格按照批复文件组织实施项目，不得随意变更建设地点、建设内容和项目资金。因市场、环境、政策等特殊原因，确需变更或调整的，由项目主管单位申请，经脱贫攻坚领导组会议批准，方可变更或调整。

第二十一条 如有扶贫效益好却未入库的新项目需要实施，按照项目入库程序办理后方可实施。

第二十二条 县督查局、项目主管部门要采取定期或不定期的方式，经常深入实地，对项目实施前、中、后等环节进行全面督促检查和巡回指导，掌握项目实施动态，发现问题及时予以纠正，对出现弄虚作假和严重损害群众利益的现象，由纪检部门对相关责任人严肃处理。审计部门加强监督，对扶贫项目同步跟踪审计。

第六章  项目档案资料

第二十三条  项目涉及的乡镇、村，项目实施单位和项目主管单位要建立详细、完整的项目档案资料。

（一） 项目申报资料和公开、公告、公示记录

1、项目申报资料：第七条、第八条规定的工作过程中形成的有关资料。

2、公开、公告、公示：第九条、第十条规定有关资料，公开、公告、公示场景影像、照片及绩效评价等资料。

（二） 项目实施资料

项目实施资料：项目实施方案、项目落实花名及村汇总和乡镇汇总表（花名和汇总表需体现贫困户和贫困人口情况，如种植业扶贫项目，需明确贫困户的种植面积、涉及的贫困人口数，一般农户的种植面积、涉及的人数）；采购和招投标资料、物资发放花名、项目实施前、实施中和竣工图片影像资料、审计报告等及有关规定要求的其它资料；涉及工程建设的，还需监理合同（项目建设单位与监理单位签订）、施工合同（项目建设单位与施工单位签订）、监理日志、施工方案（项目建设单位与施工单位编订）、施工日志、竣工决算等资料。

第七章  竣工验收

第二十四条  项目实施完成后，首先施工单位进行初验，报建设单位验收，由主管部门或乡镇牵头，组织验收，验收合格后，及时拨付资金。

验收人员要以严谨的态度，科学高效的方法进行验收，并签字确认，验收单位加盖公章。

第二十五条 不能验收的情况。出现以下情况的，该项目不予验收或暂缓验收:

（一）实施单位私自改变建设内容和建设标准的;

（二）项目实施未按合同确定的质量、规模和工期要求进行；

（三）存在质量问题，未及时采取补救措施的项目；

（四）骗取、挪用项目资金 ；

（五）财务制度不规范，财务核算不健全，台账不健全；

（六）其他不符合扶贫项目管理要求及报账制管理程序的项目。

第八章  后期管护

第二十六条 项目验收合格后，由项目主管单位负责明确产权归属，实施单位应及时移交项目的所有权，明晰管理权和使用权，落实管护主体，建立健全各项运行管护制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

第九章  项目监管

第二十七条 县纪委监委、督察局、审计、扶贫以及各行业主管部门要对项目实施过程进行经常性监督检查。重点检查项目是否按照实施方案或施工设计进行建设；有无随意调整或变更；项目实施进度、质量是否达到设计要求；项目资金投入使用、拨付、验收是否规范，以及是否存在虚报、冒领、挪用、骗取、套取项目资金等违规违纪现象。如发现问题及时责成有关乡(镇)、部门或个人限期整改，并视其情节依规依纪对相关责任人给予党政纪处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条 由部门实施的项目，按部门相关规定执行，资金拨付、监管参照本办法执行。易地扶贫搬迁项目资金按照国家、省、市易地扶贫搬迁项目资金管理办法执行。

第十章  资金拨付和报账

第二十九条  统筹整合使用财政涉农资金按照国库集中支付的要求实行县、乡两级集中支付。

第三十条  下达到乡（镇）的项目，实施单位按照石脱组[2017]20号文件规定的程序报账，由乡财政集中支付。验收合格的扶贫项目，乡财政所对所实施项目的报账手续进行审核，符合报账要求的方可进行报账拨付。

第三十一条  下达到部门的项目，实施单位按照石脱组[2017]20号文件规定的程序报账，由县财政集中支付。经验收合格的扶贫项目，县财政局对所实施项目的报账手续进行审核，符合报账要求的方可进行报账。

第十一 章 项目的考核与绩效评价

第三十二条  严格按照《石楼县统筹整合财政涉农资金项目化管理考核办法（试行）》进行考核，项目考核实行“一年三考核”，时间为6月、10月、12月下旬，根据三次考核结果汇总年度考核。对做出突出成绩的给予表彰奖励。

第三十三条 扶贫项目实施和资金管理使用实行绩效考评制度。绩效考评结果以适当形式公布，并作为下一年度扶贫项目安排和扶贫资金分配的重要因素。绩效评价不合格的项目，严格追究项目责任人的责任。

绩效考评采取主管职能部门和乡镇对村级项目进行考评，县脱贫攻坚领导组聘请第三方机构对乡镇整体扶贫绩效进行考评。

第三十四条  绩效考评的主要内容包括公开公告公示、项目实施、资金使用、账务处理、项目必要性和可行性以及项目的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标进行全面绩效评价。

（一）公示公告。评价是否按规定的要求，对整合资金所涉项目的建设内容、实施地点、资金来源、资金规模、项目实施主体及责任人、监督电话、开竣工日期、施工单位等相关情况，在项目村进行公告公示（以影像资料为准）。

（二）项目实施。评价整合资金所涉项目招投标、项目施工、工程质量、竣工验收、后续管理等方面是否符合规定要求；以及项目实施前和项目竣工验收后的影像资料等。

（三）资金使用。评价整合资金使用是否合规，审批手续是否完善，拨付是否及时，是否存在截留、挤占和挪用等违纪行为。

（四）账务处理。评价乡镇、村有关会计资料，检查整合资金收支使用的账务处理是否符合会计制度要求。

（五）使用成效。评价整合资金的使用效果，包括年度资金结转结余率、资金统筹整合使用成效、绩效目标与脱贫目标、贫困人口减少、精准使用情况、项目经济效益、生态效益、社会效益等。

第十二章  责任追究

第三十五条  根据有关法律、法规、条例、办法，对项目申报、审批、实施、监管、验收、后续管理等环节未按进度完成任务（不可抗力因素和特殊原因除外）或存在不作为、慢作为、乱作为等行为的有关责任主体，由组织、纪检等部门及时跟踪问责。受到责任追究的党政领导干部，取消当年年度考核评优和评选各类先进的资格。

第三十六条 合理容错。要按照《山西省支持干部改革创新合理容错办法（试行）》的有关规定，正确处理执行政策、严明纪律与鼓励创新、宽容失误的关系，科学分析干事创业中的失误和偏差，综合考虑问题发生的背景原因、动机目的、政策依据、情节轻重和性质后果等方面因素，认真甄别、准确研判、妥善处置。

第十三章    附则

第三十七条 本办法如与国家、省、市的有关规定相抵触时，按照国家、省、市有关规定执行。如与已出台的县扶贫资金项目管理相关文件相冲突的地方，以本办法为准。

第三十八条 本办法在实施过程中可适时出台补充办法，补充办法与此办法具有同等效力。

第三十九条 本办法由县脱贫攻坚领导组负责解释。

第四十条  本办法自发文之日起执行。