## 3月报备
石楼县2019年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫项目申报表
项目责任单位（盖章）： |  |  |  | 裴沟乡人民政府 | [24 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  |  | 当年减贫 |  | 预计贫困户增收 | 项目行 业部门 |  | 项目主 管部门 |  | 项目实 施单位 |  | 项目进展情况 | 2019年安排 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设 地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合 资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 建档立卡贫困户人数 | 其他农户 | 扶持人数 | 扶持金额 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县裴沟乡坪底村委过水桥项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 村底 | 建设村底村到河对岸过水桥一座，可解决村底村69户205口人的种地问题，其中贫困户76人 | 座 | 1 | 2月 | 28.5 | 18 | 10.5 | 0 | 0 | 28.5万元/座 | 205 | 76 | 129 | 76 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 坪底村委 | 崔振平 | 完工 |  | 2018. 04.30 | 2018. 06.30 | 完结 | 2018
2 | 石楼县裴沟乡刘家洼村委蔬菜、水果保鲜房项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 刘家洼 | 新建保鲜房，可存放1500吨蔬菜、水果，带动全村人种植蔬菜，人均增收300余元 | 个 | 1 | 5月 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0 | 70万元/个 | 554 | 264 | 290 | 264 | 0.03 | 0.03 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 刘家洼村委 | 刘兵启 | 完工 |  | 2018. 5.13 | 2018. 09.25 | 完结 | 2018
3 | 石楼县裴沟乡刘家洼村委玉露香基地建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 刘家洼 | 新建管道：1、总管道1.5寸PE管4000余米；2、分管道1寸PE管6000米。解决151人的浇地问题，其中覆盖贫困人口112人 | 处 | 1 | 2月 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15万元/处 | 151 | 112 | 39 | 0 | 0 | 0 | 水利局 | 刘林生 | 裴沟乡 | 韦利军 | 刘家洼村委 | 刘兵启 | 完工 |  | 2018. 5.13 | 2018. 9.30 | 完结 | 2018
4 | 石楼县裴沟乡乔子头村委金禾小杂粮加工厂项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 乔子头 | 占地20亩，一期已完成投资200万元，新建一条杂粮生产线，覆盖乔子头全村贫困户270人，人均增收200元 | 处 | 1 | 3月 | 250 | 30 | 20 | 200 | 0 | 50万元/处 | 430 | 270 | 160 | 270 | 0.02 | 0.02 | 中小企业局 | 李强 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 完工 |  | 2018. 5.11 | 2018. 07.30 | 完结 | 2018
5 | 石楼县裴沟乡前土门村委木器、根雕加工项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 梁家山 | 购买根雕、木器加工设备，建设厂房200平米，带动贫困户81人。 | 个 | 1 | 3月 | 50 | 18 | 12 | 0 | 20 | 30万元/个 | 93 | 81 | 12 | 81 | 0.03 | 0.03 | 中小企业局 | 李强 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | 完工 |  | 2018. 5.12 | 2018. 9.30 | 完结 | 2018
6 | 石楼县裴沟乡前土门村委过水桥项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 梁家山 | 修建公路通梁家山村小桥2座，解决330口人的出行问题 | 座 | 2 | 2月 | 15.5 | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 7.75万元/座 | 330 | 128 | 202 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | 完工 |  | 2018. 5.10 | 2018. 06.30 | 完结 | 2018
7 | 石楼县裴沟乡前土门村委集体养貂场建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 梁家山 | 新建养貂场，占地50亩，可养貂2000只 | 只 | 2000 | 6月 | 1400 | 147.9109 | 372.0891 | 80 | 800 | 260万元/处 | 1176 | 475 | 701 | 0 | 0.03 | 0.03 | 畜牧兽医 中心 | 李红平 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门、薛家峪 | 梁建平、刘三告 | 完工 | 290 | 2018. 04.30 | 2018. 10.30 | 完结 | 2018
8 | 石楼县裴沟乡后土门村委高石崖弯过水桥项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 后土门、庄里 | 后土门至庄里高石崖湾大河修过水桥一座，解决全村837口人的出行问题 | 座 | 1 | 2月 | 33 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 33万元/座 | 837 | 380 | 457 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 后土门村委 | 王世中 | 完工 |  | 2018. 5.10 | 2018. 9.20 | 完结 | 2018
9 | 石楼县裴沟乡马家山村委绿意合作社露天蔬菜基地建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 薛家湾 | 新建管道：1、总管道2寸钢管2500余米；2、分管道1寸PE管3000米，解决贫困人口28人的露天蔬菜种植 | 亩 | 100 | 1月 | 20 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10万/处 | 41 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 水利局 | 刘林生 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 温风平 | 完工 |  | 2018. 5.13 | 2018. 9.21 | 完结 | 2018
10 | 石楼县裴沟乡马家山村委集体养貂场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 马家山和刘家山村交界 | 新建养貂场，占地50亩，可养貂2000只 | 只 | 2000 | 6月 | 1400 | 143.8545 | 376.1455 | 80 | 800 | 260万元/处 | 2196 | 958 | 1238 | 0 | 0.03 | 0.03 | 畜牧兽医 中心 | 李红平 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山、坪底 | 温风平、崔振平 | 完工 | 300 | 2018. 04.30 | 2018. 10.30 | 完结 | 2018
11 | 石楼县裴沟乡永由村委古槐文化广场建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 永由 | 建设古槐广场，含广场绿化5亩、硬化15亩、亮化和娱乐设施安置等工程 | 处 | 1 | 3月 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100万元/处 | 1050 | 730 | 320 | 730 |  |  | 旅游局 | 曹哲元 | 裴沟乡 | 韦利军 | 永由村委 | 穆海则 | 完工 |  | 2018. 5.12 | 2018.011.15 | 完结 | 2018
12 | 石楼县裴沟乡刘家洼村委新修田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 刘家洼 | 垣则沟、背窄棱、白家山、前梁、孩犬棱的田间路 | 公里 | 5 | 2月 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3万元/公里 | 554 | 264 | 290 | 264 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 刘家洼村委 | 刘国辉 | 完工 |  | 2018. 7.10 | 2018. 9.28 | 完结 | 2018
13 | 石楼县裴沟乡马家山村委绿意合作社大棚蔬菜种植项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 薛家湾 | 建大棚10个，温棚1个 | 亩 | 20 | 4月 | 30 | 12 | 8 | 0 | 10 | 1.5万元/亩 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 温风平 | 完工 |  | 2018. 7.11 | 2018. 11.15 | 完结 | 2018
14 | 石楼县裴沟乡曹家峪村委田间路硬化工程（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 曹家峪至麦塔上 | 麦塔上田间路易毁路段硬化 | 公里 | 6 | 2月 | 120 | 72 | 48 | 0 | 0 | 20万/公里 | 1084 | 392 | 692 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 完工 |  | 2018. 7.12 | 2018. 10.14 | 完结 | 2018
15 | 石楼县裴沟乡坪底村委优质花椒示范园项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 坪底 | 填土改良土壤30亩，引进优质丰产品种，按照标准流程管理，确保第三年花椒收益2000元/亩 | 亩 | 30 | 6月 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.5万元/亩 | 1183 | 484 | 699 | 0 | 0 | 0 | 林业局 | 刘小龙 | 裴沟乡 | 韦利军 | 坪底村委 | 崔振平 | 完工 |  | 2018. 7.12 | 2018. 11.30 | 完结 | 2018
| 小计 | [7 empty] | 3562 | 605.2654 | 956.7346 | 360 | 1640 | 0 | 9917 | 4662 | 5255 | 1685 | 0.14 | [8 empty] | 590
16 | 石楼县裴沟乡一户一策补助项目 | 新建 | 特色产业发展 | 裴沟乡各村委 | 种植、养殖、外出务工、护理护工等 | 项 | 1 | 10月 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 2989 | 2987 | 2 | 548 | 68 | 0.1 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 涉及村委 | 支部书记 | 未实施 | 130 | 2019. 2.1 | 2019. 12.1 | 未实施 | 多元产业
17 | 石楼县裴沟乡红枣核桃提质增效项目 | 新建 | 特色产业发展 | 裴沟乡涉及村委 | 红枣、核桃提质增效6770亩. | 亩 | 6770 | 6月 | 135.4 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0.02万元/亩 | 6280 | 3188 | 3092 | 352 | 8 | 0.05 | 林业局 | 刘小龙 | 裴沟乡 | 韦利军 | 涉及村委 | 支部书记 | 未实施 | 135.4 | 2019. 4.15 | 2019. 10.30 | 未实施 | 提质增效
18 | 石楼县裴沟乡核桃嫁接改良项目工程 | 新建 | 特色产业发展 | 涉及村委 | 经济林改良嫁接1000亩 | 亩 | 1000 | 3月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.05万元/亩 | 2000 | 1400 | 600 | 1000 | 0.05 | 0.05 | 林业局 | 刘小龙 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | 未实施 | 50 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 未实施 | 嫁接改良
| 小计 | [7 empty] | 315.4 | 0 | 315.4 | 0 | 0 | 0 | 11269 | 7575 | 3694 | 1900 | [9 empty] | 315.4
19 | 石楼县裴沟乡郭家河村委过水桥建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 孟家腰 | 郭家河至孟家腰过水桥 | 座 | 1 | 2月 | 26.83 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 26.83万元/座 | 1083 | 373 | 710 | 0 | 0 |  | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 郭家河村委 | 温红平 | 完工 | 5.4 | 2017.8.1 | 2017.10.1 | 完结
20 | 石楼县裴沟乡郭家河村委保鲜库建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 郭家河村委 | 新建100平米保鲜库 | 座 | 1 | 4月 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 35万/座 | 1083 | 373 | 710 |  |  |  | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 郭家河村委 | 温红平 | 未实施 | 7 | 2019.3.30 | 2019.7.30 | 未实施
21 | 石楼县裴沟乡郭家河村委苹果树栽植项目 | 新建 | 特色产业发展 | 新家坡 | 利用旧村复垦土地栽植苹果树120亩 | 亩 | 120 | 7月 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.1万元/亩 | 351 | 173 | 178 | 0 | 0 |  | 林业局 | 刘小龙 | 裴沟乡 | 韦利军 | 郭家河村委 | 温红平 | 未实施 | 2.4 | 2019.3.1 | 2019.10.1 | 未实施
22 | 石楼县裴沟乡后土门村委新栽有机鲜枣项目 | 新建 | 特色产业发展 | 后土门 | 新栽有机鲜枣20亩，配套温室大棚及灌溉设施，壮大村集体经济 | 亩 | 20 | 5月 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5万元/亩 | 830 | 384 | 446 | 73 | 5 | 0.05 | 林业局 | 刘小龙 | 裴沟乡 | 韦利军 | 后土门村委 | 王世中 | 未实施 | 20 | 2019.3.1 | 2019.8.1 | 未实施
23 | 石楼县裴沟乡后土门村委后家大河过水桥项目 | 新建 | 基础设施建设 | 后土门 | 后家大河修过水桥一座 | 座 | 1 | 4月 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8万元/座 | 830 | 384 | 446 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 后土门村委 | 王世中 | 未实施 | 1.6 | 2019.5.1 | 2019.9.1 | 未实施
24 | 石楼县裴沟乡刘家洼村委垣则沟新修田间路项目 | 新建 | 基础设施建设 | 刘家洼 | 垣则沟的田间路4公里，方便200亩坝沟地，300亩坡地的种植 | 公里 | 4 | 3月 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.8万元/公里 | 185 | 97 | 88 | 264 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 刘家洼村委 | 刘国辉 | 未实施 | 3 | 2019.5.1 | 2019.8.1 | 未实施
25 | 石楼县裴沟乡马家山村委土地平整项目 | 新建 | 基础设施建设 | 马家山村委 | 土地平整(村集体土地50亩），用于建设温室大棚，种植草莓、桃等 | 亩 | 50 | 4月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1万元/亩 | 1013 | 474 | 539 | 0 | 0 | 0.1 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | 未实施 | 10 | 2019.5.1 | 2019.9.1 | 未实施
26 | 石楼县裴沟乡穆家洼村委修建烤房项目 | 新建 | 基础设施建设 | 穆家洼 | 新建400平米厂房，核桃、枣、黄花菜的烘干 | 处 | 1 | 4月 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30万元/处 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中小企业局 | 李强 | 裴沟乡 | 韦利军 | 穆家洼村委 | 冉红鸿 | 未实施 | 6 | 2019.4.1 | 2019.8.1 | 未实施
27 | 石楼县裴沟乡裴沟村委街道下水道修涵洞和污水处理项目 | 新建 | 基础设施建设 | 裴沟 | 新修下水道涵洞和过滤池100米 | 处 | 1 | 3月 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35万元/处 | 502 | 214 | 288 | 0 | 0 |  | 水利局 | 刘林生 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 未实施 | 7 | 2019.5.1 | 2019.8.1 | 未实施
28 | 石楼县裴沟乡裴沟村委中药材种植合作社种植项目 | 新建 | 资产收益 | 裴沟 | 流转沿河两岸300亩水浇地，种防风、黄花菜、柴胡，平整土地和购买灌溉设备 | 个 | 1 | 3月 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25万元/处 | 505 | 312 | 193 | 312 | 0.12 | 0.12 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 未实施 | 5 | 2019.3.1 | 2019.5.30 | 未实施
29 | 石楼县裴沟乡穆家洼村委南岭上通村路硬化项目 | 新建 | 基础设施建设 | 南岭上 | 硬化路1公里 | 公里 | 1 | 1月 | 22 |  | 16.8 |  | 5.2 | 22万元/处 | 203 | 97 | 106 |  |  |  | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 穆家洼村委 | 冉红鸿 | 未实施 | 3.36 | 2019.4.1 | 2019.8.1 | 未实施
30 | 石楼县裴沟乡裴沟村委过水桥项目 | 新建 | 基础设施建设 | 裴沟 | 前坪柳湾新建过水桥1座 | 座 | 1 | 2月 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25万/座 | 505 | 312 | 193 | 312 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 未实施 | 5 | 2019.6.5 | 2019.8.5 | 未实施
31 | 石楼县裴沟乡坪底村委过水桥工程 | 新建 | 基础设施建设 | 村底 | 新修过水桥1座 | 座 | 1 | 2月 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30万元/座 | 205 | 76 | 129 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 坪底村委 | 崔振平 | 未实施 | 6 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 未实施
32 | 石楼县裴沟乡坪底村委田间路工程 | 新建 | 基础设施建设 | 坪底 | 张家沟至杨家坡田间路4.2公里 | 公里 | 4.2 | 2月 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4万元/公里 | 225 | 87 | 138 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 坪底村委 | 崔振平 | 未实施 | 3.4 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 未实施
33 | 石楼县裴沟乡坪底村委优质甜柿示范园项目 | 新建 | 特色产业发展 | 西山 | 引进日本优质无核甜柿品种，高标准整地、施农家肥、大水灌溉，确保两年后挂果受益 | 亩 | 100 | 6月 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.4万元/亩 | 114 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 坪底村委 | 崔振平 | 未实施 | 8 | 2019.4.1 | 2019.10.1 | 未实施
34 | 石楼县裴沟乡前土门村委优质花椒产业园建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 梁家山 | 利用前塔100亩地，引进“大红袍”优质品种，按照标准流程栽植管理 | 亩 | 100 | 5月 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.35万元/亩 | 142 | 113 | 29 | 113 | 5 | 0.1 | 农委 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | 未实施 | 7 | 2019.5.1 | 2019.10.1 | 未实施
35 | 石楼县裴沟乡前土门村委新修田间路项目 | 新建 | 基础设施建设 | 前土门 | 桥子沟新修田间路3.5公里 | 公里 | 3.5 | 2月 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 4万元/公里 | 186 | 26 | 160 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | 未动工 | 2.96 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 未实施
36 | 石楼县裴沟乡前土门村委木器、根雕厂房建设项目 | 新建 | 资产收益 | 梁家山 | 车间、厂房新建 | 个 | 1 | 3月 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15万元/个 | 93 | 81 | 12 | 81 | 81 | 3 | 中小企业局 | 李强 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | 未实施 | 3 | 2019.3.1 | 2019.6.1 | 未实施
37 | 石楼县裴沟乡永由村委新修田间路工程 | 新建 | 基础设施建设 | 永由 | 永由背窄咀、窄圪坝；引红花粱，对面新修田间路 | 公里 | 6 | 3月 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2万元/公里 | 307 | 282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 永由村委 | 温秋旺 | 未实施 | 2.4 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 未实施
38 | 石楼县裴沟乡永由村委沟域有机种植灌溉项目 | 新建 | 基础设施建设 | 永由 | 金元山、永由村622亩沟域治理种植有机杂粮，需打深井，铺设灌溉管道等设施 | 处 | 1 | 2月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50万元/处 | 310 | 298 | 12 | 0 | 0 | 0.1 | 水利局 | 刘林生 | 裴沟乡 | 韦利军 | 永由村委 | 温秋旺 | 未实施 | 10 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 未实施
39 | 石楼县裴沟乡曹家峪村委新修田间路项目 | 新建 | 基础设施建设 | 曹家峪 | 新修田间路两条共3.1公里 | 公里 | 2.5 | 2月 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 4万元/公里 | 720 | 446 | 274 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 未实施 | 2.5 | 2019.5.1 | 2019.7.1 | 未实施
40 | 石楼县裴沟乡曹家峪村委乡村便民路项目 | 新建 | 基础设施建设 | 曹家峪 | 乡村便民路1公里，砌石楞，硬化1公里 | 处 | 1 | 3月 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40万元/处 | 635 | 257 | 378 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 未实施 | 8 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 未实施
41 | 石楼县裴沟乡前土门村委青阳洼 通村道路硬化项目 | 新建 | 基础设施建设 | 青阳洼 | 硬化通村路2.2公里 | 公里 | 2.2 | 4月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 23万元/公里 | 210 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | 未动工 | 10 | 2019.3.1 | 2019.7.1 | 未实施
42 | 石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头村农机配套设施项目 | 新建 | 资产收益 | 乔子头 | 新建200平米厂房，购买耕地机2台，播种机2台，收割机2台，打坑机1台，农用三轮车1台，贫困户投工投劳，入股分红，增加村集体收入。 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30万元/处 | 430 | 270 | 160 | 0 | 0 |  | 农机局 | 张照辉 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 未实施 | 6 | 2019.3.1 | 2019.5.1 | 未实施
43 | 石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头村家鸡养殖项目 | 新建 | 特色产业发展 | 乔子头 | 新建家鸡养殖场地300平米，购买家鸡1500只 | 处 | 1 | 2月 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16万元/处 | 430 | 270 | 160 | 0 | 0 |  | 畜牧兽医 中心 | 李红平 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 未实施 | 3.2 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 未实施
44 | 石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头村街道下水道维修项目 | 新建 | 基础设施建设 | 乔子头 | 街道150米下水道维修工程 | 米 | 150 | 1月 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.03万元/米 | 430 | 270 | 160 | 0 | 0 |  | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | 未实施 | 0.9 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 未实施
45 | 石楼县裴沟乡薛家峪村委光伏区桥涵建设工程项目 | 新建 | 基础设施建设 | 薛家峪 | 薛家峪光伏区通郭家河光伏区修建小桥1座 | 座 | 1 | 4月 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45万元/处 | 613 | 215 | 398 | 0 | 0 |  | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 刘三告 | 未实施 | 9 | 2019.5.1 | 2019.8.30 | 未实施
46 | 石楼县裴沟乡曹家峪村河道护岸项目 | 新建 | 基础设施建设 | 曹家峪 | 护岸105米 | 处 | 1 | 4月 | 49.27 |  | 49.27 |  |  | 49.27万元/处 | 635 | 257 | 378 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 未实施 | 10 | 2018.6.1 | 2018.10.1 | 已实施
47 | 石楼县曹家峪村涵洞工程项目 | 新建 | 基础设施建设 | 曹家峪 | 涵洞79米 | 处 | 1 | 4月 | 34.18 |  | 34.18 |  |  | 34.18万元/处 | 635 | 257 | 378 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 未实施 | 7 | 2018.6.1 | 2018.10.1 | 已实施
48 | 石楼县裴沟乡曹家峪村广场道路硬化、绿化项目 | 新建 | 公共服务改善 | 曹家峪 | 硬化1600m2、绿化3亩、六角厅1个、人行道180米 | 处 | 1 | 4月 | 49.86 |  | 49.86 |  |  | 49.86万元/处 | 635 | 257 | 378 | 0 | 0 | 0 | 交通局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 未实施 | 10 | 2018.8.1 | 2018.11.30 | 已实施
| 小计 | [7 empty] | 928.94 | 0 | 923.74 | 0 | 5.2 | 0 | 14077 | 6795 | 7282 | [10 empty] | 185.12
49 | 石楼县裴沟乡基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 12 | 村基础设施提升、村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 1 | 3月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 100万元/村 | 9152 | 4259 | 4893 |  |  |  | 新农办 住建局 | 邓平儿 郑一 | 裴沟乡 | 韦利军 | 各村委 | 村主任 | 未实施 |  | 2019. 5.7 | 2019. 8.7 | 未实施
| 合计 | [7 empty] | 6006.34 | 605.2654 | 3395.8746 | 360 | 1645.2 |  | 44415 | 23291 | 21124 | [10 empty] | 1090.52