## 3月报备
石楼县前山乡2019年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫项目申报表
项目责任（主管）单位（盖章）：前山乡 | [27 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  |  | 当年减贫 |  | 预计贫困户增收 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 建档立卡贫困户人数 | 其他农户 | 扶持人数 | 扶持金额 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县前山乡白家庄村委红枣、红薯加工厂、保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 白家庄 | 红枣加工室内配套设备 | 平米 | 2000 | 6 | 170 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0.085/平米 | 660 | 319 | 341 | 319 | 0.53292 | 0.2 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 白家庄村委 | 陈俊明 | 完工 |  | 2018.2.27 | 2018.8.23 | 完结 | 2018
2 | 石楼县陈家腰村委发展养蜂建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 全村委 | 发展10户养蜂500箱 | 箱 | 500 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.04/箱 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0.5 | 0.1 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 刘兵儿 | 完工 |  | 2018.5.1 | 2018.6.1 | 完结 | 2018
3 | 石楼县砚瓦村委南咀上村饲料加工建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 白家庄 | 建设花椒加工厂一座 | 个 | 1 | 4 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0 | 70/个 | 420 | 210 | 210 | 210 | 0.33333 | 0.01 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 霍家村村委 | 霍爱平 | 完工 |  | 2018.5.10 | 2018.9.10 | 完结 | 2018
4 | 石楼县前山村委保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 柏卜湾 | 建设保鲜库场房设备 | 处 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 40/处 | 1054 | 900 | 154 | 900 | 0.044444 | 0.05 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | 完工 |  | 2018.5.9 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
5 | 石楼县前山乡张家河村委张家河村养猪场建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 张家河 | 新3000平米可养猪1000头 | 平米 | 3000 | 4 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0.03/平米 | 807 | 446 | 361 | 446 | 0.22422 | 0.2 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 张家河村委 | 张文莉 | 完工 |  | 2018.5.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
6 | 石楼县前山乡张家坡村委村底养蝎基地建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 村底 | 围栏、散养蝎子 | 亩 | 20 | 2 | 40 | 18 | 12 | 10 | 0 | 2/亩 | 317 | 129 | 188 | 129 | 0.31008 | 0.2 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 张家坡村委 | 高林平 | 完工 |  | 2018.5.7 | 2018.7.9 | 完结 | 2018
7 | 石楼县前山乡韦家湾村委老种子种植基地（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 韦家湾村 | 种子培育基地200亩 | 亩 | 200 | 6 | 50 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0.25/亩 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.069541 | 0.05 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 完工 |  | 2018.4.10 | 2018.10.2 | 完结 | 2018
8 | 石楼县前山乡韦家湾保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 韦家湾村 | 建保鲜库200平米 | 平米 | 200 | 3 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0.2/平米 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.055633 | 0.2 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 完工 |  | 2018.5.2 | 2018.8.2 | 完结 | 2018
9 | 石楼县前山乡黄河兴农种植专业合作社花椒园基础设施配套项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 贺家洼 | 新修上下水池三个、水管等、修田间路4公里、安装变压器1台、线路1公里 | 处 | 1 | 4 | 60 | 24 | 16 | 20 | 0 | 60/处 | 104 | 70 | 34 | 70 | 0.85714 | 0.2 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼 | 陈明瑞 | 完工 |  | 2018.5.1 | 2018.7.31 | 完结 | 2018
10 | 石楼县前山乡花椒园集水灌溉工程 | 续建 | 特色产业发展 | 涉及村委主任 | 灌溉花椒500亩 | 眼 | 50 | 5 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1/眼 | 3200 | 2500 | 700 | 2500 | 0.02 | 0.1 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 涉及村委主任 | 涉及村委主任 | 完工 |  | 2018.5.1 | 2018.10.10 | 完结 | 2018
11 | 石楼县前山乡韦家湾村委养驴扩建项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 韦家湾村 | 扩建棚圈 | 平米 | 200 | 2 | 208 | 188 | 20 | 0 | 0 | 1.04/平米 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.28929 | 0.01 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 完工 |  | 2018.5.2 | 2018.7.2 | 完结 | 2018
12 | 石楼县前山乡前山村委农副产品加工厂续建项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 前山 | 烘干房、枣酒厂 | 处 | 1 | 2 | 126.5 | 106.5 | 20 | 0 | 0 | 126.5/处 | 1054 | 900 | 154 | 900 | 0.14056 | 0.05 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | 完工 |  | 2018.3.5 | 2018.5.5 | 完结 | 2018
13 | 石楼县前山乡前山村委羊场硬化项目 （续建） | 续建 | 特色产业发展 | 前山 | 硬化1000平米 | 处 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33/处 | 1054 | 900 | 154 | 900 | 0.036667 | 0.2 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | 完工 |  | 2018.3.5 | 2018.5.5 | 完结 | 2018
14 | 石楼县前山乡下洼村委花椒种植项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 下洼 | 种植花椒50亩 | 亩 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/亩 | 633 | 422 | 211 | 422 | 0.011848 | 0.2 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 下洼村委 | 闫海生 | 完工 |  | 2018.9.1 | 2018.11.1 | 完结 | 2018
15 | 石楼县前山乡陈家腰村委裤腿子沟沟域治理项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 高家沟 | 打坝115亩 | 亩 | 115 | 3 | 95 | 57 | 38 | 0 | 0 | 0.82/亩 | 715 | 425 | 290 | 425 | 0.22353 | 0.1 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 完工 |  | 2018.5.7 | 2018.8.6 | 完结 | 2018
16 | 石楼县前山乡法寺养猪场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 坪泉 | 建设厂房1500平米，养猪1200头 | 平米 | 1500 | 1 | 140 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0.09/平米 | 575 | 376 | 199 | 376 | 0.37234 | 0.01 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 坪泉村委 | 高兰锁 | 完工 |  | 2018.5.15 | 2018.6.13 | 完结 | 2018
17 | 石楼县前山乡高家山村委冯家庄村贺家沟和北咀沟、褚家山梁沟沟域治理项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 贺家沟、褚家山、北咀沟 | 沟域治理135亩 | 亩 | 135 | 2 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0.67/亩 | 251 | 151 | 100 | 151 | 0.59603 | 0.05 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 高家山村委 | 刘计生 | 完工 |  | 2018.6.15 | 2018.8.15 | 完结 | 2018
18 | 石楼县前山乡陈家腰保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 余家腰村 | 建设保鲜库100平米及甚而设施配套 | 平米 | 100 | 2 | 13 | 4.2 | 2.8 | 6 | 0 | 0.13/平米 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0.26 | 0.2 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 完工 |  | 2018.5.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
19 | 石楼县前山乡贺家洼村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 贺家洼 | 修一条石基田间路 | 公里 | 15 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1/公里 | 70 | 45 | 25 | 45 | 0.33333 | 0.2 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼村委 | 陈明锐 | 完工 |  | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
20 | 石楼县前山乡张家坡村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 张家坡 | 新修全村田间路 | 公里 | 30 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.67/公里 | 213 | 83 | 130 | 83 | 0.24096 | 0.1 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 张家坡村委 | 高林平 | 完工 |  | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
21 | 石楼县前山乡法寺村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 法寺 | 新修全村田间路 | 公里 | 30 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.67/公里 | 366 | 105 | 261 | 105 | 0.19048 | 0.01 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 法寺村委 | 冯建红 | 完工 |  | 2018.6.15 | 2018.8.15 | 完结 | 2018
22 | 石楼县前山乡下洼村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 下洼 | 新修田间路18公里 | 公里 | 18 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1.1/公里 | 633 | 422 | 211 | 422 | 0.047393 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 下洼村委 | 闫海生 | 完工 |  | 2018.6.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
23 | 石楼县前山乡砚瓦村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 砚瓦 | 新修田间路20公里 | 公里 | 20 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1/公里 | 420 | 210 | 210 | 210 | 0.095238 | 0.2 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 砚瓦村委 | 霍光虎 | 完工 |  | 2018.6.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
24 | 石楼县前山乡陈家腰保鲜库扩建项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 余家腰村 | 套圈30米深红枣贮藏室，购买烘干机及贮藏设备 | 平米 | 100 | 2 | 19 | 7.8 | 2.4 | 6 | 2.8 | 0.19/平米 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0.38 | 0.01 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 完工 |  | 2018.8.1 | 2018.10.1 | 完结 | 2018
25 | 石楼县前山乡彩票公益金建设项目(质保金) | 续建 | 特色产业发展 | 任家崖 | 古碉堡恢复，景区大门，观景区、停车场 | 处 | 1 | 2年 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40/处 | 680 | 420 | 260 | 0 | 0 | 0.1 | 旅游局 | 曹哲元 | 前山乡 | 刘伟 | 霍家村村委 | 霍爱平 | 备选 | 40 | 2017.1. | 2018.12. | 完结 | 质保金
| 小计 | [5 empty] | 8244 | 38 | 1504.5 | 954.5 | 455.2 | 92 | 2.8 |  | 17741 | 11330 | 6411 | [10 empty] | 40
26 | 石楼县前山乡一户一策补助项目 | 新建 | 特色产业发展 | 各自然村 | 特色种植、养殖、外出务工 |  |  | 10 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 1530 | 1530 | 0 | 1530 | 0.13072 | 1.06 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 各村委 | 薛开应 | 备选 | 200 | 2019.2.1 | 2019.10.1 | 备选 | 多元产业
27 | 石楼县前山乡红枣提质增效建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 全乡各村委 | 红枣管护5000亩 | 亩 | 5000 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.02/亩 | 8000 | 7200 | 800 | 1300 | 150 | 0.01 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 前山乡各村委 | 各村委支书 | 备选 | 100 | 2019.6.1 | 2019.10.1 | 备选 | 提质增效
| 小计 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 9530 | 8730 | 800 | [10 empty] | 300
28 | 石楼县前山乡下洼村委种植项目 | 新建 | 特色产业发展 | 下洼村委 | 栽植花椒60亩 | 亩 | 60 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.2/亩 | 652 | 285 | 367 | 285 | 0.042105 | 0.05 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 下洼 | 闫海生 | 备选 | 2.4 | 2019.4.11 | 2019.9.11 | 备选
29 | 石楼县前山乡坪泉村委坪泉村沟域治理项目 | 新建 | 基础设施建设 | 坪泉 | 打坝一座，造地190亩 | 亩 | 190 | 1 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1/亩 | 301 | 154 | 147 | 154 | 1.2338 | 0.6 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡政府 | 刘伟 | 坪泉村委 | 高兰锁 | 备选 | 38 | 2020.5.15 | 2020.12.13 | 备选
30 | 石楼县前山乡下洼村委养鹅建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 下洼 | 新建养鹅一座，占地10亩 | 只 | 5000 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.006/只 | 652 | 285 | 367 | 285 | 0.10526 | 0.1 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 下洼 | 闫海生 | 备选 | 6 | 2019.3.1 | 2019.6.1 | 备选
31 | 石楼县前山乡刘家庄村委养猪场续建建设项目 | 续建 | 资产收益 | 枣塔上 | 占地2000平方米年出栏1300头猪 | 处 | 1 | 1 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 20/处 | 847 | 367 | 480 | 367 | 0.13079 | 0.2 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 刘家庄村委 | 刘红红 | 备选 | 4 | 2019.3.10 | 2019.4.10 | 备选
32 | 石楼县前山乡刘家庄村委田间路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 刘家庄、枣塔上 | 田间路15公里 | 公里 | 15 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.3/公里 | 530 | 478 | 52 | 478 | 0.041841 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 刘家庄村委 | 刘红红 | 备选 | 4 | 2019.4.1 | 2019.8.1 | 备选
33 | 石楼县前山乡张家坡村委修建红枣保鲜库 | 新建 | 资产收益 | 张家坡 | 年循环存储40吨红枣 | 座 | 3 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13.3/座 | 745 | 340 | 405 | 340 | 0.11765 | 0.1 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 张家坡村委 | 任立新 | 备选 | 8 | 2019.7.15 | 2019.10.15 | 备选
34 | 石楼县前山乡贺家洼村委后河湾桥梁建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 后河湾 | 建设桥梁一座 | 座 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5/座 | 450 | 250 | 200 | 250 | 0.02 | 0.1 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼 | 刘林生 | 备选 | 1 | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 备选
35 | 石楼县前山乡贺家洼村委保鲜库建设项目 | 新建 | 资产收益 | 贺家洼 | 建设保鲜库200平米 | 平米 | 200 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.15/平米 | 450 | 250 | 200 | 250 | 0.12 | 0.1 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼村委 | 刘林生 | 备选 | 6 | 2018.6.1 | 2018.9.1 | 备选
36 | 石楼县黄河兴农种植专业合作社花椒园电网改造建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 贺家洼 | 电线杆、钢绞线、电表、变压器等 | 公里 | 2 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10/公里 | 200 | 34 | 166 | 34 | 0.58824 | 0.04 | 电力公司 |  | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼村委 | 刘林生 | 备选 | 4 | 2019.4.1 | 2019.10.1 | 备选
37 | 石楼县前山乡前山村委农副产品加工厂配套设备购置建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 柏卜湾村 | 配套设备1套 | 套 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10/套 | 1054 | 778 | 276 | 778 | 0.012853 | 0.01 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 前山 | 闫学珍 | 备选 | 2 | 2019.5.3 | 2019.6.3 | 备选
38 | 石楼县前山乡前山村委农副产品销售点建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 石楼县城 | 农副产品销售点1处 | 处 | 1 | 1 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5/处 | 1054 | 778 | 276 | 778 | 0.012211 | 0.2 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 前山 | 闫学珍 | 备选 | 1.9 | 2019.5.3 | 2019.6.3 | 备选
39 | 石楼县前山乡前山村委农副产品销售点维修建设设备 | 新建 | 特色产业发展 | 石楼县城 | 农副产品销售点维修 | 处 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20/处 | 1054 | 778 | 276 | 778 | 0.025707 | 0.06 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 前山 | 闫学珍 | 备选 | 4 | 2019.5.4 | 2019.6.4 | 备选
40 | 石楼县前山乡白家庄村委白羊龙四沟沟域治理建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 白羊龙四沟 | 造地30亩 | 亩 | 30 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1/亩 | 660 | 319 | 341 | 319 | 0.094044 | 0.2 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 白家庄村委 | 刘海红 | 备选 | 6 | 2019.3.5 | 2019.5.5 | 备选
41 | 石楼县前山乡白家庄村委张家塔婆婆沟沟域治理建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 张家塔婆婆沟 | 造地40亩 | 亩 | 40 | 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1/亩 | 660 | 319 | 341 | 319 | 0.12539 | 0.2 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 白家庄村委 | 刘海红 | 备选 | 8 | 2019.3.5 | 2019.5.5 | 备选
42 | 石楼县前山乡坪泉村委法寺村养鸭场建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 法寺 | 养鸭2000只，占地面积20亩 | 只 | 2000 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.006/只 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0.017143 | 0.2 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 坪泉村委 | 高兰锁 | 备选 | 2.4 | 2019.6.21 | 2019.8.20 | 备选
43 | 石楼县前山乡韦家湾村饲草购置建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 羊家洼 | 计划购置50头驴的饲草 | 处 | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30/处 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.041725 | 0.1 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 备选 | 6 | 2019.4.1 | 2019.5.1 | 备选
44 | 石楼县前山乡韦家湾村委农副产品销售点建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 石楼县城内 | 农副产品销售一处 | 处 | 1 | 1 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5/处 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.013213 | 0.1 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 备选 | 1.9 | 2019.4.1 | 2019.5.1 | 备选
45 | 石楼县前山乡韦家湾村农副产品装修及设备购置建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 石楼县城内 | 装修农副产品销售一处 | 处 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20/处 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.027816 | 0.5 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 备选 | 4 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 备选
46 | 石楼县前山乡韦家湾村委烘干房设备购置项目 | 新建 | 基础设施建设 | 韦家湾 | 烘干房设备购置 | 处 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8/处 | 1425 | 719 | 706 | 719 | 0.011127 | 0.2 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 备选 | 1.6 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
47 | 石楼县前山乡霍家村村委砚瓦村委砚瓦村养蝎子建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 砚瓦村 | 建设养蝎子基地20亩 | 处 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15/处 | 30 | 18 | 12 | 18 | 0.83333 | 0.2 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 霍家村村委 | 霍爱平 | 备选 | 3 | 2019.5.2 | 2019.6.10 | 备选
48 | 石楼县前山乡陈家要村委移民新村溢洪道续建建设项目 | 续建 | 基础设施建设 | 移民新村 | 溢洪道续建120米 | 米 | 120 | 1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.035/米 | 150 | 110 | 40 | 110 | 0.038182 | 0.1 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 备选 | 0.84 | 2019.3.1 | 2019.4.1 | 备选
49 | 石楼县前山乡第一湾农家乐饮水工程建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 第一湾 | 新建人畜吃水1处 | 处 | 1 | 6 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55/处 | 280 | 150 | 130 | 150 | 0.36667 | 0.2 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 前山乡政府 | 陈智海 | 备选 | 11 | 2019.4.8 | 2019.10.13 | 备选
50 | 石楼县前山乡霍家村村委沟域治理建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 霍家村 | 打坝5座，造地150亩 | 亩 | 150 | 2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1/亩 | 50 | 50 | 0 | 50 | 3 | 0.1 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡政府 | 刘伟 | 霍家村村委 | 霍爱平 | 备选 | 30 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 备选
51 | 石楼县前山乡红色山庄文化长廊建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 第一湾 | 建设文化廊200米 | 米 | 200 | 3 | 50 |  | 50 |  |  | 50万元/处 | 280 | 150 | 130 | 150 | 0.33333 |  | 旅游局 | 曹哲元 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 备选 | 10 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 备选
52 | 石楼县前山乡山西景楠农业科技有限公司花椒加工厂建设项目 | 新建 | 资产收益 | 前山乡 | 建设花椒加工厂3000平米 | 平米 | 3000 | 3月 | 80 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0.016/平米 | 3000 | 1800 | 1200 | 3000 | 0.06 | 2000 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 前山乡政府 | 刘伟 | 备选 | 10 | 2019.3.1 | 2019.6.1 | 备选
| 小计 | [7 empty] | 938.2 | 28 | 880.2 | 30 | 0 | 0 | 19499 | 11269 | 8230 | [10 empty] | 176.04
53 | 石楼县前山乡基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 14村 | 村基础设施提升，村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 14 | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 100万/村 | 8233 | 5250 | 2983 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 前山乡 | 刘伟 | 各村委 | 村主任 | 备选 |  | 2019..06. | 2019.09 | 备选
| 合计 | [7 empty] | 4142.7 | 982.5 | 3035.4 | 122 | 2.8 |  | 55003 | 36579 | 18424 | 0 | 0 | [8 empty] | 516.04