## 3月报备
石楼县2019年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫项目申报表
项目责任（主管）单位（盖章）：县直单位 | [27 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  |  | 当年减贫 |  | 预计贫困户增收 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资2019年安排 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 建档立卡贫困户人数 | 其他农户 | 扶持人数 | 扶持金额 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县2019年扶贫项目管理费 | 续建 | 其他 | 全县 | 项目管理费 | 项 | 1 | 1年 | 200 |  | 200 |  |  | 200万元/项 | [6 empty] | 扶贫办 | 张晓军 | 扶贫办 | 张晓军 | 扶贫办 | 郑文娟 |  |  | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
2 | 石楼县郭家河集中式光伏扶贫道路工程（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 郭家河村委 | 修道路3.77公里 | 公里 | 3.77 | 5月 | 527 | 300 | 227 |  |  | 159.2万元/公里 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完成道路3.77公里 |  | 2018.6.1 | 2018.10.30 | 完结
3 | 石楼县光伏扶贫电站建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 薛家垣、南沟、永由、裴沟、霍家村、崔家庄村、圪垛坪一号、圪垛坪二号、小蒜一号、小蒜二号、韦家湾、坪泉、曹家坡、下庄、麻庄、寨子上、任家庄、和合、二郞坡村、板桥村、石家坪村、白家庄村、坪泉村、留村、张家坡村、冯家咀村、冯家井村、新社村 | 1、34个光伏村级电站建设，规模为17100KW；2、电站视频监控建设 | KW | 17100 | 19月 | 13386.3 | 6973.7269 | 4592.5731 |  | 1820 | 73万元/100kw | 7695 | 7695 |  | 5000 | 0.1 | 0.3 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完成 | 7070 | 2017.5.7 | 2018.12.30 | 完结
4 | 石楼县35MWP村级联村光伏扶贫发电升压站项目 | 新建 | 资产收益 | 灵泉镇东庄村 | 建110KV升压站1座及10KV汇集线路 | 个 | 1 | 3月 | 3036.4 |  | 1516.4 |  | 1520 | 3036.4万元/个 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 |  |  | 2018.9.20 | 2018.12.20 | 完结
5 | 2017年26.2MW光伏电站建设项目 | 续建 | 资产收益 | 灵泉镇东庄村及高家坡村 | 建设26.2ＭＷ的村级光伏扶贫电站 | ＭＷ | 26.2 | 5月 | 16506 | 1211.4507 | 10594.5493 |  | 4700 | 630万元/wm | 11790 | 11790 |  |  |  | 0.3 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完成20MW |  | 2018.7.20 | 2018.12.20 | 实施中
6 | 石楼县郭家河30MW集中光伏电站进厂区修路（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 郭家河村 | 从电站一区到三区路经薛家峪村，电站三区到四区路经曹家峪村 | 公里 | 7.1 | 2月 | 120 | 72 | 48 |  |  | 16.9万元/公里 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完工 |  | 2018.6.24 | 2018.8.24 | 完工
7 | 石楼县光伏项目前期及管理费 | 续建 | 其他 | 石楼县九个乡镇 | 郭家河30MW集中电站配套路，郭家河30MW集中电站进厂路，视频监控，升压站建设，40.2MW村级光伏电站等项目的前期费、设计费、监理费等 | 项 | 1 | 26月 | 491 |  | 491 |  |  | 491万元/个 | [6 empty] | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 |  | 140 | 2017.4.1 | 2019.6.30 | 实施中
8 | 2019年13MW光伏扶贫电站建设项目 | 新建 | 资产收益 | 裴沟乡 | 建设13ＭＷ的村级光伏扶贫电站 | ＭＷ | 13 | 10月 | 8190 |  | 8190 |  |  | 630万元/wm | 4875 | 4875 |  |  |  | 0.3 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 |  |  | 2019.3.1 | 2019.12.30
9 | 2018年石楼县文化局灵泉镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 二郎坡、车家坡、营房、殿底峪、马村、南沟、卫子沟、关头、肖家塔、贾家沟、谭庄、东庄、塔底、王村、岔沟、塔子上、马家坪、东卫、宋家沟、刘家塔、高家坡、庄里、胡家峪、龙台、木挪、马门庄、郭村、宋家沟、孟家塔 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 29 | 6月 | 254.33 | 132 | 122.33 |  |  | 8.77万元/村 | 19856 | 6018 | 13838 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 灵泉镇、文化局 | 陈彦林、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
10 | 2018年石楼县文化局罗村镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 泊河、楼家庄、马家庄、贺家沟、罗村、温家沟、圪连、前圪垛、潘家沟、下田庄、曹村、东石羊、吴家山 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 13 | 6月 | 114.01 | 66 | 48.01 |  |  | 8.77万元/村 | 11128 | 5706 | 5422 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 罗村镇、文化局 | 高世元、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
11 | 2018年石楼县文化局龙交乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 兴东垣、德义河、王家沟、渠家沟、寨子上、黑龙沟、君庄、上庄、田家山、阳崖、下庄河、阳崖 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 12 | 6月 | 105.24 | 66 | 39.24 |  |  | 8.77万元/村 | 9835 | 5701 | 4134 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 龙交乡、文化局 | 郭登亮、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
12 | 2018年石楼县文化局裴沟乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 坪底、薛家峪、永由、乔子头、曹家峪、后土门、马家山、前土门、郭家河、刘家洼、穆家洼 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 11 | 6月 | 96.47 | 66 | 30.47 |  |  | 8.77万元/村 | 9585 | 5834 | 3751 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 裴沟乡、文化局 | 韦利军、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
13 | 2018年石楼县文化局曹家垣乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 曹家坡、李家庄、下庄、君子、麦场焉、王家垣、曹家垣、许家山、道堡 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 9 | 6月 | 78.93 | 36 | 42.93 |  |  | 8.77万元/村 | 6884 | 5253 | 1631 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 曹家垣乡、文化局 | 高巩燕、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
14 | 2018年石楼县文化局小蒜镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 转角、梁家庄、孙家庄、蓬门、前坡、下山、田家岔、风头、王家畔、冯家岭、小蒜、高家岔、辛庄、晋家岔、徐家峪、 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 15 | 6月 | 131.55 | 78 | 53.55 |  |  | 8.77万元/村 | 12965 | 8321 | 4644 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 小蒜镇、文化局 | 冯王应、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
15 | 2018年石楼县文化局义牒镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 张家塔、下河、石家坪、留村、褚家峪、圪堵坪、 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 6 | 6月 | 52.62 | 48 | 4.62 |  |  | 8.77万元/村 | 5535 | 2862 | 2673 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 义牒镇、文化局 | 薛辰雨、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
16 | 2018年石楼县文化局和合乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 西山、豆坪、土社、高山、南陀腰、南割毡、铁头、新社、张家山、杨家沟 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 10 | 6月 | 87.92 | 42 | 45.92 |  |  | 8.77万元/村 | 8790 | 5934 | 2856 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 和合乡、文化局 | 刘小平、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
17 | 2018年石楼县文化局前山乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 刘家庄、张家坡、张家河、陈家腰、高家山、下洼、霍家村、法寺、砚瓦 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 9 | 6月 | 78.93 | 66 | 12.93 |  |  | 8.77万元/村 | 7589 | 6978 | 611 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 前山乡、文化局 | 刘伟、郑世胜 | 已实施 |  | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
18 | 石楼县灵泉镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 二郎坡、车家坡、营房、殿底峪、马村、南沟、卫子沟、关头、肖家塔、贾家沟、谭庄、东庄、塔底、王村、岔沟、塔子上、马家坪、东卫、宋家沟、刘家塔、高家坡、庄里、胡家峪、龙台、木挪、马门庄、郭村、宋家沟、孟家塔 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 29 | 8 | 74.53 |  | 74.53 |  |  | 2.57万元/村 | 19856 | 6018 | 13838 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 灵泉镇、文化局 | 陈彦林、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
19 | 石楼县罗村镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 泊河、楼家庄、马家庄、贺家沟、罗村、温家沟、圪连、前圪垛、潘家沟、下田庄、曹村、东石羊、吴家山 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 13 | 8 | 33.62 |  | 33.62 |  |  | 2.57万元/村 | 11128 | 5706 | 5422 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 罗村镇、文化局 | 高世元、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
20 | 石楼县龙交乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 兴东垣、德义河、王家沟、渠家沟、寨子上、黑龙沟、君庄、上庄、田家山、阳崖、下庄河、阳崖 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 12 | 8 | 30.84 |  | 30.84 |  |  | 2.57万元/村 | 9835 | 5701 | 4134 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 龙交乡、文化局 | 郭登亮、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
21 | 石楼县裴沟乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 坪底、薛家峪、永由、乔子头、曹家峪、后土门、马家山、前土门、郭家河、刘家洼、穆家洼 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 11 | 8 | 28.48 |  | 28.48 |  |  | 2.57万元/村 | 9585 | 5834 | 3751 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 裴沟乡、文化局 | 韦利军、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
22 | 石楼县曹家垣乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 曹家坡、李家庄、下庄、君子、麦场焉、王家垣、曹家垣、许家山、道堡 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 9 | 8 | 23.13 |  | 23.13 |  |  | 2.57万元/村 | 6884 | 5253 | 1631 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 曹家垣乡、文化局 | 高巩燕、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
23 | 石楼县小蒜镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 转角、梁家庄、孙家庄、蓬门、前坡、下山、田家岔、风头、王家畔、冯家岭、小蒜、高家岔、辛庄、晋家岔、徐家峪、 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 15 | 8 | 38.55 |  | 38.55 |  |  | 2.57万元/村 | 12965 | 8321 | 4644 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 小蒜镇、文化局 | 冯王应、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
24 | 石楼县义牒镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 张家塔、下河、石家坪、留村、褚家峪、圪堵坪、 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于301㎡ | 村 | 6 | 8 | 15.42 |  | 15.42 |  |  | 2.57万元/村 | 5535 | 2862 | 2673 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 义牒镇、文化局 | 薛辰雨、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
25 | 石楼县和合乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 西山、豆坪、土社、高山、南陀腰、南割毡、铁头、新社、张家山、杨家沟 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于302㎡ | 村 | 10 | 8 | 25.7 |  | 25.7 |  |  | 2.57万元/村 | 8790 | 5934 | 2856 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 和合乡、文化局 | 刘小平、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
26 | 石楼县前山乡镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 刘家庄、张家坡、张家河、陈家腰、高家山、下洼、霍家村、法寺、砚瓦 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于303㎡ | 村 | 9 | 8 | 23.13 |  | 23.13 |  |  | 2.57万元/村 | 7589 | 6978 | 611 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 前山乡、文化局 | 刘伟、郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
27 | 石楼县2019年农村综合文化服务中心建设项目 | 续建 | 公共服务改善 | 涉及村 | 配备图书、桌凳电脑、打印机、鼓、镲、二胡等文化器材、健身器材、照明设施、宣传栏、广告牌、制度版面等 | 村 | 134 | 10 | 1206 |  | 206.6 |  | 999.4 | 9万元/村 | 97153 | 56706 | 40447 |  |  |  | 文化局 | 郑世胜 | 文化局 | 郑世胜 | 文化局 | 郑世胜 |  |  | 2019.3 | 2019.10 | 备 选
28 | 石楼县金鸡扶贫计划工程（续建） | 续建 | 资产收益 | 灵泉镇西卫村 | 总占地面积365亩，总建筑面积25529.99m2，包括蛋鸡养殖区、青年鸡养殖区、饲料加工车间、蛋品加工车间、污水厂及相关附属工程 | 万只 | 80 | 1.5年 | 15825 | 11391.289 | 4433.711 |  |  | 0.1元/户 | 3800 | 2047 | 1753 | 597 | 1000 | 0.15 | 畜 牧 局 | 李红平 | 国资委 | 刘风昇 | 扶 贫 公 司 | 任 永 泉 | 青鸡鸡区/蛋鸡区一区、二区已全部完工（主体建设及设备安装），蛋鸡其他区主体已完工，正在进行设备安装，饲料厂已设计完成，正在进行财审 | 2000 | 2017.7.1 | 2018.12.31 | 实 施 中
29 | 石楼县金鸡扶贫计划扩建工程 | 扩建 | 资产收益 | 灵泉镇西卫村 | 蛋鸡养殖区、青年鸡养殖区及相关附属工程 | 万只 | 40 | 1年 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0.1元/户 | 1500 | 810 | 690 |  | 1000 | 0.15 | 畜 牧 局 | 李红平 | 国资委 | 刘风昇 | 扶贫 公司 | 任 永 泉 | 项目申报 |  | 2019.5.1 | 2020.5.1 | 备 选
30 | 石楼县东庄光伏电站配套道路建设项目(续建) | 续建 | 基础设施建设 | 灵泉镇东庄村 | 新修乡村道路3.5公里。 | 公里 | 3.5 | 10月 | 600 | 360 | 240 |  |  | 171.4286 | 11790 | 11790 | 0 |  |  |  | 发改局 | 韩贵元 | 发改局 | 韩贵元 | 以工代赈办 | 弓明清 |  |  | 2019.2.20 | 2019.11.20 | 实施
31 | 小蒜镇王家畔村、和合乡、灵泉镇等三乡镇流域综合治理项目(质保金) | 续建 | 基础设施建设 | 王家畔 | 新建淤地坝52座，田块平整330亩，新修田间路5公里，旧路维修75公里。 | 座 | 52 | 9月 | 280 | 240.6 | 39.4 |  |  | 5.3846 | 319 | 226 | 93 |  |  |  | 发改局 | 韩贵元 | 发改局 | 韩贵元 | 以工代赈办 | 弓明清 |  | 39.4 | 2017.4.1 | 2017.11.30 | 完结
32 | 罗村镇前圪垛村高家山提水工程(质保金) | 续建 | 基础设施建设 | 前圪垛 | 新建提水工程1处。 | 处 | 1 | 9月 | 70 | 59 | 11 |  |  | 70 | 911 | 437 | 474 |  |  |  | 发改局 | 韩贵元 | 发改局 | 韩贵元 | 以工代赈办 | 弓明清 |  | 11 | 2017.4.1 | 2017.12.30 | 完结
33 | 2017年乡村道路项目(质保金) | 续建 | 基础设施建设 | 前山乡前山村 | 新修乡村道路2.709公里。 | 项 | 1 | 9月 | 100 | 85 | 15 |  |  | 36.91 | 1002 | 9 | 993 |  |  |  | 发改局 | 韩贵元 | 发改局 | 韩贵元 | 以工代赈办 | 弓明清 |  | 15 | 2017.4.1 | 2017.12.30 | 完结
34 | 石楼县罗村镇霍阳庄经济林建设项目(质保金) | 续建 | 特色产业发展 | 罗村镇霍阳庄 | 栽植核桃经济林515亩 | 亩 | 515 | 8月 | 2 |  | 2 |  |  |  | 585 |  | 585 |  |  |  | 发改局 | 韩贵元 | 发改局 | 韩贵元 | 以工代赈办 | 弓明清 |  | 2 | 2015.10.1 | 2016.12.1 | 完结
35 | 石楼县国营林场2019年管护站维修项目（贫困林场） | 改建 | 基础设施建设 | 土洞山、郭家沟、刘家渠 | 维修改造门、窗户、供暖 | 处 | 3 | 3月 | 25 |  | 25 |  |  | 8.3万元/处 | [6 empty] | 林业局 | 刘小龙 | 林业局 | 刘小龙 | 国营林场 | 王生考 |  | 25 | 2019.8.1 | 2019.9.30 | 备选
36 | 石楼县国营林场2019年荒山造林项目（贫困林场） | 新建 | 生态脱贫 | 林场南山 | 荒山整地、购苗、栽植 | 亩 | 500 | 2月 | 40 |  | 40 |  |  | 800元/亩 | [6 empty] | 林业局 | 刘小龙 | 林业局 | 刘小龙 | 国营林场 | 王生考 |  | 40 | 2019.9.1 | 2019.10.31 | 备选
37 | 石楼县国营林场森林2019年森林抚育项目 | 续建 | 生态脱贫 | 四十里山 | 侧柏、油松林疏伐、修枝、割灌等 | 亩 | 4000 | 4月 | 48 |  | 48 |  |  | 120元/亩 | [6 empty] | 林业局 | 刘小龙 | 林业局 | 刘小龙 | 国营林场 | 王生考 |  |  | 2019.8.1 | 2019.11.30 | 备选
38 | 石楼县2019年建档立卡贫困户城乡居民养老保险缴费补贴项目 | 新建 | 其他 | 石楼县 | 2019年全县建档立卡贫困户（16-59周岁）的城乡居民养老保险个人缴费补贴。 | 人 | 30717 | 1年 | 215.019 |  | 215.019 |  |  | 70元/人 | 30717 | 30717 |  |  |  |  | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 | 农村社保中心 | 郑计平 |  |  | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
39 | 石楼县2019年护理护工外出培训租车费项目 | 新建 | 其他 | 石楼县 | 2019年护理护工外出培训租车费。 | 人 | 1050 | 1年 | 12 |  | 12 |  |  |  | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 |  |  | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
40 | 石楼县2019年建档立卡贫困户跨省务工人员一次性交通补助 | 续建 | 劳动力就业转移 | 石楼县 | 2019年为贫困户办理：跨省务工人员一次性交通补助 | 人 | 500人 | 1年 | 40 |  | 40 |  |  | 800元/人 | 500 | 500 |  |  |  |  | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 |  |  | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
41 | 石楼中学建档立卡贫困户学生助学金 | 续建 | 教育扶贫 | 石楼中学 | 补助贫困家庭高中生 | 人 | 1050 | 9月 | 210 |  | 143 |  | 67 | 0.2万/人 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 教科局 | 张石明 | 石楼中学 | 穆计元 | 石楼中学 | 穆计元 |  | 143 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
42 | 建档立卡贫困户学生免学杂费 | 续建 | 教育扶贫 | 石楼中学 | 补助贫困家庭高中生 | 人 | 1050 | 9月 | 126 |  | 41.75 |  | 84.25 | 0.12万/人 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 教科局 | 张石明 | 石楼中学 | 穆计元 | 石楼中学 | 穆计元 |  | 41.75 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
43 | 建档立卡贫困户学生生活补助 | 续建 | 教育扶贫 | 石楼中学 | 补助贫困家庭高中生 | 人 | 1050 | 9月 | 84 |  | 56 |  | 28 | 0.08万/人 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 教科局 | 张石明 | 石楼中学 | 穆计元 | 石楼中学 | 穆计元 |  | 56 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
44 | 石楼县建档立卡贫困户医疗保险补助项目 | 续建 | 其他 | 全县 | 建档立卡贫困户人口保险 | 人 | 54230 | 1年 | 630 |  | 630 |  |  | 脱贫人口每人154元、未脱贫人口每人66元 | 54230 | 54230 |  |  |  |  | 人社局 | 王喜平 | 医保中心 | 郑戈 | 医保中心 | 郑戈 |  |  | 2019.1.1 | 2019.12.20 | 备选
45 | 石楼县村卫生室建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 21个行政村 | 每村卫生室60平米及设备购置 | 平米 | 1260平米 | 1年 | 189 | 113.4 | 75.6 |  |  | 1500元/平米 | 16463 | 7713 | 8750 |  |  |  | 卫计局 | 温建宏 | 卫计局 | 温建宏 | 卫计局、各乡镇 | 温建宏、各乡镇长 | 正在进行 |  | 2018.5.15 | 2019.4.15 | 实施中
46 | 石楼县住院患者县域外“一站式”结算系统建设项目 | 新建 | 公共服务改善 | 城内 | 硬件、软件、接口 | 套 |  | 10月 | 30 |  | 30 |  |  | 50万元/套 | 89000 | 57000 | 32000 |  |  |  | 卫计局 | 温建宏 | 卫计局 | 温建宏 | 卫计局 | 温建宏 |  |  | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
47 | 石楼县农村改厕建设项目 | 新建 | 公共服务改善 | 9个乡镇所辖约50个村 | 4000座地上部分1000座地下部分 | 平米 | 7200平米 | 8月 | 500 |  | 500 |  |  | 3000元/座 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 爱卫办 | 李文平 | 爱卫办 | 李文平 | 爱卫办 | 李文平 |  |  | 2019.4.1 | 2019.11.30 | 备选
48 | 石楼县优质杂粮谷子建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 九乡镇 | 每亩补助一袋复混肥1.5斤谷子 | 亩 | 50000 | 9月 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 140元/亩 | 25000 | 17500 | 7500 | 5000 |  | 0.1 | 农委 | 刘保荣 | 农委 | 刘保荣 | 农委 | 刘保荣 |  | 500 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
49 | 石楼县优质杂粮高粱建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 九乡镇 | 每亩补助一袋复混肥1.5斤种子 | 亩 | 10000 | 9月 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 150元/亩 | 25000 | 17500 | 7500 | 2000 |  | 0.1 | 农委 | 刘保荣 | 农委 | 刘保荣 | 农委 | 刘保荣 |  | 100 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
50 | 石楼县优质杂粮旱作农业建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 罗村龙交灵泉 | 每亩补助地膜8斤铺膜费40元种1.5斤子 | 亩 | 10000 | 9月 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 150元/亩 | 2500 | 1800 | 700 | 1200 |  | 0.12 | 农委 | 刘保荣 | 农委 | 刘保荣 | 农委 | 刘保荣 |  | 100 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
51 | 石楼县灵泉镇决心养殖场建设项目 | 续建 | 特色产业 | 灵泉王村 | 养殖湖羊51只 | 只 | 56 | 4月 | 7.6 | 2 | 2.24 | 3.36 |  | 400元/只 | 23 | 8 | 15 |  |  | 350元 | 畜牧中心 | 李红平 | 畜牧中心 | 李红平 | 决心养殖合作社 | 白四儿 | 已完成 | 2.24 | 2017.3.5 | 2017.7.6 | 完结
52 | 石楼县小蒜镇富农养殖场建设项目 | 续建 | 特色产业 | 小蒜教鹏墕 | 养殖湖羊205只 | 只 | 205 | 3月 | 20.5 |  | 8.2 | 12.3 |  | 400元/只 | 121 | 106 | 15 |  |  | 380元 | 畜牧中心 | 李红平 | 畜牧中心 | 李红平 | 富农养殖合作社 | 任小平 | 已完成 | 8.2 | 2017.5.5 | 2017.8.6 | 完结
53 | 石楼县贫困人口意一保通项目 | 新建 | 其他 | 石楼县 | 为贫困户办理保险。 | 人 | 54230 | 1年 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 54230 | 54230 |  |  |  |  | 卫计局、农委 | 温建峰、刘保荣 | 卫计局、农委 | 温建峰、刘保荣 | 保险公司 | 经理 |  | 800 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 备选
54 | 石楼县龙山水岸扶贫车间建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 石楼县灵泉镇岔沟村 | 建设制衣加工培训中心 | 个 | 建设容纳1500人的加工车间 | 3月 | 100 |  | 100 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1.8 | 移民中心 | 刘风昇 | 移民中心 | 刘风昇 | 移民中心 | 刘风昇 | 正在进行室外及室内装修工程 | 40 | 2018.12.1 | 2019/2/30 | 实施
55 | 石楼县2018年农村饮水安全工程(续建) | 续建 | 基础设施建设 | 涉及村 | 水池、水泵、管道等 | 处 | 104 | 9月 | 1523.5 | 914.1 | 609.4 |  |  |  | 22253 | 7930 | 14323 |  |  |  | 水利局 | 刘林生 | 各乡镇 | 乡镇长 | 各乡镇 | 乡镇长 |  |  | 2018.4.1 | 2018.11.30 | 实施
56 | 石楼县2019年农村饮水安全工程 | 续建 | 基础设施建设 | 涉及村 | 水池、水泵、管道等 | 处 | 118 | 9月 | 2860 |  | 2860 |  |  |  | 22764 | 8891 | 13873 |  |  |  | 水利局 | 刘林生 | 各乡镇 | 乡镇长 | 各乡镇 | 乡镇长 |  | 1600 | 2019.4.1 | 2019.11.30 | 备选
57 | 石楼县2017年永由小流域综合治理项目沟坝地工（质保金） | 续建 | 基础设施建设 | 永由村 | 平田整地 | 亩 | 879 | 9月 | 43.79 |  | 43.79 |  |  |  | 1050 | 489 | 561 |  |  |  | 水利局 | 刘林生 | 水利局 | 刘林生 | 水保项目部 | 任静光 | 验收 | 43.79 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
58 | 石楼县裴沟乡郭家河沟坝地治理工程 | 新建 | 基础设施建设 | 郭家河村 | 打坝5座、造地60亩 | 亩 | 60 | 2月 | 50 |  | 50 |  |  |  | 42 | 20 | 22 |  |  |  | 水利局 | 刘林生 | 水利局 | 刘林生 | 水保项目部 | 任静光 |  |  | 2019.4.1 | 2019.5.30 | 备选
59 | 石楼县淤地坝除险加固工程 | 新建 | 基础设施建设 | 灵泉镇的马门庄、高家坡、罗村镇的温家沟、马家庄、前圪垛 | 配套溢洪道5座 | 座 | 5 | 8月 | 600 |  | 600 |  |  | 120万元/座 | 212 | 35 | 177 | 35 | 10 | 0.2 | 水利局 | 刘林生 | 水利局 | 刘林生 | 水保项目部 | 任静光 |  |  | 2019.4.1 | 2019.11.30 | 备选
60 | 石楼县农村安全饮水氟处理项目 | 新建 | 基础设施建设 | 58个自然村 | 氟处理设备等 | 村 | 58 | 9月 | 500 |  | 500 |  |  | 8.6万元/村 | 9668 | 3685 | 5983 |  |  |  | 水利局 | 刘林生 | 水利局 | 刘林生 | 水利局 | 刘林生 |  |  | 2019 | 2019 | 备选
61 | 石楼县曹家垣乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 105 | 105 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 曹家垣乡 | 王小平 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
62 | 石楼县和合乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 105 | 105 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 和合乡 | 解利国 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
63 | 石楼县灵泉镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 86 | 9月 | 206.4 |  | 86 |  | 120.4 | 1万元/户 | 258 | 258 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 灵泉镇 | 王彦平 | 完工 | 86 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
64 | 石楼县龙交乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 114 | 114 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 龙交乡 | 郭永东 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
65 | 石楼县罗村镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 114 | 114 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 罗村镇 | 袁红青 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
66 | 石楼县裴沟乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 105 | 105 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 裴沟乡 | 贺雨生 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
67 | 石楼县前山乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 105 | 105 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 前山乡 | 田建军 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
68 | 石楼县小蒜镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 114 | 114 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 小蒜镇 | 闫瑞平 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
69 | 石楼县义牒镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 114 | 114 |  |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 义牒镇 | 王鹏 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
70 | 石楼县曹家垣乡2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 195 | 9月 | 273 |  | 273 |  |  | 1.4万元/户 | 585 |  | 585 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 曹家垣乡 | 王小平 |  | 111 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
71 | 石楼县和合乡2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 200 | 9月 | 280 |  | 280 |  |  | 1.4万元/户 | 600 |  | 600 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 和合乡 | 解利国 |  | 139 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
72 | 石楼县灵泉镇2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 705 | 9月 | 987 |  | 987 |  |  | 1.4万元/户 | 2115 |  | 2115 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 灵泉镇 | 王彦平 |  | 328 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
73 | 石楼县龙交乡2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 230 | 9月 | 322 |  | 322 |  |  | 1.4万元/户 | 690 |  | 690 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 龙交乡 | 郭永东 |  | 254 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
74 | 石楼县罗村镇2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 230 | 9月 | 322 |  | 322 |  |  | 1.4万元/户 | 690 |  | 690 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 罗村镇 | 袁红青 |  | 202 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
75 | 石楼县裴沟乡2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 300 | 9月 | 420 |  | 420 |  |  | 1.4万元/户 | 900 |  | 900 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 裴沟乡 | 贺雨生 |  | 181 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
76 | 石楼县前山乡2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 210 | 9月 | 294 |  | 294 |  |  | 1.4万元/户 | 630 |  | 630 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 前山乡 | 田建军 |  | 159 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
77 | 石楼县小蒜镇2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 320 | 9月 | 448 |  | 448 |  |  | 1.4万元/户 | 960 |  | 960 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 小蒜镇 | 闫瑞平 |  | 182 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
78 | 石楼县义牒镇2019年农村危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 210 | 9月 | 294 |  | 294 |  |  | 1.4万元/户 | 630 |  | 630 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 义牒镇 | 王鹏 |  | 66 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
79 | 石楼县2019年中职建档立卡贫困家庭学生生活补助 | 续建 | 教 育 扶 贫 | 石楼县职业中学 | 吕办发[2017]13号文件要求，对我市中等职业学校就读的有正式学籍的建档立卡贫困家庭学生给与生活补助 | 人 | 680 | 9月 | 68 |  | 34 |  | 34 | 500元/人（每学期） | 680 | 680 | 0 |  |  | 0.05 | 教科局 | 张石明 | 职业中学 | 张腻光 | 职业中学 | 张腻光 |  | 34 | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
80 | 石楼联社2019年扶贫小额贷款风险补偿金项目 | 续建 | 金融扶贫 | 石楼城内 | 向建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款2000万元 | 万元 | 2000 | 1年 | 250 |  | 250 |  |  | 每户贫困户5万元 | 400 | 400 |  |  |  |  | 县人行 | 李德辉 | 县联社 | 张秋生 | 县联社 | 张秋生 |  | 250 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
81 | 石楼联社2019年扶贫小额贷款贴息项目 | 续 建 | 金融 扶贫 | 石楼 城内 | 向我联社发放的扶贫小额贷款15762.79万元贴息 | 万元 | 15762.79 | 1年 | 748.73 |  | 748.73 |  |  | 贴息利率4.75% | 3153 | 3153 |  |  |  |  | 县人行 | 李德辉 | 县联社 | 张秋生 | 石楼县农村信用合作联社 | 张 秋 生 |  | 748.73 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
82 | 石楼农行2019年扶贫小额贷款风险补偿金项目 | 新建 | 金融扶贫 | 石楼城内 | 向我行计划发放的扶贫小额贷款（17年65万元、18年500万元、19年500万元）风险补偿金 | 万元 | 1065 | 1年 | 134 |  | 134 |  |  | 5万元/户 | 213 | 213 |  |  |  |  | 县人行 | 王林平 | 县农行 | 高俊峰 | 县农行 | 高俊峰 |  | 134 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
83 | 石楼农行2019年扶贫小额贷款贴息项目 | 新建 | 金融扶贫 | 石楼城内 | 向我行计划发放的扶贫小额贷款（17年65万元、18年500万元）贴息 | 万元 | 565 | 1年 | 27 |  | 27 |  |  | 贴息利率4.75% | 213 | 213 |  |  |  |  | 县人行 | 王林平 | 县农行 | 高俊峰 | 县农行 | 高俊峰 |  | 27 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
84 | 石楼县家庭经济困难寄宿生生活补助项目 | 续建 | 教育扶贫 | 全县 | 对在校寄宿生给予生活补助 | 人 | 200 | 10月 | 24.5 |  | 20.5 |  | 4 | 小学每生每年1000元；初中每生每年1250元 | 200 | 180 | 20 |  |  | 小学生1000元初中生1250元 | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 各义务段学校 | 张石明 | 实施中 | 20.5 | 2019.2.1 | 2019.11.30 | 备选
85 | 石楼县学前教育幼儿资助项目 | 续建 | 教育扶贫 | 全县 | 家庭经济困难在园幼儿资助 | 人 | 1350 | 10月 | 132 |  | 82 |  | 50 | 每人每年1000元 | 1350 | 1320 | 30 |  |  | 0.1 | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 各幼儿园及有附设幼儿班的中小学 | 张石明 | 实施中 | 82 | 2019.2.1 | 2019.11.30 | 备选
86 | 石楼县农村学前教育幼儿营养餐项目 | 续建 | 教育扶贫 | 全县 | 农村幼儿营养餐 | 人 | 400 | 12月 | 32 |  | 16 |  | 16 | 每人每天4元，全年按200天计算 | 400 | 260 | 140 |  |  |  | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 农村幼儿园及有农村幼儿班的农村学校 | 张石明 | 实施中 | 16 | 2019.1.1 | 2019.12.30 | 备选
87 | 石楼县2019年本科大学生资助项目 | 续建 | 教育扶贫 | 全县 | 二本B类以上建档立卡贫困大学生补助 | 人 | 240 | 4月 | 120 |  | 120 |  |  | 5000元/人 | 240 | 240 |  |  |  | 0.5 | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 实施中 | 120 | 2019.8.1 | 2019.11.30 | 备选
88 | 石楼县2019-2020年雨露计划项目 | 续建 | 教育扶贫 | 全县 | 中职中技、高等职业教育建档立卡贫困生补助 | 人 | 1300 | 9月 | 260 |  | 260 |  |  | 2000元/人 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0.2 | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 教科局 | 张石明 | 实施中 | 260 | 2019.10.1 | 2020.6.30 | 备选
89 | 邮储银行石楼县支行2019年扶贫小额贷款风险补偿金项目 | 续建 | 金融扶贫 | 石楼县城内 | 向建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款1200万元 | 万元 | 1200 | 1年 | 150 |  | 150 |  |  | 每户贫困户贷款5万元 | 240 | 240 |  |  |  |  | 县人行 | 李德辉 | 邮储银行 | 张丰经 | 邮储银行 | 张丰经 | 准备阶段 | 150 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
90 | 邮储银行石楼县支行2019年扶贫小额贷款贴息项目 | 续建 | 金融扶贫 | 石楼县城内 | 向2018年发放的扶贫小额贷款110万元贴息 | 万元 | 110 | 1年 | 4.785 |  | 4.785 |  |  | 4.35% | 22 | 22 |  |  |  |  | 县人行 | 李德辉 | 邮储银行 | 张丰经 | 邮储银行 | 张丰经 | 准备阶段 | 4.785 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 备选
91 | 石楼县标准化村卫生室设备、维修改造建设项目 | 续建 | 公共服务改善 | 关头、南沟、车家坡、马村、孟家塔、高家坡、刘家塔、霍阳庄、曹村、潘家沟、贺家沟、前圪垛、温家沟、圪连、圪堵坪、下河、留村、褚家峪、石家坪、 张家塔、冯家岭、高家岔、蓬门、田家岔、王家畔、辛庄、下山、风头、麻庄、寨子上、甘河、兴东垣、黑龙沟、新社村、南陀腰、豆坪、任家庄、呼延山、南割毡、铁头、西山、刘家庄、贺家洼、张家河、霍家村、陈家腰、下洼村、永由、穆家洼、前土门、后土门、 马家山、郭家河、曹家峪、曹家坡、李家庄、下庄、道堡、许家山 | 办公设备、医疗设备及业务用房装修 | 所 | 59 | 9 月 | 200 |  | 200 |  |  | 3.39万元/所 | 43127 | 27765 | 15362 |  |  |  | 医疗集团 | 贾小强 | 医疗集团 | 贾小强 | 医疗集团 | 贾小强 |  |  | 2019 .3.1 | 2019 .11.30 | 备选
92 | 石楼县可降解材料及制品生产项目 | 新建 | 特色产业发展 | 灵泉镇西卫村朱堵坪 | 加工厂一个，占地120亩左右，生产可降解材料制品3万吨 | 平米 | 20000 | 12月 | 20000 | 0 |  | 5000 | 15000 |  | 800 | 500 | 300 | 200 | 600 | 3 | 经信局 | 郑宝峰 | 经信局 | 郑宝峰 | 山西神州绿科环保科技有限公司 | 韩毅忠 | 签约并完成公司注册等基础工作 |  | 2018、12、1 | 2019、12、1 | 实施
93 | 石楼县有机农业示范基地建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 和合乡（张家山）、前山乡（柏卜湾、冯家咀）、曹家垣乡（曹家坡、麦场墕、许家山）、裴沟乡（郭家河、薛家湾、永由）、龙交乡（前道梁、寨子上、上庄）、小蒜镇（孙家庄）、灵泉镇（马村、车家坡） | 建设有机农业示范基地15个，面积9337.88亩， | 亩 | 9337.88 |  | 348.3384 |  | 348.3384 |  |  | 红薯300元/亩；红枣300元/亩；核桃300元/亩；蔬菜2000元/亩；水果300元/亩；谷子450元/亩；玉米、高梁、豆类300元/亩 | 2214 | 2214 |  |  |  |  | 市监局 | 马晋军 | 市监局 | 马晋军 | 涉及乡镇 | 乡（镇）长 | 已完工 | 348.3384 | 2018.3.10 | 2018.11.10 | 完结
94 | 石楼县爱心超市建设项目 | 新建 | 其他 | 各乡镇所在地 | 商品购置、岗位就业、场所建设 | 个 | 9 | 4月 | 1000 |  | 1000 |  |  | 111.1万元/个 | 102000 | 54230 | 47770 |  |  | 0.01 | 民政局 | 王瑞平 | 民政局 | 王瑞平 | 各乡镇 | 各乡镇长 | 实施中 | 400 | 2018.9.1 | 2018.12.30 | 实施
95 | 石楼县农村道路提质工程建设 | 改建 | 基础设施建设 | 石楼县 | 路基路面防护排水 | 公里 | 1270.263 | 1年 | 113141 | 12225 | 31220 | 69696 |  |  | 118814 | 75600 | 43214 |  |  |  | 石楼县交通运输局 | 宁候保 | 石楼县交通运输局 | 宁候保 | 石楼县四好农村公路建设有限公司 | 张文高 | 部分实施部分备案 |  | 2019年4月1日 | 2019年12月1日 | 部分实施部分备案
96 | 石楼县健康扶贫兜底基金项目 | 新建 | 社会保障兜底 | 全县 | 贫困人口门诊、住院费用超10%及其他有关保障 | 项 | 1 | 二年 | 200 |  | 200 |  |  | 超10%的医疗保障 | 5920 | 5920 |  |  |  |  | 卫计局 | 温建宏 | 卫计局 | 温建宏 | 卫计局 | 温建宏 |  |  | 2018.1.1 | 2019.12.31 | 备选
97 | 石楼县优质杂粮谷子等作物种植补助项目 | 新建 | 特色产业发展 | 九乡镇 | 种子及肥料资金补助 | 亩 | 50000 | 9月 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 100元/亩 | 30000 | 15000 | 15000 | 5000 | 90 | 0.1 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘保荣 | 申报中 |  | 2019.3.1 | 2019.11.30 | 备选
98 | 石楼县精准扶贫档案标准化建设项目(续建） | 续建 | 其他 | 全县各乡镇及村委 | 所有需要归档的扶贫资料全部进行规范整理归档需要雇佣人员、购置设备、车辆租用、人员下乡补助、档案用品及办公设备等 | 项 | 1 | 15月 | 40.03 | 24.018 | 16.012 | [9 empty] | 档案局 | 郭永升 | 档案局 | 郭永升 | 档案局 | 郭永升 | 完成 |  | 2018.9.1 | 2018.12.1 | 完结
合计 | [8 empty] | 217775.0624 | 34547.5666 | 83663.9858 | 74711.66 | 24851.85 |  | 1028447 | 698237 | 330210 | 14032 | 2610.1 | [8 empty] | 17372.7334