## 3月报备
石楼县2019年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫项目申报表
项目责任（主管）单位（盖章）：义牒镇 | [27 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  |  | 当年减贫 |  | 预计贫困户增收 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 建档立卡贫困户人数 | 其他农户 | 扶持人数 | 扶持金额 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县义牒镇灵芝建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 留村村委 | 100个大棚 | 个 | 100 | 1月 | 1100 | 120 | 80 | 900 |  | 11万元/个 | 365 | 296 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 农委 | 刘保荣 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 留村 | 郝挨平 | 已完工 |  | 2018.5.1 | 2018.6.1 | 完结 | 2018
2 | 石楼县义牒镇张家塔村养鸭建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 左家沟 | 建厂3000平方米，鸭子50000只 | 处 | 1 | 6月 | 260 | 60 | 40 | 160 |  | 100万元/处 | 738 | 235 | 503 | 0 | 0 | 0.05 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 已完工 |  | 2018.3.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
3 | 石楼县义牒镇张家塔村兔场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 张家塔 | 建厂300平方米，2000只 | 只 | 2000 | 2月 | 80 | 30 | 20 | 30 |  | 50万元/处 | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0.05 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 已完工 |  | 2018.4.1 | 2018.6.1 | 完结 | 2018
4 | 石楼县义牒镇万头猪场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 李家山 | 建厂12000平方米，养猪5000头 | 头 | 5000 | 5月 | 1200 | 242 | 80 | 300 | 578 | 200万元/处 | 140 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 |  | 2018.4.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
5 | 石楼县义牒镇呼家山村养牛合作社养殖建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 呼家山 | 建厂2000平方米，养牛200头 | 头 | 200 | 3月 | 120 | 36 | 24 | 60 |  | 60万元/处 | 70 | 35 | 35 | 70 | 0.12 | 0.06 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 圪堵坪 | 张应喜 | 已完工 |  | 2018.6.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
6 | 石楼县义牒镇下河村养牛项目（续建） | 扩建 | 特色产业发展 | 下河 | 养牛50头 | 头 | 50 | 1月 | 80 | 6 | 4 | 70 |  | 10万元/处 | 57 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0.03 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 下河 | 呼直龙 | 已完工 |  | 2018.6.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
7 | 石楼县义牒镇义牒村金顺养殖场养牛项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 长岭上 | 建厂1300平方米,养牛100头 | 头 | 100 | 3月 | 190 | 18 | 12 | 160 |  | 30万元/处 | 147 | 56 | 91 | 0 | 0 | 0.04 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒 | 郝水生 | 已完工 |  | 2018.6.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
8 | 石楼县义牒镇义牒村晨辉养殖厂建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 义牒村 | 12000平方米，牛出栏猪4000头 | 头 | 4000 | 3月 | 200 | 48 | 32 | 120 |  | 80万元/处 | 110 | 40 | 70 | 40 | 0.05 | 0.05 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒 | 郝水生 | 已完工 |  | 2018.5.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
9 | 石楼县义牒镇王家坪村至李家山村路面护塄建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 李家山 | 路面维修及护楞建设 | 座 | 1 | 1月 | 12 | 3 | 2 | 7 |  | 5万元/处 | 310 | 187 | 123 | 0 | 0 | 0.05 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 |  | 2018.6.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
10 | 石楼县义牒镇李家山道路建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 李家山、石咀上 | 改线、 拓宽、改造、排水、硬化2公里 | 公里 | 2 | 3月 | 40 | 24 | 16 |  |  | 20万元/公里 | 280 | 182 | 98 | 0 | 0 |  | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 |  | 2018.4.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
11 | 石楼县义牒镇张家塔村小桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 清园则 | 修桥1座 | 座 | 1 | 3月 | 8 | 4.5 | 3.5 |  |  | 8万元/座 | 738 | 235 | 503 | 0 | 0 | 0.05 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 已完工 |  | 2018.4.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
12 | 石楼县义牒镇褚家峪村过水桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 褚家峪 | 修桥1座 | 座 | 1 | 3月 | 8 | 4.5 | 3.5 |  |  | 8万元/座 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 |  | 2018.5.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
13 | 石楼县义牒镇褚家峪村碾子沟过水桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 碾子沟 | 修桥1座 | 座 | 1 | 1月 | 12 | 7.5 | 4.5 |  |  | 6万元/座 | 60 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0.2 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 |  | 2018.7.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
14 | 石楼县义牒镇南峪村小桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南峪 | 修桥1座 | 座 | 1 | 2月 | 8 | 4.5 | 3.5 |  |  | 8万元/座 | 225 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0.05 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 圪堵坪 | 张应喜 | 已完工 |  | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
15 | 石楼县义牒镇电商建设项目（续建） | 续建 | 其他 | 义牒村 | 200户 | 户 | 200 | 5月 | 200 | 30 | 20 | 150 |  | 0.25万元/户 | 1156 | 421 | 735 | 80 | 0 | 0.05 | 经信局 | 郑宝峰 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒村 | 郝水生 | 已完工 |  | 2018.3.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
16 | 石楼县义牒镇下河村旅游建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 下河 | 农家乐绿化、美化 | 处 | 1 | 6月 | 200 | 54 | 36 | 110 |  | 90万/处 | 110 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 文物旅游局 | 曹直元 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 下河 | 呼直龙 | 已完工 |  | 2018.6.1 | 2018.12.1 | 完结 | 2018
17 | 石楼县义牒镇褚家峪村聚和泉酒厂建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 褚家峪 | 建厂3000平方米 | 平米 | 3000 | 3月 | 160 | 48 | 32 | 80 |  | 80万元/处 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0.05 | 中小企业局 | 李强 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 |  | 2018.5.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
18 | 石楼金来德制衣厂建设项目（续建） | 扩建 | 资产收益 | 县城内 | 房屋租赁及设备采购 | 个 | 1 | 7月 | 130 | 18 | 12 | 100 |  | 30万元/个 | 146 | 87 | 59 | 0 | 0 | 1.2 | 中小企业局 | 李强 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒村 | 郝水生 | 已完工 |  | 2017.4.1 | 2018.11.1 | 完结 | 2018
19 | 义牒镇基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 基础设施建设 | 褚家峪村 | 鱼池建设 | 座 | 1 | 3月 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 422 | 277 | 145 | 0 | 0 | 0.3 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 1.5 | 2019.3.1 | 2019.6.1 | 完结 | 质保金
20 | 义牒镇彩票公益金基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 基础设施建设 | 下河、留村、圪堵坪 | 沟域治理 | 条 | 8 | 3月 | 39.12 |  | 39.12 |  |  |  | 588 | 378 | 210 | 0 | 0 | 0.3 | 水利局 | 刘林生 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 无 | 39.12 | 2019.6.1 | 2019.9.1 | 完结 | 质保金
| 小计 | [7 empty] | 4048.62 | 758 | 465.62 | 2247 | 578 | 0 | 5912 | 2909 | 3003 | 190 | [9 empty] | 40.62
21 | 石楼县义牒镇一户一策补助项目 | 新建 | 特色产业发展 | 义牒镇 | 特色养殖、务工补贴、养殖补贴 | 户 |  | 10月 | 200 |  | 200 |  |  |  | 1761 | 1320 | 441 | 0 | 0 | 0.05 | 农委 | 刘保荣 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 义牒镇 | 张楚楚 | 无 | 200 | 2019.2.1 | 2019.12.1 | 备选 | 多元产业
22 | 石楼县义牒镇核桃提质增效建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 义牒镇 | 整地、挖坑喷药等管护嫁接6000亩 | 亩 | 6000 | 6月 | 120 |  | 120 |  |  | 0.02万元/亩 | 692 | 434 | 258 | 0 | 0 | 0.05 | 林业局 | 刘小龙 | 义牒镇 | 裴小林 | 义牒镇 | 裴小林 | 无 | 120 | 2019.2.1 | 2019.8.1 | 备选 | 提质增效
| 小计 | [7 empty] | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 1754 | 699 | 0 | 0 | [8 empty] | 320
23 | 石楼县义牒镇张家塔村兔场建设项目 | 续建 | 资产收益 | 张家塔 | 道路和场地硬化 | 平米 | 7000 | 2月 | 20 |  | 20 |  |  | 20万元/处 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 无 | 4 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 备选
24 | 石楼县义牒镇石家坪村委金山谷养猪场建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 金家峪 | 建设猪棚1座 | 座 | 1 | 1月 | 20 |  | 20 |  |  | 20万元/座 | 63 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 石家坪 | 魏俊宝 | 无 | 4 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
25 | 石楼县义牒镇石家坪村鹌鹑建设项目 | 新建 | 资产收益 | 石家坪村 | 场房建设、设备购置 | 处 | 1 | 6月 | 30 |  | 30 |  |  | 30万元/处 | 77 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 石家坪 | 魏俊宝 | 无 | 6 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
26 | 石楼县义牒镇石家坪村委成家峪村奋鑫养牛场建设项目 | 新建 | 资产收益 | 成家峪 | 厂房建设 | 处 | 1 | 6月 | 20 |  | 20 |  |  | 20万元/处 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 石家坪 | 魏俊宝 | 无 | 4 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
27 | 石楼县义牒镇石家坪村委介莫村樊星养牛场建设项目 | 新建 | 资产收益 | 介莫村 | 厂房建设 | 处 | 1 | 6月 | 20 |  | 20 |  |  | 20万元/处 | 78 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 石家坪 | 魏俊宝 | 无 | 4 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
28 | 石楼县义牒镇下河村委曹家河兔场建设项目 | 新建 | 资产收益 | 曹家河 | 厂房建设 | 处 | 1 | 3月 | 30 |  | 30 |  |  | 30万元/处 | 118 | 102 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 下河 | 呼直龙 | 无 | 6 | 2019.5.1 | 2019.8.1 | 备选
29 | 石楼县义牒镇圪垛坪村委呼家山养驴建设项目 | 续建 | 资产收益 | 呼家山村 | 场地建设、设备购置 | 处 | 1 | 1月 | 30 |  | 30 |  |  | 30万元/处 | 78 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 圪堵坪 | 张应喜 | 已建 | 6 | 2019.3.1 | 2019.9.1 | 实施
30 | 石楼县义牒镇石家坪村委陈家峪村小桥建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 陈家峪 | 修桥1座 | 座 | 1 | 1月 | 8 |  | 8 |  |  | 8万元/座 | 163 | 130 | 33 | 0 | 0 | 0.2 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 石家坪 | 魏俊宝 | 无 | 1.6 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
31 | 石楼县义牒镇石家坪村委金家峪村小桥建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 金家峪 | 修桥1座 | 座 | 1 | 1月 | 6 |  | 6 |  |  | 6万元/座 | 54 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 石家坪 | 魏俊宝 | 无 | 1.2 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
32 | 石楼县义牒镇义牒村委长岭小桥建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 义牒村 | 修桥一座 | 座 | 1 | 1月 | 12 |  | 12 |  |  | 12万元/座 | 274 | 215 | 59 | 0 | 0 | 0.3 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒 | 郝水生 | 无 | 2.4 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
33 | 石楼县义牒镇西峪村委后河村小桥建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 后河村 | 修桥一座 | 座 | 1 | 1月 | 8 |  | 8 |  |  | 8万元/座 | 95 | 67 | 28 | 0 | 0 | 0.3 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 西峪 | 冯照平 | 无 | 1.6 | 2019.5.1 | 2019.6.1 | 备选
34 | 石楼县义牒镇石家坪村委米家岭村道路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 陈家峪 | 田间路建设 | 公 里 | 10 | 2月 | 30 |  | 30 |  |  | 3万元/公里 | 75 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0.5 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 陈家峪 | 魏俊宝 | 无 | 6 | 2019.3.1 | 2019.5.1 | 备选
35 | 石楼县义牒镇义牒村莲妹辣椒酱建设项目 | 新建 | 资产收益 | 义牒村 | 场地建设、设备购置 | 处 | 1 | 3月 | 30 |  | 30 |  |  | 30万元/处 | 130 | 113 | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 中小企业局 | 李强 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒 | 郝水生 | 无 | 6 | 2019.5.1 | 2019.8.1 | 备选
36 | 石楼县义牒镇圪堵坪村委南峪桥梁建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 南峪 | 桥梁建设 | 处 | 1 | 3月 | 30 |  | 30 |  |  | 30万元/座 | 254 | 68 | 186 | 0 | 0 | 0.3 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 圪堵坪 | 张取小 | 无 | 6 | 2019.5.1 | 2019.8.1 | 备选
37 | 石楼县义牒镇下河村委惠民养猪场建设项目 | 扩建 | 资产收益 | 曹家河 | 场地硬化 | 处 | 1 | 3月 | 10 |  | 10 |  |  | 10万元/处 | 118 | 102 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 下河 | 呼直龙 | 无 | 2 | 2019.5.1 | 2019.8.1 | 备选
38 | 义牒镇张家塔、留村养鸭建设项目 | 新建 | 资产收益 | 左家沟 井沟 | 厂房建设 | 处 | 2 | 6月 | 560 |  | 560 |  |  | 560万元/处 | 3109 | 1970 | 1139 | 0 | 0 | 0.5 | 畜牧局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔、留村 | 张玉军、郝挨平 | 无 | 112 | 2019.3.1 | 2019.9.1 | 备选
| 小计 | [7 empty] | 864 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 4845 | 3238 | 1607 | [10 empty] | 172.8
39 | 石楼县义牒镇基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 8村 | 村基础设施提升、村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 8 | 3月 | 800 |  | 800 |  |  | 100万元/村 | 6756 | 3779 | 2977 |  |  |  | 城建局 | 邓平儿 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 各村委 | 村主任 | 无 |  | 2019.6.1 | 2019.9.1 | 备选
合计 | [8 empty] | 6032.62 | 758 | 2449.62 | 2247 | 578 |  | 19966 | 11680 | 8286 | 190 | 0 | [8 empty] | 533.42