## 下达资金
附表2-4
石楼县2019年第三次统筹整合使用财政涉农资金安排计划表
项目责任单位（盖章）：石楼县小蒜镇 |  |  |  | ：小蒜镇人民政府 | [16 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 本次下达 | 实施年度 | 完结年度 | 备 注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县小蒜镇兰家沟水貂养殖项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 兰家沟村 | 三通一平貂棚貂笼设施设备及种貂饲料 | 处 | 1 | 2月 | 1400 | 370.6754 | 149.3246 | 80 | 800 | 200元/㎡ | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 兰家沟村委 | 兰世昌 | 110 | 2018.8.15 | 2018.10.15
2 | 石楼县小蒜镇彩票公益金建设项目(质保金） | 新建 | 基础设施建设 | 小蒜镇 | 冯家岭、兰家沟等8村质保金 | 项 | 1 | 9 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3万元/项 | 水利局 | 刘林生 | 小蒜镇 | 冯王应 | 冯家岭等8村 | 8村支书 | 21.3 | 2019.3.1 | 2019.6.1
3 | 石楼县小蒜镇一户一策补助项目 | 新建 | 特色产业发展 | 各村委 | 种植、养殖、外出务工、护理护工等 | 项 | 1 | 10月 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 县标准 | 农委 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 冯王应 | 涉及村委 | 支部书记 | 60 | 2019. 2.1 | 2019. 12.1
4 | 石楼县小蒜镇小蒜村肉驴养殖扩建项目 | 扩建 | 资产收益 | 小蒜村 | 扩建厂房、购买加工饲料机器设备 | 平米/台 | 150/3 | 6月 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0.3万元/平米 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 小蒜村委 | 周海军 | 10 | 2019.3.1 | 2019.9.1
5 | 石楼县小蒜镇小蒜村委徐家峪村蜜蜂繁殖基地项目 | 新建 | 特色产业发展 | 徐家峪村 | 繁蜂场地，仓房等 | 处 | 1 | 2月 | 40 | 0 | 40 |  |  | 40 万元 /处 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 徐家峪村 | 张建雄 | 8 | 2019.3.1 | 2019.5.1
6 | 石楼县小蒜镇小蒜村打坝造地项目 | 新建 | 基础设施建设 | 小蒜村 | 打坝造地10亩 | 亩 | 10 | 2月 | 12 | 0 | 12 |  |  | 1.2万元/亩 | 水利局 | 刘林生 | 小蒜镇 | 冯王应 | 小蒜村 | 周海军 | 2.4 | 2019.3.1 | 2019.5.1
7 | 石楼县小蒜镇徐家峪村过水桥项目 | 新建 | 基础设施建设 | 徐家峪村 | 新建过水桥3座 | 座 | 3 | 5月 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 10万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 小蒜镇 | 冯王应 | 徐家峪村 | 张建雄 | 6 | 2019.3.1 | 2019.8.1
8 | 石楼县小蒜镇大庄村委红枣加工扩建及冷库配套项目 | 扩建 | 资产收益 | 大庄村 | 大庄村委红枣加工厂、后续冷库配套 | 处 | 1 | 4月 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70万元/处 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 大庄村委 | 曹羊虎 | 14 | 2019.3.1 | 2019.7.1
9 | 石楼县小蒜镇大庄村委红枣加工合作社扩建项目 | 扩建 | 资产收益 | 教鹏焉村头、渠里 | 硬化场地，建设烤房 | 处 | 2 | 6月 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12.5万元/处 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 大庄村委 | 曹羊虎 | 5 | 2019.3.1 | 2019.9.1
10 | 石楼县小蒜镇风头村种蝎养殖扩建项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 风头 | 建设蝎棚 | 处 | 1 | 4月 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30万元/个处 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 风头村委 | 李挨旺 | 6 | 2019.3.1 | 2019.7.1
11 | 石楼县小蒜镇冯家岭村委蜂场扩建项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 冯家岭 | 建设场地及购买蜂100箱 | 箱 | 100 | 6月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.2万元/箱 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 冯家岭村委 | 周金梅 | 4 | 2019.3.1 | 2019.9.1
12 | 石楼县小蒜镇晋家岔村蜂场扩建项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 晋家岔村 | 建设场地及购买蜂 | 处 | 1 | 2月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 高家岔村委 | 晋保平 | 4 | 2019.3.1 | 2019.5.1
13 | 石楼县小蒜镇兰家沟养蜂场扩建项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 齐家庄 | 建设场地及购买蜂 | 处 | 1 | 2月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 兰家沟村委 | 兰世昌 | 4 | 2019.3.1 | 2019.5.1
14 | 石楼县小蒜镇梁家庄村委红枣加工厂建设项目 | 新建 | 资产收益 | 梁家庄村委 | 厂房建设 | 个 | 1 | 3月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/个 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 梁家庄村委 | 白生云 | 4 | 2019.3.1 | 2019.6.1
15 | 石楼县小蒜镇前坡村委进村涵洞及田间路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 前坡村委 | 涵洞3处及田间路3公里 | 项 | 1 | 3月 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38万元/项 | 交通局 | 宁煦 | 小蒜镇 | 冯王应 | 前坡村委 | 白瑞强 | 7.6 | 2019.3.1 | 2019.6.1
16 | 石楼县小蒜镇前坡村养羊项目 | 新建 | 特色产业发展 | 前坡村委 | 建设圈舍300平米，养羊100只 | 处 | 1 | 4月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 前坡村委 | 白瑞强 | 4 | 2019.3.1 | 2019.7.1
17 | 石楼县小蒜镇孙家庄村集体辣椒加工厂扩建项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 孙家庄村 | 配套设施 | 处 | 1 | 3月 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 40万元/处 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 孙家庄村委 | 刘计平 | 8 | 2019.3.1 | 2019.6.1
18 | 石楼县小蒜镇孙家庄打坝造地项目 | 新建 | 基础设施建设 | 温家畔村 | 造地70亩 | 座 | 2 | 5月 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40万元/座 | 水利局 | 刘林生 | 小蒜镇 | 冯王应 | 孙家庄村委 | 刘计平 | 16 | 2019.3.1 | 2019.8.1
19 | 石楼县小蒜镇田家岔兔场建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 田家岔 | 场地建设 | 处 | 1 | 3月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50万元/处 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 田家岔村委 | 薛海生 | 10 | 2019.3.1 | 2019.6.1
20 | 石楼县小蒜镇田家岔村核桃加工厂扩建项目 | 扩建 | 资产收益 | 田家岔 | 设备购置及场地建设 | 处 | 1 | 4月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 田家岔村委 | 薛海生 | 4 | 2019.3.1 | 2019.7.1
21 | 石楼县小蒜镇王家畔村兔场扩建项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 王家畔 | 兔场建设、购置机器设备项目 | 个 | 1 | 3月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/个 | 畜牧局 | 李红平 | 小蒜镇 | 冯王应 | 王家畔村委 | 张根虎 | 4 | 2019.3.1 | 2019.6.1
22 | 石楼县小蒜镇下山村委核桃加工厂扩建项目 | 扩建 | 资产收益 | 县城 | 烘干机设备采购及冷库建设 | 处 | 1 | 6月 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40万元/处 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 下山 | 韩升科 | 6 | 2019.3.1 | 2019.9.1
23 | 石楼县小蒜镇下山村委冯家沟挡墙建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 冯家沟 | 过水桥挡墙建设长40米，高3.5米 | 处 | 1 | 3月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 交通局 | 宁煦 | 小蒜镇 | 冯王应 | 下山 | 韩升科 | 4 | 2019.3.1 | 2019.6.1
24 | 石楼县小蒜镇下山村委进村道路项目 | 新建 | 基础设施建设 | 下山村委 | 进村道路拓宽硬化1.5公里 | 公里 | 1.5 | 5月 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32万元/公里 | 交通局 | 宁煦 | 小蒜镇 | 冯王应 | 下山 | 韩升科 | 9.6 | 2019.3.1 | 2019.8.1
25 | 石楼县小蒜镇辛庄红枣加工项目 | 新建 | 资产收益 | 辛庄 | 建厂1个，1000平米，购置设备5台 | 处 | 1 | 3月 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40万 元/处 | 中小企业局 | 李强 | 小蒜镇 | 冯王应 | 辛庄 | 郭兵元 | 8 | 2019.3.1 | 2019.6.1
26 | 石楼县小蒜镇辛庄村沟坝地建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 辛庄 | 打坝造地200亩 | 亩 | 200 | 3月 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0.925万元/亩 | 水利局 | 刘林生 | 小蒜镇 | 冯王应 | 辛庄 | 郭兵元 | 37 | 2019.3.1 | 2019.6.1
27 | 石楼县小蒜镇小蒜村人畜饮水项目 | 新建 | 基础设施建设 | 小蒜村 | 管道老化更新及维修 | 处 | 1 | 3月 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30万元/处 | 水利局 | 刘林生 | 小蒜镇 | 冯王应 | 小蒜村 | 周海军 | 6 | 2019.3.1 | 2019.6.1
| 合计 | [7 empty] | 6886.3 | 1598.2754 | 3288.0246 | 250 | 1750 | [7 empty] | 382.9