## 3月报备
石楼县2019年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫项目申报表
项目责任单位（盖章）：和合乡人民政府 | [19 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  |  | 当年减贫 |  | 预计贫困户增收 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 建档立卡贫困户人数 | 其他农户 | 扶持人数 | 扶持金额 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县和合乡土社村委后河村桥梁建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 后河村 | 第一座桥长20米、宽4.5米，第二座桥长18米、宽4.5米，第三座维修后河村涵桥 | 座 | 3 | 3 | 26 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 3万元/座 | 110 | 37 | 73 | 37 | 0.26 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 土社村委 | 刘平贵 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
2 | 石楼县和合乡和合村委前湾村桥梁建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 辛庄沟、和合、前湾、张家坡 | 长15米、宽3.5米、高6米 | 座 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3.3万元/座 | 150 | 80 | 70 | 55 | 0.13 | 0.03 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
3 | 石楼县和合乡南陀腰村委南陀腰村沟过水桥建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南陀腰村沟 | 长15米、宽3.5米、高6.8米 | 处 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4万元/处 | 310 | 270 | 40 | 270 | 0.02 | 0.03 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
4 | 和合乡铁头村委马龙公河漫水桥建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 马龙公河 | 长32米，宽3.5米，高3米 | 座 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10万元/座 | 594 | 29 | 565 | 29 | 0.34 | 0.03 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头村委 | 呼志兴 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
5 | 石楼县和合乡西山村委西山桥新建建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 西山 | 新建20米长,4米宽,12米高桥1座 | 座 | 1 | 4 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | 18万元/座 | 1200 | 516 | 684 | 260 | 0.34 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 西山村委 | 贺计平 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
6 | 石楼县和合乡豆坪村委小桥及涵洞建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 冯家井\呼家岭/南洼 | 过水桥1座、涵桥2座、南洼维修涵洞1座及挡土墙1座、呼家岭过水桥1座 | 座 | 6 | 4 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | 3万元/座 | 151 | 121 | 30 | 151 | 0.14 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 豆坪村委 | 白玉平 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
7 | 石楼县和合乡任家庄村委桥坪村过水桥及护塄建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 桥坪 | 宽3.5米,长9米,高6米过水桥1座 | 座 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6万元/座 | 81 | 49 | 32 | 49 | 0.12 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 任家庄村委 | 呼润平 | 完工 |  | 2018.3.20 | 2018.5.20 | 完结 | 2018
8 | 石楼县和合乡张家山村委南陀腰沟至张家山沟道路拓宽建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南陀腰至张家山 | 道路拓宽在原来的基础上增加2米 | 公里 | 3.85 | 6 | 48 | 28.8 | 19.2 | 0 | 0 | 5万元/公里 | 191 | 174 | 17 | 174 | 0.11 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 张家山村委 | 李学义 | 完工 |  | 2018.4.1 | 2018.10.1 | 完结 | 2018
9 | 石楼县和合乡南割毡村委各自然村田间路实施项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南柳、南割毡、杜家坡、垣、前山 | 修2.5米宽,长8公里的田间路 | 公里 | 8 | 1 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2万元/公里 | 388 | 388 | 0 | 388 | 0.04 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南割毡村委 | 刘瑞艮 | 完工 |  | 2018.8.26 | 2018.9.20 | 完结 | 2018
10 | 石楼县和合乡和合村生产变道建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 和合村 | 长20公里，宽3.5米 | 公里 | 20 | 5 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.6万元/公里 | 400 | 120 | 280 | 120 | 0.1 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | 完工 |  | 2018.6.1 | 2018.11.1 | 完结 | 2018
11 | 石楼县和合乡铁头村委上下铁头提水建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 寺河至陀耶寺 | 新建上下水池2处，200米管道设备 | 公里 | 2 | 1 | 18 | 10.8 | 7.2 | 0 | 0 | 3.6万元/公里 | 549 | 182 | 367 | 182 | 0.04 | 0.02 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头 村委 | 呼志兴 | 完工 |  | 2018.3.10 | 2018.11.3 | 完结 | 2018
12 | 石楼县和合乡呼延山村委山垣提水灌溉实施建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 呼延山二十五垣 | 从曹家洼沟至二十五垣提水灌溉设备及安装 | 处 | 1 | 6 | 146 | 87.6 | 58.4 | 0 | 0 | 58.4万元/处 | 940 | 340 | 600 | 340 | 0.17 | 0.05 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 呼延山村委 | 呼计宏 | 完工 |  | 2018.4.16 | 2018.9.5 | 完结 | 2018
13 | 石楼县和合乡南陀腰村委高家岭村沟域治理项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 高家岭 | 打坝3条，造地60亩 | 亩 | 60 | 2 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.2万元/亩 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.07 | 水利局 | 张琳 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | 完工 |  | 2018.6.10 | 2018.7.25 | 完结 | 2018
14 | 石楼县和合乡和合村委前湾村花椒栽植项目(续建） | 续建 | 特色产业发展 | 前湾村 | 花椒树栽植240亩 | 亩 | 240 | 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0.03万元/亩 | 65 | 65 | 0 | 55 | 0.12 | 0.05 | 林业局 | 刘小龙 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
15 | 石楼县和合乡豆坪村委桃园养蜂专业合作社养蜂项目(续建） | 续建 | 特色产业发展 | 冯家井 | 购买蜂250箱 | 箱 | 250 | 2 | 80 | 32 | 8 | 40 | 0 | 0.03万元/箱 | 150 | 120 | 30 | 150 | 0.67 | 0.06 | 畜牧局 | 李红平 | 和合乡政府 | 刘小平 | 豆坪村委 | 白玉平 | 完工 |  | 2017.4.20 | 2018.6.20 | 完结 | 2018
16 | 石楼县和合乡新社村委盛源养驴厂建设项目(续建） | 续建 | 资产收益 | 崖底村 | 彩刚盖顶660平米、泡沫彩刚盖顶540平米、围墙300米、买驴70头 | 平米 | 2500 | 4 | 190 | 42 | 28 | 120 | 0 | 0.012万元/平米 | 570 | 30 | 540 | 30 | 0.94 | 0.1 | 畜牧局 | 李红平 | 和合乡政府 | 刘小平 | 新社村委 | 刘椿牛 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
17 | 石楼县和合乡张家山村委有机红蓍扩建项目(续建） | 续建 | 资产收益 | 张家山村 | 土地平整50亩 | 亩 | 50 | 6 | 100 | 32 | 8 | 60 | 0 | 0.16万元/亩 | 106 | 94 | 12 | 94 | 0.29 | 0.06 | 农委 | 刘保荣 | 和合乡政府 | 刘小平 | 张家山村委 | 李学义 | 完工 |  | 2018.4.20 | 2018.10.20 | 完结 | 2018
18 | 石楼县和合乡土社村三眼窑沟叉酱菜、西红柿酱加工厂(续建） | 续建 | 资产收益 | 土社村 | 厂地、厂房建设和设备购置 | 处 | 1 | 12 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 527 | 272 | 255 | 272 | 0.07 | 0.05 | 中小企业局 | 李强 | 和合乡政府 | 刘小平 | 土社村委 | 刘平贵 | 完工 |  | 2018.7. | 2018.10. | 完结 | 2018
19 | 石楼县和合乡西山集体经济沟域治理建设项目(续建） | 续建 | 资产收益 | 下洼垣里 | 打坝5条，造地65亩 | 亩 | 65 | 2 | 38 | 22.8 | 15.2 | 0 | 0 | 0.23/亩 | 620 | 265 | 355 | 265 | 0.57 | 0.08 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 西山村委 | 贺计平 | 完工 |  | 2018.4. | 2018.6. | 完结 | 2018
| 小计 | [7 empty] | 991 | 473.5 | 287.5 | 230 | 0 | 0 | 7106 | 3156 | 3950 | 2925 | 7.47
20 | 石楼县和合乡一户一策补助项目 | 新建 | 特色产业发展 | 各村委 | 种植、养殖、护理、护工、外出务工等 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 县标准 | 6859 | 4977 | 1882 | 4977 | 0.02 | 0.1 | 农委 | 刘保荣 | 和合乡政府 | 刘小平 | 各村委 | 各村支部书记 |  | 100 | 2019.4.10 | 2019.11.30 | 备选 | 多元产业
21 | 石楼县和合乡提质增效项目 | 新建 | 特色产业发展 | 各村委 | 红枣核桃提质增效19500 | 亩 | 19500 |  | 390 |  | 390 |  |  | 0.02万元/亩 | 6784 | 4016 | 2768 | 4016 | 0.09 | 0.3 | 林业局 | 刘小龙 | 和合乡政府 | 刘小平 | 各村委 | 各村支部书记 |  | 390 | 2019.4.10 | 2019.11.30 | 备选 | 提质
| 小计 | [7 empty] | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 8993 | 4650 | 8993 | 0.11 | [8 empty] | 490
22 | 石楼县和合乡张家山村委鑫旺果蔬种植专业合作社扩建建设项目 | 扩建 | 特色产业发展 | 张家山村 | 储藏窑120吨一个、水、电、路、土地扩建 | 处 | 1 | 5 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60万元/处 | 168 | 108 | 60 | 0 | 0 | 0.2 | 农委 | 刘保荣 | 和合乡政府 | 刘小平 | 张家山村委 | 冯 全 玉 |  | 12 | 2019.3.15 | 2019.8.13 | 备选
23 | 石楼县和合乡西山村委沟域治理项目 | 新建 | 基础设施建设 | 牛坝圪岭、升天 | 打坝2座造地30亩 | 亩 | 30 | 7 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.6万元/公里 | 615 | 270 | 345 | 250 | 0.25 | 0.07 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 西山村委 | 贺 计 平 |  | 6 | 2019.4.20 | 2019.10.15 | 备选
24 | 石楼县和合乡铁头村委新建过水桥涵洞建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 铁头 | 新建3处过水桥、4处涵洞 | 处 | 7 | 3 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 12.14万元/处 | 192 | 58 | 134 | 58 | 0.94 | 0.06 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头村委 | 呼志兴 |  | 17 | 2019.9.17 | 2019.11.17 | 备选
25 | 石楼县和合乡和合村委进村道路硬化建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 和合至刘腰吉 | 重修和合经刘腰吉梁到冯家山至小山则的进村路 | km | 10 | 5 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 20万元/km | 190 | 75 | 115 | 0 | 0 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 |  | 40 | 2019.5.2 | 2019.1 | 备选
26 | 石楼县和合乡和合村委桥梁建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 张家坡村至冯家山沟、前湾 | 修建小桥3座 大桥1座 | 座 | 4 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.75万元/座 | 385 | 208 | 177 | 0 | 0 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 |  | 3 | 2019.6.15 | 2019.8.20 | 备选
27 | 石楼县和合乡和合村委沃达薯业有限公司红薯种植加工建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 前湾村 | 新建红薯种植300亩、加工厂1座 | 处 | 1 | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20万元/处 | 200 | 118 | 82 | 0 | 0 | 0 | 农委 | 刘保荣 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 |  | 4 | 2019.4.10 | 2019.10.10 | 备选
28 | 石楼县和合乡南陀腰村委沟域经济治理建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 姚家山、绪家山、南陀腰、高家岭 | 打坝22座，造地180亩 | 亩 | 180 | 3 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1万元/亩 | 450 | 178 | 272 | 178 | 2.92 | 0.7 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 |  | 36 | 2019.3.15 | 2019.6.15 | 备选
29 | 石楼县和合乡南陀腰村委桥涵建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 刘腰吉、 后山、绪家山、姚家山 | 新建桥涵5座 | 座 | 4 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5万元/座 | 457 | 175 | 282 | 175 | 0.37 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 |  | 4 | 2019.8.20 | 2019.11.20 | 备选
30 | 石楼县和合乡南陀腰村委田间路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 南陀腰 | 新修田间路15公里 | 公里 | 15 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.3万元/公里 | 155 | 80 | 75 | 80 | 0.25 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 |  | 4 | 2019.3.5 | 2019.4.5 | 备选
31 | 石楼县和合乡豆坪村委田间路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 五个自然村 | 新建田间路15公里 | 公里 | 15 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.33万元/公里 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0.01 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 豆坪村委 | 白玉平 |  | 4 | 2019.4.1 | 2019.6.1 | 备选
32 | 石楼县和合乡新社村委前湾村至白土峁道路硬化建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 白土峁沟 | 拓宽4米铺沙粒 | 公里 | 3.1 | 3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16.1万元/公里 | 107 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0.1 | 交通局 | 宁熙 | 和合乡政府 | 刘小平 | 新社村委 | 刘椿牛 |  | 10 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 备选
33 | 石楼县和合乡新社村委新社村沟域治理项目 | 新建 | 基础设施建设 | 新社 | 打坝造地7座，造地190亩，配套驴场建设饲料储存池 | 亩 | 190 | 12 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0.95万元/亩 | 475 | 85 | 390 | 0 | 0 | 0.1 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 新社村委 | 刘椿牛 |  | 38 | 2019.4.1 | 2020.4.1 | 备选
34 | 石楼县和合乡土社村蔬菜加工厂设备购置项目 | 扩建 | 资产收益 | 土社村三眼窑沟岔 | 流水线蔬菜加工机器和蔬菜烘干机各两台 | 台 | 4 | 4 | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 25万元/台 | 528 | 115 | 413 | 115 | 0.7 | 0.07 | 农委 | 刘保荣 | 和合乡政府 | 刘小平 | 土社村委 | 刘平贵 |  | 20 | 2019.3.20 | 2019.7、20 | 备选
35 | 石楼县和合乡南割毡村委小前山沟大桥建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 小前山沟 | 长30米，高20米，宽6米 | 座 | 1 | 3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60万元/座 | 78 | 30 | 48 | 30 | 2.7 | 0.05 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南割毡村委 | 刘瑞艮 |  | 12 | 2020.6.20 | 2020.9.16 | 备选
36 | 石楼县和合乡南割毡村委楼吉梁村肉牛养殖厂建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 楼吉梁 | 购买牛100头 | 头 | 100 | 12 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.43万元/头 | 297 | 102 | 195 | 102 | 2.94 | 0.1 | 畜牧局 | 李红平 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南割毡村委 | 刘瑞艮 |  | 6 | 2019.5.10 | 2019.5.20 | 备选
37 | 石楼县和合乡张家山村委石圪垛至高家庄村道路硬化建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 高家庄村、冯家河 | 道路硬化，宽4米，边沟1米，厚18公分 | 公里 | 6.5 | 7 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 18.46万元/公里 | 360 | 163 | 197 | 0 | 0 | 0.25 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 张家山村歧 | 冯全玉 |  | 24 | 2019.5.1 | 2019.12.1 | 备选
38 | 石楼县和合乡呼延山村委一村一品延河盛隆养蚕专业合作社养蚕基地建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 呼延山村 | 建设1000平米养蚕基地 | 处 | 1 | 3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50万元/处 | 1212 | 732 | 480 | 732 | 0.2 | 0.06 | 林业局 | 刘小龙 | 和合乡政府 | 刘小平 | 呼延山村 | 呼振晔 |  | 10 | 2019.3.18 | 2019.6.18 | 备选
39 | 石楼县和合乡呼延山村委田间道路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 各个自然村 | 建设各个自然村田间道路18公里 | 公里 | 18 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.67万元/公里 | 1212 | 732 | 480 | 732 | 0.07 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 呼延山村 | 呼振晔 |  | 6 | 2019.7.20 | 2019.10.20 | 备选
40 | 石楼县和合乡呼延山村委村村通道路硬化建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 曹家洼至大洼 | 新建4.5米宽水泥路3.4公里 | 公里 | 3.4 | 3 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20.59万元/公里 | 1212 | 732 | 480 | 732 | 0.37 | 0.07 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 呼延山村 | 呼振晔 |  | 14 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 备选
41 | 石楼县和合乡西山村委田间路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 原杨家沟村委的各自然村 | 新修田间路10公里，其中2公里石路 | 公里 | 10 | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2万元/公里 | 463 | 130 | 333 | 130 | 0.2 | 0.075 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 西山村委 | 贺计平 |  | 4 | 2019.4.20 | 2019.10.15 | 备选
42 | 石楼县和合乡铁头村委沟域治理建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 巴福山、张家湾 | 大坝造地100亩 | 亩 | 100 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1万元/亩 | 183 | 54 | 129 | 54 | 1.85 | 0.09 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头村委 | 呼志兴 |  | 20 | 2019.3.11 | 2019.5.11 | 备选
43 | 石楼县和合乡铁头村委新修田间道路建设项目 | 新建 | 基础设施建设 | 各自然村 | 新修田间路18公里 | 公里 | 18 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.11万元/公里 | 1213 | 460 | 753 | 168 | 0.05 | 0.04 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头村委 | 呼志兴 |  | 4 | 2019.8.19 | 2019.9.19 | 备选
44 | 石楼县和合乡任家庄村委润平养殖专业合作社养牛场建设项目 | 新建 | 特色产业发展 | 任家庄 | 新建养牛场一处 | 处 | 1 | 4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50万元/处 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 畜牧局 | 李红平 | 和合乡政府 | 刘小平 | 任家庄村委 | 呼润平 |  | 10 | 2019.5.22 | 2019.9.22 | 备选
| 小计 | [7 empty] | 1590 | 50 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 10819 | 4993 | 5826 | 3536 | 13.81 | [8 empty] | 308
45 | 石楼县和合乡基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 13村 | 村基础设施提升、村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 13 | 5 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 100万元/处 | 10369 | 4545 | 5824 |  |  |  | 住建局 | 邓平儿 | 和合乡政府 | 刘小平 | 各村委 | 村主任 |  |  | 2019.4.15 | 2019.9.15 | 备选
合计 | [8 empty] | 4371 | 523.5 | 3617.5 | 230 | 0 |  | 41937 | 21687 | 20250 | 15454 | 21.39 | [8 empty] | 798