## 第五次下达
表2-3
石楼县2019年第五次统筹整合使用财政涉农资金安排计划表
项目责任（主管）单位（盖章）：义牒镇 | [21 empty] | 单位：万元、人
项目编号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
2 | 石楼县义牒镇张家塔村养鸭建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 左家沟 | 建厂3000平方米，鸭子50000只 | 处 | 1 | 6月 | 260 | 60 | 40 | 160 |  | 100万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 已完工 | 20 | 2018.3.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
3 | 石楼县义牒镇张家塔村兔场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 张家塔 | 建厂300平方米，2000只 | 只 | 2000 | 2月 | 80 | 30 | 20 | 30 |  | 50万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 已完工 | 10 | 2018.4.1 | 2018.6.1 | 完结 | 2018
4 | 石楼县义牒镇万头猪场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 李家山 | 建厂12000平方米，养猪5000头 | 头 | 5000 | 5月 | 1200 | 242 | 80 | 300 | 578 | 200万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 40 | 2018.4.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
5 | 石楼县义牒镇呼家山村养牛合作社养殖建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 呼家山 | 建厂2000平方米，养牛200头 | 头 | 200 | 3月 | 120 | 36 | 24 | 60 |  | 60万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 圪堵坪 | 张应喜 | 已完工 | 12 | 2018.6.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
6 | 石楼县义牒镇下河村养牛项目（续建） | 扩建 | 特色产业发展 | 下河 | 养牛50头 | 头 | 50 | 1月 | 80 | 6 | 4 | 70 |  | 10万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 下河 | 呼直龙 | 已完工 | 2 | 2018.6.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
7 | 石楼县义牒镇义牒村金顺养殖场养牛项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 长岭上 | 建厂1300平方米,养牛100头 | 头 | 100 | 3月 | 190 | 18 | 12 | 160 |  | 30万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒 | 郝水生 | 已完工 | 6 | 2018.6.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
8 | 石楼县义牒镇义牒村晨辉养殖厂建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 义牒村 | 12000平方米，牛出栏猪4000头 | 头 | 4000 | 3月 | 200 | 48 | 32 | 120 |  | 80万元/处 | 畜牧局 | 刘宏平 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒 | 郝水生 | 已完工 | 16 | 2018.5.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
9 | 石楼县义牒镇王家坪村至李家山村路面护塄建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 李家山 | 路面维修及护楞建设 | 座 | 1 | 1月 | 12 | 3 | 2 | 7 |  | 5万元/处 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 1 | 2018.6.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
10 | 石楼县义牒镇李家山道路建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 李家山、石咀上 | 改线、 拓宽、改造、排水、硬化2公里 | 公里 | 2 | 3月 | 40 | 24 | 16 |  |  | 20万元/公里 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 8 | 2018.4.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
11 | 石楼县义牒镇张家塔村小桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 清园则 | 修桥1座 | 座 | 1 | 3月 | 8 | 4.5 | 3.5 |  |  | 8万元/座 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 张家塔 | 张玉军 | 已完工 | 1.75 | 2018.4.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
12 | 石楼县义牒镇褚家峪村过水桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 褚家峪 | 修桥1座 | 座 | 1 | 3月 | 8 | 4.5 | 3.5 |  |  | 8万元/座 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 1.75 | 2018.5.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
13 | 石楼县义牒镇褚家峪村碾子沟过水桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 碾子沟 | 修桥1座 | 座 | 1 | 1月 | 12 | 7.5 | 4.5 |  |  | 6万元/座 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 2.25 | 2018.7.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
14 | 石楼县义牒镇南峪村小桥建设项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南峪 | 修桥1座 | 座 | 1 | 2月 | 8 | 4.5 | 3.5 |  |  | 8万元/座 | 交通局 | 宁候保 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 圪堵坪 | 张应喜 | 已完工 | 1.75 | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
15 | 石楼县义牒镇电商建设项目（续建） | 续建 | 其他 | 义牒村 | 200户 | 户 | 200 | 5月 | 200 | 30 | 20 | 150 |  | 0.25万元/户 | 经信局 | 郑宝峰 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒村 | 郝水生 | 已完工 | 10 | 2018.3.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
16 | 石楼县义牒镇下河村旅游建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 下河 | 农家乐绿化、美化 | 处 | 1 | 6月 | 200 | 54 | 36 | 110 |  | 90万/处 | 文物旅游局 | 曹直元 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 下河 | 呼直龙 | 已完工 | 18 | 2018.6.1 | 2018.12.1 | 完结 | 2018
17 | 石楼县义牒镇褚家峪村聚和泉酒厂建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 褚家峪 | 建厂3000平方米 | 平米 | 3000 | 3月 | 160 | 48 | 32 | 80 |  | 80万元/处 | 中小企业局 | 李强 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 褚家峪 | 张秋林 | 已完工 | 16 | 2018.5.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
18 | 石楼金来德制衣厂建设项目（续建） | 扩建 | 资产收益 | 县城内 | 房屋租赁及设备采购 | 个 | 1 | 7月 | 130 | 18 | 12 | 100 |  | 30万元/个 | 中小企业局 | 李强 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒村 | 郝水生 | 已完工 | 6 | 2017.4.1 | 2018.11.1 | 完结 | 2018
| 小计 | [7 empty] | 2908 | 638 | 345 | 1347 | 578 | 0 | [7 empty] | 172.5
39 | 石楼县义牒镇基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 8村 | 村基础设施提升、村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 8 | 3月 | 800 |  | 800 |  |  | 100万元/村 | 城建局 | 邓平儿 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 各村委 | 村主任 | 无 | 290 | 2019.6.1 | 2019.9.1
合计 | [8 empty] | 3708 | 638 | 1145 | 1347 | 578 | [8 empty] | 462.5