## 第五次下达
表2-6
石楼县2019年第五次统筹整合使用财政涉农资金安排计划表
项目责任（主管）单位（盖章）：前山乡 | [21 empty] | 单位：万元、人
项目编号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 本次安排 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县前山乡白家庄村委红枣、红薯加工厂、保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 白家庄 | 红枣加工室内配套设备 | 平米 | 2000 | 6 | 170 | 130 | 40 |  |  | 0.085/平米 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 白家庄村委 | 陈俊明 | 完工 | 20 | 2018.2.27 | 2018.8.23 | 完结 | 2018
2 | 石楼县陈家腰村委发展养蜂建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 全村委 | 发展10户养蜂500箱 | 箱 | 500 | 1 | 20 | 12 | 8 |  |  | 0.04/箱 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 刘兵儿 | 完工 | 4 | 2018.5.1 | 2018.6.1 | 完结 | 2018
3 | 石楼县砚瓦村委南咀上村饲料加工建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 白家庄 | 盘活饲草加工厂一座1000平米，购置饲草日加工设备一套 | 个 | 1 | 4 | 70 | 42 | 28 |  |  | 70/个 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 霍家村村委 | 霍爱平 | 完工 | 14 | 2018.5.10 | 2018.9.10 | 完结 | 2018变更
4 | 石楼县前山村委保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 柏卜湾 | 建设保鲜库场房设备 | 处 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 |  |  | 40/处 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | 完工 | 8 | 2018.5.9 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
5 | 石楼县前山乡张家河村委张家河村养猪场建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 张家河 | 新3000平米可养猪1000头 | 平米 | 3000 | 4 | 100 | 60 | 40 |  |  | 0.03/平米 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 张家河村委 | 张文莉 | 完工 | 20 | 2018.5.1 | 2018.9.1 | 完结 | 2018
6 | 石楼县前山乡张家坡村委村底养蝎基地建设项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 村底 | 围栏、散养蝎子 | 亩 | 20 | 2 | 40 | 18 | 12 | 10 |  | 2/亩 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 张家坡村委 | 高林平 | 完工 | 6 | 2018.5.7 | 2018.7.9 | 完结 | 2018
7 | 石楼县前山乡韦家湾村委老种子种植基地（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 韦家湾村 | 种子培育基地200亩 | 亩 | 200 | 6 | 50 | 24 | 16 | 10 |  | 0.25/亩 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 完工 | 8 | 2018.4.10 | 2018.10.2 | 完结 | 2018
8 | 石楼县前山乡韦家湾保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 韦家湾村 | 建保鲜库200平米 | 平米 | 200 | 3 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0.2/平米 | 林业局 | 刘小龙 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 完工 | 8 | 2018.5.2 | 2018.8.2 | 完结 | 2018
9 | 石楼县前山乡黄河兴农种植专业合作社花椒园基础设施配套项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 贺家洼 | 新修上下水池三个、水管等、修田间路4公里、安装变压器1台、线路1公里 | 处 | 1 | 4 | 60 | 24 | 16 | 20 |  | 60/处 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼 | 陈明瑞 | 完工 | 8 | 2018.5.1 | 2018.7.31 | 完结 | 2018
10 | 石楼县前山乡花椒园集水灌溉工程 | 续建 | 特色产业发展 | 涉及村委主任 | 灌溉花椒500亩 | 眼 | 50 | 5 | 50 | 30 | 20 |  |  | 1/眼 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 涉及村委主任 | 涉及村委主任 | 完工 | 10 | 2018.5.1 | 2018.10.10 | 完结 | 2018
11 | 石楼县前山乡韦家湾村委养驴扩建项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 韦家湾村 | 扩建棚圈 | 平米 | 200 | 2 | 208 | 188 | 20 |  |  | 1.04/平米 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | 完工 | 10 | 2018.5.2 | 2018.7.2 | 完结 | 2018
12 | 石楼县前山乡前山村委农副产品加工厂续建项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 前山 | 烘干房、枣酒厂 | 处 | 1 | 2 | 126.5 | 106.5 | 20 |  |  | 126.5/处 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | 完工 | 10 | 2018.3.5 | 2018.5.5 | 完结 | 2018
13 | 石楼县前山乡前山村委羊场硬化项目 （续建） | 续建 | 特色产业发展 | 前山 | 硬化1000平米 | 处 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 |  |  | 33/处 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | 完工 | 2 | 2018.3.5 | 2018.5.5 | 完结 | 2018
14 | 石楼县前山乡下洼村委花椒种植项目（续建） | 续建 | 特色产业发展 | 下洼 | 种植花椒50亩 | 亩 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |  |  | 1/亩 | 农委 | 刘保荣 | 前山乡 | 刘伟 | 下洼村委 | 闫海生 | 完工 | 1 | 2018.9.1 | 2018.11.1 | 完结 | 2018
15 | 石楼县前山乡陈家腰村委裤腿子沟沟域治理项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 高家沟 | 打坝115亩 | 亩 | 115 | 3 | 95 | 57 | 38 |  |  | 0.82/亩 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 完工 | 19 | 2018.5.7 | 2018.8.6 | 完结 | 2018
16 | 石楼县前山乡法寺养猪场建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 坪泉 | 建设厂房1500平米，养猪1200头 | 平米 | 1500 | 1 | 140 | 60 | 40 | 40 |  | 0.09/平米 | 畜牧局 | 李红平 | 前山乡 | 刘伟 | 坪泉村委 | 高兰锁 | 完工 | 20 | 2018.5.15 | 2018.6.13 | 完结 | 2018
17 | 石楼县前山乡高家山村委冯家庄村贺家沟和北咀沟、褚家山梁沟沟域治理项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 贺家沟、褚家山、北咀沟 | 沟域治理135亩 | 亩 | 135 | 2 | 90 | 54 | 36 |  |  | 0.67/亩 | 水利局 | 刘林生 | 前山乡 | 刘伟 | 高家山村委 | 刘计生 | 完工 | 18 | 2018.6.15 | 2018.8.15 | 完结 | 2018
18 | 石楼县前山乡陈家腰保鲜库建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 余家腰村 | 建设保鲜库100平米及甚而设施配套 | 平米 | 100 | 2 | 13 | 4.2 | 2.8 | 6 |  | 0.13/平米 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 完工 | 1.4 | 2018.5.1 | 2018.7.1 | 完结 | 2018
19 | 石楼县前山乡贺家洼村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 贺家洼 | 修一条石基田间路 | 公里 | 15 | 2 | 15 | 9 | 6 |  |  | 1/公里 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 贺家洼村委 | 陈明锐 | 完工 | 3 | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
20 | 石楼县前山乡张家坡村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 张家坡 | 新修全村田间路 | 公里 | 30 | 2 | 20 | 12 | 8 |  |  | 0.67/公里 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 张家坡村委 | 高林平 | 完工 | 4 | 2018.6.1 | 2018.8.1 | 完结 | 2018
21 | 石楼县前山乡法寺村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 法寺 | 新修全村田间路 | 公里 | 30 | 2 | 20 | 12 | 8 |  |  | 0.67/公里 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 法寺村委 | 冯建红 | 完工 | 4 | 2018.6.15 | 2018.8.15 | 完结 | 2018
22 | 石楼县前山乡下洼村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 下洼 | 新修田间路18公里 | 公里 | 18 | 2 | 20 | 12 | 8 |  |  | 1.1/公里 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 下洼村委 | 闫海生 | 完工 | 4 | 2018.6.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
23 | 石楼县前山乡砚瓦村委田间路项目（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 砚瓦 | 新修田间路20公里 | 公里 | 20 | 2 | 20 | 12 | 8 |  |  | 1/公里 | 交通局 | 宁煦 | 前山乡 | 刘伟 | 砚瓦村委 | 霍光虎 | 完工 | 4 | 2018.6.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
24 | 石楼县前山乡陈家腰保鲜库扩建项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 余家腰村 | 套圈30米深红枣贮藏室，购买烘干机及贮藏设备 | 平米 | 100 | 2 | 19 | 7.8 | 2.4 | 6 | 2.8 | 0.19/平米 | 中小企业局 | 李强 | 前山乡 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈海生 | 完工 | 1.2 | 2018.8.1 | 2018.10.1 | 完结 | 2018
| 小计 | [5 empty] | 8243 | 38 | 1464.5 | 954.5 | 415.2 | 92 | 2.8 | [8 empty] | 207.6
53 | 石楼县前山乡基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 14村 | 村基础设施提升，村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 14 | 4 | 1400 | 0 | 1400 |  |  | 100万/村 | 住建局 | 邓平儿 | 前山乡 | 刘伟 | 各村委 | 村主任 | 备选 | 320 | 2019..06. | 2019.09
| 合计 | [7 empty] | 2864.5 | 954.5 | 1815.2 | 92 | 2.8 | [8 empty] | 527.6