## 第五次下达
表2-7
石楼县2019年第五次统筹整合使用财政涉农资金安排计划表
项目责任单位（盖章）：和合乡人民政府
项目编号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 本次安排 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县和合乡土社村委后河村桥梁建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 后河村 | 第一座桥长20米、宽4.5米，第二座桥长18米、宽4.5米，第三座维修后河村涵桥 | 座 | 3 | 3 | 26 | 16.5 | 9.5 |  |  | 3万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 土社村委 | 刘平贵 | 完工 | 4.75 | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
2 | 石楼县和合乡和合村委前湾村桥梁建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 辛庄沟、和合、前湾、张家坡 | 长15米、宽3.5米、高6米 | 座 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |  |  | 3.3万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | 完工 | 5 | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
3 | 石楼县和合乡南陀腰村委南陀腰村沟过水桥建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南陀腰村沟 | 长15米、宽3.5米、高6.8米 | 处 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |  |  | 4万元/处 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | 完工 | 2 | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
4 | 和合乡铁头村委马龙公河漫水桥建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 马龙公河 | 长32米，宽3.5米，高3米 | 座 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 |  |  | 10万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头村委 | 呼志兴 | 完工 | 5 | 2018.4.20 | 2018.7.20 | 完结 | 2018
5 | 石楼县和合乡西山村委西山桥新建建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 西山 | 新建20米长,4米宽,12米高桥1座 | 座 | 1 | 4 | 45 | 27 | 18 |  |  | 18万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 西山村委 | 贺计平 | 完工 | 9 | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
6 | 石楼县和合乡豆坪村委小桥及涵洞建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 冯家井\呼家岭/南洼 | 过水桥1座、涵桥2座、南洼维修涵洞1座及挡土墙1座、呼家岭过水桥1座 | 座 | 6 | 4 | 45 | 27 | 18 |  |  | 3万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 豆坪村委 | 白玉平 | 完工 | 9 | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
7 | 石楼县和合乡任家庄村委桥坪村过水桥及护塄建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 桥坪 | 宽3.5米,长9米,高6米过水桥1座 | 座 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |  |  | 6万元/座 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 任家庄村委 | 呼润平 | 完工 | 3 | 2018.3.20 | 2018.5.20 | 完结 | 2018
8 | 石楼县和合乡张家山村委南陀腰沟至张家山沟道路拓宽建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南陀腰至张家山 | 道路拓宽在原来的基础上增加2米 | 公里 | 3.85 | 6 | 48 | 28.8 | 19.2 |  |  | 5万元/公里 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 张家山村委 | 李学义 | 完工 | 9.6 | 2018.4.1 | 2018.10.1 | 完结 | 2018
9 | 石楼县和合乡南割毡村委各自然村田间路实施项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 南柳、南割毡、杜家坡、垣、前山 | 修2.5米宽,长8公里的田间路 | 公里 | 8 | 1 | 40 | 24 | 16 |  |  | 2万元/公里 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南割毡村委 | 刘瑞艮 | 完工 | 8 | 2018.8.26 | 2018.9.20 | 完结 | 2018
10 | 石楼县和合乡和合村生产变道建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 和合村 | 长20公里，宽3.5米 | 公里 | 20 | 5 | 30 | 18 | 12 |  |  | 0.6万元/公里 | 交通局 | 宁煦 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | 完工 | 6 | 2018.6.1 | 2018.11.1 | 完结 | 2018
11 | 石楼县和合乡铁头村委上下铁头提水建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 寺河至陀耶寺 | 新建上下水池2处，200米管道设备 | 公里 | 2 | 1 | 18 | 10.8 | 7.2 |  |  | 3.6万元/公里 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 铁头 村委 | 呼志兴 | 完工 | 3.6 | 2018.3.10 | 2018.11.3 | 完结 | 2018
12 | 石楼县和合乡呼延山村委山垣提水灌溉实施建设项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 呼延山二十五垣 | 从曹家洼沟至二十五垣提水灌溉设备及安装 | 处 | 1 | 6 | 146 | 87.6 | 58.4 |  |  | 58.4万元/处 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 呼延山村委 | 呼计宏 | 完工 | 29.2 | 2018.4.16 | 2018.9.5 | 完结 | 2018
13 | 石楼县和合乡南陀腰村委高家岭村沟域治理项目(续建） | 续建 | 基础设施建设 | 高家岭 | 打坝3条，造地60亩 | 亩 | 60 | 2 | 30 | 18 | 12 |  |  | 0.2万元/亩 | 水利局 | 张琳 | 和合乡政府 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | 完工 | 6 | 2018.6.10 | 2018.7.25 | 完结 | 2018
14 | 石楼县和合乡和合村委前湾村花椒栽植项目(续建） | 续建 | 特色产业发展 | 前湾村 | 花椒树栽植240亩 | 亩 | 240 | 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0.03万元/亩 | 林业局 | 刘小龙 | 和合乡政府 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | 完工 | 4 | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
15 | 石楼县和合乡豆坪村委桃园养蜂专业合作社养蜂项目(续建） | 续建 | 特色产业发展 | 冯家井 | 购买蜂250箱 | 箱 | 250 | 2 | 80 | 32 | 8 | 40 |  | 0.03万元/箱 | 畜牧局 | 李红平 | 和合乡政府 | 刘小平 | 豆坪村委 | 白玉平 | 完工 | 4 | 2017.4.20 | 2018.6.20 | 完结 | 2018
16 | 石楼县和合乡新社村委盛源养驴厂建设项目(续建） | 续建 | 资产收益 | 崖底村 | 彩刚盖顶660平米、泡沫彩刚盖顶540平米、围墙300米、买驴70头 | 平米 | 2500 | 4 | 190 | 42 | 28 | 120 |  | 0.012万元/平米 | 畜牧局 | 李红平 | 和合乡政府 | 刘小平 | 新社村委 | 刘椿牛 | 完工 | 14 | 2018.4.20 | 2018.8.20 | 完结 | 2018
17 | 石楼县和合乡张家山村委有机红蓍扩建项目(续建） | 续建 | 资产收益 | 张家山村 | 土地平整50亩 | 亩 | 50 | 6 | 100 | 32 | 8 | 60 |  | 0.16万元/亩 | 农委 | 刘保荣 | 和合乡政府 | 刘小平 | 张家山村委 | 李学义 | 完工 | 4 | 2018.4.20 | 2018.10.20 | 完结 | 2018
19 | 石楼县和合乡西山集体经济沟域治理建设项目(续建） | 续建 | 资产收益 | 下洼垣里 | 打坝5条，造地65亩 | 亩 | 65 | 2 | 38 | 22.8 | 15.2 |  |  | 0.23/亩 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡政府 | 刘小平 | 西山村委 | 贺计平 | 完工 | 7.6 | 2018.4. | 2018.6. | 完结 | 2018
| 小计 | [7 empty] | 941 | 443.5 | 267.5 | 230 | [9 empty] | 133.75
45 | 石楼县和合乡基础设施提升项目 | 新建 | 公共服务改善 | 13村 | 村基础设施提升、村容村貌整治含村内绿化、亮化、美化 | 村 | 13 | 5 | 1300 | 0 | 1300 |  |  | 100万元/处 | 住建局 | 邓平儿 | 和合乡政府 | 刘小平 | 各村委 | 村主任 |  | 280 | 2019.4.15 | 2019.9.15
合计 | [8 empty] | 2241 | 443.5 | 1567.5 | 230 | [9 empty] | 413.75