## 第五次下达
表2-10
石楼县2019年第五次统筹整合使用财政涉农资金安排计划表
项目责任（主管）单位（盖章）：县直单位 | [21 empty] | 单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 投资 |  |  |  |  | 项目 补助 标准 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 本次安排 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 已投入国补资金 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 石楼县2019年扶贫项目管理费 | 续建 | 其他 | 全县 | 项目管理费 | 项 | 1 | 1年 | 200 |  | 200 |  |  | 200万元/项 | 扶贫办 | 张晓军 | 扶贫办 | 张晓军 | 扶贫办 | 郑文娟 |  | 10 | 2019.1.1 | 2019.12.31
2 | 石楼县郭家河集中式光伏扶贫道路工程（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 郭家河村委 | 修道路3.77公里 | 公里 | 3.77 | 5月 | 527 | 300 | 227 |  |  | 159.2万元/公里 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完成道路3.77公里 | 113.5 | 2018.6.1 | 2018.10.30 | 完结
3 | 石楼县光伏扶贫电站建设项目（续建） | 续建 | 资产收益 | 薛家垣、南沟、永由、裴沟、霍家村、崔家庄村、圪垛坪一号、圪垛坪二号、小蒜一号、小蒜二号、韦家湾、坪泉、曹家坡、下庄、麻庄、寨子上、任家庄、和合、二郞坡村、板桥村、石家坪村、白家庄村、坪泉村、留村、张家坡村、冯家咀村、冯家井村、新社村 | 1、34个光伏村级电站建设，规模为17100KW；2、电站视频监控建设 | KW | 17100 | 19月 | 13386.3 | 6973.7269 | 4592.5731 |  | 1820 | 73万元/100kw | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完成 | 1000 | 2017.5.7 | 2018.12.30 | 完结
5 | 2017年26.2MW光伏电站建设项目 | 续建 | 资产收益 | 灵泉镇东庄村及高家坡村 | 建设26.2ＭＷ的村级光伏扶贫电站 | ＭＷ | 26.2 | 5月 | 16506 | 1211.4507 | 10594.5493 |  | 4700 | 630万元/wm | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完成20MW | 1000 | 2018.7.20 | 2018.12.20 | 实施中
6 | 石楼县郭家河30MW集中光伏电站进厂区修路（续建） | 续建 | 基础设施建设 | 郭家河村 | 从电站一区到三区路经薛家峪村，电站三区到四区路经曹家峪村 | 公里 | 7.1 | 2月 | 120 | 72 | 48 |  |  | 16.9万元/公里 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏扶贫电站运维公司 | 呼玉海 | 完工 | 24 | 2018.6.24 | 2018.8.24 | 完工
9 | 2018年石楼县文化局灵泉镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 二郎坡、车家坡、营房、殿底峪、马村、南沟、卫子沟、关头、肖家塔、贾家沟、谭庄、东庄、塔底、王村、岔沟、塔子上、马家坪、东卫、宋家沟、刘家塔、高家坡、庄里、胡家峪、龙台、木挪、马门庄、郭村、宋家沟、孟家塔 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 29 | 6月 | 254.33 | 132 | 122.33 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 灵泉镇、文化局 | 陈彦林、郑世胜 | 已实施 | 61.165 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
10 | 2018年石楼县文化局罗村镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 泊河、楼家庄、马家庄、贺家沟、罗村、温家沟、圪连、前圪垛、潘家沟、下田庄、曹村、东石羊、吴家山 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 13 | 6月 | 114.01 | 66 | 48.01 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 罗村镇、文化局 | 高世元、郑世胜 | 已实施 | 24.005 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
11 | 2018年石楼县文化局龙交乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 兴东垣、德义河、王家沟、渠家沟、寨子上、黑龙沟、君庄、上庄、田家山、阳崖、下庄河、阳崖 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 12 | 6月 | 105.24 | 66 | 39.24 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 龙交乡、文化局 | 郭登亮、郑世胜 | 已实施 | 19.62 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
12 | 2018年石楼县文化局裴沟乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 坪底、薛家峪、永由、乔子头、曹家峪、后土门、马家山、前土门、郭家河、刘家洼、穆家洼 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 11 | 6月 | 96.47 | 66 | 30.47 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 裴沟乡、文化局 | 韦利军、郑世胜 | 已实施 | 15.235 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
13 | 2018年石楼县文化局曹家垣乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 曹家坡、李家庄、下庄、君子、麦场焉、王家垣、曹家垣、许家山、道堡 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 9 | 6月 | 78.93 | 36 | 42.93 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 曹家垣乡、文化局 | 高巩燕、郑世胜 | 已实施 | 21.465 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
14 | 2018年石楼县文化局小蒜镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 转角、梁家庄、孙家庄、蓬门、前坡、下山、田家岔、风头、王家畔、冯家岭、小蒜、高家岔、辛庄、晋家岔、徐家峪、 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 15 | 6月 | 131.55 | 78 | 53.55 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 小蒜镇、文化局 | 冯王应、郑世胜 | 已实施 | 26.775 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
15 | 2018年石楼县文化局义牒镇农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 张家塔、下河、石家坪、留村、褚家峪、圪堵坪、 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 6 | 6月 | 52.62 | 48 | 4.62 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 义牒镇、文化局 | 薛辰雨、郑世胜 | 已实施 | 2.31 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
16 | 2018年石楼县文化局和合乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 西山、豆坪、土社、高山、南陀腰、南割毡、铁头、新社、张家山、杨家沟 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 10 | 6月 | 87.92 | 42 | 45.92 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 和合乡、文化局 | 刘小平、郑世胜 | 已实施 | 22.96 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
17 | 2018年石楼县文化局前山乡农村综合文化服务中心建设项目（续建） | 续建 | 公共服务改善 | 刘家庄、张家坡、张家河、陈家腰、高家山、下洼、霍家村、法寺、砚瓦 | 文化活动室面积100㎡，包括阅览室（配备图书、桌凳电脑、打印机）、文艺活动室（配备鼓、镲、二胡等乐器10件、棋牌室；文体广场面积不低于300㎡，配备健身器材6-7件，配套照明设施，宣传栏，广告牌 | 村 | 9 | 6月 | 78.93 | 66 | 12.93 |  |  | 8.77万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 前山乡、文化局 | 刘伟、郑世胜 | 已实施 | 6.465 | 2018.6 | 2018.11 | 已完结
18 | 石楼县灵泉镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 二郎坡、车家坡、营房、殿底峪、马村、南沟、卫子沟、关头、肖家塔、贾家沟、谭庄、东庄、塔底、王村、岔沟、塔子上、马家坪、东卫、宋家沟、刘家塔、高家坡、庄里、胡家峪、龙台、木挪、马门庄、郭村、宋家沟、孟家塔 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 29 | 8 | 74.53 |  | 74.53 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 灵泉镇、文化局 | 陈彦林、郑世胜 |  | 14.906 | 2019.3 | 2019.10
19 | 石楼县罗村镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 泊河、楼家庄、马家庄、贺家沟、罗村、温家沟、圪连、前圪垛、潘家沟、下田庄、曹村、东石羊、吴家山 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 13 | 8 | 33.62 |  | 33.62 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 罗村镇、文化局 | 高世元、郑世胜 |  | 6.724 | 2019.3 | 2019.10
20 | 石楼县龙交乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 兴东垣、德义河、王家沟、渠家沟、寨子上、黑龙沟、君庄、上庄、田家山、阳崖、下庄河、阳崖 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 12 | 8 | 30.84 |  | 30.84 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 龙交乡、文化局 | 郭登亮、郑世胜 |  | 6.168 | 2019.3 | 2019.10
21 | 石楼县裴沟乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 坪底、薛家峪、永由、乔子头、曹家峪、后土门、马家山、前土门、郭家河、刘家洼、穆家洼 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 11 | 8 | 28.48 |  | 28.48 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 裴沟乡、文化局 | 韦利军、郑世胜 |  | 5.696 | 2019.3 | 2019.10
22 | 石楼县曹家垣乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 曹家坡、李家庄、下庄、君子、麦场焉、王家垣、曹家垣、许家山、道堡 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 9 | 8 | 23.13 |  | 23.13 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 曹家垣乡、文化局 | 高巩燕、郑世胜 |  | 4.626 | 2019.3 | 2019.10
23 | 石楼县小蒜镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 转角、梁家庄、孙家庄、蓬门、前坡、下山、田家岔、风头、王家畔、冯家岭、小蒜、高家岔、辛庄、晋家岔、徐家峪、 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于300㎡ | 村 | 15 | 8 | 38.55 |  | 38.55 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 小蒜镇、文化局 | 冯王应、郑世胜 |  | 7.71 | 2019.3 | 2019.10
24 | 石楼县义牒镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 张家塔、下河、石家坪、留村、褚家峪、圪堵坪、 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于301㎡ | 村 | 6 | 8 | 15.42 |  | 15.42 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 义牒镇、文化局 | 薛辰雨、郑世胜 |  | 3.084 | 2019.3 | 2019.10
25 | 石楼县和合乡2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 西山、豆坪、土社、高山、南陀腰、南割毡、铁头、新社、张家山、杨家沟 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于302㎡ | 村 | 10 | 8 | 25.7 |  | 25.7 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 和合乡、文化局 | 刘小平、郑世胜 |  | 5.14 | 2019.3 | 2019.10
26 | 石楼县前山乡镇2019年农村综合文化服务中心续建项目 | 续建 | 公共服务改善 | 刘家庄、张家坡、张家河、陈家腰、高家山、下洼、霍家村、法寺、砚瓦 | 文化活动室面积100㎡，文体广场面积不低于303㎡ | 村 | 9 | 8 | 23.13 |  | 23.13 |  |  | 2.57万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 组织部 | 薛志胜 | 前山乡、文化局 | 刘伟、郑世胜 |  | 4.626 | 2019.3 | 2019.10
27 | 石楼县2019年农村综合文化服务中心建设项目 | 续建 | 公共服务改善 | 涉及村 | 配备图书、桌凳电脑、打印机、鼓、镲、二胡等文化器材、健身器材、照明设施、宣传栏、广告牌、制度版面等 | 村 | 134 | 10 | 1206 |  | 206.6 |  | 999.4 | 9万元/村 | 文化局 | 郑世胜 | 文化局 | 郑世胜 | 文化局 | 郑世胜 |  | 41.32 | 2019.3 | 2019.10
28 | 石楼县金鸡扶贫计划工程（续建） | 续建 | 资产收益 | 灵泉镇西卫村 | 总占地面积365亩，总建筑面积25529.99m2，包括蛋鸡养殖区、青年鸡养殖区、饲料加工车间、蛋品加工车间、污水厂及相关附属工程 | 万只 | 80 | 1.5年 | 15825 | 11391.289 | 4433.711 |  |  | 0.1元/户 | 畜 牧 局 | 李红平 | 国资委 | 刘风昇 | 扶 贫 公 司 | 任 永 泉 | 青鸡鸡区/蛋鸡区一区、二区已全部完工（主体建设及设备安装），蛋鸡其他区主体已完工，正在进行设备安装，饲料厂已设计完成，正在进行财审 | 500 | 2017.7.1 | 2018.12.31 | 实 施 中
30 | 石楼县东庄光伏电站配套道路建设项目(续建) | 续建 | 基础设施建设 | 灵泉镇东庄村 | 新修乡村道路3.5公里。 | 公里 | 3.5 | 10月 | 600 | 360 | 240 |  |  | 171.4286 | 发改局 | 韩贵元 | 发改局 | 韩贵元 | 以工代赈办 | 弓明清 |  | 120 | 2019.2.20 | 2019.11.20 | 实施
37 | 石楼县国营林场森林2019年森林抚育项目 | 续建 | 生态脱贫 | 四十里山 | 侧柏、油松林疏伐、修枝、割灌等 | 亩 | 4000 | 4月 | 48 |  | 48 |  |  | 120元/亩 | 林业局 | 刘小龙 | 林业局 | 刘小龙 | 国营林场 | 王生考 |  | 48 | 2019.8.1 | 2019.11.30
38 | 石楼县2019年建档立卡贫困户城乡居民养老保险缴费补贴项目 | 新建 | 其他 | 石楼县 | 2019年全县建档立卡贫困户（16-59周岁）的城乡居民养老保险个人缴费补贴。 | 人 | 30717 | 1年 | 215.019 |  | 215.019 |  |  | 70元/人 | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 | 农村社保中心 | 郑计平 |  | 215.019 | 2019.1.1 | 2019.12.31
39 | 石楼县2019年护理护工外出培训租车费项目 | 新建 | 其他 | 石楼县 | 2019年护理护工外出培训租车费。 | 人 | 1050 | 1年 | 12 |  | 12 |  |  |  | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 | 人社局 | 王喜平 |  | 12 | 2019.1.1 | 2019.12.31
44 | 石楼县建档立卡贫困户医疗保险补助项目 | 续建 | 其他 | 全县 | 建档立卡贫困户人口保险 | 人 | 54230 | 1年 | 630 |  | 630 |  |  | 脱贫人口每人154元、未脱贫人口每人66元 | 人社局 | 王喜平 | 医保中心 | 郑戈 | 医保中心 | 郑戈 |  | 630 | 2019.1.1 | 2019.12.20
47 | 石楼县农村改厕建设项目 | 新建 | 公共服务改善 | 9个乡镇所辖约50个村 | 4000座地上部分1000座地下部分 | 平米 | 7200平米 | 8月 | 500 |  | 500 |  |  | 3000元/座 | 爱卫办 | 李文平 | 爱卫办 | 李文平 | 爱卫办 | 李文平 |  | 150 | 2019.4.1 | 2019.11.30
55 | 石楼县2018年农村饮水安全工程(续建) | 续建 | 基础设施建设 | 涉及村 | 水池、水泵、管道等 | 处 | 104 | 9月 | 1523.5 | 914.1 | 609.4 |  |  |  | 水利局 | 刘林生 | 各乡镇 | 乡镇长 | 各乡镇 | 乡镇长 |  | 304.7 | 2018.4.1 | 2018.11.30 | 实施
61 | 石楼县曹家垣乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 | ﻿ | 49 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 曹家垣乡 | 王小平 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
62 | 石楼县和合乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 和合乡 | 解利国 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
63 | 石楼县灵泉镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 86 | 9月 | 206.4 |  | 86 |  | 120.4 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 灵泉镇 | 王彦平 | 完工 | 86 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
64 | 石楼县龙交乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 龙交乡 | 郭永东 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
65 | 石楼县罗村镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 罗村镇 | 袁红青 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
66 | 石楼县裴沟乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 裴沟乡 | 贺雨生 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
67 | 石楼县前山乡2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 35 | 9月 | 84 |  | 35 |  | 49 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 前山乡 | 田建军 | 完工 | 35 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
68 | 石楼县小蒜镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 小蒜镇 | 闫瑞平 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
69 | 石楼县义牒镇2017年农村危房改造兜底资金建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 38 | 9月 | 91.2 |  | 38 |  | 53.2 | 1万元/户 | 住建局 | 邓平儿 | 住建局 | 邓平儿 | 义牒镇 | 王鹏 | 完工 | 38 | 2017.3.1 | 2017.11.30 | 完结
99 | 石楼县曹家垣乡2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 142 | 4月 | 198.8 |  | 198.8 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 曹家垣乡 | 王小平 |  | 164.6 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
100 | 户石楼县和合乡2019年农村四类重点危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 148 | 4月 | 207.2 |  | 207.2 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 和合乡 | 解利国 |  | 170.2 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
101 | 石楼县灵泉镇2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 310 | 4月 | 434 |  | 434 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 灵泉镇 | 王彦平 |  | 356.5 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
102 | 石楼县龙交乡2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 268 | 4月 | 375.2 |  | 375.2 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 龙交乡 | 郭永东 |  | 308.2 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
103 | 石楼县罗村镇2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 159 | 4月 | 222.6 |  | 222.6 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 罗村镇 | 袁红青 |  | 182.85 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
104 | 石楼县裴沟乡2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 238 | 4月 | 333.2 |  | 333.2 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 裴沟乡 | 贺雨生 |  | 273.7 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
105 | 石楼县前山乡2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 270 | 4月 | 378 |  | 378 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 前山乡 | 田建军 |  | 310.5 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
106 | 石楼县小蒜镇2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 116 | 4月 | 162.4 |  | 162.4 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 小蒜镇 | 闫瑞平 |  | 133.4 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
107 | 石楼县义牒镇2019年农村四类重点户危房改造建设项目 | 改建 | 其他 | 各自然村 | 改造房屋40-60平米 | 户 | 87 | 4月 | 121.8 |  | 121.8 |  |  | 1.4万元/户 | 住建局 | 张文元 | 住建局 | 张文元 | 义牒镇 | 王鹏 |  | 100.05 | 2019.4.15 | 2019.8.30 |  | 调整
108 | 石楼县贫困残疾人康复服务项目 | 新建 | 社会保障兜底 | 全县 | 残疾人康复分为医学治疗和康复辅助器具治疗，医学治疗是通过手术使其达到康复或半康复，康复辅助器具治疗是通过轮椅、助行器、单双拐、助听器、盲杖、助视器以及部分健身器材，经康复训练后达到行走、聆听接近正常人，使其摆脱因残疾带来的不便，提高生活自理能力。 | 项 | 1 |  | 53 |  | 53 |  |  | 53万元元/项 | 残联 | 宁文平 | 残联 | 宁文平 | 残联 | 宁文平 |  | 53 | 2019.3.1 | 2019.11.30
109 | 石楼县贫困残疾人辅助器具免费提供项目 | 新建 | 社会保障兜底 | 全县 | 为残疾人提供轮椅、助行器、单双拐、助听器、助视器、座便椅等辅助器具，使其摆脱因残疾带来的不便，提高生活自理能力。 | 项 | 1 |  | 32 |  | 32 |  |  | 30万元元/项 | 残联 | 宁文平 | 残联 | 宁文平 | 残联 | 宁文平 |  | 32 | 2019.3.1 | 2019.11.30
合计 | [8 empty] | 56017.619 | 21822.5666 | 26146.4524 |  | 8048.6 | [8 empty] | 6890.219