## 新增项目
附件
石楼县2023年统筹整合使用财政涉农资金新增项目入库表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2023年石楼县灵泉镇龙台村委神树林山核桃嫁接改良奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙台 | 发展核桃嫁接改良65亩，项目包括：锯树、嫁接、抹芽三到四次 | 亩 | 65 | 8月 | 3.25 | 3.25 |  |  | 每亩0.05万元/亩 | 16 | 5 |  | 发展核桃嫁接改良65亩，项目包括：锯树、嫁接、抹芽三到四次，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众16人，其中建档立卡脱贫户2人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 规划和自然资源局 | 张琳 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 龙台村委 | 薛喜平 |  |  | 2023.4.1 | 2023.10.30
2 | 2023年石楼县灵泉镇车家坡村下木垣产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 车家坡 | 平整路基长4公里，宽4米，硬化产业路长4公里，宽3米，厚度12公分及相关排水设施4公里。 | 公里 | 4 | 2月 | 144 | 144 |  |  | 36万元/公里 | 713 | 261 |  | 平整路基长4公里，宽4米，硬化产业路长4公里，宽3米，厚度12公分及相关排水设施4公里。方便生产生活。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 车家坡村委 | 张国雄 |  |  | 2023.6.1 | 2023.8.1
小计 | 2 | [9 empty] | 147.25 | 147.25 | 0 | 0 | 0 | 729 | 266 | 0
1 | 2023年石楼县罗村镇肉牛养殖场饮水设施配套项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 罗村镇泊河村委西沟村 | 钻400米深井2口 | 口 | 2 | 3月 | 200 | 200 | 0 | 0 | 175/口 | 12443 | 5201 | 0.15 | 项目建成后可方便解决10000头肉牛的饮水 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2023.6.1 | 2023.9.1
2 | 2023年石楼县罗村镇肉牛养殖场电力设施配套项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设（生产用电） | 罗村镇泊河村委西沟村 | 安装电杆、电线、变压器 | 处 | 1 | 3月 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350/处 | 12443 | 5201 | 0.15 | 项目建成后可方便解决10000头肉牛养殖的正常运行。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2023.6.1 | 2023.9.1
3 | 2023年石楼县罗村镇罗村村委义门庄种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 义门庄 | 治理坡改地150亩，项目惠及10户26余口人，项目实施后户均增收1200元。 | 亩 | 594 | 2月 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0.3万元/亩 | 264 | 125 | 0.12万元 | 治理坡改地55亩，项目惠及10户26余口人，项目实施后户均增收1200元。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜 |  |  | 2023.6.1 | 2023.8.1
4 | 2023年石楼县罗村镇罗村村委义门庄寨子沟过水桥项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 义门庄 | 新建1座过水桥，可解决200名群众生产、生活出行困难的问题，辐射耕地面积在1000亩。 | 座 | 1座 | 1月 | 28 | 28 | 0 | 0 | 25万元/座 | 264 | 120 | 0.2万元 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决200名群众生产、生活出行困难的问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜 |  |  | 2023.6.1 | 2023.7.1
5 | 2023年石楼县罗村镇泊河村委白狼沟沟坝地种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼家庄 | 新整180亩耕地 | 亩 | 180 | 2月 | 180 | 180 |  |  | 1万元/亩 | 30 | 9 | 0.2万元 | 增加耕地，达到粮食增收效果 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户种植直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成 |  |  | 2023.5.1 | 2023.7.1
6 | 2023年石楼县罗村镇罗村村委桥涵建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 罗村 | 新建桥涵 | 座 | 1 | 4月 | 78.45 | 78.45 | 0 | 0 | 78.45万元/座 | 634 | 421 | 0.15万元 | 新建1座过水桥，可解决500名群众生产、生活出行困难的问题，辐射耕地面积2000亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2023.6.1 | 2023.10.1
7 | 2023年石楼县罗村镇沙窑村委南沟桥涵建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 南沟胸腹沟 | 新建桥涵 | 座 | 1 | 4月 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 81.5万元/座 | 420 | 230 | 0.15万元 | 新建桥涵1座，可解决100名群众生产、生活出行困难的问题，辐射耕地面积在1500亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2023.6.1 | 2023.10.1
8 | 2023年石楼县罗村镇沙窑村委生态河道治理项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 沙窑村委 | 治理生态护岸1000米 | 米 | 1000 | 6月 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0.265万元/米 | 860 | 216 | 0.5万元 | 治理生态护岸1000米，改善生态环境，建设宜居村庄面貌。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
9 | 2023年石楼县罗村镇沙窑村委电网改造项目（乡村振兴示村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设（通生产用电） | 沙窑村委 | 过村3.5万伏和10千伏两条线路需改造，同时对村级基础设施形成影响，特改造300米电线 | 米 | 300 | 1月 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0.1167万元/米 | 860 | 216 | 0.05万元 | 过村3.5万伏和10千伏两条线路需改造，同时对村级基础设施形成影响，改造300米线路，保障生产生活用电。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平
小计 | 9 | [9 empty] | 1395.95 | 1395.95 | 0 | 0 | 0 | 28218 | 11739 | 0.3
1 | 2023年石楼县义牒镇石家坪村过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 石家坪村、王家坪村、陈家峪村 | 石家坪村、王家坪村、陈家峪村新建过水桥三座 | 座 | 3 | 1月 | 55 | 55 | 0 | 0 | 19万元/座 | 2170 | 738 | 0.2 | 石家坪村、王家坪村、陈家峪村新建过水桥三座，方便村民出行，改善生产生活条件。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 石家坪村 | 张玉军 |  |  | 2023.4.1 | 2023.5.1
2 | 2023年石楼县义牒镇下河村过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 下河村委下河、曹家河村 | 下河村委下河、曹家河村新建过水桥三座 | 座 | 3 | 1月 | 50 | 50 | 0 | 0 | 17万元/座 | 1191 | 845 | 0.2 | 下河村委下河、曹家河村新建过水桥三座，方便村民出行，改善生产生活条件。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 下河村 | 李伟 |  |  | 2023.4.1 | 2023.5.1
3 | 2023年石楼县义牒镇留村村委中药材种植奖补项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 留村、贺家坪村等 | 新建2000亩连翘种植基地一处 | 亩 | 2000 | 6月 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.03万元/亩 | 2170 | 625 | 0.3 | 留村、贺家坪村2000亩连翘种植基地一处，增加收入 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 留村 | 郝挨平 |  |  | 2023.5.1 | 2023.11.1
4 | 2023年石楼县义牒镇下河村委中药材种植奖补项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下河村 | 新建1500亩连翘种植基地一处 | 亩 | 1500 | 6月 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0.03万元/亩 | 1121 | 835 | 0.3 | 下河村1500亩连翘种植基地一处，增加产量及收入 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 下河村 | 李伟 |  |  | 2023.5.1 | 2023.11.1
小计 | 4 | [9 empty] | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 3043
1 | 2023年石楼县小蒜镇风头村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 风头村委 | 平整土地340亩 | 亩 | 340 | 4月 | 102 | 102 |  |  | 0.3万元/亩 | 1670 | 1117 | 0.0.5 | 平整土地102亩，种植苹果树，增加农民收入，受益群众1670人，其中建档立卡脱贫户1117人。 | 15人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。增加耕地102亩增加群众收入，受益群众1670人，其中建档立卡脱贫户1117人 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 风头村委 | 郝青元 |  |  | 2023.4.1 | 2023.07.31
2 | 2023年石楼县小蒜镇转角村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 转角村委 | 平整土地260亩 | 亩 | 260 | 4月 | 78 | 78 |  |  | 0.3万元/亩 | 1754 | 1225 | 0.0.5 | 平整土地78亩，种植苹果树，增加农民收入，受益群众1754人，其中建档立卡脱贫户1225人。 | 11人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。增加耕地78亩增加群众收入，受益群众1754人，其中建档立卡脱贫户1225人 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 转角村委 | 刘平则 |  |  | 2023.4.1 | 2023.07.31
3 | 2023年石楼县小蒜镇孙家庄村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 孙家庄村委 | 孙家庄、温家畔刘家畔扩宽硬化4公里道路 | 公里 | 4 | 5月 | 150 | 150 |  |  | 37.5万元/公里 | 540 | 218 | 0.05 | 新建孙家庄、温家畔、刘家畔农村道路4公里；方便群众生产生活，受益群众540人，其中建档立卡脱贫户218人. | 30人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 孙家庄村委 | 梁建宏 |  |  | 2023.3.1 | 2023.8.30
小计 | 3 | [9 empty] | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3964 | 2560 | 0.05
1 | 2023年石楼县辛关镇种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪泉村、张家坡村、任家崖村 | 平整坡耕地400亩，其中坪泉村100亩、张家坡村200亩、任家崖村100亩。 | 亩 | 400 | 6月 | 152 | 152 |  |  | 0.38/亩 | 624 | 489 |  | 平整坡耕地400亩，用于发展抗裂果冬枣，有效增加群众收入 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户624人其中脱贫人口489人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 辛关镇人民政府 | 裴小林 |  |  | 2023.04.20 | 2023.10.20
2 | 2023年石楼县辛关镇韦家湾村道路路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 韦家湾村委 | 冯家庄至高家山路基拓宽至5米，长3.5公里，包含过水桥1座 | 公里 | 3.5 | 5月 | 38 | 38 |  |  | 8/公里 10/座 | 352 | 304 |  | 解决全村352人道路出行问题，改善生产生活条件，方便群众 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾村委 | 高红平 |  |  | 2023.05.01 | 2023.10.01
3 | 2023年石楼县辛关镇张家坡村委七一沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家坡村委 | 建设宽3米、高2.5米、长30米的淤洪道 | 米 | 30 | 3月 | 30 | 30 |  |  | 1万元/米 | 395 | 346 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田536亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户395人其中脱贫人口346人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家坡村委 | 高小东 |  |  | 2023.05.01 | 2023.08.01
4 | 石楼县2023年辛关镇前山村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 前山村委 | 霍家村—任家崖产业路建设2公里 | 公里 | 2 | 3月 | 80 | 80 | 0 | 0 | 40万元/公里 | 380 | 327 | 0.1/户 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 2023.04.01 | 2023.07.01
小计 | 4 | [9 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 1466
1 | 2023年石楼县龙交乡王家沟村河道治理项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王家沟村 | 打坝一条、治理河道720米 | 米 | 720 | 6月 | 120 | 120 |  |  | 0.167万元/米 | 308 | 110 |  | 治理河道720米，减轻洪水对居民、耕地、及公路的危害，保护村民人生安全及财产安全 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，改善脱贫户生活环境 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨 海 良 |  |  | 2023.4.1 | 2023.9.1
2 | 2023年石楼县龙交乡龙交村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交村 | 硬化产业路1.7公里 | 公里 | 1.7 | 6月 | 36.41 | 36.41 |  |  | 21.42万元/公里 | 450 | 330 |  | 硬化产业路1.7公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2023.4.1 | 2022.10.31
3 | 2023年龙交乡冉家塔-南塔产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冉家塔-南塔 | 硬化产业路2.5公里 | 公里 | 2.5 | 6月 | 59.6 | 59.6 |  |  | 23.8万元/公里 | 805 | 665 |  | 硬化产业路2.5公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 王家沟村委 | 王宝元 |  |  | 2023.4.1 | 2022.10.31
4 | 2023年石楼县龙交乡王家沟村委南塔过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 南塔村 | 新修过水桥1座 | 座 | 1 | 6月 | 15 | 15 |  |  | 15万元/座 | 805 | 665 |  | 新建过水桥1座，为了村民生活生产提供便利 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 王家沟村委 | 王宝元 |  |  | 2023.4.1 | 2022.10.31
5 | 2023年石楼县龙交乡甘河通村路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 后甘河 | 硬化产业路3.5公里 | 公里 | 3.5 | 6月 | 59 | 59 |  |  | 17.14万元/公里 | 375 | 225 |  | 硬化产业路3.5公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2023.4.1 | 2022.10.31
6 | 2023年石楼县龙交乡王家江村黑窄沟产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 王家江村黑窄沟 | 硬化产业路1.5公里 | 公里 | 1.5 | 6月 | 59 | 59 |  |  | 39.3万元/公里 | 805 | 665 |  | 硬化产业路1.5公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 王家沟村委 | 王宝元 |  |  | 2023.4.1 | 2022.10.31
7 | 2023年石楼县龙交乡君庄村河道治理及造地项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 君庄 | 修建一条大坝200米，平整耕地20亩，新增耕地20亩 | 米 | 200 | 6月 | 59 | 59 |  |  | 0.29万元/公里 | 478 | 413 | 0.3万元 | 打坝1条，新增造地40亩，完工后可减轻洪水对居民、耕地的威胁，同时每亩均产量提高，户均收入提高，集体收益增加。 | 群众参与工程建设获得劳务报酬，增加个户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 君庄村委 | 赵六儿 |  |  | 2023.4.1 | 2023.9.1
小计 | 7 | [9 empty] | 408.01 | 408.01 | 0 | 0 | 0 | 4026 | 3073 | 0
1 | 2023年石楼县和合乡呼延山村委中药材种植奖补项目(酸枣) | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崖头 | 种植酸早500亩 | 亩 | 500 | 4月 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.03万元/亩 | 210 | 156 | 0.5万元/户 | 该项目实施500亩冬枣嫁接，改善结构，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户156人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 高林海 |  |  | 2023.5.2 | 2023.9.2
2 | 2023年石楼县和合乡呼延山曹家洼村桥梁建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 曹家洼村 | 新建桥梁1座，涵洞1座 | 座 | 2 | 2月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20万元/座 | 312 | 246 |  | 该项目新建桥涵2座，缩短通行距离，方便群众出行，使脱贫户246人受益 | 脱贫贫户投工投劳增加收入，方便群众生产生活 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 高林海 |  |  | 2023.5.20 | 2023.7.20
3 | 2023年石楼县和合乡和合村委中药材种植奖补项目(二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合村委各自然村 | 栽植连翘2000亩、包括整地、购苗、栽植等 | 亩 | 2000 | 1月 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.03万元/亩 | 160 | 120 | 0.8万元/户 | 连翘种植2000亩，每亩增收0.2万元，脱贫户120人受益 | 脱贫户投劳获得劳务报酬，改善种植结构、增加农户收入来源 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 |  |  | 2023.5.1 | 2023.6.1
4 | 2023年石楼县和合乡呼延山村委下洼阳山产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 下洼村至阳山基地 | 道路硬化4公里 | 公里 | 4 | 2月 | 292.96 | 292.96 | 0 | 0 | 73.24万元/公里 | 178 | 112 |  | 硬化基地道路4公里，方便群众出行，使脱贫户112人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 高林海 |  |  | 2023.8.15 | 2023.10.15
5 | 2023年和合乡南陀腰村委张家山村过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 张家山村 | 新建桥梁1座 | 座 | 1 | 2月 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35万元/座 | 220 | 175 |  | 该项目新建桥梁1座，改善农户生产生活条件，使脱贫户175人受益 | 方便群众生产生活出行，脱贫户投工投劳增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 南陀腰村委 | 冯永军 |  |  | 2023.5.1 | 2023.7.1
小计 | 5 | [9 empty] | 442.96 | 442.96 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 809 | 0
1 | 2023年石楼县永由村河道治理项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 永由村 | 新修石挡墙100余米，墙身高6米，基础高2米，收顶1米，铺底3米 | 米 | 100 | 3月 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 418 | 165 |  | 该项目实施可新修石挡墙100余米，有效加固河堤，减少洪涝灾害发生，同时有效改善河道生态环境，提升人居环境，助力乡村振兴。受益群众418人，其中脱贫户165人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，有效加固河堤，减少洪涝灾害发生，同时有效改善河道生态环境，提升人居环境，助力乡村振兴。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 | 未开工 |  | 2023.05.01 | 2023.7.30
2 | 2023年石楼县裴沟乡永由-西山槐花花海基地产业路提升改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 永由村 | 拓宽路基，平整路面，提升改造产业路3公里，配套护栏、边沟等设施，新建石拱涵1座 | 公里 | 3 | 2月 | 190 | 190 | 0 | 0 | 63.3万元/公里 | 1055 | 673 |  | 该项目实施改造提升槐花花海基地产业路3公里，为永由村发展旅游产业提供交通保障，对当地群众出行和农产品外销起到促进作用。受益群众1055人，其中脱贫户673人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，为永由村发展旅游产业提供交通保障，对当地群众出行和农产品外销起到促进作用。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 | 未开工 |  | 2023.05.01 | 2023.6.30
小计 | 2 | [9 empty] | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 838 | 0
1 | 2023年石楼县曹家垣乡蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 曹家垣村委曹家垣村、李家庄村、牛王店村；君子村委梁吉村；许家山村委曹家山村 | 七户蜜蜂养殖445箱，其中原养240箱，新养205箱 | 箱 | 445 | 6月 | 6.5 | 6.5 |  |  | 原0.01万元/箱，新0.02万元/箱 | 18 | 9 | 0.3万元 | 发展蜜蜂养殖445箱，促进发展特色产业，受益群众18人，其中建档立卡脱贫户9人。 | 增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 |  |  | 2023.6.1 | 2023.12.1
2 | 2023年石楼县曹家垣乡麦场墕村委沙滩西瓜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 麦场墕村委 | 发展种植沙滩西瓜110亩 | 亩 | 110 | 6月 | 5.5 | 5.5 |  |  | 沙滩西瓜0.05万元/亩 | 18 | 15 | 0.08万元 | 种植沙滩西瓜110亩，促进发展特色产业，受益群众18人，其中建档立卡脱贫户15人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平 |  |  | 2023.6.1 | 2023.11.30
3 | 2023年石楼县曹家垣乡许家山村委宁家山产业路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 宁家山村 | 硬化道路3.5米宽 厚度18公分 | 公里 | 1.5 | 3月 | 100 | 100 |  |  | 75/公里 | 156 | 115 | 0.05 | 带动56户产业增收 出行方便 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 |  |  | 2023.5.1 | 2023.8.1
小计 | 3 | [9 empty] | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 192 | 139 | 0.05
1 | 2023年石楼县农业农村和水利局全生物降解地膜项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡、罗村镇、灵泉镇、裴沟乡、小蒜镇、义牒镇、和合乡、辛关镇 | 发展全生物降解地膜一万亩 | 亩 | 1万 | 10月 | 175 | 175 | 0 | 0 | 每亩补助175元 | 2400 | 350 | 0.5 | 可提高单产50%、增加农民收入50%、降低土地面源污染 | 可提高单产50%、增加农民收入50% | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 |  |  | 2023.2.1 | 2023.11.30
2 | 2023年石楼县农业农村和水利局农村饮水安全水质检测项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县367个自然村 | 对全县367个自然村的农村饮用水进行水质检测 | 项 | 1 | 2月 | 53.2 | 53.2 |  |  | 1450元/处 | 92600 |  |  | 通过对每个自然村的水质进行采样检测，为巩固农村饮水安全提供科学决策，同时让群众明明白白吃上安全水，放心水。 | 对全县367个自然村的农村饮用水进行水质检测,同时让群众明明白白吃上安全水，放心水。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 |  |  | 2023.3.15 | 2023.5.15
3 | 2023年石楼县民政和人力资源社会保障局2022年外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县各乡镇 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益4961人。 | 人 | 4961 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 0 | 302元/人 | 4961 | 4961 | 300 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益4961人。 | 脱贫户直接受益，平均每人300元。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 各乡镇 | 乡镇长 |  |  | 2022.1.1 | 2022.12.31
4 | 2023年石楼县现代农业发展服务中心农村改厕建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 全县各乡镇涉及村 | 改厕1265座 | 座 | 1265 | 6月 | 531.3 | 531.3 |  |  | 0.42万元/座 | 3500 | 2086 |  | 改建1265座卫生厕所，提高农民生活质量，改善农村人居环境，大幅度降低疾病传播率 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 现代农业发展服务中心 | 李伟 | 现代农业发展服务中心 | 李伟 |  |  | 2023.5.1 | 2023.11.1
5 | 2023年石楼县农投公司蛋鸡养殖产业研发中心 建设项目（续建） | 续建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 灵泉镇西卫村 | 该项目位于石楼县金鸡产业园区内，总办公面积200m2，主要服务于金鸡产业项目蛋品研发。本项目是在原项目已具备测试、分析、工艺等设备能力的基础上，新增购置用于研发的制备仪器及耗材。 | 套 | 1 | 2 月 | 100 | 100 |  |  | 100万元/套 | 10 | 8 | 2500元/人/月 | 新增购置用于研发的制备仪器及耗材，提升金鸡产业产品附加值，增加就业10余人 | 群众投劳投工获得劳务报酬、研发成果带动周边稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 发改工信和科技商务局 | 高巩彦 | 农投公司 | 任永泉 |  |  | 2023.4.1 | 2023.6.1
6 | 2023年石楼县农投公司粪污处理场建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 灵泉镇依家沟村 | 该项目位于石楼县灵泉镇依家沟村，新建170m2的粪污处理场所1座 | m2 | 170 | 1月 | 50 | 50 |  |  | 0.3万元/m2 | 5 | 4 | 就业人员3万元/年 | 有效处理金鸡产业项目日产禽粪；通过群众投劳解决就业4人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及资产收益分配 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 发改工信和科技商务局 | 高巩彦 | 农投公司 | 任永泉 |  |  | 2023.4.1 | 2023.5.1
7 | 2023年石楼县农业农村和水利局产业结构调整大豆油料种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡、罗村镇、灵泉镇、裴沟乡、小蒜镇、义牒镇、和合乡、辛关镇曹家垣乡 | 90000大豆种植补助，2000亩油料种植补助 | 亩 | 11000 | 6月 | 220 | 220 | 0 | 0 | 200元/亩 | 6000 | 500 | 0.05 | 通过产业扶持，农民户均增收500 | 农民享受补贴获得经济效益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 各乡镇 | 各乡镇镇长 |  |  | 2023.4.1 | 2023.10.30
8 | 2023年石楼县城乡建设和交运局和合乡呼家岭至豆坪农村公路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 和合乡呼家岭 | 路基、路面、涵洞排水 | 公里 | 3 | 3月 | 302.9 | 222 |  | 80.9 | 101万元/公里 | 525 | 106 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 |  |  | 2023.6.1 | 2023.9.1
9 | 2023年石楼县城乡建设和交运局小蒜镇梁家庄至牛小农村公路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 小蒜镇梁家庄 | 路基、路面、涵洞排水 | 公里 | 1.73 | 3月 | 212 | 163 |  | 49 | 122.5万元/公里 | 689 | 99 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 |  |  | 2023.6.1 | 2023.9.1
10 | 2023年石楼县城乡建设和交运局裴沟乡枣上科至穆家洼农村公路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 裴沟乡枣上科 | 路基、路面、涵洞排水 | 公里 | 2.265 | 3月 | 240.5 | 185 |  | 55.5 | 106.2万元/公里 | 725 | 105 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 |  |  | 2023.6.1 | 2023.9.1
小计 | 10 | [9 empty] | 2034.9 | 1849.5 | 0 | 185.4 | 0 | 111415 | 8219 | 300.55
合计 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.07 | 5465.67 | 0 | 185.4 | 0 | 159500 | 32152 | 300.95
.08
.08
.08
.08
.08