## Sheet1
附件
石楼县2023年统筹整合使用财政涉农资金项目调整表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负 责 人
1 | 2023年龙交乡君庄煤气管道建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 农村清洁能源设施建设（燃气） | 仁义村 | 建设管道7公里 | 公里 | 7 | 9月 | 560 | 560 |  |  | 80万元/公里 | 906 | 534 |  | 通过新建煤气管道，壮大村集体经济 | 在建设管道的过程中脱贫户参与劳动，获得务工收入，投产运营后，为脱贫户提供就业岗位 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨 海 良 |  |  | 2023.4.1 | 2023.12.31 |  | 调整前
1 | 2023年石楼县龙交乡君庄丹麦PSF种猪天然气管道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 仁义村 | 建设天然气管道4.6公里 | 公里 | 4.6 | 9月 | 390 | 390 |  |  | 87.48万元/公里 | 906 | 534 |  | 通过新建天然气管道，壮大村集体经济 | 在建设管道的过程中贫困户参与劳动，获得务工收入，投产运营后，为贫困户提供就业岗位 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨 海 良 |  |  | 2023.4.1 | 2023.12.31 |  | 调整后
2 | 2023年石楼县和合乡呼延山村委种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 呼延山村各个自然村 | 平整土地，坡改梯1000亩 | 亩 | 1000 | 4月 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0.38万元/亩 | 2447 | 1620 | 0.3万元/户 | 该项目坡改梯1000亩，改良土地，保持水土流失，有利于增产增收。受益脱贫户1620人 | 脱贫户参与项目建设解决部分就业问题，获得劳动报酬，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 高林海 |  |  | 2023.8.1 | 2023.12.1 |  | 调整前
2 | 2023年石楼县和合乡呼延山村委种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 呼延山村各个自然村 | 平整土地，坡改梯500亩 | 亩 | 500 | 4月 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0.38万元/亩 | 1225 | 840 | 0.3万元/户 | 该项目坡改梯500亩，改良土地，保持水土流失，有利于增产增收。受益脱贫户840人 | 脱贫户参与项目建设解决部分就业问题，获得劳动报酬，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 高林海 |  |  | 2023.8.1 | 2023.12.1 |  | 调整后
3 | 2023年石楼县裴沟乡马家山村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马家山 | 对500亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 500 | 6月 | 25 | 25 | 0 | 0 | 500元/亩 | 158 | 97 | 0.1 | 该项目对500亩夏季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色产业。受益群众158人，其中建档立卡脱贫户97人。 | 项目实施为本村脱贫户45人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 |  | 25 | 2023.05.01 | 2023.10.30 |  | 调整前
3 | 2023年石楼县裴沟乡马家山村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马家山 | 对800亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 800 | 6月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 500元/亩 | 191 | 121 | 0.1 | 该项目对800亩夏季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色产业。受益群众191人，其中建档立卡脱贫户121人。 | 项目实施为本村脱贫户45人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 |  | 25 | 2023.05.01 | 2023.10.30 |  | 调整后
4 | 2023年石楼县裴沟乡曹家峪村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家峪 | 对50亩蔬菜种植进行补助 | 亩 | 50 | 7月 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.05万元/亩 | 57 | 23 | 0.15 | 该项目对50亩蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众57人，其中建档立卡脱贫户23人。 | 项目实施为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户经济收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 阎志慧 |  | 2.5 | 2023.05.01 | 2023.11.30 |  | 调整前
4 | 2023年石楼县裴沟乡曹家峪村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家峪 | 对120亩蔬菜种植进行补助 | 亩 | 120 | 7月 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.05万元/亩 | 82 | 67 | 0.15 | 该项目对120亩蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众82人，其中建档立卡脱贫户67人。 | 项目实施为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户经济收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 阎志慧 |  | 2.5 | 2023.05.01 | 2023.11.30 |  | 调整后
5 | 2023年石楼县农业农村局特色糯玉米种植项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 提供5000亩糯玉米种子每亩补助4斤种子和5000亩肥料补贴肥料每亩补助80元 | 亩 | 5000 | 10 | 120 | 120 | 0 | 0 | 240元/亩 | 1500 | 300 | 0.3 | 通过实施5000亩糯玉米种植可使农民亩增收600元 | 通过该项目实施使农户亩均增收600元，项目区户均增收1000元 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 |  |  | 2023.4.1 | 2023.11.30 |  | 调整前
5 | 2023年石楼县农业农村和水利局特色糯玉米种植项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 提供1500亩糯玉米种子每亩补助4斤种子和1500亩肥料补贴肥料每亩补助260元 | 亩 | 1500 | 10 | 61.5 | 61.5 | 0 | 0 | 410元/亩 | 800 | 300 | 0.3 | 通过实施1500亩糯玉米种植可使农民亩增收600元 | 通过该项目实施使农户亩均增收600元，项目区户均增收1000元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 |  |  | 2023.4.1 | 2023.11.30 |  | 调整后
6 | 2023年石楼县发改局罗村镇泊河村委湾里村产业路建设项目 | 扩建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇泊河村委湾里村 | 修建田间水泥道路2.67公里。 | 公里 | 2.67 | 8月 | 209 | 209 | 0 | 0 | 78.28万元/公里 | 169 | 36 | 200 | 该项目的实施可解决该村62户，169人（其中贫困人口15户，36人）的农业生产及安全出行问题. | 参与以工代赈工程建设，获得劳务报酬 | 发改革工信和科技商务局 | 张石明 | 发改革工信和科技商务局 | 张石明 | 发展改革服务中心 | 弓明清 |  |  | 2023.4.1 | 2023.11.30 |  | 调整前
6 | 2023年石楼县经济发展服务中心罗村镇泊河村委湾里村产业路建设项目 | 扩建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇泊河村委湾里村 | 修建田间水泥道路2.67公里。 | 公里 | 2.67 | 8月 | 210 | 210 | 0 | 0 | 78.65万元/公里 | 169 | 36 |  | 该项目的实施可解决该村62户，169人（其中贫困人口15户，36人）的农业生产及安全出行问题. | 参与以工代赈工程建设，获得劳务报酬 | 发改革工信和科技商务局 | 张石明 | 发改革工信和科技商务局 | 张石明 | 发展改革服务中心 | 弓明清 |  |  | 2023.4.1 | 2023.11.30 |  | 调整后
7 | 2023年石楼县裴沟乡郭家河村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 郭家河 | 对350亩蔬菜种植进行补助 | 亩 | 350 | 6月 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0.05元/亩 | 183 | 123 | 0.1 | 该项目对350亩两季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色蔬菜种植产业。受益群众183人，其中建档立卡脱贫户123人。 | 项目实施为本村脱贫户25人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 曹 义 |  | 17.5 | 2023.05.01 | 2023.10.30 |  | 调整前
7 | 2023年石楼县裴沟乡郭家河村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 郭家河 | 对375亩蔬菜种植进行补助 | 亩 | 375 | 6月 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0.05元/亩 | 183 | 146 | 0.1 | 该项目对375亩两季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色蔬菜种植产业。受益群众183人，其中建档立卡脱贫户123人。 | 项目实施为本村脱贫户25人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 曹 义 |  | 17.5 | 2023.05.01 | 2023.10.30 |  | 调整后
8 | 2023年石楼县罗村镇泊河村委桃花者产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃花者 | 道路产业道路1.3公里 | 公里 | 1.3 | 6月 | 36 | 36 | 0 | 0 | 28万/公里 | 74 | 58 | 0.1 | 新建产业道路1.3公里,可方便28户74个群众到地耕作,覆盖耕地面积1500亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成 |  | 36 | 2023.3.1 | 2023.9.1 |  | 调整前
8 | 2023年石楼县罗村镇泊河村委桃花者产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 桃花者 | 道路产业道路1.3公里 | 公里 | 1.3 | 6月 | 42 | 42 | 0 | 0 | 32.3万/公里 | 74 | 58 | 0.1 | 新建产业道路1.3公里,可方便28户74个群众到地耕作,覆盖耕地面积1500亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成 |  | 36 | 2023.3.1 | 2023.9.1 |  | 调整后
9 | 2023年石楼县灵泉镇南辰村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宋家沟村、谭庄村 | 发展种植大田蔬菜230亩. | 亩 | 230 | 9月 | 11.5 | 11.5 |  |  | 0.05万元/亩 | 206 | 48 |  | 种植蔬菜230亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众206人，其中建档立卡脱贫户48人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村委 | 张瑞雄 |  | 11.5 | 2022.3.1 | 2022.11.30 |  | 调整前
9 | 2023年石楼县灵泉镇南辰村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宋家沟村、谭庄村 | 发展种植大田蔬菜338亩. | 亩 | 338 | 9月 | 16.9 | 16.9 |  |  | 0.05万元/亩 | 35 | 19 |  | 种植蔬菜338亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众206人，其中建档立卡脱贫户48人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村委 | 张瑞雄 |  | 11.5 | 2022.3.1 | 2022.11.30 |  | 调整后
10 | 2023年石楼县和合乡南割毡村委种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南割毡村委各自然村 | 平整土地，坡改梯500亩 | 亩 | 500 | 4月 | 190 | 190 |  |  | 0.38万元/亩 | 800 | 550 | 0.3万元/户 | 该项目坡改梯500亩，保持水土流失，便于耕作，每亩地中增收0.03万元，受益脱贫户550人 | 脱贫户参与项目建设解决部分就业问题，获得劳动报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 南割毡村委 | 温建荣 |  |  | 2023.8.15 | 2023.12.15 |  | 调整前
10 | 2023年石楼县和合乡南割毡村委种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南割毡村委 | 平整土地，坡改梯260亩 | 亩 | 260 | 4月 | 52 | 52 |  |  | 0.2万元/亩 | 400 | 270 | 0.3万元/户 | 该项目坡改梯260亩，保持水土流失，便于耕作，每亩地中增收0.03万元，受益脱贫户270人 | 脱贫户参与项目建设解决部分就业问题，获得劳动报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 南割毡村委 | 温建荣 |  |  | 2023.8.15 | 2023.12.15 |  | 调整后
11 | 2023年石楼县灵泉镇关头村委郭家垣村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 关头 | 平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路长2公里，宽3米，厚度12公分。 | 公里 | 2 | 2月 | 36 | 36 |  |  | 18万元/公里 | 103 | 68 |  | 平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路长2公里，宽3米，厚度12公分，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 关头村委 | 郑瑞海 |  |  | 2023.5.1 | 2023.7.1 |  | 调整前
11 | 2023年石楼县灵泉镇关头村委郭家垣村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 郭家垣村 | 平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路长2公里，宽3米，厚度12公分。 | 公里 | 2 | 2月 | 48 | 48 |  |  | 24万元/公里 | 103 | 68 |  | 平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路长2公里，宽3米，厚度12公分，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 关头村委 | 郑瑞海 |  |  | 2023.5.1 | 2023.7.1 |  | 调整后
12 | 2023年石楼县义牒镇下河村核桃基地产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 下河村 | 下河新建8公里产业路 | 公里 | 8 | 3月 | 260 | 260 | 0 | 0 | 32.5万元/公里 | 1121 | 835 |  | 在下河新建8公里产业路，改善群众生产生活条件，提高劳动生产率。 | 方便村民出行和粮食作物的运输、解放劳动力。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 下河村 | 李伟 |  |  | 2023.5.3 | 2023.8.3 |  | 调整前
12 | 2023年石楼县义牒镇下河村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 下河村 | 下河新建6公里产业路 | 公里 | 6 | 3月 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.5万元/公里 | 1121 | 835 |  | 在下河村新建6公里产业路，改善群众生产生活条件，提高劳动生产率。 | 方便村民出行和粮食作物的运输、解放劳动力。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 下河村 | 李伟 |  |  | 2023.5.3 | 2023.8.3 |  | 调整后
13 | 2023年石楼县义牒镇石家坪核桃基地产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 石家坪 | 在石家坪新建10公里产业路 | 公里 | 10 | 3月 | 450 | 450 | 0 | 0 | 45万元/公里 | 2170 | 925 |  | 在石家坪新建10公里产业路，改善生产生活条件，方便群众出行。 | 方便村民出行和粮食作物的运输、解放劳动力 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 石家坪村 | 张玉军 |  |  | 2023.5.2 | 2023.8.2 |  | 调整前
13 | 2023年石楼县义牒镇石家坪村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 石家坪村 | 石家坪新建28公里产业路 | 公里 | 28 | 3月 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1.5万元/公里 | 2170 | 1235 |  | 在石家坪村新建28公里产业路，改善群众生产生活条件，提高劳动生产率。 | 方便村民出行和粮食作物的运输、解放劳动力。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 石家坪村 | 张玉军 |  |  | 2023.5.3 | 2023.8.3 |  | 调整后
14 | 2023年石楼县义牒镇义牒村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒村 | 义牒村新建7公里产业路 | 公里 | 7 | 3月 | 210 | 210 | 0 | 0 | 30万元/公里 | 2175 | 665 |  | 义牒村新建7公里产业路，改善生产生活条件，方便群众出行。 | 方便村民出行和粮食作物的运输、解放劳动力 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒村 | 刘佳瑞 |  |  | 2023.5.4 | 2023.8.4 |  | 调整前
14 | 2023年石楼县义牒镇义牒村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒村 | 义牒村新建10公里产业路 | 公里 | 10 | 3月 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.5万元/公里 | 2175 | 665 |  | 在义牒村新建10公里产业路，改善群众生产生活条件，提高劳动生产率。 | 方便村民出行和粮食作物的运输、解放劳动力。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒村 | 马爱民 |  |  | 2023.5.3 | 2023.8.3 |  | 调整后
15 | 2023年石楼县辛关镇坪泉村杜里塔沟沟坝地种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪泉村 | 坪泉村杜里塔沟，打坝造地100亩 | 亩 | 100 | 2月 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1万元/亩 | 1936 | 1528 | 0.1/户 | 新增100亩沟坝地，提高土地质量，增加作物产量，增加村民收入。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2023.08.01 | 2023.10.01 |  | 调整前
15 | 2023年石楼县辛关镇坪泉村委杜里塔沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坪泉村委 | 建设宽3米、高2.5米、长30米的淤洪道 | 米 | 30 | 3月 | 30 | 30 |  |  | 1万元/米 | 377 | 313 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田497亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户377人其中脱贫人口313人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2023.05.01 | 2023.08.01 |  | 调整后
合计 | 调整前 | [9 empty] | 2607.5 | 2607.5 | 0 | 0 |  | 14005 | 7410
| 调整后 | [9 empty] | 1171.15 | 1171.15 | 0 | 0 |  | 10011 | 5507
| 系统增减 | [9 empty] | -1436.35 | -1436.35 |  |  |  | -3994 | -1903
.08
.08
.08
.08