## Sheet2
附件3
石楼县2024年第三次财政衔接资金新增项目入库表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2024年石楼县罗村镇东石羊村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东石羊村 | 打350米深井一眼 | 米 | 350 | 3月 | 115 | 115 |  |  | 0.329万元/米 | 320 | 226 |  | 在一个自然村打井350米深井一眼，改善农村饮水条件、辐射周边群众及养殖场 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.6.1 | 2024.8.31
2 | 2024年石楼县义牒镇石家坪村委金家峪沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石家坪村委金家峪 | 在金家峪沟修60米，方便排洪水，保护耕地。 | 米 | 60 | 3 | 50 | 50 |  |  | 0.83万元/米 | 25 | 15 |  | 在金家峪沟修60米，方便排洪水，保护耕地。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 严艳 | 石家坪村 | 张玉军 |  |  | 2024.6.1 | 2024.7.31
3 | 2024年石楼县小蒜镇蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 小蒜镇 | 养蜂3165箱，其中原有1860箱，新购1305箱 | 箱 | 3165 | 6月 | 44.7 | 44.7 |  |  | 原有0.01万元/箱 新增0.02万元/箱 | 85 | 57 | 0.05 | 养蜂3165箱、增加农民收入，每户增加0.1万元，受益群众25户85人，其中脱贫户15户57人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 小蒜镇 | 任平儿 |  |  | 2024.3.1 | 2024.8.31
4 | 2024年石楼县小蒜镇田家岔村委张家坡村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田家岔村委张家坡村 | 找水源，新修蓄水池 | 处 | 1 | 2月 | 9.5 | 9.5 |  |  | 9.5万元/处 | 176 | 122 | 0.05 | 新建蓄水池一座，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 田家岔村委 | 刘瑞生 |  |  | 2024.6.01 | 2024.7.31
5 | 2024年石楼县小蒜镇孙家庄村委温家畔村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 孙家庄村委温家畔村 | 找水源，新修蓄水池 | 处 | 1 | 2月 | 19 | 19 |  |  | 19万元/处 | 164 | 67 | 0.05 | 新建蓄水池一座，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 孙家庄村委 | 梁建宏 |  |  | 2024.6.01 | 2024.7.31
6 | 2024年石楼县小蒜镇大庄村委大庄村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庄村委大庄村 | 找水源，新修蓄水池 | 处 | 1 | 2月 | 12 | 12 |  |  | 12万元/处 | 282 | 108 | 0.05 | 新建蓄水池一座，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 大庄 | 周世平 |  |  | 2024.6.01 | 2024.7.31
7 | 石楼县2024年辛关镇前山村委南咀上村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南咀上村 | 新修下水池一座、上水管道、提水设备 | 处 | 1 | 2月 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15万元/处 | 415 | 378 |  | 新修下水池一座、上水管道、提水设备 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 | 0 | 0 | 2024.6.1 | 2024.7.31
8 | 石楼县2024年辛关镇前山村委闫旺村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 闫旺村 | 在新水源处铺设上水管道及提水设备及上水池一座 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30万元/处 | 415 | 378 |  | 在新水源处铺设上水管道及提水设备及上水池一座 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 | 0 | 0 | 2024.6.1 | 2024.7.31
9 | 2024年石楼县龙交乡君庄村委君庄村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 君庄村委君庄村 | 更换主管道及入户管网 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 404 | 199 |  | 更换主管道及入户管网，解决君庄村404人，吃水问题 | 改善群众生产生活条件、劳务投入获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 君庄村委 | 赵六儿 |  |  | 2024.6.1 | 2024.7.31
10 | 2024年石楼县龙交乡寨子上村委凤彩垣村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 寨子上村委凤彩垣村 | 更换主管道，新建蓄水池等 | 处 | 1 | 2月 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8万元/处 | 218 | 189 |  | 更换主管道，新建蓄水池等，解决凤彩垣村218人，吃水问题 | 改善群众生产生活条件、劳务投入获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 |  |  | 2024.6.1 | 2024.7.31
11 | 2024年石楼县和合乡和合村委冯家山饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冯家山 | 新修1处上山蓄水池，上山管道，入户管道，配套三联泵一台，三线动力线路 | 处 | 1 | 1月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 60 | 46 |  | 新修上山蓄水池，上山管道，入户管道，配套三联泵一台，三线动力线路，解决60人的吃水问题 | 解决群众三保障问题，贫困户投工投劳增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 |  |  | 2024.6.1 | 2024.7.31
12 | 2024年石楼县和合乡呼延山村委包家山村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 呼延山村委包家山 | 新建上水池1座、更换入户管道1.2公里 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 75 | 43 |  | 该项目新建上水池1座、更换入户管道1.2公里，解决75人的饮水安全问题 | 解决群众三保障问题，脱贫户投工投劳增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 |  |  | 2024.6.1 | 2024.7.31
13 | .2024年石楼县农业农村和水利局泊河村委前泊河村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泊河村委前泊河村 | 新建机房一座，购买水泵一套，修建上水池1座，上水管道800米，下水管道2000米 | 处 | 1 | 3月 | 40 | 40 |  |  | 40万元/处 | 254 | 85 |  | 新建机房一座，购买水泵一套，修建上水池1座，上水管道800米，下水管道2000米 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 2024.6.1 | 2024.8.31
14 | 2023年石楼县农业农村和水利局红枣精深加工及仓储帮扶基地建设项目（特色产业示范基地项目） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 灵泉镇岔沟村委南头村 | 修建红枣精深加工车间900平米、购置红枣精深加工智能果品分选机两台 | ㎡、套 | 900，2 | 6月 | 300 | 300 |  |  | 1889元/㎡;65万元/套 | 50 | 30 | 1 | 年转化红枣0.8万吨，年产值1000万元，利润150万元，辐射带动周边红枣种植户2000余户 解决就业岗位50人 | 带动周边红枣红枣种植户2000余户，解决就业岗位50人，其中脱贫户30人（易地搬迁户15人）、预计脱贫户增收1万元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 山西树德农业科技股份有限公司 | 薛金荣 |  |  | 2024.7.1 | 2024.12.15 |  | 2023年新转库
合计 | 14 | [9 empty] | 748 | 748 |  |  |  | 2943 | 1943
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08