## 下达文件
附件1
石楼县2025年第二次财政衔接资金项目安排计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 项目编号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 主要建设规模 |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 累计下达（万元） |  |  |  |  | 配套其他资金 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 单位 | 数量 |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 |  |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 合计 | 已经下达 |  |  | 本次下达
[16 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人） | [10 empty] | 中央 | 省级 | 县级
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582656484 | 2025年石楼县灵泉镇益智社区居委王村补子沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 王村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长25米，宽4米，高3米 | 座 | 1 | 10万元/座 | 10 | 10 |  | 1 | 35 | 110 |  | 5 | 13 | 新建过水桥1座，长25米，宽4米，高3米。河对岸共计耕地220余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 益智社区居委 | 任育栋 | 10 | 8.8 | 8.8 |  | 1.2 |  | 县级衔接资金
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001582673449 | 2025年石楼县灵泉镇胡家峪村秋树垣种植基地质量提升灌溉设施配套项目 | 新建 | 胡家峪 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 管道长2700米，配套水泵，蓄水池100吨，变压器一台，动力线1500米，井房1座 | 处 | 1 | 109万元/处 | 109 | 109 |  | 1 | 32 | 97 | 1 | 11 | 23 | 管道长2700米，配套水泵，蓄水池100吨，变压器一台，动力线1500米，井房1座。服务秋树垣耕地800余亩，提高灌溉及时率，增加村民收入 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 胡家峪村委 | 郑云平 | 109 | 95 | 95 |  | 14 |  | 县级衔接资金
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001582674207 | 2025年石楼县灵泉镇木挪村种植基地质量提升蓄水灌溉液压坝配套项目 | 新建 | 木挪、峪底 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 河道清淤泥、流沙，现浇混凝土基础、直形墙、修建液压升降拦河蓄水坝两座，其中一座长16米，底宽6.5米、顶宽3米，高3米，另一座长21米，底宽6.5米、顶宽3米，高2.8米 | 米 | 37 | 4.3万元/米 | 160 | 160 |  | 1 | 128 | 420 |  | 36 | 76 | 解决全村蔬菜种植的灌溉问题，覆盖贫困人口76人，改善群众生产灌溉条件，灌溉面积850亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红 | 160 | 140 | 140 |  | 20 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582682870 | 2025年石楼县灵泉镇木挪村委南屿至兴义岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 木挪 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 木挪村南屿至兴义岭平整路基共计2.6公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.6公里，宽3米，厚度18公分及铺设过水涵管 | 公里 | 2.6 | 48.5万元/公里 | 126.1 | 126.1 |  | 1 | 136 | 327 |  | 24 | 54 | 木挪村南屿至兴义岭平整路基共计2.6公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.6公里，宽3米，厚度18公分及铺设过水涵管，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红 | 126.1 | 110 | 110 |  | 16.1 |  | 县级衔接资金
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582693485 | 2025年石楼县灵泉镇车家坡村委前沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 车家坡村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长15米，宽4米，高3米 | 座 | 1 | 7.5万元/座 | 7.5 | 7.5 |  | 1 | 14 | 39 | 1 | 6 | 16 | 新建过水桥1座，长15米，宽4米，高3米。河对岸共计耕地40余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 车家坡村委 | 张国雄 | 7.5 | 7 | 7 |  | 0.5 |  | 县级衔接资金
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582695075 | 2025年石楼县灵泉镇西卫村委小花岭白家沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 西卫村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 小花岭至东岭、白家沟至南麦沟路基共计2公里、宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施 | 公里 | 2 | 47.5万元/公里 | 95 | 95 |  | 1 | 80 | 170 | 1 | 20 | 45 | 小花岭至东岭、白家沟至南麦沟路基共计2公里、宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施。小花岭、东岭、白家沟、南麦沟共计耕地200余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 西卫村委 | 贾应珍 | 95 | 83 |  | 83 | 12 |  | 县级衔接资金
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582706912 | 2025年石楼县灵泉镇车家坡村委老榆沟沟庄郑沟沟庄种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 车家坡村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 郑家坡后村头至老榆沟沟庄、车家坡后村头至郑沟沟庄路基共计5.1公里、宽4米，硬化产业路共计5.1公里，宽3.5米，厚度15公分及相关附属设施 | 公里 | 5.1 | 45万元/公里 | 230 | 230 |  | 1 | 256 | 712 | 1 | 98 | 260 | 郑家坡后村头至老榆沟沟庄、车家坡后村头至郑沟沟庄路基共计5.1公里、宽4米，硬化产业路共计5.1公里，宽3.5米，厚度15公分及相关附属设施。老榆沟、郑沟共计耕地1000余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 车家坡村委 | 张国雄 | 230 | 201 | 201 |  | 29 |  | 县级衔接资金
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582707448 | 2025年石楼县灵泉镇木挪村委元方沟至垣里种植基地质量提升产业配套项目 | 新建 | 木挪 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 木挪村元方沟至垣里平整路基共计2.3公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.3公里，宽3米，厚度18公分 | 公里 | 2.3 | 42万元/公里 | 96.6 | 96.6 |  | 1 | 136 | 327 |  | 24 | 54 | 木挪村元方沟至垣里平整路基共计2.3公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.3公里，宽3米，厚度18公分，垣里共计耕地360余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红 | 96.6 | 84 | 84 |  | 12.6 |  | 县级衔接资金
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582708338 | 2025年石楼县灵泉镇塔子上村委庄里村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 庄里村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 新建过水桥3座 | 座 | 3 | 19.7万元/座 | 59 | 59 |  | 1 | 143 | 236 | 1 | 42 | 81 | 新建过水桥3座，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 塔子上村委 | 曹国辉 | 59 | 51 | 51 |  | 8 |  | 县级衔接资金
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583809683 | 2025年石楼县灵泉镇龙台村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 营房 | 2025.3.15 | 2025.12.30 | 灵泉镇 | 平整土地1200亩 | 亩 | 1200 | 0.25万元/亩 | 300 | 300 |  | 1 | 103 | 341 | 1 | 15 | 41 | 平整土地1200亩，改善种植条件，机械化种植，减少人力成本 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平 | 300 | 262 | 262 |  | 38 |  | 县级衔接资金
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613454112 | 2025年石楼县灵泉镇龙山社区指南村种植基地质量提升项目 | 新建 | 指南 | 2025.3.15 | 2025.12.30 | 灵泉镇 | 平整土地1500亩，提升质量1500亩 | 亩 | 1500 | 0.25万元/亩 | 375 | 375 |  | 1 | 231 | 693 |  | 36 | 112 | 平整土地1500亩，提升质量1500亩，改善种植条件，机械化种植，减少人力成本 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙山社区 | 温建荣 | 375 | 338 | 338 |  | 37 |  | 县级衔接资金
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001613469334 | 2025年石楼县灵泉镇胡家峪村委贾家沟村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 贾家沟 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长30米，宽4米，高3米 | 座 | 1 | 9.8万元/座 | 9.8 | 9.8 |  | 1 | 94 | 285 | 1 | 13 | 45 | 新建过水桥1座，长30米，宽4米，高3米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 胡家峪村委 | 郑云平 | 9.8 | 9 | 9 |  | 0.8 |  | 县级衔接资金
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613481071 | 2025年石楼县灵泉镇龙台村委四江村南垣里种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 四江 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 拓宽硬化产业路共计2.3公里，宽3.5米，厚度15公分及相关附属设施 | 公里 | 2.3 | 53万元/公里 | 122 | 122 |  | 1 | 85 | 284 | 1 | 16 | 49 | 建成后可方便耕种南垣里耕地1000余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平 | 122 | 106 |  | 106 | 16 |  | 县级衔接资金
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613482042 | 2025年石楼县灵泉镇东卫村委高家坡村下洼岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 高家坡 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 灵泉镇 | 平整路基共计4公里，宽3.5米，硬化产业路共计4公里，宽3米，硬化厚度15厘米，及相关排水设施。 | 公里 | 4 | 45万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 225 | 588 | 1 | 49 | 82 | 平整路基共计4公里，宽3.5米，硬化产业路共计4公里，宽3米，硬化厚度15厘米，及相关排水设施，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏 | 180 | 157 | 157 |  | 23 |  | 县级衔接资金
15 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001582690756 | 2025年石楼县灵泉镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 灵泉镇涉及村 | 2025.3.1 | 2025.12.30 | 灵泉镇 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。预计受益4886人 | 人 | 4886 | 961元/人 | 469.45 | 469.45 |  | 19 | 1629 | 4886 | 11 | 1629 | 4886 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，预计受益4886人 | 脱贫户直接受益，平均每人961元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 灵泉镇 | 任彦珍 | 284.3632 |  |  |  | 284.3632 |  | 县级衔接资金
16 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001582691517 | 2025年石楼县灵泉镇脱贫劳动力外出务工就业 稳岗补助项目 | 新建 | 灵泉镇涉及村 | 2025.3.1 | 2025.12.30 | 灵泉镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月 | 人 | 3646 | 1200元/人 | 437.52 | 437.52 |  | 19 | 1216 | 3646 | 11 | 1216 | 3646 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口3646人 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 灵泉镇 | 任彦珍 | 317.52 |  |  |  | 317.52 |  | 县级衔接资金
小计 | 16 | [13 empty] | 2786.97 | 2786.97 |  | 52 | 4543 | 13161 | 31 | 3240 | 9483 |  |  | 合计: 2481.8832; 已经下达: 1651.8 | 1462.8 | 189 | 830.0832
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582711414 | 2025年石楼县罗村镇前圪垛村种植基地质量提升项目 | 新建 | 前圪垛 | 2025.4.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 整理土地630亩 | 亩 | 630 | 0.25万元/亩 | 157.5 | 157.5 |  | 1 | 75 | 236 | 1 | 26 | 75 | 前圪垛村整理土地630亩，项目惠及75户236余口人，项目实施后户均增收1200元，总投资189万元 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 157.5 | 137 | 137 |  | 20.5 |  | 县级衔接资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582718053 | 2025年石楼县罗村镇栋头村神殿沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 栋头村 | 2025.5.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 新建1座过水桥 | 座 | 1 | 61.5万元/座 | 61.5 | 61.5 |  | 1 | 24 | 72 | 1 | 17 | 46 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决72人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在600亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 61.5 | 54 | 54 |  | 7.5 |  | 县级衔接资金
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582719105 | 2025年石楼县罗村镇下田庄村塌崖湾种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 下田庄村 | 2025.5.10 | 2025.7.10 | 罗村镇 | 新建1座过水桥 | 座 | 1 | 48.6万元/座 | 48.6 | 48.6 |  | 1 | 27 | 80 | 1 | 15 | 52 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决80人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在52亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村 | 弓志成 | 48.6 | 43 | 43 |  | 5.6 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582720760 | 2025年石楼县罗村镇泊河村村委桃花者村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 泊河村 | 2025.3.1 | 2025.8.30 | 罗村镇 | 新建并硬化2.5公里道路 | 公里 | 2.5 | 44万元/公里 | 110 | 110 |  | 1 | 58 | 165 | 1 | 39 | 85 | 桃花者村产业道路；方便群众生产生活，受益群众人165，其中建档立卡脱贫户85人 | 20人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 110 | 96 | 96 |  | 14 |  | 县级衔接资金
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582721509 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委设施蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 沙窑 | 2025.4.10 | 2025.9.10 | 罗村镇 | 建设15个拱形棚 | 亩 | 40 | 8万元/亩 | 320 | 320 |  | 1 | 310 | 865 | 1 | 210 | 555 | 该项目建成后，通过老农集团的种植技术与销售渠道，辐射带动周边废弃大棚投入使用。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 320 | 290 | 190 | 100 | 30 |  | 县级衔接资金
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582905022 | 2025年石楼县罗村镇泊河村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 泊河、楼家庄、下田庄、桃花者 | 2025.3.10 | 2025.5.10 | 罗村镇 | 泊河、楼家庄、下田庄村平土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 3 | 372 | 1078 | 3 | 151 | 402 | 泊河村委整理土地1000亩.项目惠及372户1078口人，项目实施后户均增收1200元. | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 250 | 219 | 219 |  | 31 |  | 县级衔接资金
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582905152 | 2025年石楼县罗村镇马家庄村委高家庄村种植基地质量提升项目 | 新建 | 高家庄、刘家圪台、故庄村 | 2025.3.10 | 2025.5.10 | 罗村镇 | 高家庄村平土地，提升质量900亩 | 亩 | 900 | 0.25万元/亩 | 225 | 225 |  | 2 | 172 | 479 | 2 | 45 | 126 | 高家庄村整理土地900亩.项目惠及172户479口人，项目实施后户均增收1200元. | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 225 | 197 | 197 |  | 28 |  | 县级衔接资金
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582905603 | 2025年石楼县罗村镇马家庄村饮水巩固提升工程 | 新建 | 马家庄 | 2025.3.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 打水井500米，购买水泵设施一套，更换管道500米 | 处 | 1 | 84万元/处 | 84 | 84 |  | 1 | 201 | 582 | 1 | 73 | 205 | 打水井500米，购买水泵设施一套，更换管道500米，方便582人的饮水保障 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇人民政府 | 宋大伟 | 84 | 73 | 73 |  | 11 |  | 县级衔接资金
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582906200 | 2025年石楼县罗村镇东石羊村委李家沟村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 东石羊村委李家沟村 | 2025.5.10 | 2025.7.10 | 罗村镇 | 新建4座过水桥 | 座 | 4 | 9.8万元/座 | 68 | 68 |  | 1 | 107 | 262 | 1 | 50 | 137 | 李家沟村新建4座过水桥，方便群众生产生活，受益群众262人，其中建档立卡脱贫户137人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 68 | 60 | 60 |  | 8 |  | 县级衔接资金
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582906439 | 2025年石楼县罗村镇东石羊村种植基地质量提升项目 | 新建 | 东石羊村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 罗村镇 | 平整土地，提升质量197亩 | 亩 | 197 | 0.25万元/亩 | 49.25 | 49.25 |  | 1 | 58 | 207 | 1 | 45 | 150 | 东石羊庄村整理土地197亩.项目惠及58户207口人，项目实施后户均增收1200元. | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 东石羊村委 | 王彦军 | 49.25 | 43 | 43 |  | 6.25 |  | 县级衔接资金
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582906495 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委曹村殿河种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 曹村 | 2025.3.1 | 2025.6.1 | 罗村镇 | 在曹村新建大桥1座 | 座 | 1 | 78万元/座 | 78 | 78 |  | 1 | 181 | 502 | 1 | 85 | 234 | 新建大桥一座，可解决781人群众生产、生活出行困难的问题，射1800亩耕地 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 78 | 68 | 68 |  | 10 |  | 县级衔接资金
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582906826 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委李家沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 李家沟 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 罗村镇 | 新建过水桥一座 | 座 | 1 | 9.8万元/座 | 18 | 18 |  | 1 | 66 | 168 | 1 | 16 | 41 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决168名群众生产、生活出行困难问题，辐射耕地面积在98亩 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 18 | 16 | 16 |  | 2 |  | 县级衔接资金
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582907365 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委曹村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 曹村 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 罗村镇 | 硬化1500米 | 公里 | 1.5 | 33.3万元/公里 | 50 | 50 |  | 1 | 50 | 188 | 1 | 21 | 68 | 硬化1.5公里产业路，方便188口人群众生产生活，受益群众50户，其中建档立卡脱贫户21户68人，辐射耕地500亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 50 | 44 | 44 |  | 6 |  | 县级衔接资金
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582907564 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委沙窑种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 沙窑 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 罗村镇 | 新建过水桥一座 | 座 | 1 | 18万元/座 | 18 | 18 |  | 1 | 265 | 515 | 1 | 52 | 158 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决265名群众生产、生活出行困难问题，辐射耕地面积在300亩 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 18 | 16 | 16 |  | 2 |  | 县级衔接资金
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582907674 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村水库对面种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 沙窑村 | 2025.4.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 沙窑水库-南头桥拓宽硬化水泥路2.7公里 | 公里 | 2.7 | 59.3万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 118 | 452 | 1 | 22 | 78 | 沙窑水库-南头桥拓宽硬化水泥路2.7公里 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 160 | 140 | 140 |  | 20 |  | 县级衔接资金
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582907743 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村种植基地质量提升项目 | 新建 | 沙窑村 | 2025.3.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 沙窑村平整土地，提升质量215亩 | 亩 | 215 | 0.25万元/亩 | 53.75 | 53.75 |  | 1 | 54 | 120 | 1 | 35 | 110 | 沙窑村整理土地215亩，项目惠及54户120余口 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 53.75 | 48 | 48 |  | 5.75 |  | 县级衔接资金
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582907799 | 2025年石楼县罗村镇曹村种植基地质量提升项目 | 新建 | 曹村 | 2025.3.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 曹村平整土地，提升质量630亩 | 亩 | 630 | 0.25万元/亩 | 157.5 | 157.5 |  | 1 | 105 | 279 | 1 | 14 | 64 | 曹村整理土地630亩，项目惠及105户275余口人， | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 157.5 | 137 | 137 |  | 20.5 |  | 县级衔接资金
18 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 5100001582908159 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委冷链设施建设项目 | 新建 | 崔家庄 | 2025.4.10 | 2025.9.10 | 罗村镇 | 新建200平方米冷库 | 平方米 | 200 | 0.5万元/平方米 | 100 | 100 |  | 1 | 54 | 120 | 1 | 35 | 110 | 通过建设冷库为全县人民提供更加安全、健康、便捷的食品消费服务，同时大力拓展电子商务服务项目。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 100 | 87 | 87 |  | 13 |  | 县级衔接资金
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582909456 | 2025年石楼县罗村镇罗村村委丁庄下大平岔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 丁庄下大平岔 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 罗村镇 | 丁庄下大平岔修建30*4*5米1座过水桥 | 座 | 1 | 16.8万元/座 | 16.8 | 16.8 |  | 1 | 60 | 177 | 1 | 24 | 65 | 在丁庄下大平岔30*4*5米1座过水桥，可解决<177人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在1000亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜 | 16.8 | 15 | 15 |  | 1.8 |  | 县级衔接资金
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582909585 | 2025年石楼县罗村镇罗村村委前罗村种植基地质量提升项目项目 | 新建 | 前罗村对把则 | 2025.4.1 | 2025.6.1 | 罗村镇 | 在前罗村对把则水平整土地110亩并接入灌溉设施 | 亩 | 110 | 0.64万元/亩 | 70 | 70 |  | 1 | 65 | 165 | 1 | 35 | 80 | 在前罗村对把则平整110亩土地，浇水灌溉，可解决<165人群众生产、.辐射耕地面积在110亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 70 | 61 | 61 |  | 9 |  | 县级衔接资金
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582911962 | 2025年石楼县罗村镇罗村村委王家沟村饮水巩固提升工程 | 新建 | 王家沟 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 罗村镇 | 打水井600米 | 米 | 600 | 0.15万元/米 | 95 | 95 |  | 1 | 46 | 155 | 1 | 20 | 55 | 打水井600米，有效解决人畜饮水问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 95 | 83 | 83 |  | 12 |  | 县级衔接资金
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582912013 | 2025年石楼县罗村镇霍阳庄村种植基地质量提升项目 | 新建 | 霍阳庄村 | 2025.4.10 | 2025.6.10 | 罗村镇 | 霍阳庄村平整土地，提升质量470亩 | 亩 | 470 | 0.25万元/亩 | 117.5 | 117.5 |  | 1 | 72 | 179 | 1 | 54 | 162 | 霍阳庄村整理土地470亩.项目惠及72户179口人，项目实施后户均增收1200元. | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 117.5 | 102 | 102 |  | 15.5 |  | 县级衔接资金
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 5100001614225472 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委马路驿站经济建设项目 | 新建 | 崔家庄 | 2025.4.10 | 2025.9.10 | 罗村镇 | 驿站水、电、讯等设施配套 | 处 | 1 | 160万元/处 | 160 | 160 |  | 1 | 54 | 120 | 1 | 35 | 110 | 把罗村镇打造成为石楼县内具有独特乡村风貌的农旅小镇，展示石楼淳朴的农村风貌，体现石楼的人文魅力。更加促进沙窑马路经济的发展。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 160 | 140 | 140 |  | 20 |  | 县级衔接资金
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001614225872 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委种植基地质量提升农田引水灌溉建设项目 | 新建 | 沙窑 | 2025.4.10 | 2025.9.10 | 罗村镇 | 引水管道1500米、维修储水池一座、地埋管道1500米 | 米 | 1500 | 0.73万元/米 | 56 | 56 |  | 1 | 310 | 865 | 1 | 210 | 555 | 该项目建成后，通过老农集团的种植技术与销售渠道，辐射带动周边废弃大棚投入使用。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 56 | 50 | 50 |  | 6 |  | 县级衔接资金
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001614226117 | 2025年石楼县罗村镇沙窑村委种植基地质量提升道路建设项目 | 新建 | 沙窑 | 2025.4.10 | 2025.9.10 | 罗村镇 | 硬化1.48公里 | 公里 | 1.48 | 39.2元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 310 | 865 | 1 | 210 | 555 | 该项目建成后，通过老农集团的种植技术与销售渠道，辐射带动周边废弃大棚投入使用。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 58 | 50 | 50 |  | 8 |  | 县级衔接资金
26 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001582912117 | 2025年石楼县罗村镇外出务工一次性交通补助项目 | 新 建 | 各村委 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 罗村镇 | 对2025年度县外务工人员进行一次性交通补助，（市内县外300元、省内市外600元、山西周边省1000元，其它省1500元），受益约1400人。 | 人 | 1022 | 842元/人 | 86 | 86 |  | 6 | 345 | 1022 | 6 | 345 | 1022 | 全乡约1022名县外务工人员，人均受益841元/年，激发村民外出务工的积极性，达到通过务工人均增收3000元的目的。 | 脱贫户直接受益，平均每人1022元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 86 |  |  |  | 86 |  | 县级衔接资金
27 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001582912146 | 2025年石楼县罗村镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新 建 | 各村委 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 罗村镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1200 | 1200元/人 | 144 | 144 |  | 6 | 395 | 1200 | 6 | 395 | 1200 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口约1200人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 | 104 |  |  |  | 104 |  | 县级衔接资金
小计 | 27 | [13 empty] | 2812.4 | 2812.4 |  | 40 | 3954 | 11118 | 40 | 2279 | 6500 |  |  | 合计: 2772.4; 已经下达: 2269 | 2169 | 100 | 503.4
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582964404 | 2025年石楼县义牒镇石家坪村委金家峪村饮水巩固提升工程 | 改建 | 金家峪 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 义牒镇 | 打深井一眼，水源地新修30吨蓄水池，配套电及水泵 | 处 | 1 | 31万元/处 | 31 | 31 |  | 1 | 26 | 61 | 1 | 21 | 48 | 打深井一眼，水源地新修30吨蓄水池，配套电及水泵 | 保障村民用水，方便生产生活等 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪 | 张玉军 | 31 | 27 | 27 |  | 4 |  | 县级衔接资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582968797 | 2025年石楼县义牒镇留村村委杨家洼种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 杨家洼、北坡 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 义牒镇 | 在杨家洼建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 9.8万元/座 | 26 | 26 |  | 1 | 99 | 268 | 1 | 54 | 98 | 在杨家洼建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 留村村 | 郝挨平 | 26 | 23 | 23 |  | 3 |  | 县级衔接资金
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613527968 | 2025年石楼县义牒镇义牒村委寺湾村种植基地质量提升项目 | 新建 | 寺湾 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 义牒镇 | 在寺湾村种植基地780亩进行改造提升。 | 亩 | 780 | 0.25万元/亩 | 195 | 195 |  | 1 | 35 | 78 | 1 | 10 | 25 | 在寺湾村种植基地780亩进行改造提升。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海 | 195 | 170 | 170 |  | 25 |  | 县级衔接资金
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613529438 | 2025年石楼县义牒镇下河村委侯家沟村种植基地质量提升项目 | 新建 | 侯家沟 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 义牒镇 | 在侯家沟村种植基地460亩进行改造提升。 | 亩 | 460 | 0.25万元/亩 | 115 | 115 |  | 1 | 15 | 31 | 1 | 8 | 19 | 在侯家沟村种植基地460亩进行改造提升。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海 | 115 | 100 | 100 |  | 15 |  | 县级衔接资金
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613530698 | 2025年石楼县义牒镇留村村委后河村种植基地质量提升项目 | 新建 | 北坡 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 义牒镇 | 在北坡村种植基地859亩进行改造提升。 | 亩 | 859 | 0.25万元/亩 | 214.75 | 214.75 |  | 1 | 22 | 69 | 1 | 16 | 47 | 在北坡村种植基地859亩进行改造提升。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海 | 214.75 | 188 | 188 |  | 26.75 |  | 县级衔接资金
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613596192 | 2025年石楼县义牒镇留村村委晋家山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 晋家山、独福树卯 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 义牒镇 | 在留村村委晋家山、独福树卯硬化产业路9公里，方便农户出行 | 公里 | 9 | 40万元/公里 | 360 | 360 |  | 1 | 45 | 93 | 1 | 32 | 120 | 在留村村委晋家山、独福树卯硬化产业路9公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海 | 360 | 315 |  | 315 | 45 |  | 县级衔接资金
7 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001582964334 | 2025年石楼县义牒镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 各村 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | 义牒镇 | 对2025年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益885人。 | 人 | 885 | 831元/人 | 73.52 | 73.52 |  | 4 | 532 | 885 | 3 | 532 | 885 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益885人。 | 脱贫户直接受益，平均每人888元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海 | 73.52 |  |  |  | 73.52 |  | 县级衔接资金
8 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001582964353 | 2025年石楼县义牒镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 各村 | 2025.6.2 | 2025.11.30 | 义牒镇 | 对2025年度本镇外务工人员累计六个月稳定就业的人给予1200的补贴。 | 人 | 958 | 1200元/人 | 114.96 | 114.96 |  | 4 | 532 | 958 | 3 | 532 | 958 | 对2025年度本镇外务工人员累计六个月稳定就业的人给予1200的补贴。 | 脱贫户直接受益，平均每人1200元。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海 | 84.96 |  |  |  | 84.96 |  | 县级衔接资金
小计 | 8 | [13 empty] | 1130.23 | 1130.23 |  | 14 | 1306 | 2443 | 12 | 1205 | 2200 |  |  | 合计: 1100.23; 已经下达: 823 | 508 | 315 | 277.23
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583785290 | 2025年石楼县小蒜镇小蒜村委小蒜村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 小蒜村 | 2025.4.1 | 2025.7.30 | 小蒜镇 | 硬化产业道路4公里，方便群众生产生活 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 120 | 350 | 1 | 80 | 230 | 硬化产业道路4公里，方便群众生产生活，受益群众350人，其中建档立卡脱贫户230人 | 25人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众350人，其中建档立卡脱贫户230人 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 160 | 140 | 140 |  | 20 |  | 县级衔接资金
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001583788089 | 2025年石楼县小蒜镇小蒜村委小蒜村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 小蒜村 | 2025.3.1 | 2025.5.30 | 小蒜镇 | 新建溢洪道3公里，修筑溢洪道口，新建蓄水池1座，铺设管道3公里，提升种植基础，方便群众种植，增加群众收入 | 公里 | 3 | 25万元/公里 | 75 | 75 |  | 1 | 10 | 30 | 1 | 5 | 15 | 新建溢洪道3公里，修筑溢洪道口，新建蓄水池1座，铺设管道3公里，提升种植基础，增加群众收入，受益群众30人，其中建档立卡脱贫户15人 | 5人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众30人，其中建档立卡脱贫户15人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 75 | 65 | 65 |  | 10 |  | 县级衔接资金
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001583799388 | 2025年石楼县小蒜镇高家岔村委高家岔村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 高家岔 | 2025.4.1 | 2025.8.30 | 小蒜镇 | 修过水桥1座，长25米，宽4米 | 座 | 1 | 40万元/座 | 40 | 40 |  | 1 | 166 | 439 | 1 | 71 | 197 | 修过桥长25米，宽4米，方便群众生产生活，受益群众439人，其中建档立卡脱贫户197人 | 提升交通便利性，便于村民出行，为村民种地收秋提供便利，改善生产生活条件。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 高家岔村委 | 晋保平 | 40 | 35 | 35 |  | 5 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001583803855 | 2025年小蒜镇兰家沟村委饮水提升改造项目 | 新建 | 前兰家沟村、后兰家沟村 | 2025.4.1 | 2025.10.30 | 小蒜镇 | 更换管道，新建蓄水池 | 处 | 3 | 10万元/处 | 30 | 30 |  | 1 | 278 | 769 | 1 | 98 | 268 | 更换管道，新建蓄水池，提升改造饮水设施，保障村民饮水安全。 | 提升改造饮水设施，保障村民饮水安全。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林 | 30 | 27 | 27 |  | 3 |  | 县级衔接资金
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583805597 | 2025年石楼县小蒜镇风头村委南洼、贺家洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 风头村委 | 2025.3.1 | 2025.9.30 | 小蒜镇 | 硬化南洼、贺家洼村产业道路4km | km | 4 | 40万元/km | 160 | 160 |  | 1 | 106 | 335 | 1 | 62 | 174 | 硬化产业道路4公里，方便群众生产生活，受益群众335人，其中建档立卡脱贫户174人 | 15人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众335人，其中建档立卡脱贫户174人 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 160 | 140 | 140 |  | 20 |  | 县级衔接资金
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583805733 | 2025年石楼县小蒜镇风头村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 风头村委 | 2025.3.1 | 2025.9.30 | 小蒜镇 | 硬化风头村产业道路4km | km | 4 | 40万元/km | 160 | 160 |  | 1 | 71 | 181 | 1 | 23 | 69 | 硬化产业道路4公里，方便群众生产生活，受益群众181人，其中建档立卡脱贫户69人 | 5人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众181人，其中建档立卡脱贫户69人 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 160 | 132 | 132 |  | 28 |  | 县级衔接资金
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583807447 | 2025年石楼县小蒜镇转角村委李家畔至前山畔种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 李家畔（场)至前山畔 | 2025.3.1 | 2025.5.31 | 小蒜镇 | 产业路拓宽硬化1.3公里及特殊地段处理 | 公里 | 1.3 | 46万元/公里 | 59.9 | 59.9 |  | 1 | 57 | 187 | 1 | 41 | 146 | 项目建成后，提升产业路1.3公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖两个自然村57口187人，其中脱贫户41户146人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 转角村委 | 刘平则 | 59.9 | 52 |  | 52 | 7.9 |  | 县级衔接资金
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583807530 | 2025年石楼县小蒜镇转角村委上山则焉至李家畔种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 上山则焉至李家畔（场) | 2025.3.1 | 2025.5.31 | 小蒜镇 | 产业路拓宽硬化1.3公里及特殊地段处理 | 公里 | 1.3 | 46.1万元/公里 | 59.95 | 59.95 |  | 1 | 41 | 130 | 1 | 29 | 98 | 项目建成后，提升产业路1.3公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖1个自然村41口130人，其中脱贫户29户98人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 转角村委 | 刘平则 | 59.95 | 52 |  | 52 | 7.95 |  | 县级衔接资金
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001613530574 | 2025年石楼县小蒜镇孙家庄村委西沟村种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 孙家庄 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 小蒜镇 | 新建300m3蓄水池1座。12㎡机房一座，软起动柜1台，及其附属设施。灌溉面积240亩。 | 处 | 1 | 138万元/处 | 138 | 138 |  | 1 | 31 | 103 | 1 | 13 | 27 | 20人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众103人，其中建档立卡脱贫户27人，方便群众生产用水，增强抗旱能力，增加群众收入，受益群众103人，其中建档立卡脱贫户27人 | 20人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众103人，其中建档立卡脱贫户27人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 138 | 120 | 120 |  | 18 |  | 县级衔接资金
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001613550621 | 2025年石楼县小蒜镇孙家庄村委种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 孙家庄 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 小蒜镇 | 新建300m3蓄水池2座。12㎡机房一座，软起动柜1台，及其附属设施。灌溉面积210亩。 | 处 | 1 | 187万元/处 | 187 | 187 |  | 1 | 93 | 258 | 1 | 36 | 98 | 新建300m3蓄水池2座。12㎡机房一座，软起动柜1台，及其附属设施。方便群众生产用水，增强抗旱能力，增加群众收入，受益群众258人，其中建档立卡脱贫户98人 | 17人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众258人，其中建档立卡脱贫户98人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 187 | 163 | 163 |  | 24 |  | 县级衔接资金
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613551591 | 2025年石楼县小蒜镇孙家庄种植基地质量提升产业路配套项目项目 | 新建 | 孙家庄 | 2025.3.1 | 2025.5.31 | 小蒜镇 | 产业路拓宽硬化6公里 | 公里 | 6 | 40万元/公里 | 240 | 240 |  | 1 | 93 | 258 | 1 | 36 | 98 | 项目建成后，提升产业路6公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖1个自然93户口258人，其中脱贫户36户98人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏 | 240 | 210 | 210 |  | 30 |  | 县级衔接资金
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613553200 | 2025年石楼县小蒜镇孙家庄村委种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 孙家庄村委 | 2025.3.1 | 2025.9.30 | 小蒜镇 | 宜机化改造平整土地600亩 | 亩 | 600 | 0.25万元/亩 | 150 | 150 |  | 1 | 78 | 232 | 1 | 43 | 112 | 平整土地600亩。增加群众收入，受益群众232人，其中建档立卡脱贫户112人 | 参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。平整土地600亩。增加群众收入，受益群众1682人，其中建档立卡脱贫户840人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 150 | 131 | 131 |  | 19 |  | 县级衔接资金
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001613554051 | 2025年石楼县小蒜镇孙家庄村委温家畔种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 孙家庄 | 2025.3.1 | 2025.9.30 | 小蒜镇 | 建设提水灌溉设施1处及其附属设施，灌溉面积500亩 | 处 | 1 | 140万元/处 | 140 | 140 |  | 1 | 62 | 165 | 1 | 23 | 58 | 建设提水灌溉设施1处及其附属设施，灌溉面积500亩。方便群众生产用水，增强抗旱能力，增加群众收入，受益群众165人，其中建档立卡脱贫户58人 | 10人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众168人，其中建档立卡脱贫户58人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 140 | 122 | 122 |  | 18 |  | 县级衔接资金
14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001583807728 | 2024年石楼县小蒜镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 各村委 | 2025.03.01 | 2025.12.30 | 小蒜镇 | 对2025年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益969人。 | 人 | 1948 | 1335元/人 | 260 | 260 |  | 9 | 707 | 2476 | 8 | 707 | 2476 | 对2025年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益2476人。 | 脱贫户直接受益，平均每人1050元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 260 |  |  |  | 260 |  | 县级衔接资金
15 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001583807813 | 2024年石楼县小蒜镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 各村委 | 2025.03.01 | 2025.12.30 | 小蒜镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1500 | 1200元/人 | 180 | 180 |  | 9 | 428 | 1500 | 8 | 428 | 1500 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1500人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 130 |  |  |  | 130 |  | 县级衔接资金
小计 | 15 | [13 empty] | 2039.85 | 2039.85 |  | 31 | 2341 | 7413 | 29 | 1695 | 5566 |  |  | 合计: 1989.85; 已经下达: 1389 | 1285 | 104 | 600.85
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583561506 | 2025年石楼县辛关镇坪泉村委薛家畔种植基地质量提升项目 | 新建 | 坪泉村委薛家畔村 | 2025.04.02 | 2025.09.02 | 辛关镇 | 平整土地460亩、提升质量460亩，投资标准0.25万元/亩。 | 亩 | 460 | 0.25万元/亩 | 115 | 115 |  | 1 | 25 | 88 | 1 | 15 | 45 | 平整土地460亩、提高土地质量，增加作物产量，增加村民收入 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 115 | 100 | 100 |  | 15 |  | 县级衔接资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583565660 | 2025年石楼县辛关镇坪泉村委河底村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 坪泉村委河底村 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 辛关镇 | 河底村到后山村硬化产业路4公里 | 公里 | 4 | 48.5万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 48 | 147 | 1 | 24 | 76 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 160 | 140 | 140 |  | 20 |  | 县级衔接资金
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583567965 | 2025年石楼县辛关镇前山村委南咀上村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前山村委南咀上村 | 2025.04.01 | 2025.9.30 | 辛关镇 | 南咀上村硬化产业路3.5公里 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 120 | 370 | 1 | 83 | 258 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 140 | 122 | 122 |  | 18 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583571311 | 2025年石楼县辛关镇前山村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前山村委 | 2025.04.01 | 2025.06.30 | 辛关镇 | 新修产业路1.5公里及过水涵，硬化产业路4公里 | 公里 | 5.5 | 40万元/公里 | 220 | 220 |  | 1 | 308 | 663 | 1 | 149 | 416 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 220 | 192 | 192 |  | 28 |  | 县级衔接资金
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583582398 | 2025年石楼县辛关镇韦家湾村委韦家湾村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 韦家湾村委韦家湾村 | 2025.04.01 | 2025.09.30 | 辛关镇 | 韦家湾村硬化产业路2.5公里 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 143 | 435 | 1 | 86 | 271 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 100 | 87 | 61.2 | 25.8 | 13 |  | 县级衔接资金
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583591625 | 2025年石楼县辛关镇张家河村委后山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 张家河村委后山村 | 2025.04.01 | 2025.06.01 | 辛关镇 | 平整土地200亩，提升质量200亩，投资标准0.25万元/亩。 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 59 | 178 |  | 36 | 100 | 新建宜机化坡改梯200亩，提高土地质量，增加作物产量，增加村民收入。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 50 | 44 | 44 |  | 6 |  | 县级衔接资金
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583612464 | 2025年石楼县辛关镇张家坡村委张家坡村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家坡村委张家坡村 | 2025.03.01 | 2025.08.30 | 辛关镇 | 张家坡村硬化产业路3.5公里 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 66 | 207 | 1 | 25 | 75 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 140 | 122 | 122 |  | 18 |  | 县级衔接资金
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613587691 | 2025年石楼县辛关镇韦家湾村委冯家庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 韦家湾村委冯家庄村 | 2025.4.1 | 2025.5.30 | 辛关镇 | 韦家湾村委冯家庄村庙沟新修产业路长1.4公里，宽3.5米 | 公里 | 1.4 | 41.4万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 33 | 82 | 1 | 30 | 76 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平 | 58 | 50 | 50 |  | 8 |  | 县级衔接资金
9 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001583622419 | 2025石楼县辛关镇年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 辛关镇各村委 | 2025.7.05 | 2025.11.15 | 辛关镇 | 对2025年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益2319人。 | 人 | 2319 | 952元/人 | 220.88 | 220.88 |  | 6 | 523 | 1565 | 5 | 523 | 1565 | 对2025年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益2319人。 | 脱贫户直接受益，平均每人294元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 220.88 |  |  |  | 220.88 |  | 县级衔接资金
10 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001583624079 | 2025年石楼县辛关镇乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 辛关镇各村委 | 2025.8.15 | 2025.11.15 | 辛关镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 2807 | 1200元/人 | 336.84 | 336.84 |  | 6 | 937 | 2807 | 5 | 937 | 2807 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口2807人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 成锁珍 | 236.84 |  |  |  | 236.84 |  | 县级衔接资金
小计 | 10 | [13 empty] | 1540.72 | 1540.72 |  | 20 | 2262 | 6542 | 17 | 1908 | 5689 |  |  | 合计: 1440.72; 已经下达: 857 | 831.2 | 25.8 | 583.72
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582958051 | 2025年石楼县龙交乡王家沟村委交口岔种植基地质量提升项目 | 新建 | 交口岔 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量230亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 230 | 0.25万元/亩 | 57.5 | 57.5 |  | 1 | 86 | 295 | 1 | 44 | 127 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 王家沟村委 | 王宝元 | 57.5 | 50 | 50 |  | 7.5 |  | 县级衔接资金
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582958141 | 2025年石楼县龙交乡王家沟村委田家山种植基地质量提升项目 | 新建 | 田家山 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量520亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 520 | 0.25万元/亩 | 130 | 130 |  | 1 | 97 | 262 | 1 | 64 | 191 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 130 | 113 | 113 |  | 17 |  | 县级衔接资金
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582958282 | 2025年石楼县龙交乡王家沟村委王家江种植基地质量提升项目 | 新建 | 王家江 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量300亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 300 | 0.25万元/亩 | 75 | 75 |  | 1 | 114 | 345 | 1 | 53 | 159 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 75 | 65 | 65 |  | 10 |  | 县级衔接资金
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582958398 | 2025年石楼县龙交乡王家沟村委冉家塔种植基地质量提升项目 | 新建 | 冉家塔 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量270亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 270 | 0.25万元/亩 | 67.5 | 67.5 |  | 1 | 162 | 283 | 1 | 39 | 105 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 67.5 | 60 | 60 |  | 7.5 |  | 县级衔接资金
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582958987 | 2025年石楼县龙交乡王家沟村委新窑上村饮水巩固提升工程 | 新建 | 新窑上 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 修建（3m*3m*5m）的蓄水池2座，管道700m，配套机房，检查井，水泵，修路300米等 | 处 | 1 | 42万元/处 | 42 | 42 |  | 1 | 41 | 112 | 1 | 33 | 90 | 通过项目实施，改善了新窑上人畜饮水条件，保障群众生活用水。受益群众112人，其中建档立卡脱贫人口90人。 | 该项目增加了贫困户的劳务收入；改善了112人的生产条件，其中建档立卡脱贫户90人。实现产业提升，进一步增加了贫困户的生产经营性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 王家沟村委 | 王宝元 | 42 | 36 | 36 |  | 6 |  | 县级衔接资金
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582959058 | 2025年石楼县龙交乡石家塔村委石灰沟村饮水巩固提升工程 | 新建 | 石灰沟 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 更换管道700多米 | 处 | 1 | 8万元/处 | 8 | 8 |  | 1 | 67 | 216 | 1 | 18 | 54 | 通过项目实施，改善了石灰沟人畜饮水条件，保障群众生活用水。受益群众216人，其中建档立卡脱贫人口54人。 | 该项目增加了贫困户的劳务收入；改善了216人的生产条件，其中建档立卡脱贫户54人。实现产业提升，进一步增加了贫困户的生产经营性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 石家塔村委 | 冯成虎 | 8 | 7 | 7 |  | 1 |  | 县级衔接资金
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582959218 | 2025年石楼县龙交乡石家塔村委桥沟村饮水巩固提升工程 | 新建 | 桥沟 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 更换管道900多米 | 处 | 1 | 10万元/处 | 10 | 10 |  | 1 | 30 | 87 | 1 | 13 | 36 | 通过项目实施，改善了桥沟人畜饮水条件，保障群众生活用水。受益群众87人，其中建档立卡脱贫人口36人。 | 该项目增加了贫困户的劳务收入；改善了87人的生产条件，其中建档立卡脱贫户36人。实现产业提升，进一步增加了贫困户的生产经营性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 石家塔村委 | 冯成虎 | 10 | 7 | 7 |  | 3 |  | 县级衔接资金
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582960710 | 2025年石楼县龙交乡石家塔村委石灰沟村种植基地质量提升项目 | 新建 | 石灰沟 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量300亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 300 | 0.25万元/亩 | 75 | 75 |  | 1 | 67 | 216 | 1 | 18 | 54 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 75 | 65 | 65 |  | 10 |  | 县级衔接资金
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582961048 | 2025年石楼县龙交乡君庄村委君庄村种植基地质量提升项目 | 新建 | 君庄 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量200亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 136 | 403 | 1 | 77 | 221 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 君庄村委 | 赵六儿 | 50 | 44 | 44 |  | 6 |  | 县级衔接资金
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582961240 | 2025年石楼县龙交乡君庄村委仁义村饮水巩固提升工程 | 新建 | 仁义 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 打深井120多米，修建蓄水池1座，管道3000m，配套机房，检查井，水泵等 | 处 | 1 | 45万元/处 | 45 | 45 |  | 1 | 167 | 477 | 1 | 88 | 237 | 通过项目实施，改善了仁义人畜饮水条件，保障群众生活用水。受益群众477人，其中建档立卡脱贫人口237人。 | 该项目增加了贫困户的劳务收入；改善了477人的生产条件，其中建档立卡脱贫户237人。实现产业提升，进一步增加了贫困户的生产经营性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 君庄村委 | 赵六儿 | 45 | 40 |  | 40 | 5 |  | 县级衔接资金
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582961311 | 2025年石楼县龙交乡君庄村委上庄-阳道种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 上庄-阳道 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长3公里、宽3米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 214 | 640 | 1 | 141 | 414 | 该项目实施可硬化产业路3公里，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众640人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 120 | 105 |  | 105 | 15 |  | 县级衔接资金
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582961784 | 2025年石楼县龙交乡甘河村委前甘河村种植基地质量提升项目 | 新建 | 前甘河 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量500亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 133 | 389 | 1 | 73 | 207 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 125 | 109 |  | 109 | 16 |  | 县级衔接资金
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001582961865 | 2025年石楼县龙交乡甘河村委后甘河村饮水巩固提升工程 | 新建 | 后甘河 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 修建（10m*10m*10m）的蓄水池1座，管道200m，配套机房，检查井，水泵等 | 处 | 1 | 15万元/处 | 15 | 15 |  | 1 | 131 | 422 | 1 | 101 | 290 | 通过项目实施，改善了前甘人畜饮水条件，保障群众生活用水。受益群众422人，其中建档立卡脱贫人口290人。 | 该项目增加了贫困户的劳务收入；改善了422人的生产条件，其中建档立卡脱贫户290人。实现产业提升，进一步增加了贫困户的生产经营性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 甘河村委 | 许海军 | 15 | 14 | 14 |  | 1 |  | 县级衔接资金
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582961965 | 2025年石楼县龙交乡德义河村委德义河村种植基地质量提升项目 | 新建 | 德义河 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量500亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 261 | 742 | 1 | 116 | 362 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 125 | 109 | 109 |  | 16 |  | 县级衔接资金
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001613556787 | 2025年石楼县龙交乡寨子上村委凤彩垣种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 凤彩垣 | 2025.3.1 | 2025.6.30 | 龙交乡 | 新修过水桥1座 | 座 | 1 | 57万元/座 | 57 | 57 |  | 1 | 61 | 150 | 1 | 20 | 57 | 该项目实施可新建过水桥1座，改善了生产通行条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众150人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业机会，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 | 57 | 49 | 49 |  | 8 |  | 县级衔接资金
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613557979 | 2025年石楼县龙交乡寨子上村委下庄河老爷渠-辛庄岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 下庄河老爷渠-辛庄岭 | 2025.3.1 | 2025.6.30 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.1公里、宽2.5米、厚12公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.1 | 43.6万元/公里 | 48 | 48 |  | 1 | 124 | 368 | 1 | 61 | 192 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众628人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 | 48 | 42 | 42 |  | 6 |  | 县级衔接资金
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613560001 | 2025年石楼县龙交乡龙交村委马头山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 马头山 | 2025.3.1 | 2025.6.30 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2公里、宽4米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 35 | 108 | 1 | 18 | 46 | 该项目实施可硬化产业路2公里，覆盖耕地1200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众108人。 | 项目实施为本村脱贫户6人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地1200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 80 | 70 | 70 |  | 10 |  | 县级衔接资金
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613561203 | 2025年石楼县龙交乡寨子上村委四岭种植基地质量提升项目 | 新建 | 四岭 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量236亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 236 | 0.25万元/亩 | 59 | 59 |  | 1 | 24 | 52 | 1 | 21 | 45 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 | 59 | 51 |  | 51 | 8 |  | 县级衔接资金
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613562333 | 2025年石楼县龙交乡寨子上村委稍岭种植基地质量提升项目 | 新建 | 稍岭 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量236亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 236 | 0.25万元/亩 | 59 | 59 |  | 1 | 38 | 78 | 1 | 28 | 56 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 | 59 | 51 |  | 51 | 8 |  | 县级衔接资金
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613563337 | 2025年石楼县龙交乡寨子上村委下塔上种植基地质量提升项目 | 新建 | 下塔上 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量236亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 236 | 0.25万元/亩 | 59 | 59 |  | 1 | 23 | 49 | 1 | 19 | 40 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 | 59 | 51 |  | 51 | 8 |  | 县级衔接资金
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613594993 | 2025年石楼县龙交乡龙交村委王家沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家沟 | 2025.3.1 | 2025.6.30 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.48公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.48 | 39.9万元/公里 | 59 | 59 |  | 1 | 196 | 283 | 1 | 48 | 107 | 该项目实施可硬化产业路1.48公里，覆盖耕地90余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众283人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地90余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 59 | 51 |  | 51 | 8 |  | 县级衔接资金
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613595349 | 2025年石楼县龙交乡龙交村委王家江种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家江 | 2025.3.1 | 2025.6.30 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.45公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.45 | 41.4万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 114 | 345 | 1 | 53 | 159 | 该项目实施可硬化产业路1.45公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众345人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 58 | 50 |  | 50 | 8 |  | 县级衔接资金
23 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001582962885 | 2025年石楼县龙交乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 各村委 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 对2025年度县外务工人员发放一次性交通补助，（县外市内300元、市外省内600元、省外1000-1500元） | 人 | 1387 | 1200元/人 | 166.44 | 166.44 |  | 7 | 485 | 1387 | 7 | 485 | 1387 | 对2025年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1387人。 | 脱贫户直接受益，平均每人1200元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 166.44 |  |  |  | 166.44 |  | 县级衔接资金
24 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001582962970 | 2025年石楼县龙交乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 各村委 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 龙交乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1484 | 1200元/人 | 178.08 | 178.08 |  | 7 | 512 | 1484 | 7 | 512 | 1484 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1484人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收1200元，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生 | 128.08 |  |  |  | 128.08 |  | 县级衔接资金
小计 | 24 | [13 empty] | 1768.52 | 1768.52 |  | 36 | 3318 | 9193 | 36 | 2143 | 6120 |  |  | 合计: 1718.52; 已经下达: 1239 | 731 | 508 | 479.52
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583697663 | 2025年石楼县和合乡南陀腰村委冯家河村种植基地质提升项目 | 新建 | 冯家河 | 2025.3.1 | 2025.4.30 | 和合乡 | 平整土地，提升质量500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 21 | 64 | 1 | 16 | 52 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户16户52人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 125 | 109 |  | 109 | 16 |  | 县级衔接资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583702316 | 2025年石楼县和合乡铁头村委石座山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 石座山 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 和合乡 | 硬化1.8公里长3.5米宽、15厘米厚水泥路 | 公里 | 1.8 | 50万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 72 | 110 | 1 | 10 | 31 | 该项目实施硬化1.8公里长3.5米宽、15厘米厚水泥路，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户10户31人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 90 | 78 | 78 |  | 12 |  | 县级衔接资金
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583710391 | 2025年石楼县和合乡和合村委任家庄村种植基地质提升项目 | 新建 | 任家庄 | 2025.3.1 | 2025.4.30 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 288 | 981 | 1 | 148 | 432 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户148户432人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 250 | 219 | 219 |  | 31 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001583729468 | 2025年石楼县和合乡和合村委和合村饮水巩固提升工程 | 新建 | 和合村委 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 和合乡 | 新建上水池30吨1座，机房1座，除氟设备1套 | 处 | 1 | 15万元/处 | 15 | 15 |  | 1 | 154 | 364 | 1 | 70 | 216 | 该项目实新建上水池30吨1座，机房1座，除氟设备1套，改善生活条件，方便群众生产生活，保障群众饮水安全，受益脱贫户70户216人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 | 15 | 13 | 13 |  | 2 |  | 县级衔接资金
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583741798 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委曹家洼村种植基地质提升项目 | 新建 | 曹家洼村 | 2025.3.1 | 2025.4.30 | 和合乡 | 平整土地，提升质量800亩 | 亩 | 800 | 0.25万元/亩 | 200 | 200 |  | 1 | 33 | 105 | 1 | 26 | 72 | 该项目实施平整土地，提升质量800亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户26户72人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 200 | 175 | 175 |  | 25 |  | 县级衔接资金
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583742810 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委呼延山村种植基地质提升项目 | 新建 | 呼延山村 | 2025.3.1 | 2025.4.30 | 和合乡 | 平整土地，提升质量800亩 | 亩 | 800 | 0.25万元/亩 | 200 | 200 |  | 1 | 32 | 97 | 1 | 25 | 68 | 该项目实施平整土地，提升质量800亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户25户68人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 200 | 175 | 175 |  | 25 |  | 县级衔接资金
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001583759891 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委崖头村种植基地质量提升提水灌溉设施配套项目 | 新建 | 崖头村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 和合乡 | 新建下水池500吨，上水池300吨，铺设到管2.2公里，电线1公里，水泵2台 | 处 | 1 | 320万元/处 | 320 | 320 |  | 1 | 22 | 68 | 1 | 5 | 17 | 该项目实施新建下水池500吨，上水池300吨，铺设到管2.2公里，电线1公里，水泵2台，灌溉面积200亩；改善生产条件，方便群众生产生活，受益脱贫户5户17人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 320 | 291 | 291 |  | 29 |  | 县级衔接资金
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583761066 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委崖头村采摘园建设项目 | 新建 | 崖头村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 和合乡 | 栽种果树110亩 | 亩 | 110 | 1万元/亩 | 110 | 110 |  | 1 | 22 | 68 | 1 | 10 | 37 | 栽种果树110亩，发展特色农业，每亩地中增收0.2万元，使脱贫户10户37人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 | 110 | 96 | 96 |  | 14 |  | 县级衔接资金
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583762128 | 2025年石楼县和合乡南割毡村委南割毡村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南割毡 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 和合乡 | 新建产业路1.2公里 | 公里 | 1.2 | 41.7万元/公里 | 50 | 50 |  | 1 | 56 | 168 | 1 | 36 | 101 | 该项目实施硬化产业路1.2公里，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户36户101人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 南割毡村委 | 贺全儿 | 50 | 44 | 44 |  | 6 |  | 县级衔接资金
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583795194 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委新社科种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 新社科 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 和合乡 | 新建产业路0.8公里 | 公里 | 0.8 | 50万元/公里 | 40 | 40 |  | 1 | 26 | 87 | 1 | 14 | 39 | 该项目实施硬化产业路0.8公里，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户14户39人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 | 40 | 35 | 35 |  | 5 |  | 县级衔接资金
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583795824 | 2025年石楼县和合乡铁头村委巴福山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 巴福山 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 和合乡 | 新建产业路1.7公里 | 公里 | 1.7 | 50万元/公里 | 85 | 85 |  | 1 | 23 | 71 | 1 | 11 | 23 | 该项目实施硬化产业路1.7公里，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户11户23人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 85 | 74 | 74 |  | 11 |  | 县级衔接资金
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583809776 | 2025年石楼县和合乡和合村委任家庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 任家庄 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 和合乡 | 新建小河沟叉至上顶1.5公里 | 公里 | 1.5 | 39.7万元/公里 | 59.5 | 59.5 |  | 1 | 28 | 67 | 1 | 21 | 56 | 该项目新建产业路1.5公里，方便群众出行，使脱贫户21户56人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 59.5 | 52 | 52 |  | 7.5 |  | 县级衔接资金
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583809861 | 2025年石楼县和合乡和合村委新社村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 新社 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 和合乡 | 新建土社叉后河产业路1.5公里 | 公里 | 1.5 | 39.7万元/公里 | 59.5 | 59.5 |  | 1 | 32 | 92 | 1 | 26 | 87 | 该项目新建产业路1.5公里，方便群众出行，使脱贫户26户87人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 59.5 | 52 | 52 |  | 7.5 |  | 县级衔接资金
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001613569677 | 2025年石楼县和合乡铁头村委寺山村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 寺山村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 和合乡 | 新建小桥一座 | 座 | 1 | 48万元/座 | 48 | 48 |  | 1 | 43 | 135 | 1 | 36 | 103 | 该项目实施后，改善基础设施条件，为村民生产生活出行提供方便，受益脱贫户36户103人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 铁头村委 | 白玉平 | 48 | 42 | 42 |  | 6 |  | 县级衔接资金
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001614108763 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委崖头村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 崖头村 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 和合乡 | 新建产业路3.8公里及排水沟 | 公里 | 3.8 | 50万元/公里 | 190 | 190 |  | 1 | 12 | 56 | 1 | 10 | 37 | 该项目实施硬化长3.8公里水泥路，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户10户37人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 190 | 166 | 166 |  | 24 |  | 县级衔接资金
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001614110040 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委崖头村种植基地质量提升项目 | 新建 | 崖头村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 和合乡 | 平整土地220亩 | 亩 | 220 | 0.25万元/亩 | 55 | 55 |  | 1 | 12 | 56 | 1 | 10 | 37 | 平整土地220亩，发展特色农业，每亩地中增收0.02万元，使脱贫户10户37人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 | 55 | 48 | 48 |  | 7 |  | 县级衔接资金
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001614110986 | 2025年石楼县和合乡呼延山村委崖头村桑树栽植项目 | 新建 | 崖头村 | 2025.3.1 | 2025.4.1 | 和合乡 | 栽植桑树130亩 | 亩 | 130 | 0.8万元/亩 | 104 | 104 |  | 1 | 12 | 56 | 1 | 10 | 37 | 栽植桑树130亩，发展特色农业，每亩地中增收0.2万元，使脱贫户10户37人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 104 | 91 | 91 |  | 13 |  | 县级衔接资金
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583789859 | 2025年石楼县和合乡和合村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 和合村委 | 2025.3.1 | 2025.10.31 | 和合乡 | 对2960.24中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2960.24 | 0.02万元/亩 | 59.2048 | 59.2048 |  | 1 | 51 | 150 | 1 | 36 | 110 | 发展林下经济，充分利用土地资源，改善水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 | 59.2048 | 33.864 | 33.864 |  | 25.3408 |  | 县级衔接资金
19 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001583779429 | 2025年石楼县和合乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 和合乡各村委 | 2025.6.1 | 2025.11.30 | 和合乡 | 对2024年度县外务工人员发放一次性交通补助，（市内300元/人、市外省内500元/人、周边省1000元/人，其它省1500元/人） | 人 | 1463 | 884元/人 | 129.26 | 129.26 |  | 5 | 704 | 1463 | 5 | 704 | 1463 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1463人。 | 脱贫户直接受益，平均每人806元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 129.26 |  |  |  | 129.26 |  | 县级衔接资金
20 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001583780432 | 2025年石楼县和合乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 和合乡各村委 | 2025.6.1 | 2025.11.30 | 和合乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1283 | 1200元/人 | 153.96 | 153.96 |  | 5 | 516 | 1283 | 5 | 516 | 1283 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1283人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 | 112.96 |  |  |  | 112.96 |  | 县级衔接资金
小计 | 20 | [13 empty] | 2343.4248 | 2343.4248 |  | 28 | 2159 | 5541 | 28 | 1740 | 4301 |  |  | 合计: 2302.4248; 已经下达: 1793.864 | 1684.864 | 109 | 508.5608
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001583745561 | 2025年石楼县裴沟乡坪底村委张家沟村沟坝地种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 张家沟村 | 2025.04.05 | 2025.07.05 | 裴沟乡 | 新修排洪渠165米，浆砌石溢洪道5处 | 米 | 165 | 0.91万元/米 | 150 | 150 |  | 1 | 34 | 109 | 1 | 11 | 29 | 通过项目实施，建设排洪渠165米，解决350余亩坝沟地排洪问题，避免洪涝灾害发生，保障群众种植收益。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，解决350余亩坝沟地排洪问题，避免洪涝灾害发生，保障群众种植收益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 马杰 | 150 | 131 | 131 |  | 19 |  | 县级衔接资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583753653 | 2025年石楼县裴沟乡郭家河村委新加坡至新家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 新加坡至新家山 | 2025.3.15 | 2025.6.15 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长4.8公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 4.8 | 440公里 | 192 | 192 |  | 1 | 86 | 267 | 1 | 52 | 153 | 该项目实施可硬化产业路4.8公里，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众1453人。 | 项目实施为本村脱贫户8人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王卫军 | 192 | 168 | 168 |  | 24 |  | 县级衔接资金
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001583758055 | 2025年石楼县裴沟乡裴沟村委刘家洼村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 刘家洼村 | 2025.04.15 | 2025.05.15 | 裴沟乡 | 新修过水桥1座 | 座 | 1 | 20万元/座 | 20 | 20 |  | 1 | 28 | 76 | 1 | 13 | 35 | 该项目实施可新建过水桥1座，改善了生产通行条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众76人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村委 | 穆林辉 | 20 | 18 | 18 |  | 2 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583760900 | 2025年石楼县裴沟乡土门村委后土门村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后土门村 | 2025.04.05 | 2025.07.05 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长1.48公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 1.48 | 40万元/公里 | 59.2 | 59.2 |  | 1 | 65 | 187 | 1 | 37 | 109 | 该项目硬化产业路1.48公里，覆盖耕地400余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众187人。 | 项目实施可为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地400余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 | 59.2 | 51 | 51 |  | 8.2 |  | 县级衔接资金
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583763311 | 2025年石楼县裴沟乡土门村委丁家垣村种植基地质量提升项目 | 新建 | 丁家垣村 | 2025.04.05 | 2025.07.05 | 裴沟乡 | 平整土地、提升质量200亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 25 | 72 | 1 | 12 | 35 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 | 50 | 43 | 43 |  | 7 |  | 县级衔接资金
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001583765233 | 2025年石楼县裴沟乡马家山村委马家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 马家山村 | 2025.04.05 | 2025.05.05 | 裴沟乡 | 新修产业路长2公里、宽3米 | 公里 | 2 | 4.5万元/公里 | 9 | 9 |  | 1 | 109 | 328 | 1 | 42 | 105 | 该项目新修产业路2公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众105人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地300余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 | 9 | 8 | 8 |  | 1 |  | 县级衔接资金
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001583767268 | 2025年石楼县裴沟乡永由村委永由村种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 永由村 | 2025.03.01 | 2025.06.01 | 裴沟乡 | 铺设供水管道3900米，配套水泵、检查井、电力设施等 | 项 | 1 | 30万元/项 | 30 | 30 |  | 1 | 39 | 108 | 1 | 31 | 89 | 该项目实现苹果园灌溉项目灌溉面积412亩。受益群众108人，其中建档立卡脱贫户89人。 | 该项目增加了贫困户的劳务收入；改善了果农群众126人的生产条件，其中建档立卡脱贫户99人。实现产业提升，进一步增加了贫困户的生产经营性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 | 30 | 27 | 27 |  | 3 |  | 县级衔接资金
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583768362 | 2025年石楼县裴沟乡永由村西梅采摘园建设项目 | 新建 | 永由村 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 裴沟乡 | 对135亩杏树进行土地平整，嫁接改良品种（西梅），并铺设供水管道1500米，配套水泵、电力等设施 | 亩 | 135 | 0.5万元/亩 | 67.5 | 67.5 |  | 1 | 28 | 95 | 1 |  | 52 | 通过嫁接改良品种，提高现有杏树经济价值，带动农户增收，受益群众95人。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，嫁接改良品种，提高现有杏树经济价值，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 马杰 | 67.5 | 60 | 60 |  | 7.5 |  | 县级衔接资金
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001583769317 | 2025年石楼县裴沟乡永由村委采摘园建设项目 | 新建 | 永由村 | 2025.03.01 | 2025.06.01 | 裴沟乡 | 平整土地，栽植特色果树20亩，配套灌溉、电力设施等 | 亩 | 20 | 1万元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 19 | 53 | 1 | 11 | 28 | 该项目实施改善了全村。受益群众944人，其中建档立卡贫困户563人。 | 项目实施中增加贫困户的劳务收入；项目建成后提升了旅游村的形象，促进旅游开发，同时保护和传承历史文化，改善了当地群众的就业空间，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 | 20 | 18 | 18 |  | 2 |  | 县级衔接资金
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613576422 | 2025年石楼县裴沟乡郭家河村委申家洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新 建 | 申家洼村 | 2025.4.15 | 2025.5.15 | 裴沟乡 | 申家洼村边窄沟产业路需修石楞一处，高约20米，长50余米 | 米 | 50 | 0.4万元/米 | 20 | 20 |  | 1 | 78 | 226 | 1 | 41 | 115 | 该项目新修石楞一处，改善了通行条件，消除安全隐患。受益群众226人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，改善了通行条件，消除安全隐患。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 曹义 | 20 | 18 | 18 |  | 2 |  | 县级衔接资金
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613576706 | 2025年石楼县裴沟乡裴沟村委穆家洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 穆家洼村 | 2025.04.15 | 2025.05.15 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 110 | 360 | 1 | 80 | 290 | 该项目实施可硬化产业路3公里，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众360人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王卫军 | 120 | 105 | 105 |  | 15 |  | 县级衔接资金
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613584204 | 2025年石楼县裴沟乡马家山村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 马家山村委 | 2025.03.01 | 2025.07.01 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长2公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 103 | 315 | 1 | 67 | 196 | 该项目实施可硬化产业路2公里，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众315人。 | 项目实施为本村脱贫户6人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王卫军 | 80 | 70 | 70 |  | 10 |  | 县级衔接资金
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 5100001613584527 | 2025年石楼县裴沟乡马家山村委种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 马家山村委 | 2025.03.01 | 2025.07.01 | 裴沟乡 | 新建蓄水池，配套供水灌溉管道、水泵、检查井、电力设施等 | 项 | 1 | 70万元/项 | 70 | 70 |  | 1 | 103 | 315 | 1 | 67 | 196 | 通过项目实施，可灌溉高标准耕地面积2000亩，增加亩产量，带动农户增收。受益群众315人，其中建档立卡脱贫户196人。 | 项目实施为本村脱贫户6人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，可灌溉高标准耕地面积2000亩，增加亩产量，带动农户增收。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 马杰 | 70 | 61 | 61 |  | 9 |  | 县级衔接资金
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001613578136 | 2025年石楼县裴沟乡马家山村委种植基地质量提升宜机化改造项目 | 新建 | 马家山村委 | 2025.03.01 | 2025.07.01 | 裴沟乡 | 对2000亩耕地进行宜机化改造 | 亩 | 2000 | 0.1万元/亩 | 200 | 200 |  | 1 | 103 | 315 | 1 | 67 | 196 | 通过项目实施，对2000亩耕地进行宜机化改造，促进发展现代农业种植产业，带动增加群众收入。 | 项目实施为本村脱贫户8人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，促进发展2000亩现代化农业种植产业，带动增加群众收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 马杰 | 200 | 175 | 175 |  | 25 |  | 县级衔接资金
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613578404 | 2025年石楼县裴沟乡郭家河村委郭家河村至小垣则种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 郭家河村 | 2025.03.01 | 2025.06.30 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长5.5公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 5.5 | 40万元/公里 | 220 | 220 |  | 1 | 107 | 338 | 1 | 75 | 219 | 该项目改造产业路5公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众338人。 | 项目实施可为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1000余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王卫军 | 220 | 192 |  | 192 | 28 |  | 县级衔接资金
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613578661 | 2025年石楼县裴沟乡郭家河村委新家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新 建 | 新家山村 | 2025.4.15 | 2025.5.15 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，改造产业路长5公里，宽4米 | 公里 | 5 | 4万元/公里 | 20 | 20 |  | 1 | 113 | 347 | 1 | 78 | 225 | 该项目改造产业路5公里，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众347人。 | 项目实施可为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地800余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 曹义 | 20 | 18 | 18 |  | 2 |  | 县级衔接资金
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 5100001613578937 | 2025年石楼县裴沟乡土门村委青阳洼村饮水巩固提升工程项目 | 新建 | 青阳洼村 | 2025.04.05 | 2025.05.05 | 裴沟乡 | 打深井1口，配套水泵、检查井、供水管道等设施 | 项 | 1 | 9.8万元/项 | 9.8 | 9.8 |  | 1 | 89 | 268 | 1 | 33 | 88 | 通过项目设施，建设深井等配套供水设施，保障青阳洼村群众正常生活用水，受益群众268人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，建设深井等配套供水设施，保障青阳洼村群众正常生活用水。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 | 9.8 | 9 | 9 |  | 0.8 |  | 县级衔接资金
18 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001583736808 | 2025年石楼县裴沟乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 各村委 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 裴沟乡 | 对2025年度县外务工人员发放一次性交通补助，（县外市内300元、市外省内600元、省外1000-1500元） | 人 | 1400 | 800元/人 | 112 | 112 |  | 7 | 1200 | 1400 | 7 | 1200 | 1400 | 对2025年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1400人。 | 脱贫户直接受益，平均每人800元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 温永平 | 112 |  |  |  | 112 |  | 县级衔接资金
19 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001583738384 | 2025年石楼县裴沟乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 各村委 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 裴沟乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1200 | 1200元/人 | 144 | 144 |  | 7 | 1000 | 1200 | 7 | 1000 | 1200 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1200人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收1200元，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 温永平 | 104 |  |  |  | 104 |  | 县级衔接资金
小计 | 19 | [13 empty] | 1593.5 | 1593.5 |  | 31 | 3439 | 6379 | 31 | 2917 | 4760 |  |  | 合计: 1553.5; 已经下达: 1172 | 980 | 192 | 381.5
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913045 | 2025年石楼县曹家垣乡曹家垣村委牛王店村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 牛王店村 | 2025.3.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 路基扩建，硬化宽3米，长2.1公里，厚15厘米及附属排水设施等。 | 公里 | 2.1 | 52.4万元/公里 | 110 | 110 |  | 1 | 145 | 390 | 1 | 85 | 220 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村委 | 李牛旺 | 110 | 96 | 96 |  | 14 |  | 县级衔接资金
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913064 | 2025年石楼县曹家垣乡曹家垣村委李家庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 李家庄村 | 2025.3.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 路基扩建硬化宽3米，长1.7公里，厚15厘米及附属排水设施等。 | 公里 | 1.7 | 48.3万元/公里 | 82 | 82 |  | 1 | 135 | 370 | 1 | 75 | 185 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户增收200元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村委 | 李牛旺 | 82 | 71 | 71 |  | 11 |  | 县级衔接资金
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582913095 | 2025年石楼县曹家垣乡曹家垣村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 曹家垣村委各自然村 | 2025.3.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 平整土地、提升质量600亩，投资标准0.25万元/亩。 | 亩 | 600 | 0.25万元/亩 | 150 | 150 |  | 1 | 215 | 640 | 1 | 165 | 465 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，增加群众收入，每亩地增收0.25万元，覆盖脱贫户165户。 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村委 | 李牛旺 | 150 | 131 | 131 |  | 19 |  | 县级衔接资金
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913178 | 2025年石楼县曹家垣乡君子村委大沟路段种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 君子村 | 2025.4.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 产业路共计约2.5km，宽3.5米，硬化15cm厚，包括路基拓宽硬化及排水工程。修建一座石砌小型过水桥，桥长约16米，高1.3米，桥面宽4米。 | 公里 | 2.5 | 44万元/公里 | 110 | 110 |  | 1 | 63 | 210 | 1 | 40 | 160 | 全村生产生活方便出行，预计带动种植户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 | 110 | 96 | 96 |  | 14 |  | 县级衔接资金
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 5100001582913193 | 2025年石楼县曹家垣乡君子村委龙店岔村种植基地质量提升小型桥梁配套项目 | 新建 | 君子村委 | 2025.4.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 小桥加宽，长11米，高9米，宽4米，建设八字墙两处。 | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 112 | 200 | 1 | 62 | 98 | 方便农户出行和运输产品，预计带动种植户户增收100元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 | 35 | 31 | 31 |  | 4 |  | 县级衔接资金
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 5100001582913261 | 2025年石楼县曹家垣乡下庄村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 下庄村委 | 2025.3.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 平整土地、提升质量350亩，投资标准0.25万元/亩。 | 亩 | 350 | 0.25万元/亩 | 87.5 | 87.5 |  | 1 | 121 | 310 | 1 | 88 | 172 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，增加群众收入，每亩地增收0.25万元，受益脱贫户88户。 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照 | 87.5 | 76 | 76 |  | 11.5 |  | 县级衔接资金
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913347 | 2025年石楼县曹家垣乡麦场墕村委王家垣村踩塌梁路段种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家垣村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 曹家垣乡 | 产业路共计约1.3km，宽3.5米，硬化15cm厚，包括路基拓宽硬化及排水工程。包括新开道路约300m，200m石方路段。 | 公里 | 1.3 | 55.4万元/公里 | 72 | 72 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 60 | 181 | 全村生产生活方便出行，预计带动种植户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 杨捷凌 | 72 | 63 | 63 |  | 9 |  | 县级衔接资金
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913374 | 2025年石楼县曹家垣乡麦场墕村委王家垣村亩垣上路段种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家垣村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 曹家垣乡 | 产业路共计约2.3km，宽3.5米，硬化15cm厚，包括路基拓宽硬化及排水工程。 | 公里 | 2.3 | 42.6万元/公里 | 98 | 98 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 60 | 181 | 全村生产生活方便出行，预计带动种植户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 杨捷凌 | 98 | 85 | 85 |  | 13 |  | 县级衔接资金
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913392 | 2025年石楼县曹家垣乡麦场墕村委王家庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家庄村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 曹家垣乡 | 产业路共计约1km，宽3.5米，硬化15cm厚，路基拓宽硬化及排水工程。包括新开道路约450m，250m石方路段。 | 公里 | 1 | 58万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 60 | 188 | 1 | 37 | 103 | 全村生产生活方便出行，预计带动种植户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 杨捷凌 | 58 | 51 | 51 |  | 7 |  | 县级衔接资金
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001582913591 | 2025年石楼县曹家垣乡许家山村委道堡种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 道堡村至长兴村 | 2025.4.1 | 2025.10.31 | 曹家垣乡 | 硬化道堡至长兴路面3.12公里，宽3.5米，厚18厘米。 | 公里 | 3.12 | 59.9万元/公里 | 187 | 187 |  | 1 | 89 | 275 | 1 | 59 | 192 | 全村生产生活方便出行，预计带动种植户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 | 187 | 162.364 |  | 162.364 | 24.636 |  | 县级衔接资金
11 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 5100001582913613 | 2025年石楼县曹家垣乡外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 各村委 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 曹家垣乡 | 对2025年度县外务工人员进行一次性交通补助，（市内县外300元、省内市外600元、山西周边省1000元，其它省1500元），受益约1400人。 | 人 | 1400 | 893元/人 | 125 | 125 |  | 5 | 960 | 1400 | 5 | 960 | 1400 | 全乡约1400名县外务工人员，人均受益892元/年，激发村民外出务工的积极性，达到通过务工人均增收3000元的目的。 | 脱贫户直接受益，平均每人892元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 125 |  |  |  | 125 |  | 县级衔接资金
12 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动补助 | 5100001582913627 | 2025年石楼县曹家垣乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 续建 | 各村委 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 曹家垣乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1525 | 1200元/人 | 183 | 183 |  | 5 | 780 | 1525 | 5 | 780 | 1525 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口约1525人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 133 |  |  |  | 133 |  | 县级衔接资金
小计 | 12 | [13 empty] | 1297.5 | 1297.5 |  | 20 | 2892 | 6160 | 20 | 2471 | 4882 |  |  | 合计: 1247.5; 已经下达: 862.364 | 700 | 162.364 | 385.136
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 5100001613583590 | 2025年石楼县罗村镇马家庄村委马家庄村以工代赈田间道路改造工程 | 改建 | 马家庄 | 2025.4.1 | 2025.11.1 | 发改工信和科技商务局 | 拟建项目在原有道路基础上进行改造，路线全长4.347Km。 | Km | 4.347 | 88.1/Km | 383 | 383 |  | 1 | 186 | 541 | 1 | 70 | 228 | 该项目的实施可解决马家庄村186户，541人（其中贫困人口70户，228人）的农业生产及安全出行问题. | 参与以工代赈工程建设，获得劳务报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 发改工信和科技商务局 | 张石明 | 经济发展服务中心 | 弓明清 | 383 |  |  |  | 383 |  | 晋财建[2024]256号
小计 | 1 | [13 empty] | 383 | 383 |  | 1 | 186 | 541 | 1 | 70 | 228 |  |  | 合计: 383 |  |  | 383
合计 | 152 | [13 empty] | 17696.1148 | 17696.1148 |  | 273 | 26400 | 68491 | 245 | 19668 | 49729 |  |  | 合计: 16990.028; 已经下达: 12057.028 | 10351.864 | 1705.164 | 4933
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
Note on X33: Administrator: 人口超过自然村
Note on P42: Administrator: 投资过高