## Sheet1
石楼县规范提升乡镇基础设施项目表
序号 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 配置方式 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 总建设面积（㎡） | 其中 |  |  |  | 计划新增面积（㎡） | 其中 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 乡镇办公 | 周转房 | 五小 | 党校 |  | 乡镇办公 | 周转房 | 五小 | 党校
| 石楼县合计9项 | 3359 |  |  |  | 9453.7 | 4602.94 | 1874.32 | 1813.64 | 1011.8 | 10408.33 | 3728 | 4032.53 | 1813.4 | 834.4
一 | 新建项目1项 | 1100 |  |  |  | 800 | 470 | 120 | 30 | 180 | 3011 | 1191 | 1050 | 550 | 220
1 | 灵泉镇政府新建 | 1100 | 选址 新建 | 2023.5 | 2023.12 | 800 | 470 | 120 | 30 | 180 | 3011 | 1191 | 1050 | 550 | 220
二 | 改扩建项目4项 | 2139 |  |  |  | 7744.7 | 3692.94 | 1684.32 | 1641.64 | 715.8 | 7172.33 | 2537 | 2757.53 | 1263.4 | 614.4
1 | 和合乡政府改建 | 420 | 选址 改建 | 2022.7 | 2022.9 | 744 | 408 | 150 | 140 | 46 | 1820.33 | 770 | 502.53 | 353.4 | 194.4
2 | 小蒜镇政府改建 | 532 | 选址 改建 | 2023,3 | 2023.10 | 1500 | 730 | 550 | 120 | 100 | 970 | 475 | 425 | 50 | 20
3 | 义牒镇政府改建 | 540 | 选址 改建 | 2023,3 | 2023.10 | 1134 | 390 | 150 | 544 | 50 | 2000 | 600 | 750 | 550 | 100
4 | 罗村镇政府改建 | 187 | 原址 改建 | 2022.10 | 2022.12 | 1178 | 820 | 100 | 148 | 100 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0
5 | 辛关镇扩建项目 | 120 | 原址 扩建 | 2022.10 | 2022.12 | 795.2 | 389.44 | 184.32 | 112.64 | 108.8 | 272 | 272
6 | 曹家垣乡扩建项目 | 200 | 原址 扩建 | 2022.10 | 2022.12 | 1268.5 | 405.5 | 350 | 402 | 111 | 1000 | 420 | 420 | 160 | 0
7 | 龙交乡政府扩建项目 | 140 | 选址 扩建 | 2022.10 | 2022.12 | 1125 | 550 | 200 | 175 | 200 | 900 |  | 450 | 150 | 300
三 | 购置1项 | 120 |  |  |  | 909 | 440 | 70 | 142 | 116 | 225 |  | 225
1 | 裴沟乡政府 | 120 | 购置民用房 | 2022.10 | 2022.12 | 909 | 440 | 70 | 142 | 116 | 225 |  | 225