## 新增项目
附件4
石楼县2021年统筹整合使用财政涉农资金新增项目入库表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [8 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2021年石楼县灵泉镇二郎坡村下水及污水管道建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 二郎坡 | 铺设自来水管道、污水管道、修建厕所 | 处 | 1 | 1.5月 | 20 | 20 |  |  | 20万元/处 | 115 | 78 |  | 挖并填埋2米深坑铺设自来水管道、污水管道1.8公里，修建4平米厕所一所，项目覆盖115人，其中脱贫人口78人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感， | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 生态环境局 | 张元永 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 二郎坡村委 | 贾富全 | 已完工 |  | 2020.7.10 | 2020.8.20 | 完结
2 | 2021年石楼县灵泉镇王村石槽沟道路及管道维修建设项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 王村 | 更换下水总管道、新建井窖、平整、新建、硬化道路、新建围墙 | 处 | 1 | 0.5月 | 16.6334 | 16.6334 |  |  | 16.63万元/处 | 150 | 75 |  | 挖并填埋2米深坑更换下水总管道200米，新建2座内径1.2米，深1.5米井窖，项目覆盖150人，其中脱贫人口75人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 生态环境局 | 张元永 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 王村村委 | 党瑞生 | 已完工 |  | 2020.10.15 | 2020.10.31 | 完结
3 | 2021年石楼县灵泉镇营房村南沟自然村田间路维修工程 | 续建 | 村基础设施 | 产业路 | 南沟 | 田间路维修 | 公里 | 25 | 1月 | 6 | 6 |  |  | 0.24万元/公里 | 120 | 85 |  | 维修田间路25公里，项目覆盖120人，其中脱贫人口85人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 营房村委 | 薛喜平 | 已完工 |  | 2020.8.25 | 2020.9.25 | 完结
4 | 2021年石楼县灵泉镇岔沟村田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 岔沟 | 平整、新建、硬化田间路 | 米 | 580 | 1月 | 24 | 24 |  |  | 0.04万元/米 | 109 | 70 |  | 平整宽4.5米长100米、宽3.5米长480米土地，新建田间路580米，硬化厚度15厘米。项目覆盖109人，其中脱贫人口70人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 岔沟村委 | 郑世平 | 已完工 |  | 2020.8.20 | 2020.9.20 | 完结
5 | 2021年石楼县灵泉镇岔沟村前塔子田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 岔沟 | 平整、新建、硬化田间路 | 公里 | 1.5 | 2月 | 40 | 40 |  |  | 26.7万元/公里 | 220 | 36 |  | 长1500米、宽3.5米长、硬化厚度15厘米。项目覆盖220人，其中脱贫人口36人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 岔沟村委 | 郑世平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.1
6 | 2021年石楼县灵泉镇马村养牛场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 马村 | 养殖场地平整，购置设备，及相关附属设施 | 个 | 1 | 5月 | 300 | 300 |  |  | 300万元/个 | 81 | 67 | 2500元/人/月 | 建设养殖场地30亩（平整硬化）存栏1万头，购置标准化饲料加工生产设备，及相关附属设施（通水、通电）。直接解决就业81人，其中脱贫人口67人，人均年平均收益3万元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 马村村委 | 文三平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.12.30
7 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村殿底峪村生猪养殖场通电项目 | 新建 | 村基础设施 | 通生产用电 | 殿底峪村 | 养猪场通电3200米 | 米 | 3200 |  | 40 | 40 |  |  | 0.0125万元/米 | 293 | 43 |  | 猪场通生产用电3200米，解决猪场高压用电。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 石楼电力分公司 | 王天翔 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
8 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村殿底峪村生猪养殖场道路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 殿底峪村 | 硬化路1.2公 | 公里 | 1.2 |  | 20 | 20 |  |  | 16.7万元/公里 | 293 | 43 |  | 硬化猪场道路1.2公里，解决猪场道路畅通。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
9 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村殿底峪村生猪养殖续建项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 殿底峪村 | 猪场排污、水等附属设施 | 个 | 1 |  | 35 | 35 |  |  | 35万元/个 | 293 | 43 |  | 猪场内电、排污、水等附属设施，保障猪场正常运行。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
10 | 2021年石楼县灵泉镇西卫段庄污水官网续建项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 西卫、段庄 | 西卫、段庄村铺设污水管网 | 处 | 1 | 1个月 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37万元/处 | 649 | 88 |  | 通过铺设污水管网，大幅提升村内环境，规范化污水排放，提升村民幸福感。 | 群众参与工程建设，增加贫困户劳务直接收入 | 生态环境局 | 张元永 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 西卫 | 贾挨光 |  |  | 2021.5.1 | 2021.6.1
11 | 2021年石楼县灵泉镇西卫村田间路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 西卫村 | 新建田间路2公里，厚度18公分，宽3米 | 公里 | 2 | 1月 | 70 | 70 | 0 | 0 | 35万元/公里 | 1068 | 133 |  | 西卫村硬化田间路2公里，投资70万元，方便村民出行，耕种、秋收。 | 贫困户参与建设，获得劳务报酬，增加集体收益 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 西卫村委 | 贾挨光 |  |  | 2021.5.1 | 2021.6.1
小计 | 11 | [8 empty] | 608.6334 | 608.6334 | 0 | 0 | 0 | 3391 | 761
1 | 2021年石楼县罗村镇前圪垛村委修建过水桥项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 前圪垛村委 | 过水桥3座 | 座 | 3 |  | 30 | 30 |  |  | 10万元/座 | 894 | 278 |  | 修建过水桥3座、改善生产生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 前圪垛 | 马利平 | 已完工 |  | 2021.7.1 | 2021.9.1
2 | 2021年石楼县罗村镇前圪垛村委新修桥梁项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 前圪垛村委高家山 | 新修桥梁1座 | 座 | 1 |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5万元/座 | 894 | 278 |  | 修建桥梁1座、改善生产生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 前圪垛 | 马利平 | 已完工 |  | 2021.7.1 | 2021.9.1
3 | 2021年石楼县罗村镇罗村村委河道生态护岸建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 罗村 | 建设生态护岸2000米，保护耕地100亩 | 米 | 2000 | 5月 | 300 | 300 |  |  | 0.15万元/米 | 218 | 106 |  | 保护耕地100亩，带动人口218人，户均年增收3000元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬和增加收入 | 水利局 | 解利国 | 罗村镇 | 高世元 | 罗村村委 | 郑瑜 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
4 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村油火渠排洪管网建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 沙窑村 | 修建油火渠新建排洪渠、管网376米， | 米 | 376 | 5月 | 87 | 87 |  |  | 0.231万元/米 | 540 | 82 |  | 改造原有的旧排洪渠376米，可整治环境，改善生产生活条件。保护耕地。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 生态环境局 | 张元永 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
5 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村土地整理项目项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 沙窑村 | 庙前渠整理12亩，羊塔沟整理90亩。 | 亩 | 102 | 5月 | 61 | 61 |  |  | 0.6万元/亩 | 36 | 31 | 0.1 | 庙前渠整理12亩，羊塔沟整理90亩。共可整治土地102亩，增加农民收入。 | 群众投劳投工获得劳务报酬和增加收入 | 农业农村局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村桥涵改造项目 | 改建 | 村基础设施 | 产业路 | 沙窑村 | 改造桥涵一座 | 座 | 1 | 5月 | 88 | 88 |  |  | 88万元/座 | 842 | 278 |  | 改造桥涵一座，方便群众出行 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
7 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 崔家庄村 | 崔家庄村柳树沟、雨地沟各建设过水桥一座 | 座 | 2 | 5月 | 35.5 | 35.5 |  |  | 17.8万元/座 | 187 | 20 |  | 崔家庄村柳树沟至河对面，崔家庄村雨地沟至河对面，新建两座过水桥，每座耗资17.75万元，可惠及全村人的种地出行。 | 务工取得报酬、方便出行 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
8 | 2021年罗村镇过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 南李家沟、义门 庄、霍阳庄、下庄 | 共建设过水桥6座 | 处 | 6 | 7月 | 62.3 | 62.3 |  |  | 10.38万元/处 | 425 | 324 | 0.1 | 在南李家沟、义门 庄、霍阳庄、下庄共建设过水桥6座，方便1800亩耕地的耕作 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 罗村镇 | 高世元 |  |  | 2021.4.1 | 2021.10.30
9 | 2021年罗村镇曹村村委崖窑沟打坝造地项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 南沟 | 打坝造地150亩 | 亩 | 150 | 7月 | 150 | 150 |  |  | 1万元/亩 | 124 | 85 | 0.2 | 在南沟崖窑沟打坝造地150亩 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 刘林生 | 罗村镇 | 高世元 | 曹村村委 | 王元红 |  |  | 2021.4.1 | 2021.10.30
小计 | 9 | [8 empty] | 852.3 | 852.3 |  |  |  | 4160 | 1482 | 0.4 | [9 empty] | 0
1 | 2021年石楼县义牒镇下河村沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 下河村 | 控制流域面积650亩，打坝造地面积310亩 | 亩 | 310 | 5月 | 300 | 300 |  |  | 0.97万元/亩 | 723 | 553 | 3000元/人/年 | 流域治理可造地310亩，带动人口723人，户均年增收3000元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 水利局 | 解利国 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 下河村委 | 霍应保 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
小计 | 1 | [8 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 723 | 553 | [10 empty] | 0
1 | 2021年小蒜镇徐家峪易地扶贫搬迁安置点后续产业建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 小蒜村 | 平整土地200余亩，配套自流水设施、配套5个育苗棚，种植蔬菜 | 亩 | 200 | 7月 | 250 | 250 |  |  | 0.75万元/ 亩 10万元/棚 | 220 | 20 |  | 平整土地20余亩，配套5个育苗棚，种植蔬菜 | 群众参与种植，改善生产生活条件。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜村委 | 周海军 |  |  | 2021.5.1 | 2021.12.1
2 | 石楼县2021年小蒜镇小下山村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 小下山 | 新建下水池、机房、压力管、水泵、管沟开挖回填、低压线路等 | 处 | 1 | 3月 | 35 | 35 |  |  | 35万元/处 | 124 | 56 |  | 解决124人的饮水安全，覆盖贫困人口101人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 下山村委 | 刘瑞生 |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25 | 实施
3 | 石楼县2021年小蒜镇冯家沟村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 冯家沟 | 新建机房、压力管、水泵、管沟开挖回填等 | 处 | 1 | 3月 | 33 | 33 |  |  | 33万元/处 | 324 | 236 |  | 解决324人的饮水安全，覆盖贫困人口236人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 下山村委 | 刘瑞生 |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25 | 实施
4 | 2021年小蒜镇大庄村委智慧养牛项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 大庄村大洪沟 | 场地平整，通水、通电、通路 | 头 | 2000 | 5月 | 150 | 150 |  |  | 0.075万元/头 | 1057 | 438 |  | 建牛场一个，养殖规模2000头，增加集体收入 | 群众参与养殖劳务投入，增加收入 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 大庄村委 | 周世平 |  |  | 2021.7.1 | 2021.12.1
5 | 2021年小蒜镇小蒜村委河道治理项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 徐家峪沟 | 河道清理整治、砌石护塄 | 米 | 300 | 4月 | 300 | 300 |  |  | 1万元/米 | 602 | 430 |  | 保护村庄及耕地、保房屋安全 | 群众参与工程建设获得劳务报酬 | 生态环境局 | 张元永 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜村委 | 周海军 |  |  | 2021.7.1 | 2021.10.30
6 | 2021年小蒜镇田家岔村委核桃精品示范园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 田家岔 | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 0.15万元/亩 | 87 | 20 |  | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 为群众进行核桃园管护，改善生产生活条件。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 田家岔村委 | 温瑞金 |  |  | 2021.5.1 | 2024.05.1
7 | 2021年小蒜镇大庄村委核桃精品示范园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 大庄 | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 0.15万元/亩 | 170 | 53 |  | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 为群众进行核桃园管护，改善生产生活条件。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 大庄村委 | 周世平 |  |  | 2021.5.1 | 2021.11.30
小计 | 7 | [8 empty] | 818 | 818 | 0 | 0 | 0 | 2584 | 1253 | [10 empty] | 0
1 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村优质花椒示范园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 坪泉村 | 建设500亩花椒基地，整地、苗木、施肥、灌溉、抚育。 | 亩 | 500 | 4月 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.12万元/亩 | 120 | 120 | 0.1 | 建设示范基地500亩，4年后每亩产量100斤即3000元。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，增加收入 | 林业局 | 李红平 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
2 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村委高灌提水项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 坪泉村 | 修建蓄水池一座，上水窑3个，铺设上水钢管3000米，下水塑料管8000米，可灌溉农田2000亩。 | 处 | 1 | 4月 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120万元/处 | 649 | 649 |  | 灌溉面积5000亩，提高全村农业产量，建设新型农业产业配套设施，增加全村村民收入。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生产生活条件。 | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
3 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村委苹果园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 坪泉村 | 新栽200亩苹果基地整地、苗木、施肥、灌溉、抚育。 | 亩 | 200 | 4月 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.3万元/亩 | 76 | 76 |  | 建设苹果基地200亩，4年后每亩产量3000斤即9000元。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，增加收入 | 林业局 | 李红平 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
4 | 2021年石楼县辛关镇陈家腰村委打坝造地项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 陈家腰村委 | 打坝造地100亩 | 亩 | 100 | 4个月 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1万元/亩 | 1253 | 811 |  | 打坝造地100亩全村人受益 | 经过村委会议申报，打坝造地地100亩全村人受益 | 水利局 | 刘林生 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 陈家腰村委 | 陈俊明 |  |  | 2021.5.1 | 2021.9.1
5 | 2021年石楼县辛关镇张家坡七一沟排洪渠砌石项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 张家坡村 | 修建长30米，宽4米，高1.5米的大型溢洪道 5座，长15米，高1.5米，宽2.5米的小型溢洪道 7座， | 立方米 | 1293.75 | 3月 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0.11万元/立方米 | 453 | 378 | 0.1 | 工程建成后可保证七一沟800亩沟坝地不被推毀，每亩可增收500元， | 群众参与工程建设获得劳务报酬， | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 张家坡村委 | 任立新 |  |  | 2021.7.5 | 2021.10.5
小计 | 5 | [8 empty] | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 2034 | [10 empty] | 0
1 | 2021年石楼县龙交乡甘河村倒车沟30万头生猪养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 甘河村倒车沟 | 建设猪舍及附属设施面积12500多平米，养殖规模达到30万头 | 头 | 300000 | 6月 | 3000 | 3000 |  |  | 0.04万/平米 | 906 | 534 | 0.1 | 通过新建生猪养殖，壮大村集体经济 | 在建设猪舍的过程中贫困户参与劳动，获得务工收入，投产运营后，为贫困户提供就业岗位 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡政府 | 杨海莲 |  |  | 2021.5.1 | 2021.10,31
2 | 2021年石楼县龙交乡开通仁义村到大小福垣田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 仁义村 | 2.5公里田间路 | 2.5 | 公里 | 4月 | 10 | 10 |  |  | 3.3万元/公里 | 453 | 317 |  | 修田间路2.5公里，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 君庄村委 | 赵六儿 | 已完工 |  | 2020.7.1 | 2020.10.31
3 | 石楼县2021年龙交乡前甘河村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 前甘河 | 新建上水池、机房、压力管、输水管、水泵、管沟开挖回填、低压电等 | 处 | 1 | 3个月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/处 | 324 | 307 |  | 解决324人的饮水安全，覆盖贫困人口307人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 龙交乡 | 杨海良 | 甘河村委 | 党瑞平 |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25 | 实施
4 | 2021年石楼县龙交乡上庄村打坝造地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 上庄村 | 打坝一条造地50亩 | 亩 | 50 |  | 70 | 70 |  |  | 1.4万元/亩 | 478 | 413 |  | 新增造地70亩，完工后可每亩均产量提高，户均收入提高，集体收益增加。 | 群众参与工程建设获得劳务报酬，增加个户收入 | 水利局 | 解利国 | 龙交乡 | 杨海良 | 上庄村委 | 马海燕 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
5 | 2021年石楼县龙交乡上庄村田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 上庄村 | 上庄村新建3米宽田间路10公里 | 公里 | 10 |  | 200 | 200 |  |  | 20万元/公里 | 478 | 413 |  | 新建田间路10公里，为了村民生活生产提供便利 | 村民参与建设，获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 马海燕 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县龙交乡上庄村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 上庄村 | 南沟、方底沟岔、窑神岭各建一座20米宽3.5米过水桥 | 座 | 1 |  | 45 | 45 |  |  | 45万元/座 | 478 | 413 |  | 新建过水桥1座，为了村民生活生产提供便利 | 村民参与建设，获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 马海燕 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
7 | 2021年石楼县龙交乡黑龙沟酒厂扩建项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 黑龙沟 | 扩建酒厂面积2000平米，购置加工设备 | 平米 | 2000 | 6月 | 300 | 300 |  |  | 0.09万元/平米 | 624 | 334 | 0.1 | 扩大酒厂规模，形成规模，壮大集体经济，带动全乡经济 | 建设酒厂的过程中雇佣贫困户参与劳动，酒厂投产运营后，为贫困户就业岗位，增加贫困户务工收入。 | 中小企业局 | 郑乃平 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡政府 | 杨 海 良 |  |  | 2021.3.1 | 2021.10.31
8 | 2021年石楼县龙交乡黑龙沟村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 黑龙沟 | 新修过水桥2座及其延长线硬化 | 座 | 2 | 3月 | 50 | 50 |  |  | 25万元/座 | 624 | 314 |  | 建过水桥2座、全村民出行方便 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 黑龙沟村委 | 张世荣 |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
9 | 2021年石楼县龙交乡交口岔村委郭家山田间路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 郭家山、新胜村 | 硬化郭家山田间路1.16公里，新胜村0.5公里 | 公里 | 1.66 | 4月 | 32 | 32 |  |  | 19.3万元/公里 | 127 | 94 |  | 硬化田间路1.56公里，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 交口岔村委 | 王宝元 |  |  | 2021.5.1 | 2021.8.31
10 | 2021年石楼县龙交乡上庄护河棱建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 上庄 | 建设150米长，4米高，宽1.5米的护河棱 | 立方 | 900 | 6月 | 30 | 30 |  |  | 0.037万元/m³ | 792 | 402 |  | 通过修建护河陵，保障安全 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 上庄村委 | 马海彦 |  |  | 2021.3.1 | 2021.8.31
11 | 2021年石楼县龙交乡交口岔过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 交口岔、渠家沟、王家江 | 交口岔、渠家沟、王家江各建设一座长20米宽3.5米的过水桥 | 座 | 3 | 4月 | 45 | 45 |  |  | 15万元/座 | 795 | 743 |  | 修过水桥3座，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 交口岔村委 | 王宝元 |  |  | 2021.7.1 | 2021.10.31
12 | 2021年石楼县龙交乡君庄村沟坝地回填项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 君庄村 | 回填沟坝地90亩 | 亩 | 90 | 4月 | 36 | 36 |  |  | 0.4万元/亩 | 430 | 301 |  | 增加耕地90亩、增产增收 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，群众获得粮食收入 | 水利局 | 解利国 | 龙交乡 | 杨海良 | 君庄村委 | 赵六儿 |  |  | 2021.7.1 | 2021.10.31
小计 | 12 | [8 empty] | 3868 | 3868 |  |  |  | 6509 | 4585
1 | 石楼县2021年和合乡任家庄村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 任家庄 | 新建上水池、下水池、机房、压力管、输水管、水泵、、管沟开挖回填、低压电等 | 处 | 1 | 3个月 | 60 | 60 |  |  | 60万元/项 | 325 | 189 |  | 解决325人的饮水安全，覆盖贫困人口189人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 和合乡 | 吴锋平 | 任家庄村委 | 呼润平 |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25 | 实施
2 | 石楼县2021年和合乡南圪毡村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 南圪毡 | 钻深井、水泵、泵管、低压电等 | 处 | 1 | 3个月 | 40 | 40 |  |  | 40万元/项 | 445 | 283 |  | 解决445人的饮水安全，覆盖贫困人口283人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 和合乡 | 吴锋平 | 南割毡 | 温建荣 |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25 | 实施
3 | 2021年石楼县和合乡南割毡村委提水灌溉建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 南割毡 | 建设蓄水池一座，水窖3座，管道7500米及其它配套设施等 | 座 | 1 | 4月 | 200 | 200 |  |  | 200万元/座 | 880 | 420 |  | 建设蓄水池一座，水窖3座，管道7500米等，建成后，覆盖880人受益，其中建档立卡贫困户420人。 | 贫困户直接参与工程建设投劳获得报酬，增产获得经济收入。 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡 | 吴锋平 | 南割毡 | 温建荣 |  |  | 2021.8.1 | 2021.11.30
4 | 2021年石楼县和合乡铁头村委冬桃种植建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 铁头村委下铁头村 | 整地、围栏、种植冬桃50亩， | 亩 | 50 | 2月 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0.65万元/ 亩 | 423 | 322 | 0.8 | 亩产3000斤，预计增收8000元，受益423人 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 林业局 | 李红平 | 和合乡 | 吴锋平 | 铁头村委 | 贺建青 |  |  | 2021.4.1 | 2021.6.1
5 | 2021年石楼县和合乡南陀腰村委南陀腰村至高家岭村通村路拓宽项目 | 扩建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 南陀腰村至高家岭村 | 拓宽10公里通村路 | 公里 | 10 | 2月 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.5万元/公里 | 310 | 175 | 0.03 | 受益人口310人 | 贫困户参与建设，获得劳动报酬 | 交运局 | 田建军 | 和合乡 | 吴锋平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | 已完工 |  | 2021.8.15 | 2021.10.15
小计 | 5 | [8 empty] | 357.5 | 357.5 | 0 | 0 | 0 | 2383 | 1389 | [10 empty] | 0
1 | 2021年石楼县裴沟乡裴沟村委污水处理续建项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 裴沟村 | 安装污水集水管网2公里，污水处理池 | 处 | 1 | 5月 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11万元/处 | 1038 | 642 |  | 该项目为美丽乡村建设项目，项目的实施，可改善农村人居环境，提升群众生活幸福感。受益群众1038人，其中建档立卡贫困户642人。 | 项目实施中为本村贫困户26人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后有效解决1038人排污问题，其中贫困户642人，有效保护周边水体，改善生态环境，有利于发展绿色产业，促进当地经济可持续发展。 | 生态环境局 | 张元永 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村民委员会 | 杨建军 | 完结 |  | 2021.05.01 | 2021.10.01
2 | 2021年石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头污水处理续建项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 乔子头村 | 安装污水集水管网1公里，污水处理池 | 处 | 1 | 5月 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19万元/处 | 436 | 244 |  | 该项目为美丽乡村建设项目，项目的实施，可改善农村人居环境，提升群众生活幸福感。受益群众436人，其中建档立卡贫困户244人。 | 项目实施中为本村贫困户17人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后有效有效解决436人排污问题，其中贫困户244人，有效保护周边水体，改善生态环境，有利于发展绿色产业，促进当地经济可持续发展。 | 生态环境局 | 张元永 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村民委员会 | 杨建军 | 完结 |  | 2021.05.01 | 2021.10.01
3 | 2021年石楼县裴沟乡曹家峪村猪场配套道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 曹家峪 | 新建桥涵1座，新建产业路1公里 | 处 | 1 | 2月 | 24 | 24 |  |  | 24万元/处 | 1092 | 572 |  | 该项目建成改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众1092人，其中建档立卡脱贫户572人。 | 项目实施中为本村脱贫户25人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，改善农业生产条件，受益群众1092人，其中脱贫户572人。 | 交运局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 阎志慧 |  |  | 2021.7. 10 | 2021.9 .10
小计 | 3 | [8 empty] | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2566 | 1458 | [10 empty] | 0
1 | 2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 曹家坡沟、君庄沟 | 曹家坡沟修水库2座、君庄修水库1座， | 座 | 3 | 3月 | 200 | 200 |  |  | 66.67万元/座 | 516 | 359 |  | 3座水库覆盖2个自然村。蓄水防洪，灌溉农田800亩、提高农作物产量 | 农户参与工程建设获得劳务报酬，增加作物收入 | 水利局 | 刘林生 | 曹家垣乡 | 严艳 | 下庄村委 | 李稳照 |  |  | 2022.7.6 | 2022.10.6.
2 | 2021年石楼县曹家垣乡麦场焉村委田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 王家垣、麦场焉 | 在王家垣、麦场焉新开田间路15公里 | 公里 | 15 | 3月 | 29 | 29 |  |  | 1.93万元/公里 | 340 | 120 |  | 在王家垣、麦场焉新开田间路15公里、改善生产条件、方便出行 | 改善群众生产条件，务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 麦场焉村委 | 郭小强 |  |  | 2021.7.6 | 2021.10.6.
3 | 2021年石楼县曹家垣乡许家山村委田间路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 产业路 | 李家寨等村 | 新修及维修田间路 | 公里 | 10 | 3月 | 49 | 49 |  |  | 4.9万元/公里 | 270 | 190 |  | 新修及维修田间路10公里，方便村民出行，耕种、秋收。 | 改善群众生产条件，务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 许家山村委 | 温海军 |  |  | 2021.7.6 | 2021.10.6.
小计 | 3 | [8 empty] | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 669
1 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续产业树德浓缩枣汁车间建设项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 龙山水岸集中移民点旁 | 红枣深加工设施建设及加工设备购置 | 个 | 1 | 3月 | 300 | 300 |  |  | 300万元/个 | 80 | 40 | 2 | 通过该项目的实施，用于建设红枣加工车间及其他配套设施和设备，采取“公司+基地+农户”模式，按照统一技术规程、统一收购加工、统一品牌销售的三统一方式带动贫困户合作发展，促进建档立卡户就业,按资产收益办法执行 | 建档立卡户劳务投入报酬；资产收益分配 | 移民中心 | 刘凤昇 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 冯建平 |  |  | 20217.1 | 2021.9.30
2 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续产业醉美人制衣车间建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 龙山水岸集中移民点7号楼 | 用于服装加工厂设施建设及加工设备购置 | 个 | 1 | 2月 | 60 | 60 |  |  | 60万/个 | 40 | 35 | 1 | 通过该项目的实施，用于建设扶贫制衣车间扩大生产；解决40人其中建档立卡贫困户35人的就业 | 建档立卡户劳务投入报酬，每人1万元 | 移民中心 | 刘凤昇 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 冯建平 |  |  | 20217.1 | 2021.8.31
3 | 2021年石楼县龙山水岸扶贫车间（一期）工程建设项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 龙山水岸集中移民点7号楼 | 土建改造、消防、电气改造 | ㎡ | 750 | 3月 | 64.91 | 64.91 |  |  | 867元/㎡ | 200 | 150 | 2 | 通过该项目的实施，用于建设扶贫制衣车间及其他配套设施和设备；解决200人其中建档立卡贫困户150人的就业 | 贫困户劳务投入报酬，每人1万元 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 刘凤昇 |  |  | 2019.9.25 | 2019.12.20 | 完结
4 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续产业君庄村骆驼沟种猪（曾祖代）养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 龙交乡君庄骆驼沟 | 建设1200头规模的猪舍 | 头 | 1200 | 5月 | 3000 | 3000 |  |  | 0.1万元/头 | 180 | 126 | 0.05 | 通过新建生猪养殖，壮大村集体经济 | 在建设猪舍的过程中贫困户参与劳动，获得务工收入，投产运营后，为贫困户提供就业岗位 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 脱贫公司 | 刘凤昇 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
5 | 2021年石楼县撬动贷款支持巩固脱贫成果注入风险补偿金 | 新建 | 金融 扶贫 | 其他 | 石楼县 | 撬动贷款风险补偿金，可撬动贷款2.4亿元 | 项 | 1 | 6月 | 3000 | 3000 |  |  | 3000万元/项 | 97153 | 53641 |  | 放大8倍贷款，贷款投入项目建设，获得更大的经济效益 | 建档立卡户可参与工程建设，获得劳务报酬，增加个户收入 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 乡村振兴局 | 郭登亮 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县东庄村委故乡村光伏电站铺油项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 东庄村 | 产业路硬化3.5公里、宽6.5米 | 公里 | 3.5 | 5月 | 550 | 550 |  |  | 157.14万元/公里 | 9400 | 9400 |  | 产业路硬化3.5公里，提高发电量、方便管理 | 群众参与工程建设、获得劳务报酬收入。 | 交运局 | 田建军 | 扶贫办 | 郭登亮 | 光伏公司 | 呼玉海 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
7 | 2021年石楼县光伏进站道路硬化项目(一期） | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 崔家庄、小蒜、留村 | 4座光伏电站进站道路硬化8.05公里、宽3.5米 | 公里 | 8.05 | 5月 | 596 | 596 |  |  | 74万元/公里 | 810 | 810 |  | 产业路硬化8.05公里，提高发电量、方便管理 | 群众参与工程建设、获得劳务报酬收入。 | 交运局 | 田建军 | 扶贫办 | 郭登亮 | 光伏公司 | 呼玉海 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
8 | 2021年石楼县裴沟乡坪底村、龙交乡甘河村沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其它 | 裴沟乡坪底村、龙交乡甘河村 | 新建小坝15座，田块平整240亩。 | 亩 | 240 | 8月 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0.833万元/亩 | 2007 | 1198 | 300 | 控制水土流失，提高当地农业生产力和粮食综合生产能力。新建小坝15座，田块平整240亩。 | 当地群众参与工程建设，获得劳务报酬 | 发改局 | 张石明 | 发改局 | 张石明 | 以工代赈中心 | 弓明清 |  |  | 2021.5.1 | 2021.12.1
9 | 2021年石楼县金鸡产业续建项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石楼县灵泉镇西卫村 | 建设金鸡项目蛋库、消防水池、室外附属等设施、设备 | ㎡ | 830 | 1年 | 560 | 560 |  |  | 0.68万元/㎡ | 30 | 21 | 3000元/人/月 | 建设蛋库、消防水池、室外附属等设施、设备，直接解决就业30余人，人均月收益3000元 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 国资委 | 刘凤昇 | 国资委 | 刘凤昇 | 农投公司 | 任 永 泉 | 完结 |  | 2019.12 | 2020.12 | 完结
10 | 2021年石楼县保留自然村道路硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 全县涉及村 | 自然村道路硬化 | 公里 | 50 | 6月 | 3000 | 3000 |  |  | 60万元/公里 | 5000 | 3500 |  | 改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 乡村振兴局 | 郭登亮 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
小计 | 10 | [8 empty] | 11330.91 | 11330.91 |  |  |  | 114900 | 68921
合计 | 66 | [8 empty] | 18952.3434 | 18952.3434 |  |  |  | 140893 | 83105