## 方案附表2
附件2
石楼县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目年中报备表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 已经安排项目资金 | 资金来源 |  |  |  | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2021年石楼县灵泉镇胡家峪村养猪续建项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000971734466 | 胡家峪 | 续建胡家峪养猪场土建方面，占地13000平米，建设面积2210平米，猪舍面积1572.48平米 | 个 | 1 | 1月 | 130 | 130 |  |  | 130万元/个 | 66 | 41 | 0.3 | 续建胡家峪村吕梁山猪养殖续建项目，建设可存栏1800头的养猪场一座，并建设配套设施，受益贫困户20户40人以上，户均增收3000元。 | 经过村委会议申报，建设村集体养猪场项目，壮大集体经济的同时为贫困户带来增收。预计带动贫困户20户41人，非贫困户12户25人 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 胡家峪村委 | 郑云平 | 已经完工 | 130 | 130 |  |  |  | 2020.10.1 | 2020.11.30
2 | 2021年石楼县灵泉镇二郎坡村下水及污水管道建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988944321 | 二郎坡 | 铺设自来水管道、污水管道、修建厕所 | 处 | 1 | 1.5月 | 20 | 20 |  |  | 20万元/处 | 115 | 78 |  | 挖并填埋2米深坑铺设自来水管道、污水管道1.8公里，修建4平米厕所一所，项目覆盖115人，其中脱贫人口78人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感， | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 生态环境局 | 张元永 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 二郎坡村委 | 贾富全 | 已经完工 | 20 |  |  |  | 20 | 2020.7.10 | 2020.8.20
3 | 2021年石楼县灵泉镇王村石槽沟道路及管道维修建设项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988944897 | 王村 | 更换下水总管道、新建井窖、平整、新建、硬化道路、新建围墙 | 处 | 1 | 0.5月 | 16.6334 | 16.6334 |  |  | 16.63万元/处 | 150 | 75 |  | 挖并填埋2米深坑更换下水总管道200米，新建2座内径1.2米，深1.5米井窖，项目覆盖150人，其中脱贫人口75人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 生态环境局 | 张元永 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 王村村委 | 党瑞生 | 已经完工 | 16.6334 |  |  |  | 16.6334 | 2020.10.15 | 2020.10.31
4 | 2021年石楼县灵泉镇营房村南沟自然村田间路维修工程 | 续建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988945430 | 南沟 | 田间路维修 | 公里 | 25 | 1月 | 6 | 6 |  |  | 0.24万元/公里 | 120 | 85 |  | 维修田间路25公里，项目覆盖120人，其中脱贫人口85人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 营房村委 | 薛喜平 | 已经完工 | 6 |  |  |  | 6 | 2020.8.25 | 2020.9.25
5 | 2021年石楼县灵泉镇岔沟村田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988946044 | 岔沟 | 平整、新建、硬化田间路 | 米 | 580 | 1月 | 24 | 24 |  |  | 0.04万元/米 | 109 | 70 |  | 平整宽4.5米长100米、宽3.5米长480米土地，新建田间路580米，硬化厚度15厘米。项目覆盖109人，其中脱贫人口70人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 岔沟村委 | 郑世平 | 已经完工 | 24 |  |  |  | 24 | 2020.8.20 | 2020.9.20
6 | 2021年石楼县灵泉镇岔沟村前塔子田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988946385 | 岔沟 | 平整、新建、硬化田间路 | 公里 | 1.5 | 2月 | 40 | 40 |  |  | 26.7万元/公里 | 220 | 36 |  | 长1500米、宽3.5米长、硬化厚度15厘米。项目覆盖220人，其中脱贫人口36人。改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，保障群众安全出行需求。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 岔沟村委 | 郑世平 | 实施中 | 40 |  |  |  | 40 | 2021.7.1 | 2021.9.1
7 | 2021年石楼县灵泉镇胡家峪村香菇大棚建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948875534 | 胡家峪 | 新建香菇出菇大棚30个、平整土地30亩、场地内硬化道路、水电配套设施 | 个 | 30 | 4月 | 340 | 340 |  |  | 11.3万元/个 | 147 | 113 | 1 | 胡家峪村新建香菇大棚30个，用于发展香菇产业，投入资金340万元，项目建成可为村集体带来收益，且为村民提供就业岗位，提高收入稳固脱贫根基。 | 经过村委会以申报，通过建设香菇大棚30个，可发展香菇产业，增加村集体收入，增加就业岗位。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 胡家峪村委 | 郑云平 | [6 empty] | 2021.5.10 | 2021.9.10
8 | 2021年石楼县灵泉镇马村羊场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988946685 | 马村 | 养殖场地平整，购置设备，及相关附属设施 | 个 | 1 | 5月 | 300 | 300 |  |  | 300万元/个 | 81 | 67 | 2500元/人/月 | 建设养殖场地30亩（平整硬化）存栏1万头，购置标准化饲料加工生产设备，及相关附属设施（通水、通电）。直接解决就业81人，其中脱贫人口67人，人均年平均收益3万元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 马村村委 | 文三平 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.12.30
9 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村殿底峪村生猪养殖场通电项目 | 新建 | 村基础设施 | 通生产用电 | 5100000988947384 | 殿底峪村 | 养猪场通电3200米 | 米 | 3200 |  | 40 | 40 |  |  | 0.0125万元/米 | 293 | 43 |  | 猪场通生产用电3200米，解决猪场高压用电。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 石楼电力分公司 | 王天翔 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 | 实施中 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
10 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村殿底峪村生猪养殖场道路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988948089 | 殿底峪村 | 硬化路1.2公 | 公里 | 1.2 |  | 20 | 20 |  |  | 16.7万元/公里 | 293 | 43 |  | 硬化猪场道路1.2公里，解决猪场道路畅通。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 | 实施中 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
11 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村殿底峪村生猪养殖续建项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988948729 | 殿底峪村 | 猪场排污、水等附属设施 | 个 | 1 |  | 35 | 35 |  |  | 35万元/个 | 293 | 43 |  | 猪场内电、排污、水等附属设施，保障猪场正常运行。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.9.30
12 | 2021年石楼县灵泉镇西卫段庄污水官网续建项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988949199 | 西卫、段庄 | 西卫、段庄村铺设污水管网 | 处 | 1 | 1个月 | 36 | 36 |  |  | 36万元/处 | 649 | 88 |  | 通过铺设污水管网，大幅提升村内环境，规范化污水排放，提升村民幸福感。 | 群众参与工程建设，增加贫困户劳务直接收入 | 生态环境局 | 张元永 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 西卫 | 贾挨光 | 实施中 | 36 |  |  | 36 |  | 2021.5.1 | 2021.6.1
13 | 2021年石楼县灵泉镇西卫村田间路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988949336 | 西卫村 | 新建田间路2公里，厚度18公分，宽3米 | 公里 | 2 | 1月 | 70 | 70 |  |  | 35万元/公里 | 1068 | 133 |  | 西卫村硬化田间路2公里，投资70万元，方便村民出行，耕种、秋收。 | 贫困户参与建设，获得劳务报酬，增加集体收益 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 西卫村委 | 贾挨光 | [6 empty] | 2021.5.1 | 2021.6.1
14 | 2021年石楼县灵泉镇胡家峪村采摘园配套产业路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996522466 | 胡家峪 | 建设采摘园配套产业路长1公里、宽1米铺设面包砖，并设置护栏高1米两边共计2000米，产业路配套钢架桥1座跨度30米，高4米，宽2米 | 处 | 1 | 2月 | 310 | 310 |  |  | 310万元/处 | 121 | 46 |  | 修筑采摘园配套产业路1公里及钢架桥1座，改善生产条件。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 胡家峪村委 | 郑云平 | 实施中 | 310 | 310 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.10.1
15 | 2021年石楼县灵泉镇车家坡村有机种植产业园区产业路硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996522674 | 车家坡 | 平整路面长3公里、宽4米，硬化产业路长3公里、宽3米、15公分厚，及相关附属排水设施 | 公里 | 3 | 2 | 120 | 120 |  |  | 40万元/公里 | 412 | 134 |  | 修筑田间路7公里及相关附属排水设施。方便群众经营管理产业园区，提高效率 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 车家坡村委 | 张国雄 | 实施中 | 120 | 120 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.10.1
16 | 2021年石楼县灵泉镇车家坡村委郑家坡自然村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000996522807 | 车家坡 | 跨度15米，宽3.5米，需石头300方，水泥硬化桥面 | 座 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 10元/处 | 36 | 13 |  | 建过水桥1座，改善生产条件。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 车家坡村委 | 张国雄 | 实施中 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.9.1
17 | 2021年石楼县灵泉镇车家坡村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996522873 | 车家坡 | 跨度15米，宽3.5米，需石头300方，水泥硬化桥面 | 座 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 10元/处 | 41 | 17 |  | 建过水桥1座，改善生产条件。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 车家坡村委 | 张国雄 | 实施中 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.9.1
18 | 2021年石楼县灵泉镇农村人居环境“六乱”整治设施配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996523112 | 灵泉镇部分重点村委 | 购置垃圾清运车、垃圾桶、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 2月 | 70 | 70 |  |  | 50万元/项 | 3100 | 2200 |  | 该项目的实施可有效改善部分重点农村人居环境。使全镇部分重点村3100余的人民受益，进而提升全镇公共服务水平 | 项目实施为全镇部分重点村脱贫户500余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 灵泉镇部分重点村委 | 陈婷婷 | 实施中 | 70 |  | 70 |  |  | 2021.8.1 | 2021.10.31
19 | 2021年石楼县灵泉镇城关村小镇香菇产业引水项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000998379128 | 城关 | 挖长500米、宽1.2米槽坑，铺设管道500米，并回填夯实平整 | 米 | 500 | 1月 | 6 | 6 |  |  | 0.012万元/米 | 132 | 54 |  | 石楼县灵泉镇城关村小镇香菇产业引水项目，铺设管道500米，总投资6万元，惠及农户132人以上，其中建档立卡贫困户54人。方便了蘑菇大棚的发展产业用水。 | 经过村委会议申报。通过改善引水等基础设施条件，提升蘑菇大棚产业饮水条件，解决产业用水问题 | 水利局 | 解利国 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 城关村委 | 刘小瑞 | 已经完工 | 6 |  |  | 6 |  | 2020.7.1 | 2020.8.1
20 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村委殿底峪村养殖场产业路硬化项目 | 续建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000998379450 | 殿底峪村 | 硬化路1.2公 | 公里 | 1.2 | 1月 | 24 | 24 |  |  | 20万元/公里 | 293 | 43 |  | 硬化猪场道路1.2公里，解决猪场道路畅通。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 | 实施中 | 24 |  |  | 24 |  | 2021.8.15 | 2021.9.15
21 | 2021年石楼县灵泉镇贾家沟村委殿底峪村生猪养殖场设施配套项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000998379800 | 殿底峪村 | 料塔、料线、打井及相关附属设施 | 个 | 1 | 1月 | 26 | 26 |  |  | 26万元/个 | 293 | 43 |  | 料塔、料线、打井及相关附属设施，直接解决就业20余人，其中脱贫人口11人，人均年平均收益3000元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 贾家沟 | 弓海林 | 实施中 | 26 |  |  | 26 |  | 2021.8.15 | 2021.9.15
22 | 2021年石楼县灵泉镇马村四旁花椒树栽植项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000998380032 | 马村 | 花椒树种植1万株 | 株 | 10000 | 1月 | 25 | 25 |  |  | 25元/株 | 909 | 505 |  | 农户房前屋后种植花椒树，三年预计株产花椒2公斤，每株200元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及受益后增加农户收入 | 林业局 | 李红平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 马村村委 | 文三平 | 实施中 | 25 |  |  | 25 |  | 2021.9.20 | 2021.10.20
23 | 2021年石楼县灵泉镇马村村委薛庄至关疙瘩产业路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000829918 | 马村 | 硬化产业路路1.2公里 | 公里 | 1.2 | 1月 | 30 | 30 |  |  | 25万元/公里 | 256 | 198 |  | 硬化产业路1.2公里，改善生产条件。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 马村村委 | 文三平 | 实施中 | 30 |  |  | 30 |  | 2021.9.20 | 2021.10.20
24 | 2021年石楼县灵泉镇马村污水处理项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100001000830249 | 马村 | 铺设污水和雨水管道各1公里 | 公里 | 2 | 2月 | 45 | 45 |  |  | 22.5万元/公里 | 909 | 505 |  | 建成后污水和雨水分离排放，减少污染、改善了环境 | 群众投劳投工获得劳务报酬，提高群众生活质量 | 生态环境局 | 张元勇 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 马村村委 | 文三平 | 实施中 | 45 |  |  | 45 |  | 2021.9.20 | 2021.11.20
25 | 2021年石楼县灵泉镇木挪村委兴义岭自然村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000814995 | 木挪 | 跨度20米，宽3.5米，需石头200方，水泥硬化桥面 | 座 | 1 | 1月 | 8 | 8 |  |  | 8万/座 | 256 | 31 |  | 跨度20米，宽3.5米，需石头200方，水泥硬化桥面，改善生产条件。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 木挪村委 | 张建忠 | 实施中 | 8 | 8 |  |  |  | 2021.9.1 | 2021.10.1
26 | 2021年石楼县灵泉镇龙台村委四江自然村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000815076 | 龙台 | 跨度30米，宽3.5米，需石头600方，水泥硬化桥面 | 座 | 1 | 1月 | 10 | 10 |  |  | 10万元/座 | 258 | 46 |  | 跨度30米，宽3.5米，需石头600方，水泥硬化桥面，改善生产条件。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 龙台村委 | 郑金平 | 实施中 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.9.1 | 2021.10.1
27 | 2021年石楼县灵泉镇板桥村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000815102 | 板桥 | 新建过水桥2座，跨度20米，宽3.5米，需石头400方，水泥硬化桥面 | 座 | 2 | 1月 | 30 | 30 |  |  | 15万/座 | 512 | 142 |  | 河对岸有100余亩核桃树、500余亩高标准农田，需修建跨度20米，宽3.5米过水桥2座。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便生产生活 | 交运局 | 田建军 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 板桥村委 | 闫侯平 | 实施中 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.10.1 | 2021.11.1
28 | 石楼县2021年灵泉镇四江村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100001000815193 | 四江 | 打深井1眼、配套水泵、管道、电、维修水池 | 处 | 1 | 2个月 | 88 | 88 |  |  | 88万元/处 | 195 | 39 |  | 解决195人的饮水安全，覆盖贫困人口39人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 龙台村委 | 郑金平 | 实施中 | 88 |  |  | 88 |  | 2021.9.1 | 2021.11.1
29 | 石楼县2021年灵泉镇峪底村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100001000815240 | 峪底 | 新建蓄水池、管道 | 处 | 1 | 2个月 | 15 | 15 |  |  | 15万元/处 | 243 | 31 |  | 解决243人的饮水安全，覆盖贫困人口31人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 木挪 | 张建忠 | 实施中 | 15 |  |  | 15 |  | 2021.9.1 | 2021.11.1
30 | 2021年石楼县灵泉镇农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815278 | 灵泉镇 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 3.8 | 9月 | 190 | 190 |  |  | 50元/亩 | 3500 | 1000 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 实施中 | 190 | 190 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
31 | 2021年石楼县灵泉镇王村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815329 | 王村 | 吕粮山猪养殖补助 | 个 | 1 | 1月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1421 | 98 |  | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 王村村委 | 党瑞生 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.10.1 | 2021.11.1
32 | 2021年石楼县灵泉镇塔子山吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815490 | 塔子上 | 吕粮山猪养殖补助 | 个 | 1 | 1月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1333 | 168 |  | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 塔子上村委 | 李建锋 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.10.1 | 2021.11.1
33 | 2021年石楼县灵泉镇东庄吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815597 | 东庄 | 吕粮山猪养殖补助 | 个 | 1 | 1月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1788 | 66 |  | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 东庄村委 | 王存建 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.10.1 | 2021.11.1
34 | 2021年石楼县灵泉镇东卫吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815743 | 东卫 | 吕粮山猪养殖补助 | 个 | 1 | 1月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 649 | 88 |  | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 灵泉镇 | 陈彦林 | 东卫村委 | 张海红 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.10.1 | 2021.11.1
小计 | 34 | [9 empty] | 2114.6334 | 2114.6334 |  |  | 0 | 20261 | 6382 | [10 empty] | 1369.6334 | 878 | 70 | 315 | 106.6334
1 | 石楼县2021年罗村镇前圪垛村委桥涵建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000975987898 | 前圪垛村委孟家沟村 | 新建涵洞40米，回填土方4600方 | 座 | 1 | 7 | 47.5 | 37.5 |  | 10 | 37.5万元/座 | 894 | 278 | 0.1 | 新建涵洞40米，回填土方4600方，项目完工后，方便周边群众出行 | 29人参与前期项目确定会议、决议，29人参与入库项目的选择，18个贫困户参与工程建设，获得劳务收入。 | 交运局 | 宁侯保 | 罗村镇 | 高世元 | 前圪垛 | 马利平 | 已经完工 | 37.5 | 37.5 |  |  |  | 2021..10.4.1 | 2021.11.30
2 | 2021年罗村镇前圪垛村委核桃嫁接改良建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000980692965 | 吴家山 | 嫁接改良500亩核桃树 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 500元/亩 | 245 | 142 | 0.1 | 嫁接改良500亩核桃树、达到增产增收效果 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 林业局 | 李红平 | 罗村镇 | 高世元 | 前圪垛 | 马利平 | 已经完工 | 25 |  |  |  | 25 | 2021.4.1 | 2021.10.30
3 | 2021年石楼县罗村镇前圪垛村委修建过水桥项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988949643 | 前圪垛村委 | 过水桥3座 | 座 | 3 |  | 30 | 30 |  |  | 10万元/座 | 894 | 278 |  | 修建过水桥3座、改善生产生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 前圪垛 | 马利平 | 已经完工 | 30 |  |  |  | 30 | 2021.7.1 | 2021.9.1
4 | 2021年石楼县罗村镇前圪垛村委新修桥梁项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988950032 | 前圪垛村委高家山 | 新修桥梁1座 | 座 | 1 |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5万元/座 | 894 | 278 |  | 修建桥梁1座、改善生产生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 前圪垛 | 马利平 | 已经完工 | 38.5 |  |  |  | 38.5 | 2021.7.1 | 2021.9.1
5 | 2021年石楼县罗村镇罗村村委河道生态护岸建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988951251 | 罗村 | 建设生态护岸2000米，保护耕地100亩 | 米 | 2000 | 5月 | 300 | 300 |  |  | 0.15万元/米 | 218 | 106 |  | 保护耕地100亩，带动人口218人，户均年增收3000元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬和增加收入 | 水利局 | 解利国 | 罗村镇 | 高世元 | 罗村村委 | 郑瑜 | 实施中 | 300 | 300 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村油火渠排洪管网建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988951572 | 沙窑村 | 修建油火渠新建排洪渠、管网376米， | 米 | 376 | 5月 | 87 | 87 |  |  | 0.231万元/米 | 540 | 82 |  | 改造原有的旧排洪渠376米，可整治环境，改善生产生活条件。保护耕地。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 生态环境局 | 张元永 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 实施中 | 87 | 87 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
7 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村土地整理项目项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988952055 | 沙窑村 | 庙前渠整理12亩，羊塔沟整理90亩。 | 亩 | 102 | 5月 | 61 | 61 |  |  | 0.6万元/亩 | 36 | 31 | 0.1 | 庙前渠整理12亩，羊塔沟整理90亩。共可整治土地102亩，增加农民收入。 | 群众投劳投工获得劳务报酬和增加收入 | 农业农村局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 实施中 | 61 | 61 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
8 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村桥涵改造项目 | 改建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988952425 | 沙窑村 | 改造桥涵一座 | 座 | 1 | 5月 | 88 | 88 |  |  | 88万元/座 | 842 | 278 |  | 改造桥涵一座，方便群众出行 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 实施中 | 88 | 88 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
9 | 2021年石楼县罗村镇沙窑村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988952862 | 崔家庄村 | 崔家庄村柳树沟、雨地沟各建设过水桥一座 | 座 | 2 | 5月 | 35.5 | 35.5 |  |  | 17.8万元/座 | 187 | 20 |  | 崔家庄村柳树沟至河对面，崔家庄村雨地沟至河对面，新建两座过水桥，每座耗资17.75万元，可惠及全村人的种地出行。 | 务工取得报酬、方便出行 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑村委 | 张瑞平 | 实施中 | 35.5 | 35.5 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
10 | 2021年罗村镇过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988952999 | 南李家沟、义门 庄、霍阳庄、下庄 | 共建设过水桥6座 | 处 | 6 | 7月 | 62.3 | 62.3 |  |  | 10.38万元/处 | 425 | 324 | 0.1 | 在南李家沟、义门 庄、霍阳庄、下庄共建设过水桥6座，方便1800亩耕地的耕作 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 交运局 | 田建军 | 罗村镇 | 高世元 | 罗村镇 | 高世元 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.10.30
11 | 2021年罗村镇曹村村委崖窑沟打坝造地项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988953405 | 南沟 | 打坝造地150亩 | 亩 | 150 | 7月 | 150 | 150 |  |  | 1万元/亩 | 124 | 85 | 0.2 | 在南沟崖窑沟打坝造地150亩 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 罗村镇 | 高世元 | 曹村村委 | 王元红 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.10.30
12 | 2021年罗村镇乡村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996524615 | 罗村镇各村委 | 道路清扫车，环卫车的购置、垃圾填埋处理、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 个 | 1 | 3 | 65 | 65 |  |  | 65万元/项 | 4500 | 2400 |  | 该项目的实施可有效改善农村人居环境，使全镇4500余的人民受益，进而提升全镇公共服务水平 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 罗村镇 | 高世元 | 各村委 | 各村主任 | 实施中 | 65 | 33.5 | 31.5 |  |  | 2021.8.20 | 2021.11.20
13 | 2021年石楼县罗村镇农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815854 | 罗村镇 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 3.8 | 9月 | 190 | 190 |  |  | 50元/亩 | 3100 | 900 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 罗村镇 | 高世元 | 罗村镇 | 高世元 | 实施中 | 190 | 190 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
14 | 2021年罗村镇罗村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815881 | 罗村 | 吕粮山猪养殖 | 个 | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 2650 | 1338 | 0.1 | 通过新建生猪养殖、壮大村集体经济 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬。 | 畜牧中心 |  | 罗村镇 | 高世元 | 罗村 | 郑瑜 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.11.30
15 | 2021年罗村镇沙窑吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000815988 | 沙窑 | 吕粮山猪养殖 | 个 | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1654 | 1654 | 0.1 | 通过新建生猪养殖、壮大村集体经济 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬。 | 畜牧中心 |  | 罗村镇 | 高世元 | 沙窑 | 张瑞平 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.11.30
小计 | 15 | [9 empty] | 1189.8 | 1179.8 |  | 10 | 0 | 17203 | 8194 | [10 empty] | 967.5 | 832.5 | 31.5 | 10 | 93.5
1 | 2021年石楼县义牒镇核桃嫁接改良建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000980693853 | 全镇 | 核桃嫁接改良义牒村500亩、留村1000亩、张家塔500亩。 | 亩 | 2000 | 3月 | 100 | 100 |  |  | 0.05万元/亩 | 450 | 350 | 0.15 | 提高核桃产量、农民增产增收 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 林业局 | 李红平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 实施中 | 100 |  |  |  | 100 | 2021.4.1 | 2021.6.30
2 | 2021年石楼县义牒镇下河村沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988943569 | 下河村 | 控制流域面积650亩，打坝造地面积310亩 | 亩 | 310 | 5月 | 300 | 300 |  |  | 0.97万元/亩 | 723 | 553 | 3000元/人/年 | 流域治理可造地310亩，带动人口723人，户均年增收3000元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 水利局 | 解利国 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 下河村委 | 霍应保 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.11.30
3 | 2021年石楼县义牒镇下河村蔬菜加工项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948879829 | 下河村 | 加工、种植辣椒、西红柿、苦菜等20吨 | 吨 | 20 | 3月 | 40 | 40 |  |  | 2万元/吨 | 46 | 21 | 0.2 | 通过种植、深加工，增加产品附加值 | 带动村集体和贫困户共同增收 | 水利局 | 刘林生 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 下河村 | 刘燕红 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.5.31
4 | 2021年义牒镇褚家峪村委猪场深井建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000996524859 | 褚家峪 | 对褚家峪村养猪场打深井一个 | 个 | 1 | 2 | 40 | 40 |  |  | 40万元/个 | 407 | 245 |  | 对褚家峪村养猪砀打深 井一座 | 带动村集体和贫困户共同增收 | 水利局 | 刘林生 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 褚家峪村委 | 许海锐 | 实施中 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.4.1 | 2021.5.31
5 | 2021年石楼县义牒镇留村河道治理项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996524917 | 留村 | 对留村义牒河修建护堤、蓄水坝，增建护栏，增强防洪作用。 | 处 | 1 | 5月 | 380 | 380 |  |  | 380万元/处 | 1120 | 547 |  | 对留村义牒河修建堤坝，增建护栏，增强防洪作用，保护村民生活生产安全。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬，增加农民收入 | 水利局 | 解利国 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 留村村委 | 郝挨平 | 实施中 | 380 | 380 |  |  |  | 2021.7.15 | 2021.12.15
6 | 2021年石楼县义牒镇农村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996525006 | 义牒镇各村委 | 购置垃圾桶、清扫设备、修建垃圾池等 | 项 | 1 | 1月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/项 | 2800 | 1900 |  | 该项目的实施可有效改善全镇人居环境，使全镇2800余人受益，进而提升全镇公共服务水平 | 项目实施为全镇脱贫户500余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 实施中 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.8.1 | 2021.9.10
7 | 2021年石楼县义牒镇张家塔村沟坝地溢洪道建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000999222053 | 张家塔村 | 对全村委三条沟26条坝400亩耕地，新建溢洪道1500余米。 | 米 | 1500 | 3 | 80 | 80 |  |  | 535元/米 | 708 | 453 |  | 提高农作物产量、增产增收 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收 | 农业农村局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 张家塔村委 | 张玉军 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.6.30
8 | 2021年石楼县义牒镇留村村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000816108 | 留村 | 贺家坪、李家畔2个自然村建过水桥2座。 | 座 | 2 | 3月 | 40 | 40 |  |  | 20万元/座 | 432 | 276 |  | 新建过水桥2座，解决五个自然村432人出行困难问题，改善生产条件。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬，方便农民生产出行 | 交运局 | 田建军 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 留村村委 | 郝挨平 | 实施中 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
9 | 2021年石楼县义牒镇农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000816204 | 义牒镇 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 2 | 9月 | 100 | 100 |  |  | 50元/亩 | 2200 | 900 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 义牒镇 | 薛晨雨 | 实施中 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
10 | 2021年石楼县义牒镇危房改造项目 | 新建 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5100000998384611 | 下河、石家坪 | 对下河、石家坪两个村委8户居民进行危房改造 | 户 | 8 | 2月 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1.4万元/户 | 25 | 20 | 0 | 对下河、石家坪两个村委8户农户进行危房改造，确保住房安全 | 为8户提供危房改造补助款，改善生活条件 | 住建局 | 张文元 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 义 牒镇 | 薛辰雨 | 实施中 | 11.2 | 11.2 |  |  |  | 2021.9.1 | 2021.11.1
11 | 2021年石楼县义牒镇义牒村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000816441 | 义牒村 | 养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1350 | 635 | 0.1 | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 义牒村 | 郝水生 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.30
12 | 2021年石楼县义牒镇张家塔村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000816553 | 张家塔村 | 养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 723 | 326 | 0.2 | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 义牒镇 | 薛辰雨 | 张家塔村 | 张玉军 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.30
小计 | 12 | [9 empty] | 1151.2 | 1151.2 |  |  | 0 | 10984 | 6226 | [10 empty] | 731.2 | 571.2 | 50 | 10 | 100
1 | 2021年小蒜镇徐家峪易地扶贫搬迁安置点后续产业建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988943872 | 小蒜村 | 平整土地200余亩，配套自流水设施、配套5个育苗棚，种植蔬菜 | 亩 | 200 | 7月 | 250 | 250 |  |  | 0.75万元/ 亩 10万元/棚 | 220 | 20 |  | 平整土地20余亩，配套5个育苗棚，种植蔬菜 | 群众参与种植，改善生产生活条件。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜村委 | 周海军 | 实施中 | 250 | 250 |  |  |  | 2021.5.1 | 2021.12.1
2 | 2021年小蒜镇孙家庄村委红枣嫁接酸枣建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000980694300 | 孙家庄 | 嫁接管护500亩红枣接酸枣 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 0.05万元/亩 | 165 | 50 |  | 嫁接管护500亩红枣接酸枣 | 为村委提供红枣嫁接酸枣管护，增加集体收益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 孙家庄村委 | 梁建宏 | 实施中 | 25 |  |  |  | 25 | 2021.5.1 | 2021.11.30
3 | 2021年小蒜镇梁家庄村委红枣嫁接酸枣建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000980695067 | 梁家庄 | 嫁接管护200亩红枣接酸枣 | 亩 | 200 | 7月 | 10 | 10 |  |  | 0.05万元/亩 | 150 | 35 |  | 嫁接管护200亩红枣接酸枣 | 为村委提供红枣嫁接酸枣管护，增加集体收益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 梁家庄村委 | 白兵元 | 实施中 | 10 |  |  |  | 10 | 2021.5.1 | 2021.11.30
4 | 石楼县2021年小蒜镇小下山村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000988944460 | 小下山 | 新建下水池、机房、压力管、水泵、管沟开挖回填、低压线路等 | 处 | 1 | 3月 | 35 | 35 |  |  | 35万元/处 | 124 | 56 |  | 解决124人的饮水安全，覆盖贫困人口101人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 下山村委 | 刘瑞生 | 实施中 | 35 | 35 |  |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25
5 | 石楼县2021年小蒜镇冯家沟村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000988944750 | 冯家沟 | 新建机房、压力管、水泵、管沟开挖回填等 | 处 | 1 | 3月 | 33 | 33 |  |  | 33万元/处 | 324 | 236 |  | 解决324人的饮水安全，覆盖贫困人口236人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 下山村委 | 刘瑞生 | 实施中 | 33 | 33 |  |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25
6 | 2021年小蒜镇大庄村委智慧养牛项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988945058 | 大庄村大洪沟 | 场地平整，通水、通电、通路 | 头 | 2000 | 5月 | 250 | 250 |  |  | 0.125万元/头 | 1057 | 438 |  | 建牛场一个，养殖规模2000头，增加集体收入 | 群众参与养殖劳务投入，增加收入 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 大庄村委 | 周世平 | 实施中 | 250 | 250 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.12.1
7 | 2021年小蒜镇小蒜村委河道治理项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988945330 | 徐家峪沟 | 河道清理整治、砌石护塄 | 米 | 300 | 4月 | 300 | 300 |  |  | 1万元/米 | 602 | 430 |  | 保护村庄及耕地、保房屋安全 | 群众参与工程建设获得劳务报酬 | 生态环境局 | 张元永 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜村委 | 周海军 | 实施中 | 300 | 300 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.10.30
8 | 2021年小蒜镇田家岔村委核桃精品示范园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988945638 | 田家岔 | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 0.15万元/亩 | 87 | 20 |  | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 为群众进行核桃园管护，改善生产生活条件。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 田家岔村委 | 温瑞金 | [6 empty] | 2021.5.1 | 2024.05.1
9 | 2021年小蒜镇大庄村委核桃精品示范园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988946119 | 大庄 | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 0.15万元/亩 | 170 | 53 |  | 对500亩核桃树进行嫁接、施肥、挖坑、深耕、修剪等管护 | 为群众进行核桃园管护，改善生产生活条件。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 大庄村委 | 周世平 | [6 empty] | 2021.5.1 | 2021.11.30
10 | 2021年石楼县小蒜镇小蒜村委徐家峪移民小区卫生厕所建设项目 | 新建 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5100000996525095 | 徐家峪 | 公共厕所两座 | 座 | 2 | 3月 | 12 | 12 |  |  | 6万元/座 | 864 | 286 |  | 公共厕所两座、方便群众如厕 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。 | 爱卫中心 | 康鹏飞 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜村委 | 张建雄 | 实施中 | 12 | 12 |  |  |  | 2021.5.1 | 2021.8.1
11 | 2021年石楼县小蒜镇农村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996525151 | 小蒜各村委 | 购置垃圾筒、清扫设备、修建垃圾池、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 1月 | 60 | 60 |  |  | 50万元/项 | 3100 | 2000 |  | 该项目的实施可有效改善全镇农村人居环境，使全镇3000余的人民受益，进而提升全镇公共服务水平 | 项目实施为全镇脱贫户500余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇各村委 | 穆东生 | 实施中 | 60 |  | 60 |  |  | 2021.8.15 | 2021.10.15
12 | 2021年石楼县小蒜镇农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000816612 | 小蒜镇 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 1.2 | 9月 | 60 | 60 |  |  | 50元/亩 | 760 | 230 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 实施中 | 60 | 60 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
13 | 2021年石楼县小蒜镇危房改造建设项目 | 新建 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5100001000816721 | 小蒜镇 | 危改4户 | 户 | 4 | 8月 | 5.6 | 5.6 |  |  | 1.4万元/户 | 10 | 4 |  | 对4户农户进行危房改造，确保住房安全 | 为4户提供危房改造补助款，改善生活条件 | 住建局 | 张文元 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 李彦文 | 实施中 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 20213.1 | 2021.10.30
14 | 2021年小蒜镇兰家沟村委吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000833946 | 兰家沟 | 养殖补助5万元 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  |  | 120 | 86 |  | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 兰家沟村委 | 兰锋林 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.31
15 | 2022年小蒜镇大庄村委吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000816925 | 大庄 | 养殖补助5万元 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  |  | 116 | 75 |  | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 大庄村委 | 周世平 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.31
小计 | 15 | [9 empty] | 1100.6 | 1100.6 |  |  | 0 | 7869 | 4019 | [10 empty] | 1050.6 | 945.6 | 60 | 10 | 35
1 | 2021年石楼县辛关镇刘家庄村委枣塔上村沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000975989206 | 刘家庄村委枣塔上村 | 打坝造地100亩 | 亩 | 100 | 5月 | 100 | 100 |  |  | 1万元/亩 | 231 | 180 | 0.2 | 新增造地100亩，完工后可每亩均产量提高，户均收入提高，集体收益增加。 | 群众参与工程建设获得劳务报酬，9户建档立卡户获得长期收益。 | 水利局 | 刘林生 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 刘家庄村委 | 韦婷婷 | 实施中 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.8.31
2 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村优质花椒示范园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988946541 | 坪泉村 | 建设500亩花椒基地，整地、苗木、施肥、灌溉、抚育。 | 亩 | 500 | 4月 | 60 | 60 |  |  | 0.12万元/亩 | 120 | 120 | 0.1 | 建设示范基地500亩，4年后每亩产量100斤即3000元。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，增加收入 | 林业局 | 李红平 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.11.30
3 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村委桥梁建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000948813982 | 坪泉村 | 建桥梁1座，便于连接村与村级活动室，全长18米、宽4米，总投资60万元 | 座 | 1 | 3月 | 60 | 60 |  |  | 60万元/座 | 1280 | 1110 |  | 建桥梁1座，覆盖农业人口1280人，改善交通条件。为全村生产生活提供方便。 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 宁侯保 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村村委 | 冯建峰 | 实施中 | 60 | 60 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.10.30
4 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村委高灌提水项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000988946910 | 坪泉村 | 修建蓄水池一座，上水窑3个，铺设上水钢管3000米，下水塑料管8000米，可灌溉农田2000亩。 | 处 | 1 | 4月 | 120 | 120 |  |  | 120万元/处 | 649 | 649 |  | 灌溉面积5000亩，提高全村农业产量，建设新型农业产业配套设施，增加全村村民收入。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生产生活条件。 | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 | 实施中 | 120 | 120 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
5 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村委苹果园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988947480 | 坪泉村 | 新栽200亩苹果基地整地、苗木、施肥、灌溉、抚育。 | 亩 | 200 | 4月 | 60 | 60 |  |  | 0.3万元/亩 | 76 | 76 |  | 建设苹果基地200亩，4年后每亩产量3000斤即9000元。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，增加收入 | 林业局 | 李红平 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县辛关镇陈家腰村委打坝造地项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988947784 | 陈家腰村委 | 打坝造地100亩 | 亩 | 100 | 4个月 | 100 | 100 |  |  | 1万元/亩 | 1253 | 811 |  | 打坝造地100亩全村人受益 | 经过村委会议申报，打坝造地地100亩全村人受益 | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 陈家腰村委 | 陈俊明 | [6 empty] | 2021.5.1 | 2021.9.1
7 | 2021年石楼县辛关镇张家坡七一沟排洪渠砌石项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988948011 | 张家坡村 | 修建长30米，宽4米，高1.5米的大型溢洪道 5座，长15米，高1.5米，宽2.5米的小型溢洪道 7座， | 立方米 | 1293.75 | 3月 | 145 | 145 |  |  | 0.11万元/立方米 | 453 | 378 | 0.1 | 工程建成后可保证七一沟800亩沟坝地不被推毀，每亩可增收500元， | 群众参与工程建设获得劳务报酬， | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 张家坡村委 | 任立新 | [6 empty] | 2021.7.5 | 2021.10.5
8 | 2021年石楼县辛关镇坪泉村委沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000996525179 | 坪泉村 | 打坝造地150亩 | 亩 | 150 | 2月 | 150 | 150 |  |  | 1万元/亩 | 100 | 100 | 0.1 | 建设150亩沟坝地，提高土地质量，增加作物产量，增加村民收入。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，增加收入 | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 坪泉村委 | 冯建峰 | 实施中 | 150 | 150 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.9.30
9 | 2021年石楼县辛关镇农村人居环境“六乱”整治设施设备配套 项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996525231 | 辛关镇各村委 | 购置垃圾筒、清扫设备、修建垃圾池、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 1月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/项 | 4500 | 3200 |  | 该项目的实施可有效改善全镇农村人居环境，使全镇4500余的人民受益，进而提升全镇公共服务水平。 | 项目实施为全镇脱贫户500余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 辛关镇各村委 | 刘廷廷 | 实施中 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.5.15 | 2021.11.15
10 | 2021年石楼县辛关镇前山村委产业路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000998380328 | 前山村委 | 硬化产业路0.8公里 | 公里 | 0.8 | 2月 | 24 | 24 |  |  | 30万元/公里 | 1054 | 830 |  | 该项目的实施可有效改善生产生活条件，使全村1054人出生方便，降低劳动成本。 | 群众参与项目建设增加劳动收入 | 交运局 | 田建军 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 辛关镇前山村委 | 刘廷廷 | 实施中 | 24 |  |  | 24 |  | 2021.8.15 | 2021.10.15
11 | 2021年石楼县辛关镇陈家腰村委中药材种植项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999279119 | 陈家腰村委 | 种植中药材2000亩 | 亩 | 2000 | 3月 | 300 | 300 |  |  | 0.15万元/亩 | 1320 | 750 | 0.15 | 村集体每年增收10万元，带动贫困户200户，每户增收2000元 | 直接带动贫困户，通过土地流转增加财产性收入。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 刘伟 | 陈家腰村委 | 陈俊明 | [6 empty] | 2021.3.1 | 2021.6.30
12 | 2021年石楼县辛关镇高家山村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000999279345 | 冯家庄 | 建过水桥1座，长10米、宽3.5米 | 座 | 1 | 4月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/座 | 548 | 411 |  | 建桥梁1座，覆盖农业人口548人，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 宁候保 | 辛关镇 | 刘伟 | 高家山村委 | 郭双斌 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.7.31
13 | 2021年石楼县辛关镇前山村委田间路维修工程 | 改建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999279524 | 前山村委 | 微信田间路5公里 | 公里 | 5 | 3月 | 12 | 12 |  |  | 2.4万元/处 | 1200 | 730 |  | 维修田间路5公里，改善生产生活条件 | 贫困户参与项目建设，方便群众出行。 | 交运局 | 宁候保 | 辛关镇 | 刘伟 | 前山村委 | 马晋杰 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021、6.31
14 | 2021年石楼县辛关镇韦家湾村委田间路维修工程 | 改建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999279772 | 韦家湾村委 | 微信田间路5公里 | 公里 | 5.6 | 3月 | 12 | 12 |  |  | 2.4万元/公里 | 1430 | 820 |  | 维修田间路5公里，改善生产生活条件 | 贫困户参与项目建设，方便群众出行。 | 交运局 | 宁候保 | 辛关镇 | 刘伟 | 韦家湾村委 | 高红平 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021、6.31
15 | 石楼县2021年辛关镇前山村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100001000817063 | 前山村 | 打浅井1眼、电、管道、机房、水池 | 处 | 1 | 2月 | 20 | 20 |  |  | 20万元/处 | 229 | 138 |  | 解决229人的饮水安全，覆盖贫困人口138人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 前山 | 马晋杰 | 实施中 | 20 |  |  | 20 |  | 2021.9.1 | 2021.11.1
16 | 2021年石楼县辛关镇前山村委高灌提水项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001000817198 | 前山村 | 修建蓄水池2座，上水窑1个，铺设上水钢管4000米，下水塑料管10000米 | 处 | 1 | 3月 | 180 | 180 |  |  | 180万元/处 | 1054 | 734 |  | 增加灌溉面积3000亩，解决村民种植养殖用水问题，增加全村村民收入。 | 群众参与工程建设获得劳动报酬、提高群众收入 | 水利局 | 解利国 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 前山村委 | 马晋杰 | 实施中 | 180 | 180 |  |  |  | 2021.9.1 | 2021.11.30
17 | 2021年石楼县辛关镇农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000817270 | 辛关镇 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 0.4 | 9月 | 20 | 20 |  |  | 50元/亩 | 500 | 120 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 实施中 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
18 | 2021年石楼县辛关镇陈家腰吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000817420 | 陈家腰 | 吕粮山猪养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1206 | 686 |  | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 陈家腰村委 | 陈俊明 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.11.1
19 | 2021年石楼县辛关镇张家河吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000817534 | 张家河 | 吕粮山猪养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 725 | 465 |  | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 辛关镇 | 刘廷廷 | 张家河村委 | 张文莉 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.11.1
小计 | 19 | [9 empty] | 1453 | 1453 |  |  | 0 | 17928 | 12308 | [10 empty] | 734 | 630 | 50 | 54
1 | 2021年石楼县龙交乡寨子上蛋托厂二期建设项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948844484 | 寨子上村 | 烘干房、装纸机、地磅 | 个 | 1 | 3月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/个 | 520 | 288 | 0.1 | 寨子上鸡蛋托厂二期工程，改善村民生活条件，增加村集体收入 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 龙交乡 | 杨海良 | 寨子上村委 | 辛福锁 | 实施中 | 50 |  |  |  | 50 | 2021.4.1 | 2021.6.30
2 | 2021年石楼县龙交乡甘河村倒车沟30万头生猪养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988948564 | 甘河村倒车沟 | 建设猪舍及附属设施面积12500多平米，养殖规模达到30万头 | 头 | 300000 | 6月 | 3000 | 3000 |  |  | 0.04万/平米 | 906 | 534 | 0.1 | 通过新建生猪养殖，壮大村集体经济 | 在建设猪舍的过程中贫困户参与劳动，获得务工收入，投产运营后，为贫困户提供就业岗位 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡政府 | 杨海莲 | 实施中 | 3000 | 2220.1334 |  |  | 779.8666 | 2021.5.1 | 2021.10,31
3 | 2021年石楼县龙交乡开通仁义村到大小福垣田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988949087 | 仁义村 | 2.5公里田间路 | 2.5 | 公里 | 4月 | 10 | 10 |  |  | 3.3万元/公里 | 453 | 317 |  | 修田间路2.5公里，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 君庄村委 | 赵六儿 | 已经完工 | 10 |  |  |  | 10 | 2020.7.1 | 2020.10.31
4 | 石楼县2021年龙交乡前甘河村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000988949543 | 前甘河 | 新建上水池、机房、压力管、输水管、水泵、管沟开挖回填、低压电等 | 处 | 1 | 3月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/处 | 324 | 307 |  | 解决324人的饮水安全，覆盖贫困人口307人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 甘河村委 | 党瑞平 | 实施中 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25
5 | 2021年石楼县龙交乡上庄村打坝造地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988949784 | 上庄村 | 打坝一条造地50亩 | 亩 | 50 | 5月 | 70 | 70 |  |  | 1.4万元/亩 | 478 | 413 |  | 新增造地70亩，完工后可每亩均产量提高，户均收入提高，集体收益增加。 | 群众参与工程建设获得劳务报酬，增加个户收入 | 水利局 | 解利国 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 上庄村委 | 马海燕 | 实施中 | 70 | 70 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县龙交乡上庄村田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988950107 | 上庄村 | 上庄村新建3米宽田间路10公里 | 公里 | 10 | 5月 | 200 | 200 |  |  | 20万元/公里 | 478 | 413 |  | 新建田间路10公里，为了村民生活生产提供便利 | 村民参与建设，获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 马海燕 | 实施中 | 200 | 200 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
7 | 2021年石楼县龙交乡上庄村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988950437 | 上庄村 | 南沟、方底沟岔、窑神岭各建一座20米宽3.5米过水桥 | 座 | 1 | 5月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/座 | 478 | 413 |  | 新建过水桥1座，为了村民生活生产提供便利 | 村民参与建设，获得劳务报酬 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 马 海 彦 | 龙交乡 | 马海燕 | 实施中 | 45 | 45 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
8 | 2021年石楼县龙交乡黑龙沟酒厂扩建项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988950670 | 黑龙沟 | 扩建酒厂面积2000平米，购置加工设备 | 平米 | 2000 | 6月 | 300 | 300 |  |  | 0.09万元/平米 | 624 | 334 | 0.1 | 扩大酒厂规模，形成规模，壮大集体经济，带动全乡经济 | 建设酒厂的过程中雇佣贫困户参与劳动，酒厂投产运营后，为贫困户就业岗位，增加贫困户务工收入。 | 中小企业局 | 郑乃 平 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡政府 | 杨海莲 | [6 empty] | 2021.3.1 | 2021.10.31
9 | 2021年石楼县龙交乡黑龙沟村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988951110 | 黑龙沟 | 新修过水桥2座及其延长线硬化 | 座 | 2 | 3月 | 50 | 50 |  |  | 25万元/座 | 624 | 314 |  | 建过水桥2座、全村民出行方便 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 黑龙沟村委 | 张世荣 | 实施中 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.7.1 | 2021.9.30
10 | 2021年石楼县龙交乡交口岔村委郭家山田间路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988951371 | 郭家山、新胜村 | 硬化郭家山田间路1.16公里，新胜村0.5公里 | 公里 | 1.66 | 4月 | 32 | 32 |  |  | 19.3万元/公里 | 127 | 94 |  | 硬化田间路1.56公里，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 交口岔村委 | 王宝元 | [6 empty] | 2021.5.1 | 2021.8.31
11 | 2021年石楼县龙交乡上庄护河棱建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988943328 | 上庄 | 建设150米长，4米高，宽1.5米的护河棱 | 立方 | 900 | 6月 | 30 | 30 |  |  | 0.037万元/m³ | 792 | 402 |  | 通过修建护河陵，保障安全 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 上庄村委 | 马海彦 | [6 empty] | 2021.3.1 | 2021.8.31
12 | 2021年石楼县龙交乡黑龙沟村委麦解沟田间路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000948870087 | 黑龙沟 | 田间路硬化 | 公里 | 4 | 3月 | 30 | 30 |  |  | 7.5万元/公里 | 120 | 36 |  | 全村民出行方便 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 宁侯保 | 龙交乡 | 杨海良 | 黑龙沟村委 | 张世荣 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.6.30
13 | 2021年石楼县龙交乡交口岔过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988943668 | 交口岔、渠家沟、王家江 | 交口岔、渠家沟、王家江各建设一座长20米宽3.5米的过水桥 | 座 | 3 | 4月 | 45 | 45 |  |  | 15万元/座 | 795 | 743 |  | 修过水桥3座，改善交通条件 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 交口岔村委 | 王宝元 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.10.31
14 | 2021年石楼县龙交乡君庄村沟坝地回填项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000988944043 | 君庄村 | 回填沟坝地90亩 | 亩 | 90 | 4月 | 36 | 36 |  |  | 0.4万元/亩 | 430 | 301 |  | 增加耕地90亩、增产增收 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬，群众获得粮食收入 | 水利局 | 解利国 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 君庄村委 | 赵六儿 | [6 empty] | 2021.7.1 | 2021.10.31
15 | 2021年石楼县龙交乡农村人居环境“六乱”整治配套建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996525300 | 龙交乡各村委 | 购置垃圾筒、清扫设备、修建垃圾池、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 3月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/项 | 3000 | 2000 |  | 该项目的实施可有效改善全乡3000余常驻人口的生活环境，进而提升全乡公共服务水平 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 龙交乡 | 杨海良 | 全乡各村委 | 杨海良 | 实施中 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
16 | 2021年石楼县龙交乡黑龙沟村河道整治项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000998380636 | 黑龙沟河 | 石砌护岸及河槽 | 立方米 | 600 | 2月 | 24 | 24 |  |  | 400元/立方米 | 624 | 334 |  | 石砌护岸及河槽600立方米、改善生态环境 | 改善群众生活条件、劳务投入获得报酬 | 新农办 | 郑一 | 龙交乡 | 杨海良 | 黑龙沟 | 张世荣 | 实施中 | 24 |  |  | 24 |  | 2021.8.15 | 2021.10.15
17 | 2021年石楼县龙交乡农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000817666 | 龙交乡 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 2 | 9月 | 100 | 100 |  |  | 50元/亩 | 2500 | 800 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 杨海良 | 实施中 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
18 | 2021年石楼县龙交乡交口岔产业路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001001013711 | 交口岔 | 4.5米宽，1.5公里长 | 公里 | 1.5 | 2月 | 90 | 90 |  |  | 60万元/公里 | 334 | 120 |  | 新建1.5公里产业路，改善交通便利 | 群众参与建设获得劳务报酬、方便出行 | 交运局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨海良 | 交口岔 | 王宝元 | 实施中 | 90 | 90 |  |  |  | 2021.9.15 | 2021.11.15
19 | 2021年石楼县龙交乡寨子上村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818035 | 寨子上村 | 养殖补助 | 个 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 981 | 460 |  | 通过新建生猪养殖、壮大村集体经济 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 龙交乡 | 杨海良 | 寨子上村委 | 辛福锁 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.8.20 | 2021.9.20
20 | 2021年石楼县龙交乡君庄村吕梁山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818136 | 君庄 | 养殖补助 | 个 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 453 | 317 |  | 通过新建生猪养殖、壮大村集体经济 | 贫困户参与项目建设，获得劳务报酬。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 龙交乡 | 杨海良 | 君庄村委 | 赵六儿 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.8.20 | 2021.9.20
小计 | 20 | [9 empty] | 4222 | 4222 |  |  | 0 | 14707 | 8820 | [10 empty] | 3749 | 2825.1334 | 50 | 34 | 839.8666
1 | 2021年石楼县和合乡西山村委枣树改良嫁接冬枣建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948849344 | 西山村委 | 改良500亩 | 亩 | 500 | 7月 | 25 | 25 |  |  | 0.05万元/亩 | 1200 | 849 | 0.2 | 嫁接改良冬枣500亩，受益1200人 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 林业局 | 李红平 | 和合乡 | 吴锋平 | 西山村委 | 贺计平 | 实施中 | 25 |  |  |  | 25 | 2021.3.15 | 2021.10.15
2 | 2021年石楼县和合乡任家庄村委核桃嫁接改良项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948863269 | 任家庄 | 改良1000亩 | 亩 | 1000 | 4月 | 50 | 50 |  |  | 0.05万元/亩 | 285 | 220 | 0.15 | 改良核桃1000亩、增产200斤/亩、贫困户220人 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 林业局 | 李红平 | 和合乡 | 吴锋平 | 任家庄村委 | 呼润平 | 实施中 | 50 |  |  |  | 50 | 2021.3.1 | 2021.7.1
3 | 石楼县2021年和合乡任家庄村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000988944677 | 任家庄 | 新建上水池、下水池、机房、压力管、输水管、水泵、、管沟开挖回填、低压电等 | 处 | 1 | 3个月 | 60 | 60 |  |  | 60万元/项 | 325 | 189 |  | 解决325人的饮水安全，覆盖贫困人口189人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 和合乡 | 吴锋平 | 任家庄村委 | 呼润平 | 实施中 | 60 | 60 |  |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25
4 | 石楼县2021年和合乡南圪毡村饮水巩固提升工程 | 改建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000988945914 | 南圪毡 | 钻深井、水泵、泵管、低压电等 | 处 | 1 | 3个月 | 40 | 40 |  |  | 40万元/项 | 445 | 283 |  | 解决445人的饮水安全，覆盖贫困人口283人，改善群众生活条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 水利局 | 解利国 | 和合乡 | 吴锋平 | 南割毡 | 温建荣 | 实施中 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.6.20 | 2021.10.25
5 | 2021年石楼县和合乡南割毡村委提水灌溉建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000988946308 | 南割毡 | 建设蓄水池一座，水窖3座，管道7500米及其它配套设施等 | 座 | 1 | 4月 | 200 | 200 |  |  | 200万元/座 | 880 | 420 |  | 建设蓄水池一座，水窖3座，管道7500米等，建成后，覆盖880人受益，其中建档立卡贫困户420人。 | 贫困户直接参与工程建设投劳获得报酬，增产获得经济收入。 | 水利局 | 解利国 | 和合乡 | 吴锋平 | 南割毡 | 温建荣 | [6 empty] | 2021.8.1 | 2021.11.30
6 | 2021年石楼县和合乡铁头村委冬桃种植建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988946656 | 铁头村委下铁头村 | 整地、围栏、种植冬桃50亩， | 亩 | 50 | 2月 | 32.5 | 32.5 |  |  | 0.65万元/ 亩 | 423 | 322 | 0.8 | 亩产3000斤，预计增收8000元，受益423人 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 林业局 | 李红平 | 和合乡 | 吴锋平 | 铁头村委 | 贺建青 | 实施中 | 32.5 | 32.5 |  |  |  | 2021.4.1 | 2021.6.1
7 | 2021年石楼县和合乡呼延山村委果树种植项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948867176 | 呼延山村委垣上 | 种植果树370亩 | 亩 | 370 | 7月 | 42.2 | 22.2 | 20 |  | 0.06万元/亩 | 369 | 320 | 0.5 | 种植果树，带动320口人 | 贫困户直接参与项目建设 | 林业局 | 李红平 | 和合乡 | 吴锋平 | 呼延山村委 | 呼振晔 | [6 empty] | 2021.3.20 | 2021.10.31
8 | 2021年石楼县和合乡南陀腰村委南陀腰村至高家岭村通村路拓宽项目 | 扩建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000988946997 | 南陀腰村至高家岭村 | 拓宽10公里通村路 | 公里 | 10 | 2月 | 25 | 25 |  |  | 2.5万元/公里 | 310 | 175 | 0.03 | 受益人口310人 | 贫困户参与建设，获得劳动报酬 | 交运局 | 田建军 | 和合乡 | 吴锋平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.10.15
9 | 2021年石楼县和合乡和合村委土地平整项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000996525429 | 和合村 | 平整土地1000亩 | 亩 | 1000 | 4月 | 120 | 120 |  |  | 0.12万元/亩 | 580 | 320 | 0.1 | 平整土地1000亩 | 贫困户直接参与工程建设投劳获得报酬，增产获得经济收入。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 和合乡 | 吴锋平 | 和合村 | 葛俊生 | 实施中 | 120 | 120 |  |  |  | 2021.9.1 | 2021.12.30
10 | 2021年石楼县和合乡和合村委产业路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996525505 | 和合村至张家庄、冯家山村 | 硬化6公里产业路 | 公里 | 6 | 2月 | 192 | 192 |  |  | 32万元/公里 | 580 | 320 | 0.03 | 小计田间路6公里，改善生产条件 | 贫困户参与建设，获得劳动报酬 | 交运局 | 田建军 | 和合乡 | 吴锋平 | 南陀腰村委 | 葛俊生 | 实施中 | 192 | 192 |  |  |  | 2021.10.01 | 2021.11.30
11 | 2021年石楼县和合乡农村人居环境“六乱”整治设施设备配套 项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996525619 | 和合乡各村委 | 购置垃圾筒、清扫设备、修建垃圾池、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 1月 | 60 | 60 |  |  | 50万元/项 | 2800 | 2300 |  | 该项目的实施可有效改善全乡农村人居环境，使全乡2800余的人民受益，进而提升全镇公共服务水平。 | 项目实施为全乡500余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 和合乡 | 吴锋平 | 和合乡各村委 | 吴锋平 | 实施中 | 60 |  | 60 |  |  | 2021.5.15 | 2021.11.15
12 | 2021年石楼县和合乡呼延山村委产业路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000998380713 | 呼延山村 | 硬化田间路1公里 | 公里 | 1 | 1月 | 24 | 24 |  |  | 24万元/公里 | 340 | 275 |  | 硬化田间路1公里，方便群众生产生活，使340人口受益 | 群众参与，投工投劳，获得劳动报酬 | 交运局 | 田建军 | 和合乡 | 吴锋平 | 呼延山村委 | 呼振晔 | 实施中 | 24 |  |  | 24 |  | 2021.10.10 | 2021.11.10
13 | 2021年石楼县南陀腰村委养牛场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999282824 | 高家岭村 | 2000平米养殖场地，30头肉牛 | ㎡ | 2000 | 8 | 90 | 50 | 40 |  | 0.025万元/㎡ | 681 | 396 | 0.3 | 通过购买种牛，受益681人。 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 刘小平 | 南陀腰村委 | 丁志升 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2021.11.1.
14 | 2021年石楼县和合乡铁头村委种羊养殖项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999283182 | 铁头村大洼村 | 扩建2000平米，购买300只种羊 | ㎡ | 2000 | 1月 | 80 | 30 | 50 |  | 0.15万元/㎡ | 60 | 56 | 1 | 通过购买种羊，预计繁殖羊羔1200只，受益95人。 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 刘小平 | 铁头村委 | 贺建青 | [6 empty] | 2021.2.1 | 2021.2.28
15 | 2021年石楼县和合乡铁头村委蓄水坝维修加固项目 | 改建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000999293186 | 铁头村 | 浆砌石600立方、基础开石125立方、路基开石110立方 | 座 | 1 | 2月 | 20 | 20 |  |  | 20万元/座 | 320 | 191 | 0.1 | 该项目建成后，可灌溉农田80亩，亩增产200公斤，覆盖人口320人、其中建档立卡贫困人口191人。 | 贫困户直接参与工程建设投劳获得报酬，增产获得经济收入。 | 水利局 | 刘林生 | 和合乡 | 刘小平 | 铁头村委 | 贺建青 | [6 empty] | 2021.9.20 | 2021.11.20
16 | 2021年石楼县和合乡豆坪养羊养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999293981 | 豆坪村冯家井村 | 新建1500平米，购买100只绒山羊 | ㎡ | 1500 | 3年 | 40 | 40 |  |  | 0.027万元/㎡ | 50 | 50 | 1 | 通过购买种羊，预计繁殖羊羔300只，收益50人。 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 刘小平 | 豆坪村委 | 白玉平 | [6 empty] | 2021.4.1 | 2024.3.31
17 | 2021年石楼县和合乡新社村委粉条加工厂项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999294326 | 新社村委 | 续建1300平米，购买设备 | 个 | 1 | 2月 | 60 | 60 |  |  | 60万元/个 | 1130 | 501 | 0.1 | 加工粉条，受益1130人 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 中小企业局 | 郑乃平 | 和合乡 | 刘小平 | 新社村委 | 刘椿牛 | [6 empty] | 2021.6.1 | 2021.8.31
18 | 2021年石楼县和合乡南割毡村委养猪项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999294606 | 南割毡村委垣上村 | 新建猪棚600平米 | ㎡ | 600 | 6月 | 40 | 40 |  |  | 0.067万元/平米 | 310 | 246 | 0.3 | 新建猪棚600平米，预计养殖400头猪 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 刘小平 | 南割毡村委 | 温建荣 | [6 empty] | 2021.3.1 | 2021.9.1
19 | 2021年石楼县和合乡和合村委回收秸秆饲料加工项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999294914 | 和合村委 | 新建场地5亩，购买设备 | 个 | 1 | 5月 | 40 | 40 |  |  | 40万元/个 | 521 | 316 | 0.2 | 新建场地5亩，购买设备，受益 | 贫困户直接参与项目建设 | 中小企业局 | 郑乃平 | 和合乡 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | [6 empty] | 2021.1.1 | 2021.5.31
20 | 2021年石楼县和合乡呼延山村委养羊项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999295113 | 呼延山村委曹家洼村 | 扩建1000平米，购买绒山羊120只 | 只 | 120 | 5月 | 50 | 30 | 20 |  | 0.25万元/只 | 20 | 9 | 1 | 通过购买种羊，受益681人。 | 贫困户直接参与项目建设及直接受益 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 刘小平 | 石楼县箐蓬绒山羊养殖合作社 | 贺瑞东 | [6 empty] | 2021.2.1 | 2021.6.30
21 | 2021年石楼县和合乡南割毡村委道路硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000999301050 | 南割毡 | 硬化村道400米 | 公里 | 0.4 | 2月 | 12 | 12 |  |  | 30万元/公里 | 682 | 448 |  | 硬化道路12公里，方便群众生产生活 | 贫困户直接参与工程建设投劳获得报酬，增产获得经济收入。 | 交运局 | 宁候保 | 和合乡 | 刘小平 | 和合村委 | 葛俊生 | [6 empty] | 2021.3.1 | 2021.4.30
22 | 2021年石楼县和合乡铁头村委产业路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000818232 | 铁头村 | 硬化产业路1.3公里 | 公里 | 1.3 | 1月 | 50 | 50 |  |  | 38.5万/公里 | 320 | 258 | 0.05 | 硬化产业路1.3公里，方便群众生产生活，使320人口受益 | 群众参与，投工投劳，获得劳动报酬 | 交运局 | 田建军 | 和合乡 | 吴锋平 | 铁头村委 | 贺建青 | 实施中 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.10.10 | 2021.12.10
23 | 2021年石楼县和合乡农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818305 | 和合乡 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 1.18 | 9月 | 59 | 59 |  |  | 50元/亩 | 900 | 230 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 和合乡 | 吴锋平 | 和合乡 | 吴锋平 | 实施中 | 59 | 59 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
24 | 2021年石楼县和合乡和合村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818391 | 和合村 | 养殖补助 | 个 | 1 |  | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 792 | 495 | 0.02 | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 吴锋平 | 和合村委 | 葛俊生 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.31
25 | 2021年石楼县和合乡南割毡村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000825211 | 南割毡村 | 养殖补助 | 个 | 1 |  | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1214 | 713 | 0.01 | 壮大村集体经济和增加村民收入 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 和合乡 | 吴锋平 | 南割毡村委 | 温建荣 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.31
小计 | 25 | [9 empty] | 1421.7 | 1291.7 | 130 |  | 0 | 15537 | 9902 | [10 empty] | 722.5 | 553.5 | 60 | 34 | 75
1 | 2021年石楼县裴沟乡坪底村沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000975988490 | 坪底村委张家沟、西山 | 打坝、平田造地260亩 | 亩 | 260 | 5月 | 350 | 350 |  |  | 1.35万元/亩 | 1183 | 627 | 0.4 | 新增造地260亩，完工后可每亩均产量提高，户均收入提高，集体收益增加。 | 群众参与工程建设获得劳务报酬，11户建档立卡户获得长期收益。 | 水利局 | 刘林生 | 裴沟乡 | 韦利军 | 坪底村委 | 崔振平 | 实施中 | 350 | 350 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.8.31
2 | 2021年石楼县裴沟乡裴沟村委污水处理续建项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988947627 | 裴沟村 | 安装污水集水管网2公里，污水处理池 | 处 | 1 | 5月 | 11 | 11 |  |  | 11万元/处 | 1038 | 642 |  | 该项目为美丽乡村建设项目，项目的实施，可改善农村人居环境，提升群众生活幸福感。受益群众1038人，其中建档立卡贫困户642人。 | 项目实施中为本村贫困户26人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后有效解决1038人排污问题，其中贫困户642人，有效保护周边水体，改善生态环境，有利于发展绿色产业，促进当地经济可持续发展。 | 生态环境局 | 张元永 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村民委员会 | 杨建军 | 已经完工 | 11 | 11 |  |  |  | 2021.05.01 | 2021.10.01
3 | 2021年石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头污水处理续建项目 | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000988947923 | 乔子头村 | 安装污水集水管网1公里，污水处理池 | 处 | 1 | 5月 | 19 | 19 |  |  | 19万元/处 | 436 | 244 |  | 该项目为美丽乡村建设项目，项目的实施，可改善农村人居环境，提升群众生活幸福感。受益群众436人，其中建档立卡贫困户244人。 | 项目实施中为本村贫困户17人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后有效有效解决436人排污问题，其中贫困户244人，有效保护周边水体，改善生态环境，有利于发展绿色产业，促进当地经济可持续发展。 | 生态环境局 | 张元永 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村民委员会 | 杨建军 | 已经完工 | 19 | 19 |  |  |  | 2021.05.01 | 2021.10.01
4 | 2021年石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头村道路改造项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000948868456 | 乔子头 | 包防护楞80米、硬化路面800平米 | 处 | 1 | 4月 | 8.7 | 8.7 |  |  | 8.7万元/处 | 435 | 242 |  | 该项目实施消除道路安全隐患，方便群众生产生活，受益群众435人，其中建档立卡贫困户242人。 | 项目实施中为本村贫困户6人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后消除道路安全隐患，方便群众生产生活，受益群众435人，其中建档立卡贫困户242人。 | 交运局 | 宁侯保 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村委 | 杨建军 | [6 empty] | 2021.06.01 | 2021.10.01
5 | 2021年石楼县裴沟乡郭家河村黑猪养殖基地道路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996525755 | 郭家河村 | 郭家河黑猪养殖基地道路硬化3公里 | 公里 | 3 | 2月 | 48 | 48 |  |  | 16万元/公里 | 345 | 150 |  | 该项目实施打通郭家河至前梁田间路。改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众345人，其中建档立卡脱贫人口150人。 | 项目建成后保证了生产生活出行方便，群众参与工程建设，获得劳务报酬。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 温红平 | 实施中 | 48 | 48 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.9.30
6 | 2021年石楼县裴沟乡坪底村委新修核桃林基地产业路项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996525863 | 坪底村委辛店 | 辛店村野毛沟核桃林基地田间路3公里 | 公里 | 3 | 1月 | 20 | 20 |  |  | 6.67万元/公里 | 210 | 113 |  | 该项目实施改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众210人，其中建档立卡脱贫人口113人。 | 项目建成后保证了生产生活出行方便，群众参与工程建设，获得劳务报酬。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 王天江 | 坪底村委 | 崔振平 | 实施中 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.8.31
7 | 2021年石楼县裴沟乡创新创业孵化基地项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000996525977 | 乔子头村 | 利用乔子头旧学校建设集来料加工、农产品展示、乡土文化展示、乡土人才培训为一体的创新创业孵化基地 | 处 | 1 | 4月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/处 | 7658 | 5549 |  | 该项目实施有利于发展品牌农业，培养新型职业农民，激发创新创业，为乡村振兴提供人才保障。受益人口7658人，其中建档立卡脱贫人口5549人。 | 该项目实施有利于发展品牌农业，培养新型职业农民，激发创新创业，为乡村振兴提供人才保障。为建档立卡脱贫户提供就业岗位。 | 商务中心 | 呼振国 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟村委 | 杨建军 | 实施中 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.11.30
8 | 2021年石楼县裴沟乡屈产河沿岸土地平整建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000996526048 | 郭家河、坪底、裴沟 | 平整土地500余亩，建设蔬菜种植基地 | 亩 | 500 | 4月 | 200 | 200 |  |  | 0.4万元/亩 | 325 | 108 |  | 该项目实施建设500余亩蔬菜种植基地，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众325人，其中建档立卡脱贫户108人。 | 项目实施为本村脱贫户45人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加村村集体经济收入。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河、村委坪底村委 | 温红平 | 实施中 | 200 | 200 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.11.30
9 | 2021年石楼县裴沟乡麦塔上村通村路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000996526132 | 曹家峪村委麦塔上村 | 硬化1.3公里通村路 | 公里 | 1.3 | 1月 | 30 | 30 |  |  | 23万元/公里 | 265 | 75 |  | 该项目实施改善了村民的出行条件,受益群众265人，其中建档立卡贫困户75人。 | 群众参与工程建设，获得劳务报酬，保障群众出行安全。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 闫志慧 | 实施中 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.8.1 | 2021.8.31
10 | 2021年石楼县裴沟乡农村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996527278 | 裴沟乡各村委 | 购置垃圾筒、清扫设备、修建垃圾池、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 1月 | 75 | 75 |  |  | 75万元/项 | 3000 | 2100 |  | 该项目的实施可有效改善全乡农村人居环境,使全乡3000余的人民受益,进而提升全乡公共服务水平. | 项目实施为全乡脱贫户500余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡各村委 | 王卫军 | 实施中 | 75 |  | 75 |  |  | 2021.8.15 | 2021.10.15
11 | 2021年石楼县裴沟乡郭家河村高粱加工项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000998380915 | 郭家河村 | 厂房建设与设备购置 | 处 | 1 | 4月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/处 | 345 | 150 |  | 该项目实施能有效带动郭家河村种植高粱、谷子等,进一步提升特色产业的发展。受益群众345人，其中建档立卡脱贫人口150人。 | 项目建成后扩大了群众种植种类，群众参与工程建设，获得劳务报酬。 | 中小企业局 | 郑乃平 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 温红平 | 实施中 | 50 |  |  | 50 |  | 2021.8.30 | 2021.12.30
12 | 2021年石楼县裴沟乡曹家峪养牛基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000998381158 | 曹家峪 | 平整场地,打深井，实现四通一平,建成养殖1000头牛的养牛基地 | 处 | 1 | 4月 | 100 | 100 |  |  | 100万元/处 | 520 | 286 |  | 建成养殖1000头牛的养牛基地，项目覆盖曹家峪520余口人受益，提供就业岗位30人，同时可带动全乡群众种植牧草增加收入。 | 项目实施中为本村30人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，促进发展特色产业，提升村集体经济。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 闫志慧 | 实施中 | 100 |  |  | 100 |  | 2021.8.30 | 2021.12.30
13 | 2021年石楼县裴沟乡坪底至永由产业路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999301413 | 坪底至永由 | 平整路基，拓宽路面，硬化、路面长5公里，宽3米，厚0.12米 | 公里 | 5 | 1月 | 110 | 110 |  |  | 22万元/公里 | 222 | 66 |  | 该项目实施方便群众出行，同时改善生产条件，种植收获降低劳动强度。受益群众112人，其中建档立卡贫困户66人。 | 项目实施中为本村贫困户10人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后保证了农副产品的顺畅流通，改善了当地群众112人的生产生活条件，其中贫困户66人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟乡 | 郭军 | [6 empty] | 2021. 4.10 | 2021.5.10
14 | 2021年石楼县裴沟乡曹家峪村委吕粮山猪养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999301683 | 曹家峪 | 新建标准化养猪场：打深井一口，配备电力设施（25万）；场地平整（28万）配备化粪池等环保设施，一号猪棚建设48万，二号猪棚建设48万元，建成1200头规模养殖场 | 个 | 1 | 5月 | 150 | 150 |  |  | 180万元/个 | 1092 | 572 |  | 该项目实施可增加集体经济收入10万元/年，受益群众1092人，其中建档立卡贫困户572人。 | 项目实施中为本村贫困户25人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后可增加当地群众1092人的收益，其中贫困户572人。同时可以提供养殖人员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 裴沟乡 | 韦利军 | 曹家峪村委 | 阎志慧 | [6 empty] | 2021.03.01 | 2021.08.01
15 | 2021年石楼县裴沟乡马家山村委产业路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999302294 | 马家山至温家沟段 | 平整路基，拓宽路面，硬化路面长2公里，宽3米，厚0.12米 | 公里 | 2 | 3月 | 30 | 30 |  |  | 15万元/公里 | 1013 | 545 |  | 该项目实施打通马家山村至温家沟村产业硬化路。改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众1013人，其中建档立卡贫困户545人。 | 马家山村委受益土地6000余亩，村民以种植为主，项目实施中为本村贫困户25人提供劳务就业岗位，减少劳动力，增加贫困户的劳务收入；项目建成后保证了生产生活出行方便，改善了当地群众1013人的生产生活条件，其中贫困户545人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.08.01
16 | 2021年石楼县裴沟乡马家山村委种植配套初加工项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999307756 | 温家沟、刘家山 | 初加工购买设备、硬化场地 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 1013 | 545 |  | 该项目实施改善了马家山村委6000多亩基本农田的生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众1013人，其中建档立卡贫困户545人。 | 项目实施中为本村贫困户13人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；方便了村民的种植，改善了当地群众1013人的生产生活条件，其中贫困户545人。同时可以提供村民粮食打、晒，改善了村民粮食的储存收入，提供休息场所， | 中小企业局 | 郑乃平 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.07.01
17 | 2021年石楼县裴沟乡马家山村委配套农机具项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000999308731 | 马家山 | 购买收割机1台，耕地拖拉机2台，地膜覆盖机，锄草机等 | 台 | 4 | 1月 | 20 | 20 |  |  | 5万元/台 | 1013 | 545 |  | 该项目实施改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众1013人，其中建档立卡贫困户545人。 | 项目实施中为本村贫困户17人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；改善了当地群众1013人的生产生活条件，其中贫困户545人。实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 农机中心 | 张照辉 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.06.01
18 | 2021年石楼县裴沟乡前土门村委丁家垣新修产业路项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999309210 | 丁家垣 | 丁家垣至圪兰沟新修产业路2公里 | 公里 | 2 | 1月 | 10 | 10 |  |  | 5万元/公里 | 110 | 71 |  | 该项目实施改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众110人，其中建档立卡贫困户71人。 | 项目实施中为本村贫困户10人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；改善了当地群众110人的生产生活条件，其中贫困户71人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 前土门村委 | 梁建平 | [6 empty] | 2021.04.01 | 2021.05.01
19 | 2021年石楼县裴沟乡永由村委苹果园提水灌溉项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000999309619 | 永由村 | 新建蓄水池，新打水井，铺设管道，可灌溉412亩 | 处 | 1 | 1月 | 15 | 15 |  |  | 15万元/处 | 380 | 203 |  | 该项目实施可灌溉412亩苹果园，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众380人，其中建档立卡贫困户203人。 | 项目实施中为本村贫困户13人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；改善了农田灌溉条件，当地群众380人的生产生活条件，其中贫困户203人。同时可以提供果园管护等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 水利局 | 刘林生 | 裴沟乡 | 韦利军 | 永由村委 | 穆海则 | [6 empty] | 2021.04.01 | 2021.05.01
20 | 石楼县2021年裴沟乡裴沟村硬化田间路项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999310315 | 裴沟 | 任家岭至青阳咀田间路硬化0.7公里 | 公里 | 0.7 | 1月 | 12 | 12 |  |  | 17万元/公里 | 548 | 302 |  | 该项目实施打通任家岭至青阳咀田间路。改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众548人，其中建档立卡贫困户302人。 | 项目实施中为本村贫困户10人提供劳务就业岗位，减少劳动力，增加贫困户的劳务收入；项目建成后保证了生产生活出行方便，改善了当地群众548人的生产生活条件，其中贫困户302人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.06.01
21 | 石楼县2021年后土门村田间路硬化工程 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999310831 | 后土门村大南沟 | 长0.7公里，宽2.5米，厚0.12米 | 公里 | 0.7 | 1月 | 12 | 12 |  |  | 17万元/公里 | 150 | 123 |  | 改善生产生活条件，进一步提升产业发展 | 项目建设中为本村提供15人就业，增加贫困户的劳务收入，改善生产生活条件 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 后土门村委 | 温平则 | [6 empty] | 2021.7.15 | 2021.7.25
22 | 石楼县2021年裴沟乡乔子头村硬化田间路项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999311202 | 乔子头 | 羊沟田间路硬化0.7 | 公里 | 0.7 | 1月 | 12 | 12 |  |  | 17万元/公里 | 458 | 246 |  | 该项目实施打通了羊沟田间路。改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众458人，其中建档立卡贫困户246人。 | 项目实施中为本村贫困户10人提供劳务就业岗位，减少劳动力，增加贫困户的劳务收入；项目建成后保证了生产生活出行方便，改善了当地群众458人的生产生活条件，其中贫困户246人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 裴沟村委 | 杨建军 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.06.01
23 | 石楼县2021年裴沟乡马家山村委通村路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999312298 | 薛家湾村 | 永由四好公路至薛家湾段 | 公里 | 1.5 | 1月 | 12 | 12 |  |  | 8万元/公里 | 1013 | 545 |  | 该项目实施打通刘家山村村民出行通道，改善了生产生活条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众1013人，其中建档立卡贫困户545人。 | 项目实施中为本村贫困户15人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；项目建成后保证了农副产品的顺畅流通，改善了当地群众1013人的生产生活条件，其中贫困户545人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.07.01
24 | 石楼县2021年裴沟乡郭家河村田间路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999313149 | 郭家河村委 | 郭家河田间道路硬化3.5公里 | 公里 | 3.5 | 1月 | 39 | 39 |  |  | 11万元/公里 | 345 | 150 |  | 该项目实施打通郭家河至前梁田间路。改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众345人，其中建档立卡贫困户150人。 | 项目实施中为本村贫困户提供劳务就业岗位，减少劳动力，增加贫困户的劳务收入；项目建成后保证了生产生活出行方便，改善了当地群众345人的生产生活条件，其中贫困户150人。同时可以提供护路员等公益岗位，实现就业和生产两不误，进一步增加了贫困户的工资性收入。 | 交运局 | 宁候保 | 裴沟乡 | 韦利军 | 郭家河村委 | 温红平 | [6 empty] | 2021.05.01 | 2021.07.01
25 | 石楼县2021年裴沟乡马家山村委种植配套基础设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818658 | 温家沟 | 新建厂房、硬化场地 | 处 | 1 | 2月 | 40 | 40 |  |  | 40万元/处 | 1013 | 545 |  | 该项目实施改善了马家山村委6000多亩基本农田的生产条件，进一步提升特色产业的发展。受益群众1013人，其中建档立卡贫困户545人。 | 项目实施中为本村贫困户13人提供劳务就业岗位，增加贫困户的劳务收入；方便了村民的种植，改善了当地群众1013人的生产生活条件，其中贫困户545人。同时可以提供村民粮食打、晒，改善了村民粮食的储存收入，提供休息场所， | 农业农村局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 | 实施中 | 40 | 34.2847 | 5.7153 |  |  | 2021.9.15 | 2021.11.15
26 | 2021年石楼县裴沟乡农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818771 | 裴沟乡 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 1.6 | 9月 | 80 | 80 |  |  | 50元/亩 | 900 | 340 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王天江 | 实施中 | 80 | 80 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
27 | 2021年石楼县裴沟乡永由村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000818970 | 永由村 | 养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1119 | 679 | 0.1 | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.30
28 | 2021年石楼县裴沟乡郭家河村吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000819072 | 郭家河村 | 养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1087 | 554 | 0.2 | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，受益户增收。 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 温红平 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.9.1 | 2021.10.30
小计 | 28 | [9 empty] | 1543.7 | 1543.7 |  |  | 0 | 27236 | 16317 | [10 empty] | 1083 | 842.2847 | 80.7153 | 160
1 | 2021年石楼县曹家垣乡道堡村委许家沟至曹家山跨县道路二期硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000948846012 | 许家沟至曹家山 | 进一步打通曹家垣至柳林出县道路，减少群众生产生活运输成本，对许家沟至曹家山跨县道路未硬化路段4.144公里进行补充硬化，其中许家沟段1.488公里，曹家山至长兴2.656公里.另修建排水沟1.8公里 | 公里 | 4.144 | 4月 | 320 | 320 |  |  | 77.22万元/公里 | 7342 | 4965 |  | 进一步打通曹家垣至柳林出县道路，减少群众生产生活运输成本，对许家沟至曹家山跨县道路未硬化路段4.144公里进行补充硬化，其中许家沟段1.488公里，曹家山至长兴2.656公里。另修建排水沟1.8公里 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 道堡村委 | 薛贵启 | [6 empty] | 2021.7.8 | 2021.11.8
2 | 2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000988948886 | 曹家坡沟、君庄沟 | 曹家坡沟修水库2座、君庄修水库1座， | 座 | 3 | 3月 | 200 | 200 |  |  | 66.67万元/座 | 516 | 359 |  | 3座水库覆盖2个自然村。蓄水防洪，灌溉农田800亩、提高农作物产量 | 农户参与工程建设获得劳务报酬，增加作物收入 | 水利局 | 解利国 | 曹家垣乡 | 严艳 | 下庄村委 | 李稳照 | 实施中 | 200 | 200 |  |  |  | 2021.7.6 | 2021.10.6.
3 | 2021年石楼县曹家垣乡麦场焉村委产业路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988949132 | 王家垣、麦场焉 | 在王家垣、麦场焉新开田间路15公里 | 公里 | 15 | 3月 | 29 | 29 |  |  | 1.93万元/公里 | 340 | 120 |  | 在王家垣、麦场焉新开田间路15公里、改善生产条件、方便出行 | 改善群众生产条件，务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 麦场焉村委 | 郭小强 | 实施中 | 29 | 29 |  |  |  | 2021.7.6 | 2021.10.6.
4 | 2021年石楼县曹家垣乡许家山村委产业路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988949418 | 李家寨等村 | 新修及维修田间路 | 公里 | 10 | 3月 | 49 | 49 |  |  | 4.9万元/公里 | 270 | 190 |  | 新修及维修田间路10公里，方便村民出行，耕种、秋收。 | 改善群众生产条件，务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 许家山村委 | 温海军 | 实施中 | 49 | 49 |  |  |  | 2021.7.6 | 2021.10.6.
5 | 2021年石楼县曹家垣乡曹家垣村委牛王店村桥梁加宽改造项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996526298 | 牛王店 | 对白家沟至牛王店村道路进行拓宽（桥梁加宽3处） | 处 | 3 | 3月 | 66 | 66 |  |  | 22万元/处 | 340 | 120 |  | 对白家沟至牛王店村道路进行拓宽（桥梁加宽3处），方便村民生产生活出行 | 务工报酬收入，方便村民生产生活出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 曹家垣村委 | 王继奋 | 实施中 | 66 | 66 |  |  |  | 2021.7.26 | 2021.10.26
6 | 2021年石楼县曹家垣乡李家庄村委过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000996526391 | 李家庄 | 新建宽4米长20米过水桥两座 | 座 | 2 | 3月 | 48 | 48 |  |  | 24万元/座 | 320 | 230 |  | 新建宽4米长20米过水桥两座，方便李家庄至外庄村民出行 | 务工报酬收入，方便村民生产生活出行 | 交运局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 严艳 | 李家庄村委 | 李牛旺 | 实施中 | 48 | 48 |  |  |  | 2021.7.26 | 2021.10.26
7 | 2021年石楼县曹家垣乡君子村委拦河蓄水坝建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000996526440 | 龙店岔 | 在龙店岔新建拦河蓄水坝2座 | 座 | 2 | 3月 | 68 | 68 |  |  | 34万元/座 | 1220 | 284 |  | 在龙店岔新建拦河蓄水坝2座，改善生活环境，支持黑木耳种植产业供水，保证生产用水 | 务工取得报酬、提升群众满意度 | 水利局 | 解利新 | 曹家垣乡 | 严艳 | 君子村委 | 高青平 | 实施中 | 68 | 68 |  |  |  | 2021.7.26 | 2021.10.26
8 | 2021年石楼县曹家垣乡农村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000996526543 | 曹家垣乡各村委 | 购置垃圾筒、清扫设备、修建垃圾池、垃圾填埋处理及重点地段的整治等 | 项 | 1 | 2月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/项 | 5640 | 2640 |  | 该项目的实施可有效改善全乡农村人居环境，使全乡5640人受益，进而提升全乡公共服务水平 | 项目实施为全乡脱贫户260余人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 曹家垣乡 | 严艳 | 曹家垣乡各村委 | 严艳 | 实施中 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.8.15 | 2021.10.15
9 | 2021年石楼县曹家垣乡李家庄村排水设施建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000998381521 | 李家庄村 | 在李家庄村新建水道、铺设排水管，全长约400米 | 米 | 400 | 1月 | 24 | 24 |  |  | 0.06万元/米 | 320 | 160 |  | 有效解决李家庄村汛期排水问题，保护路面不被雨水损坏 | 务工报酬收入 | 新农办 | 郑一 | 曹家垣乡 | 严艳 | 李家庄村委 | 李牛旺 | 实施中 | 24 |  |  | 24 |  | 2021.8.20 | 2021.9.20
10 | 石楼县2021年曹家垣乡麦场焉村核桃加工基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999313738 | 麦场焉村委 | 新建核桃加工厂1处，购买加工设备 | 个 | 1 | 5月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/个 | 280 | 120 | 0.2 | 新建核桃加工厂1处，购买加工设备 | 务工取得报酬、入股分红 | 中小企业局 | 郑乃平 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 麦场焉村委 | 郭小强 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.9.8
11 | 石楼县2021年曹家垣乡麦场焉村养猪场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999313932 | 麦场焉村委 | 新建场地500㎡、厂房300㎡、养殖能力500头规模养猪场1个 | 个 | 1 | 4月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/个 | 280 | 120 | 0.2 | 新建场地500㎡、厂房300㎡、养殖能力500头规模养猪场1个 | 务工取得报酬、入股分红 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 麦场焉村委 | 郭小强 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.8.8
12 | 石楼县2021年曹家垣乡许家山村黄河滩枣产业园区建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999314378 | 许家山村委 | 对许家山村李家寨300亩黄河滩红枣进行综合管理，发展林下种植,建成红枣产业园 | 处 | 1 | 5月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/处 | 210 | 70 | 0.2 | 对许家山村李家寨300亩黄河滩红枣进行综合管理，发展林下种植,建成红枣产业园 | 土地流转收入，务工报酬收入，方便出行 | 农业农村局 | 刘保荣 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 许家山村委 | 温海军 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.9.8
13 | 石楼县2021年曹家垣乡曹家垣村委牛王店村红枣采摘园区建设项目 | 新建 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5100000999314812 | 曹家垣村委 | 新建牛王店红枣采摘园区300亩 | 处 | 1 | 5月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/处 | 340 | 120 | 0.2 | 新建牛王店红枣采摘园区300亩 | 务工报酬收入，提升群众获得感与满意度 | 旅游局 | 刘毅建 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 曹家垣村委 | 王继奋 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.9.8
14 | 石楼县2021年曹家垣乡李家庄村红枣加工厂建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999315025 | 李家庄村委 | 新建红枣加工厂1处，购买加工设备 | 处 | 1 | 4月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/处 | 120 | 40 | 0.2 | 新建红枣加工厂1处，购买加工设备 | 务工取得报酬/入股分红 | 中小企业局 | 郑乃平 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 李家庄村委 | 李志伟 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.8.8
15 | 石楼县2021年曹家垣乡下庄村委曹家坡村过水桥建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999315398 | 下庄村委 | 新建过水桥1座，长35米，宽4米，方便出行方便村民生产生活 | 座 | 1 | 4月 | 30 | 30 |  |  | 45万元/处 | 120 | 30 |  | 新建过水桥1座，长35米，宽4米，方便出行方便村民生产生活 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 宁候保 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 下庄村委 | 李稳照 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.8.8
16 | 石楼县2021年曹家垣乡下庄村农副产品加工建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999316076 | 下庄村委 | 新建农副产品加工厂1处，购买加工设备 | 处 | 1 | 4月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/处 | 120 | 30 | 0.2 | 新建农副产品加工厂1处，购买加工设备 | 务工取得报酬/入股分红 | 中小企业局 | 郑乃平 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 下庄村委 | 李稳照 | [6 empty] | 2021.4.8 | 2021.8.8
17 | 石楼县2021年曹家垣乡道堡村委许曹段道路附属工程建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000999316491 | 许家沟、曹家山、道堡 | 对道堡村委许曹段道路1.3公里排水沟进行补充建设 | 公里 | 1.3 | 2月 | 12 | 12 |  |  | 9.23万元/公里 | 340 | 24 |  | 对道堡村委许曹段道路1.3公里排水沟进行补充建设 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 宁候保 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 道堡村委 | 薛贵启 | [6 empty] | 2021.6.10 | 2021.8.10
18 | 石楼县2021年曹家垣乡李家庄村委田间路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000999317444 | 李家庄、白家沟 | 对李家庄至高家山沟域3公里田间路进行改造 | 公里 | 3 | 2月 | 12 | 12 |  |  | 4万元/公里 | 86 | 12 |  | 对李家庄至高家山沟域3公里田间路进行改造 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 宁候保 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 李家庄村委 | 李志伟 | [6 empty] | 2021.6.10 | 2021.8.10
19 | 石楼县2021年曹家垣乡君子村委枣咀自然村道路硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000999318128 | 高家山、外庄 | 对枣咀村道路进行水泥路硬化，长550米，宽3.5米厚12CM延伸建设 | 公里 | 0.5 | 1月 | 12 | 12 |  |  | 24万元/公里 | 126 | 20 |  | 对枣咀村道路进行水泥路硬化，长550米，宽3.5米厚12CM延伸建设 | 务工报酬收入，方便出行 | 交运局 | 宁候保 | 曹家垣乡 | 高巩彦 | 君子村委 | 高清平 | [6 empty] | 2021.6.10 | 2021.8.10
20 | 2021年石楼县曹家垣乡许家沟村羊道峁沟沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000999318794 | 许家沟村羊道峁沟 | 沟内打坝回填造地90亩 | 亩 | 95 | 3 | 101.2 | 101.2 |  |  | 1.06万元/亩 | 65 | 40 | 0.5 | 打坝回填，增加土地90亩、增加粮食产量、增加农民收入 | 参与项目建设，投劳获得劳务报酬，增加粮食收入 | 水利局 | 解利国 | 曹家垣乡 | 严艳 | 道堡村 | 薛贵岐 | [6 empty] | 2021.9.1 | 2021.11.30
21 | 2021年石楼县曹家垣乡许家沟村凹岔沟沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000999319430 | 许家沟村凹岔沟 | 沟内打坝回填造地45亩 | 亩 | 45 | 3 | 49 | 49 |  |  | 1.08万元/亩 | 33 | 23 | 0.5 | 打坝回填，增加土地45亩、增加粮食产量、增加农民收入 | 参与项目建设，投劳获得劳务报酬、增加粮食收入 | 水利局 | 解利国 | 曹家垣乡 | 严艳 | 道堡村 | 薛贵岐 | [6 empty] | 2021.9.1 | 2021.11.30
22 | 2021年石楼县曹家垣乡农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000819211 | 曹家垣乡 | 农业生产托管中耕、种、防、收环节补助 | 万亩 | 0.4 | 9月 | 20 | 20 |  |  | 50元/亩 | 500 | 120 | 0.015 | 农民增收、农业增效、 群众满意度较高。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农经服务中心 | 李伟 | 曹家垣乡 | 严艳 | 曹家垣乡 | 严艳 | 实施中 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
23 | 石楼县曹家垣乡2021年许家山村委吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000819324 | 许家山村委 | 养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 989 | 741 | 0.03 | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 务工取得报酬 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 曹家垣乡 | 严艳 | 许家山村委 | 温海军 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.8.6 | 2021.10.6.
24 | 石楼县曹家垣乡2021年麦场焉村委吕粮山猪养殖补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001000819433 | 麦场焉村委 | 养殖补助 | 个 | 1 | 2月 | 5 | 5 |  |  | 5万元/个 | 1117 | 794 | 0.03 | 壮大集体经济，增加就业岗位 | 务工取得报酬 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 曹家垣乡 | 严艳 | 麦场焉村委 | 郭小强 | 实施中 | 5 |  |  | 5 |  | 2021.8.6 | 2021.10.6.
小计 | 24 | [9 empty] | 1370.2 | 1370.2 |  |  | 0 | 21034 | 11372 | [10 empty] | 564 | 480 | 50 | 34
1 | 2021年石楼县光伏项目前期及管理费（续建） | 续建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100000888147670 | 石楼县九个乡镇 | 郭家河30MW集中电站配套路，郭家河30MW集中电站进厂路，视频监控，升压站建设，40.2MW村级光伏电站等项目的前期费、设计费、监理费等 | 项 | 1 | 26月 | 100 | 100 |  |  | 200万元/项 | 100 | 70 |  | 建设规模43.3MW，惠及贫困村113个，带动6803户贫困户稳定增收脱贫。 |  | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏公司 | 呼玉海 | 实施中 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.1.10 | 2021.6.30
2 | 2021年石楼县光伏电站安全通道建设项目(续建） | 续建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000975987235 | 9个乡镇 | 建设21个电站安全通道、排水及相关配套设施 | 处 | 21 | 3月 | 32.5765 | 32.5765 |  |  | 1.55万元/处 | 6390 | 6390 |  | 保护电站、发包通行、保护人身安全 | 参与工程建设、获得劳务报酬 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏公司 | 呼玉海 | 已经完工 | 32.5765 | 32.5765 |  |  |  | 2020.4.1 | 2020.6.30
3 | 2021年石楼县光伏电站安全通道建设项目(二期） | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000975987443 | 3个乡镇 | 建设6个电站安全通道、排水及相关配套设施 | 处 | 6 | 3月 | 26.0611 | 26.0611 |  |  | 4.34万元/处 | 675 | 675 |  | 保护电站、发包通行、保护人身安全 | 参与工程建设、获得劳务报酬 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 光伏公司 | 呼玉海 | 已经完工 | 26.0611 | 26.0611 |  |  |  | 2020.4.1 | 2020.6.30
4 | 2021年石楼县二郎坡光伏道路工程(一期)（质保金） | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000934213524 | 二郎坡村 | 铺筑沥青路面1.02公里、砂砾路面2.305 | km | 3.325 | 4月 | 20.3369 | 20.3369 |  |  | 68.1万元/公里 | 765 | 238 |  | 为光伏发电站工程设施管理维护提供交通便利保障； 目标2：优化区域路网结构，提高公路通行能力。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 交运局 | 宁侯保 | 交运局 | 宁候保 | 交通局 | 宁候保 | 实施中 | 20.3369 | 20.3369 |  |  |  | 2021.4.20 | 2021.8.20
5 | 2021年石楼县二郎坡光伏道路工程(二期)（质保金） | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000934227999 | 二郎坡村 | 铺筑沥青路面3.25公里 | km | 3.25 | 4月 | 46.5871 | 46.5871 |  |  | 101万元/公里 | 765 | 238 |  | 为光伏发电站工程设施管理维护提供交通便利保障； 优化区域路网结构，提高公路通行能力。 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 交运局 | 宁侯保 | 交运局 | 宁候保 | 交通局 | 宁候保 | 实施中 | 46.5871 | 46.5871 |  |  |  | 2021.4.20 | 2021.8.20
6 | 2021年石楼县扶贫小额贷款贴息项目 | 续 建 | 金融 扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5100000944093737 | 石楼 城内 | 向我联社发放的扶贫小额贷款16044.81万元贴息 | 万元 | 16044.81 | 1年 | 640 | 640 |  |  | 贴息利率4.35% | 3371 | 3371 |  | 通过对3371户贫困户小额贷款贴息，调动贫困户利用小额贷款脱贫的积极性,实现稳定脱贫的目标。 | 贫困户贷款用于项目建设投入，获得经济收入，直接享受贴息 | 金融办 | 张云鹏 | 扶贫办 | 张晓炯 | 信用联社 | 吕建军 | 实施中 | 640 | 640 |  |  |  | 2021.1.31 | 2021.12.31
7 | 2021年石楼县扶贫办致富带头人培训项目 | 新建 | 教育扶贫 | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 5100000943064732 | 全县 | 培训240人 | 人 | 240 | 12月 | 84 | 84 |  |  | 3500元/人 | 240 |  |  | 计划培训240名致富带头人，总投资84万元，帮助其提高创业技能 | 帮助致富带头人提升相关技能，同时促进其带动贫困户增收 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 扶贫办 | 张晓炯 | 实施中 | 84 | 84 |  |  |  | 2021.1.20 | 2021.12.20
8 | 2021年石楼县农业农村局高标准农田提质改造项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000948843828 | 全县涉及村 | 田间路配套、土壤改良、土地平整等 | 亩 | 10000 | 9月 | 3000 | 3000 |  |  | 0.3万元/亩 | 6500 | 3500 | 0.1 | 提质改造后，适于机械化耕种、收；提高耕地质量、增产增收 | 群众参与项目建设获得劳务报酬、增产受益 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 实施中 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.11.30
9 | 2021年石楼县农业农村局中药材种植项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948845366 | 全县涉及村 | 全县发展柴胡、桑树、等中药材育种和种植 | 亩 | 3000 | 8月 | 300 | 300 |  |  | 0.1万元/亩 | 2000 | 1000 | 0.3 | 全县发展3000亩柴胡、桑树种植，增加 收入 | 群众参与项目建设获得劳务报酬、增产受益 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | [6 empty] | 2021.3.15 | 2021.11.15
10 | 2021年石楼县农业农村局特色种植产业物资补助项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000975988224 | 全县涉及村 | 总面积12万亩其中推广优质谷子8万亩，酿酒高粱3万亩，渗水地膜及配方肥1万亩；。 | 亩 | 120000 | 7月 | 500 | 500 |  |  | 42元/亩 | 25000 | 8000 | 0.1 | 保证全县优质杂粮全覆盖，提高作物的品质和质量 | 农民享受种植物资补助、增产、增收，获得经济效益。 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 实施中 | 500 | 500 |  |  |  | 2021.3.15 | 2021.10.15
11 | 2021年石楼县新农办农村改厕建设项目 | 新建 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5100000948846288 | 全县各乡镇 | 在我县2021年示范村、重点村还未改建的村委再改厕650座 | 座 | 650 | 3月 | 208 | 208 |  |  | 0.32万元/座 | 1800 | 1100 |  | 改建650座卫生厕所，提高农民生活质量，改善农村人居环境，大幅度降低疾病传播率 | 群众投劳投工获得劳务报酬 | 新农办 | 郑一 | 新农办 | 郑一 | 新农办 | 郑一 | 实施中 | 208 | 208 |  |  |  | 2021.6.1 | 2021.9.1
12 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续香菇养菌棚建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000948843872 | 城关 | 新建养菌大棚9个、平整土地12亩土地、硬化道路100米、水电配套设施 | 个 | 9 | 2月 | 180 | 180 |  |  | 20万元/个 | 80 | 80 | 2 | 城关村新建香菇养菌大棚9个，用于发展香菇产业，投入资金180万元，项目建成可为村集体带来收益，且为村民提供就业岗位，提高收入稳固脱贫根基。 | 经过村委会以申报，通过香菇养菌大棚9个，可发展香菇产业，增加村集体收入，增加就业岗位。 | 农业农村局 | 刘保荣 | 移民中心 | 刘奋生 | 脱贫公司 | 冯建平 | 实施中 | 180 | 180 |  |  |  | 2021.5.1 | 2021.7.1
13 | 2021年石楼县易地搬迁项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100000959492423 | 1.龙山水岸 2.石楼小镇 | 建设项目监理、设计、检测、造价等前期费用 | 项 | 1 | 5月 | 100 | 100 |  |  | 100万元/项 |  |  |  | 两个新建集中安置点前期费 | 维持项目正常运行 | 扶贫办 | 张晓炯 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 冯建平 | 实施中 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.1.10 | 2021.6.10
14 | 2021年石楼县供销e站电子商务网点建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000971731759 | 和合乡和合村；罗村镇罗村；灵泉镇故乡村、塔底村、西卫村、马村、城关村；龙交乡龙交村、君庄村；裴沟乡曹家峪村；曹家垣乡曹家垣村、龙殿岔村；小蒜镇教鹏墕村；辛关镇柏卜湾村、牛王店村、法寺村、坪泉村、张家河村、白家庄村、韦家湾村、辛关村；义牒镇义牒村乐村淘供销e站 | 为26个网点人员进行培训、改换门头、货物配送、配备电子设备（电脑等）、车辆租赁、仓库租赁等 | 个 | 26 | 10月 | 120 | 90 | 30 |  | 3.46万元/个 | 4670 | 3219 | 0.2/户 | 完成9个乡镇26个销售网点升级改造；带动网点所在区域经济增长；带动农户每年户均增收2000元 | 收购农户农产品，并通过网点及乐村淘线上平台平台集中销售，通过电商网点销售各类电器及生活必需品，减少中间环节利润使贫困户直接收益。 | 供销合作社联合社 | 梁勇 | 供销合作社联合社 | 梁勇 | 乐村淘电子商务有限公司 | 杨凯 | 已经完工 | 90 | 90 |  |  |  | 2018.10.1 | 2020.10.1
15 | 2021年石楼县国营林场改善生产生活条件综合项目（贫困林场） | 新建 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000971732166 | 石楼县国营林场 | 打井，更换变压器，维修改造等 | 项 | 1 | 2.5月 | 28.4 | 28.4 |  |  | 28.4万元/项 | 35 |  |  | 该项目总投资58.4万元，打井，更换变压器，厨房改造等；改善职工生产生活条件；为振兴林场经济，发展林业生产提供前进的动力 | 改善职工生产生活条件 | 林业局 | 李红平 | 林业局 | 李红平 | 国营林场 | 苏晓军 | 实施中 | 28.4 | 28.4 |  |  |  | 2021.4.1 | 2021.5.15
16 | 2021年石楼县吕粮山猪20万头生猪产业扶贫续建项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000971733154 | 龙交乡仁义村 | 场地平整、场区道路建设、边坡绿化、集水沟建设、10KV双回路配电工程等 | 个 | 1 | 8月 | 2000 | 2000 |  |  | 2000/个 | 1800 | 900 | 0.9 | 带动贫困人口稳定脱贫增收，户均增收 9000 余元，本项目成品饲料可带动就地转化约 6 万吨玉米，按每户农户种植玉米 5 亩计， 户均增收 300 元， | 实施工程劳务收入、增加集体经济收入，资产收益分红 | 林业局 | 李红平 | 林业局 | 李红平 | 林投公司 | 苏良锋 | 实施中 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2021.3.1 | 2021.10.31
17 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续产业树德浓缩枣汁车间建设项目 | 扩建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988949719 | 龙山水岸集中移民点旁 | 红枣深加工设施建设及加工设备购置 | 个 | 1 | 3月 | 300 | 300 |  |  | 300万元/个 | 80 | 40 | 2 | 通过该项目的实施，用于建设红枣加工车间及其他配套设施和设备，采取“公司+基地+农户”模式，按照统一技术规程、统一收购加工、统一品牌销售的三统一方式带动贫困户合作发展，促进建档立卡户就业,按资产收益办法执行 | 建档立卡户劳务投入报酬；资产收益分配 | 移民中心 | 刘凤昇 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 冯建平 | 实施中 | 300 | 300 |  |  |  | 20217.1 | 2021.9.30
18 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续产业醉美人制衣车间建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988949919 | 龙山水岸集中移民点7号楼 | 用于服装加工厂设施建设及加工设备购置 | 个 | 1 | 2月 | 60 | 60 |  |  | 60万/个 | 40 | 35 | 1 | 通过该项目的实施，用于建设扶贫制衣车间扩大生产；解决40人其中建档立卡贫困户35人的就业 | 建档立卡户劳务投入报酬，每人1万元 | 移民中心 | 刘凤昇 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 冯建平 | 实施中 | 60 | 60 |  |  |  | 20217.1 | 2021.8.31
19 | 2021年石楼县龙山水岸扶贫车间（一期）工程建设项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988950321 | 龙山水岸集中移民点7号楼 | 土建改造、消防、电气改造 | ㎡ | 750 | 3月 | 64.91 | 64.91 |  |  | 867元/㎡ | 200 | 150 | 2 | 通过该项目的实施，用于建设扶贫制衣车间及其他配套设施和设备；解决200人其中建档立卡贫困户150人的就业 | 贫困户劳务投入报酬，每人1万元 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 移民中心 | 刘凤昇 | 脱贫公司 | 刘凤昇 | 已经完工 | 64.91 | 64.91 |  |  |  | 2019.9.25 | 2019.12.20
20 | 2021年石楼县易地扶贫搬迁后续产业君庄村骆驼沟种猪（曾祖代）养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988950520 | 龙交乡君庄骆驼沟 | 建设1200头规模的猪舍 | 头 | 1200 | 5月 | 3000 | 3000 |  |  | 0.1万元/头 | 180 | 126 | 0.05 | 通过新建生猪养殖，壮大村集体经济 | 在建设猪舍的过程中贫困户参与劳动，获得务工收入，投产运营后，为贫困户提供就业岗位 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 脱贫公司 | 刘凤昇 | 实施中 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2021.7.1 | 2021.11.30
21 | 2021年石楼县撬动贷款支持巩固脱贫成果注入风险补偿金 | 新建 | 金融 扶贫 | 其他 | 5100000988950764 | 石楼县 | 撬动贷款风险补偿金，可撬动贷款2.4亿元 | 项 | 1 | 6月 | 3000 | 3000 |  |  | 3000万元/项 | 97153 | 53641 |  | 放大8倍贷款，贷款投入项目建设，获得更大的经济效益 | 建档立卡户可参与工程建设，获得劳务报酬，增加个户收入 | 金融办 | 张云鹏 | 农经中心 | 李伟 | 农经中心 | 李伟 | 实施中 | 3000 | 2396.4684 | 603.5316 |  |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
22 | 2021年石楼县东庄光伏路硬化项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988951207 | 东庄村 | 产业路硬化3.5公里、宽6.5米 | 公里 | 3.5 | 5月 | 550 | 550 |  |  | 157.14万元/公里 | 9400 | 9400 |  | 产业路硬化3.5公里，提高发电量、方便管理 | 群众参与工程建设、获得劳务报酬收入。 | 交运局 | 田建军 | 扶贫办 | 郭登亮 | 光伏公司 | 呼玉海 | 实施中 | 550 | 71.5266 | 224.4384 | 254.035 |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
23 | 2021年石楼县光伏进站道路硬化项目(一期） | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100000988951405 | 崔家庄、留村、王家坪 | 3座光伏电站进站道路硬化3.2公里 | 公里 | 3.2 | 5月 | 260 | 260 |  |  | 81.25万元/公里 | 405 | 405 |  | 产业路硬化3.2公里，提高发电量、方便管理 | 群众参与工程建设、获得劳务报酬收入。 | 交运局 | 田建军 | 扶贫办 | 郭登亮 | 光伏公司 | 呼玉海 | 实施中 | 260 |  |  | 260 |  | 2021.7.1 | 2021.11.30
24 | 2021年石楼县裴沟乡坪底村、龙交乡甘河村沟域治理项目 | 新建 | 产业项目 | 其它 | 5100000988951977 | 裴沟乡坪底村、龙交乡甘河村 | 新建小坝15座，田块平整240亩。 | 亩 | 240 | 8月 | 200 | 200 |  |  | 0.833万元/亩 | 2007 | 1198 | 300 | 控制水土流失，提高当地农业生产力和粮食综合生产能力。新建小坝15座，田块平整240亩。 | 当地群众参与工程建设，获得劳务报酬 | 发改局 | 张石明 | 发改局 | 张石明 | 以工代赈中心 | 弓明清 | [6 empty] | 2021.5.1 | 2021.12.1
25 | 2021年石楼县金鸡产业续建项目 | 续建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000988952299 | 石楼县灵泉镇西卫村 | 建设金鸡项目蛋库、消防水池、室外附属等设施、设备 | ㎡ | 830 | 1年 | 560 | 560 |  |  | 0.68万元/㎡ | 30 | 21 | 3000元/人/月 | 建设蛋库、消防水池、室外附属等设施、设备，直接解决就业30余人，人均月收益3000元 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 国资委 | 刘凤昇 | 国资委 | 刘凤昇 | 农投公司 | 任 永 泉 | 已经完工 | [5 empty] | 2019.12 | 2020.12
26 | 2021年石楼县罗村镇古庄至马家庄农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998380541 | 罗村镇马家庄村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 5.644 | 3月 | 556 | 488 |  | 68 | 98.51万元/公里 | 845 | 657 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 488 |  | 488 |  |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
27 | 2021年石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998381003 | 韦家湾村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 3.024 | 3月 | 329 | 290 |  | 39 | 108.8万元/公里 | 1410 | 1018 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 290 |  | 290 |  |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
28 | 2021年石楼县辛关镇北卜湾至闫旺村农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998381372 | 前山村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 2.148 | 3月 | 213 | 185 |  | 28 | 99.16万元/公里 | 1002 | 725 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 185 |  | 185 |  |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
29 | 2021年石楼县和合乡南陀崾至张家庄农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998381451 | 和合村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 1.737 | 3月 | 174 | 150 |  | 24 | 100.17万元/公里 | 763 | 488 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 150 |  | 37 | 113 |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
30 | 2021年石楼县义牒镇金家峪至石家坪农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998381170 | 石家坪村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 1.554 | 3月 | 153 | 133 |  | 20 | 98.64万元/公里 | 1031 | 816 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 133 |  |  | 133 |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
31 | 2021年石楼县曹家垣乡王家庄至麦场也农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998380992 | 麦场也村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 0.977 | 3月 | 104 | 90 |  | 14 | 106.45万元/公里 | 577 | 800 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 90 |  |  | 90 |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
32 | 2021年石楼县义牒镇石家坪至神井上农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998380800 | 义牒镇神井上村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 5.324 | 3月 | 524 | 464 |  | 60 | 98.42万元/公里 | 1031 | 816 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 464 |  |  | 464 |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
33 | 2021年石楼县农村公路养护工程建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000998380464 | 各县道及农村公路 | 路基、路面、涵洞排水等养护 | km | 163 | 3月 | 96 | 96 |  |  | 0.59万元/公里 | 15000 | 6500 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 96 |  |  | 96 |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
34 | 2021年石楼县灵泉镇胡家峪村通道路硬化工程 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998380275 | 前坡村 | 路基、路面、排水 | km | 6.4 | 3月 | 110 | 50 |  | 60 | 17.19万元/公里 | 493 | 148 |  | 改造硬化道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 实施中 | 50 |  |  | 50 |  | 2021.8.15 | 2021.11.15
35 | 2021年石楼县辛关镇刘家庄至郝家山农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998378425 | 张家河村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 1.832 | 3月 | 182 | 158 |  | 24 | 99.34万元/公里 | 663 | 448 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
36 | 2021年石楼县龙交乡井沟至暖泉农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998378567 | 龙交乡井沟村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 3.141 | 3月 | 310 | 275 |  | 35 | 98.69万元/公里 | 432 | 294 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
37 | 2021年石楼县龙交乡暖泉至新胜农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998378675 | 龙交乡交口岔村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 5.012 | 3月 | 494 | 435 |  | 59 | 98.56万元/公里 | 1265 | 625 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
38 | 2021年石楼县小蒜镇前坡至后坡农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998378785 | 前坡村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 0.902 | 3月 | 90 | 79 |  | 11 | 99.78万元/公里 | 1083 | 819 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
39 | 2021年石楼县和合乡和合至冯家山农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998378940 | 和合乡冯家山村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 4.254 | 3月 | 420 | 372 |  | 48 | 98.73万元/公里 | 883 | 696 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
40 | 2021年石楼县义牒镇南峪至义牒农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998378979 | 义牒镇南峪村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 0.772 | 3月 | 78 | 69 |  | 9 | 101.04万元/公里 | 392 | 245 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
41 | 2021年石楼县小蒜镇前坡至南庄农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998379110 | 小蒜镇南庄村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 2.415 | 3月 | 239 | 212 |  | 27 | 98.96万元/公里 | 1083 | 819 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
42 | 2021年石楼县小蒜镇大庄至下山咀农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998379205 | 小蒜镇下山咀村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 2.906 | 3月 | 288 | 255 |  | 33 | 99.11万元/公里 | 1016 | 132 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
43 | 2021年石楼县小蒜镇垣上至小蒜农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998379314 | 小蒜镇垣上村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 2.278 | 3月 | 226 | 200 |  | 26 | 99.21万元/公里 | 798 | 744 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
44 | 2021年石楼县裴沟乡西山至坪底农村公路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998379416 | 裴沟乡西山村 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 8.5 | 3月 | 839 | 743 |  | 96 | 98.71万元/公里 | 1179 | 617 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
45 | 2021年石楼县龙交乡交口岔村委郭家山田间路硬化项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000998379521 | 龙交乡郭家山、新胜村 | 硬化郭家山田间路1.16公里、新胜村0.5公里 | km | 1.66 | 3月 | 165 | 150 |  | 15 | 99.4万元/公里 | 1265 | 625 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.8.15 | 2021.11.15
46 | 2021石楼县水利局车营重点小流域综合治理工程 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000998380105 | 车家坡、龙台、营房 | 生产坝、排洪渠、水保林 | km2 | 31 | 4月 | 1095.53 | 1095.53 |  |  | 35.34万元/km2 | 3500 | 1500 | 300 | 治理水土流失面积31km2，增加农民收入300元/人 | 受益户参与工程建设获得劳务报酬，增加基本田，增加经济收入 | 水利局 | 解利国 | 水利局 | 解利国 | 水利局 | 解利国 | 实施中 | 1095.53 | 800 | 295.53 |  |  | 2021.8.15 | 2020.12.15
47 | 2021石楼县农业农村局“三品”无公害认证奖补项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000998379896 | 罗村镇、小蒜镇、裴沟乡、龙交乡、义牒镇、和合乡 | 农产品无公害认证 | 亩 | 5758.8 | 1年 | 19.5 | 19.5 |  |  | 认证一个无公害补助3万元，多一个产品加0.5万元 | 138 | 12 |  | 提升农产品品质及安全 | 受益户获得安全感 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘保荣 | 石楼县鸿雁情食品有限责任公司等6个单位 | 苏燕红、苏喜军、冯红刚、薛瑞忠、刘建平、薛辉平 | 已经完工 | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 2020.10.24 | 2020.12.17
48 | 2021年石楼县农业农村局降解地膜试验示范项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000998379710 | 灵泉镇板桥村、 龙交乡兴东垣村 | 在灵泉镇板桥村、 龙交乡兴东垣村建设1000亩降解地膜示范区 | 亩 | 1000 | 7月 | 20 | 20 |  |  | 200元/每亩 | 167 | 69 | 0.07 | 减少污染，产品质量产量提升 | 投劳获得报酬 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘保荣 | 农业农村局 | 刘保荣 | 实施中 | 20 |  |  | 20 |  | 2021.5.29 | 2021.12.25
49 | 2021年石楼县农业农村局高标准农田建设项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100000998384483 | 全县5乡镇上庄等9个村 | 田间路配套、土壤改良、土地平整等 | 亩 | 11500 | 9月 | 1572.68 | 1572.68 |  |  | 0.15万元/亩 | 8000 | 3500 | 0.1 | 提质改造后，适于机械化耕种、收；提高耕地质量、增产增收 | 群众参与项目建设获得劳务报酬、增产受益 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 农业农村局 | 刘 保 荣 | 实施中 | 1500 | 1000 | 470 | 30 |  | 2021 .9.1 | 2021.12.15
50 | 2021年畜牧中心畜禽粪污资源化利用项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100000998384544 | 石楼县 | 黑膜厌氧发酵、有机肥提取利用 | 户 | 8 | 3月 | 580 | 580 |  |  | 72.5万元/户 | 25 | 15 |  | 粪物提取利用、改善生活环境。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，通过利用粪物增产增收 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 实施中 | 580 |  | 308.215 | 271.785 |  | 2021 .9.1 | 2021.11.30
51 | 2021年畜牧中心畜禽粪污收集处理建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 5100001000820119 | 石楼县 | 修建粪尿池 | 户 | 47 | 3月 | 420 | 420 |  |  | 8.9万元/户 | 150 | 80 |  | 粪物收集利用、改善生活环境。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，通过利用粪物增产增收 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 畜牧中心 | 张瑞平 | 实施中 | 420 |  |  | 420 |  | 2021 .9.1 | 2021.11.30
52 | 石楼县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100001000819578 | 大庄、下庄、许家山 | 机修梯田 | 亩 | 5000 | 4月 | 1000 | 1000 |  |  | 2000元/亩 | 2700 | 1000 | 600 | 机修梯田5000亩，增加农民收入600元/户 | 受益户参与工程建设获得劳务报酬，增加基本田，增加经济收入 | 水利局 | 解利国 | 水利局 | 解利国 | 水利局 | 解利国 | 实施中 | 200 |  |  | 200 |  | 2021.9.1 | 2020.12.15
53 | 石楼县2021年吴家山1#大型淤地坝工程 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 5100001000819777 | 吴家山 | 淤地坝 | 座 | 1 | 4月 | 731.98 | 731.98 |  |  | 731.98万元/座 | 500 | 150 | 200 | 淤地坝1座，增加农民收入200元/户 | 受益户参与工程建设获得劳务报酬，增加基本田，增加经济收入 | 水利局 | 解利国 | 水利局 | 解利国 | 水利局 | 解利国 | 实施中 | 401.98 |  |  | 401.98 |  | 2021.9.1 | 2020.12.15
54 | 2021年石楼县罗村镇泊河村产业路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 产业路 | 5100001000819893 | 罗村镇泊河村 | 新建乡村水泥道路3.5公里（路面宽3.5米）。建设内容为路基、路面、排水、防护等。 | 公里 | 3.5 | 4月 | 300 | 300 |  |  | 85.71 | 505 | 225 |  | 该项目的实施可解决前后泊河村505人（其中贫困人口225人）的农业生产及安全出行问题， | 当地群众参与工程建设，获得劳务报酬 | 发改局 | 张石明 | 发改局 | 张石明 | 以工代赈中心 | 弓明清 | 实施中 | 300 | 300 |  |  |  | 2021.9.1 | 2021.12.30
55 | 2021年石楼县交运局保留自然村道路建设项目 | 改建 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000999320800 | 石楼县 | 路基、路面、涵洞排水 | km | 35 |  | 3500 | 3500 |  |  | 100万元/公里 | 1179 | 617 |  | 改造硬化自然村道路、改善生产条件，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | 交运局 | 田建军 | [6 empty] | 2021.9.1 | 2021.11.30
56 | 2021年石楼县饲料加工厂建设项目 | 新建 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000999321800 | 西卫村 | 建设饲料加工厂房，购置设备，及相关附属设施 | ㎡ | 1875 | 2年 | 3000 | 3000 |  |  | 1.6万元/㎡ | 50 | 35 | 2500元/人/月 | 建设饲料加工厂房，购置设备，及相关附属设施，直接解决就业50余人，其中贫困人口35人，人均年平均收益3万元 | 群众投劳投工获得劳务报酬及收益分配 | 国资委 | 刘凤昇 | 国资委 | 刘凤昇 | 扶贫开发公司 | 任 永 泉 | [6 empty] | 2021.9.1 | 2021.11.30
小计 | 56 | [9 empty] | 33210.5616 | 32484.5616 | 30 | 696 | 85.71 | 212811 | 119032 | [10 empty] | 20773.8816 | 12048.8666 | 2901.715 | 2823.3 | 3000
合计 | 248 | [9 empty] | 48777.395 | 47911.395 | 160 | 706 | 85.71 | 365570 | 202572 | [10 empty] | 31745.315 | 20607.0847 | 3403.9303 | 3484.3 | 4250
Note on AF33: Administrator: 吕财农【2021】43号
Note on AF34: Administrator: 吕财农【2021】43号
Note on AF36: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF37: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF38: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF39: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF54: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF55: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF67: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF68: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF83: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF84: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF100: Administrator: 吕财农【2021】43号
Note on AF103: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF104: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF124: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF125: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF150: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF151: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF179: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF180: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF204: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AF205: Administrator: 吕财农【2021】25号
Note on AE252: Administrator: 晋财农【2020】136号
Note on AF253: Administrator: 吕财农【2021】27号三品认证
Note on AF254: Administrator: 吕财农【2021】27号绿色谷子
Note on AF255: Administrator: 吕财农【2021】27号
Note on AF256: Administrator: 吕财建【2021】43号271.785005万元
Note on AF257: Administrator: 吕财农【2021】27号187万元、吕财农【2021】36号227万元、吕财建【2021】43号6万元、
Note on AF258: Administrator: 吕财农【2021】36号
Note on AF259: Administrator: 吕财建【2021】43号401.98万元；
Note on AD260: Administrator: 晋财农【2020】136号200万元；晋财农【2021】43号80万元；